## Лист3
Приложение 1
к постановлению администрации
муниципального района
от 23.04.2024 № 70
ПЛАН
мероприятий по подготовке объектов коммунального хозяйства, жилищного фонда и объектов социальной сферы
к отопительному сезону 2024/2025 года на территории Октябрьского муниципального района
№ | Наименование объекта | Перечень мероприятий | Сроки исполнения | Ответственный исполнитель |  | Сумма, | Источники финансирования, |  |  | Примечание
п/п | [5 empty] | тыс. руб. | тыс. руб.
[7 empty] | средства муниципального района | средства поселения | средства предприятия
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1. Объекты теплоснабжения
1. | Котельная «Центральная» с. Амурзет | промывка, опрессовка теплотрассы системы отопления | 16.07-31.07.2024 | МУП «Теплоэнерго» | 2308,2 м | 60 |  |  | 60
|  | промывка, опрессовка котлов марки КВ-1,86-70/95ШП | -//- |  | 1 шт. | 30 |  |  | 30
|  | промывка опрессовка котла марки КВм-2,5 | -//- |  | 1 шт. | 30 |  |  | 30
|  | замена трубопроводов централизованной системы отопления на расширительный бак | До 15.08.2024 |  | диам 50 - 42 м | 110.852 |  |  | 110.852
|  | шурфовка теплотрассы в ТК 3, ТК7, ТК2 | 16.07-31.07.2024 |  | 3 шурфа | 60 |  |  | 60
|  | выполнение работ по межремонтным испытаниям и электрическим измерениям в электроустановках | До 15.08.2024 |  |  | 10 |  |  | 10
|  | Итого по котельной: |  |  |  | 300.852 | 0 | 0 | 300.852
2. | Котельная «Больница» с.Амурзет | промывка, опрессовка теплотрассы системы отопления | 21.06.-30.06.2024 | МУП «Теплоэнерго» | 361 м | 20 |  |  | 20
|  | промывка, опрессовка теплотрассы системы горячего водоснабжения | -//- |  | 361 м | 20 |  |  | 20
|  | промывка, опрессовка котлов марки КВр-0,63 | -//- |  | 2 шт. | 30 |  |  | 30
|  | промывка, опрессовка котлов марки «Универсал-6» | -//- |  | 2 шт.
|  | замена дымовой трубы | до 15.08.2024 |  | диаметр-830 мм, высота -24м | 634.118 |  |  | 634.118 | Инвестиционная программа
|  | шурфовка теплотрассы (ТК1) | 21.06.-30.06.2024 |  | 1 шурф | 20 |  |  | 20
|  | замена газохода от здания котельной до дымовой трубы | до 15.08.2024 |  | сечение газохода-0,05*0,05м; длина-9,5м | 136.9 |  |  | 136.9
|  | выполнение работ по межремонтным испытаниям и электрическим измерениям в электроустановках | до 15.08.2024 |  |  | 10 |  |  | 10
|  | Итого по котельной: |  |  |  | 871.018 | 0 | 0 | 871.018
| Котельная «Амурская» с.Амурзет | промывка, опрессовка теплотрассы системы отопления | 17.06.-28.06.2024 | МУП «Теплоэнерго» | 1373.2 | 30 |  |  | 30
|  | промывка, опрессовка котла марки КВ-1,86-95 ШП | -//- |  | 1 шт. | 15 |  |  | 15
|  | промывка,опрессовка котла марки КВ-2,33-70-95ШП | -//- |  | 1 шт.
|  | шурфовка теплотрассытк ТК2, ТК 7 | -//- |  | 2 шурфа | 40 |  |  | 40
|  | замена трубопроводов системы отопления (обвязка котла КВм-1,86-70/95) | 17.06.-28.06.2024 |  | диам. 100 мм, длина -15м | 57.3 |  |  | 57.3
|  | выполнение работ по межремонтным испытаниям и электрическим измерениям в электроустановках | до 15.08.2024 |  |  | 10 |  |  | 10
|  | Итого по котельной: |  |  |  | 152.3 | 0 | 0 | 152.3
4 | Котельная «ПМК» с.Амурзет | промывка, опрессовка теплотрассы системы отопления | 01.07.-15.07.2024 | МУП «Теплоэнерго» | 1166 м | 30 |  |  | 30
|  | промывка, опрессовка теплотрассы системы горячего водоснабжения | -//- |  | 1031,7 м | 30 |  |  | 30
|  | промывка, опрессовка котлов марки КВр-1,16 Б (с) | -//- |  | 3 шт. | 60 |  |  | 60
|  | промывка, опрессовка котлов марки КВр-1,25 КБ | -//- |  | 2 шт.
|  | шурфовка теплотрассы ТК8, ТК10 | -//- |  | 2 шурфа | 40 |  |  | 40
|  | выполнение работ по межремонтным испытаниям и электрическим измерениям в электроустановках | до 15.08.2024 |  |  | 15 |  |  | 15
|  | замена трубопровода системы ГВС в здании котельной (обвязка котлов) | -//- |  | диаметр-133 м, протяженность-46,8 м | 168.252 |  |  | 168.252
|  | Итого по котельной: |  |  |  | 343.252 | 0 | 0 | 343.252
5 | Котельная «Солнышко» с.Амурзет | промывка, опрессовка теплотрассы системы отопления | 01.07.-15.07.2024 | МУП «Теплоэнерго» | 1086,9м | 20 |  |  | 20
|  | промывка, опрессовка теплотрассы системы горячего водоснабжения | -//- |  | 771,8м | 20 |  |  | 20
|  | промывка, опрессовка котлов марки КВр-1,45К | -//- |  | 2 шт. | 40 |  |  | 40
|  | промывка, опрессовка котлов марки КВр-1,25 |  |  | 1 шт.
|  | промывка, опрессовка котлов марки КВр-1,0 | -//- |  | 1 шт.
|  | выполнение работ по межремонтным испытаниям и электрическим измерениям в электроустановках | до 15.08.2024 |  |  | 10 |  |  | 10
|  | шурфовка теплотрассы ТК 9,11 | 01.07.-15.07.2024 |  | 2 шурфа | 40 |  |  | 40
|  | Итого по котельной: |  |  |  | 130 | 0 | 0 | 130
6 | Котельная с. Ек-Никольское | промывка, опрессовка теплотрассы системы отопления | 11.06.-21.06.2024 | МУП «Теплоэнерго» | 980 м | 30 |  |  | 30
|  | промывка, опрессовка котлов марки КВр-0,63 | -//- |  | 1 шт. | 10 |  |  | 10
|  | приобретение и монтаж водогрейного котла, производительностью 0,63 Гкал/час | до 15.08.2024 |  | 1 шт. |  |  |  |  | За счет средств местного бюджета, по отдельной программе
|  | шурфовка теплотрассы ТК5 | 11.06.-21.06.2024 |  | 1 шурф | 20 |  |  | 20
|  | выполнение работ по межремонтным испытаниям и электрическим измерениям в электроустановках | до 15.08.2024 |  |  | 10 |  |  | 10
|  | Итого по котельной: |  |  |  | 70 | 0 | 0 | 70
7 | Котельная «Центральная» с. Полевое | промывка, опрессовка теплотрассы системы отопления | 02.06.-10.06.2024 | МУП «Теплоэнерго» | 781,3м | 60 |  |  | 60
|  | промывка, опрессовка котла марки КВр-0,63 | -//- |  | 2 шт. | 30 |  |  | 30
|  | шурфовка теплотрассы ТК3 | -//- |  | 1 шурф | 20 |  |  | 20
|  | выполнение работ по межремонтным испытаниям и электрическим измерениям в электроустановках | до 15.08.2024 |  |  | 10 |  |  | 10
|  | Итого по котельной: |  |  |  | 120 | 0 | 0 | 120
9 | Котельная с. Благословенное | промывка, опрессовка теплотрассы системы отопления | 16.05-31.05.2024 | МУП «Теплоэнерго» | 243 м | 40 |  |  | 40
|  | замена водогрейного котла марки КВр-0,63 | до 15.08.2024 |  | 1 шт. | 1531.392 |  |  | 1531.392 | Инвестиционная программа
|  | промывка, опрессовка котла марки «Универсал-6» | 16.05-31.05.2024 |  | 1 шт. | 20 |  |  | 20
|  | шурфовка теплотрассы ТК1 | -//- |  | 1 шурф | 20 |  |  | 20
|  | выполнение работ по межремонтным испытаниям и электрическим измерениям в электроустановках | до 15.08.2024 |  |  | 10 |  |  | 10
|  | устройство зольной ямы | до 15.08.2024 |  |  | 88,15 |  |  | 88,15
|  | Итого по котельной: |  |  |  | 1709.542 | 0 | 0 | 1709.542
10 | Котельная с. Нагибово | промывка, опрессовка теплотрассы системы отопления | 02.05-15.05.2024 | МУП «Теплоэнерго» | 473м | 50 |  |  | 50
|  | промывка, опрессовка котла марки КВр-0,4Б | -//- |  | 1 шт. | 20 |  |  | 20
|  | приобретение и монтаж водогрейного котла КВр, мощностью 0,4 МВт | до 15.08.2024 |  | 1 шт. |  |  |  |  | За счет средств местного бюджета, по отдельной программе
|  | шурфовка теплотрассы ТК1 | 02.05-15.05.2024 |  | 1 шурф | 20 |  |  | 20
|  | выполнение работ по межремонтным испытаниям и электрическим измерениям в электроустановках | до 15.08.2024 |  |  | 10 |  |  | 10
|  | замена трубопровода системы отопления бытовой комнаты | 02.05-15.05.2024 |  | диам. 50, протяженность -17 м | 52.7 |  |  | 52.7
|  | ремонт расширительного бака (устройство сливной трубы) | -//- |  |  | 93.675 |  |  | 93.675
|  | Итого по котельной: |  |  |  | 246.375 | 0 | 0 | 246.375
|  | Всего по теплоснабжению |  |  |  | 3943.339 | 0 | 0 | 3943.339
2. Объекты холодного водоснабжения
1 | Водонапорная башня "Аврора" | промывка водонапорной башни | 01.06-15.07.2024 | МУП «Теплоэнерго» |  | 5 |  |  | 5
|  | промывка водонапорных сетей | 01.06-15.07.2024 |  | 4255,8м | 5 |  |  | 5
|  | замена ввода трубопровода ХВС в жилой дом № 18 по ул. Крупской | до 15.08.2024 |  | диаметр-100 мм, протяженность-31,1м | 68.094 |  |  | 68.094
2 | Водонапорная башня "Амурская" | промывка водопроводных сетей | 16.06-30.06.2024 |  | 1436,9м | 5 |  |  | 5
|  | промывка емкости водонапорной башни | 16.06-30.06.2024 |  |  | 5 |  |  | 5
|  | замена входной двери, утепление оконных проемов | до 15.08.2024 |  |  | 21.06 |  |  | 21.06
3 | Водонапорная башня "Солнышко" | промывка водонапорной башни | 01.07.-08.07.2024 |  |  | 5 |  |  | 5
|  | промывка водопроводных сетей | -//- |  | 1719,5м | 5 |  |  | 5
|  | приобретение глубинного насоса ЭЦВ 6-10-110 | до 15.08.2024 |  | 1 шт. | 60 |  |  | 60
4 | Водонапорная башня с. Ек-Никольское | промывка водонапорной башни | 08.07-15.08.2024 |  |  | 5 |  |  | 5
|  | промывка водопроводных сетей | -//- |  | 745,6м | 5 |  |  | 5
5 | Водонапорная башня с. Полевое | промывка водонапорной башни | 15.05.-01.06.2024 |  | 1 шт. | 5 |  |  | 5
|  | промывка водопроводных сетей | -//- |  | 705.8 | 5 |  |  | 5
|  | утепление ствола водонапорной башни | до 15.08.2024
6 | Водонапорная башня с. Столбовое | выполнение профилактических работ насоса ЭЦВ-6-10-110, ревизия запорной арматуры, текущий ремонт здания пункта управления | до 15.08.2024 |  | 1 шт. | 19.854 |  |  | 19.854
|  | Всего по водоснабжению: |  |  |  | 219.008 | 0 | 0 | 219.008
3. Объекты водоотведения
1 | Очистные сооружения Амурзетского сельского поселения | прокачка и прочистка канализационных колодцев, текущий ремонт инженерных сетей КНС1,2 | 02.05-15.08.2024 | МУП "Теплоэнерго" |  | 100.515 |  |  | 100.515
|  | замена ввода (стальная труба диам.219мм) канализационного коллектора в здание КНС № 1 |  |  | 10м | 120 |  |  | 120
|  | ремонт насоса КНС № 1 |  |  | 1 шт. | 45 |  |  | 45
|  | приобретение и монтаж чугунных задвижек диам. 200мм: для КНС № 1 и для КНС № 2 |  |  | 5шт. | 90 |  |  | 90
|  | Всего по водоотведению: |  |  |  | 355.515 | 0 | 0 | 355.515
4. Объекты жилищного фонда
1 | Многоквартирные жилые дома Амурзетского сельского поселения | Подготовка к осенне-зимнему периоду | 15.05 - 31.07.2024 | ООО «Триумф" |  | 500 |  |  | 500 | по отдельному плану
|  |  |  | ТСЖ "Солнышко" |  | 635 |  |  | 635
|  |  |  | ТСЖ «Наш дом» |  | 333 |  |  | 333
2 | Многоквартирные жилые дома Полевского СП | Подготовка к осенне-зимнему периоду | 15.05 - 31.07.2024 | Администрация Полевского СП |  | 60 |  | 60 |  | по отдельному плану
3 | Многоквартирные жилые дома Нагибовского СП | Подготовка к осенне-зимнему периоду | 15.05 - 31.07.2024 | Администрация Нагибовского СП |  | 0 |  | 0 |  | по отдельному плану
|  | Итого по жилфонду: |  |  |  | 1528 | 0 | 60 | 1468
5. Объекты социальной сферы
1 | Подготовка объектов культуры |  | 15.05.2024-31.07.2024 | Отдел культуры администрации |  | 188 | 188 |  |  | по отдельному плану
2 | Подготовка объектов образования |  | 15.05.2024-31.07.2024 | Отдел образования администрации |  | 82 | 82 |  |  | по отдельному плану
|  | Всего по объектам социальной сферы |  |  |  | 270 | 270 | 0 | 0
| Итого |  |  |  |  | 6315.862 | 270 | 60 | 5985.862
| в.т.ч. по объектам ЖКХ |  |  |  |  | 6045.862 | 0 | 60 | 5985.862
| в т.ч. по объектам социальной сферы |  |  |  |  | 270 | 270 | 0 | 0