**ИНФОРМАЦИЯ**

**о ходе выполнения программ, реализуемых на территории муниципального образования**

**«Октябрьский муниципальный район»**

**за 1 полугодие 2019года**

**Муниципальная программа «Информатизация и информационная безопасность в муниципальном образовании «Октябрьский муниципальный район» на 2017-2019 годы»**

Отчет

об исполнении показателей (индикаторов) муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение фактического значения от планового | | Обоснование причин отклонения |
| -/+ | % |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Информатизация и информационная безопасность в муниципальном образовании «Октябрьский муниципальный район» на 2017-2019 годы» | | | | | | | |
| 1 | Обеспечение современной техникой структурных подразделений администрации муниципального района | % | 60 | 0 | -60 | 0 | Отсутствие финансирования |
| 2 | Улучшение качества и оперативности принятия управленческих решений на базе новых информационных технологий | % | 90 | 0 | -90 | 0 | Реализация в течение года |
| 3 | Количество аттестованных АРМ, обрабатывающих персональные данные, оснащенных сертифицированными СЗИ | шт. | 5 | 0 | -5 | 0 | Отсутствие финансирования |
| 4 | Количество сотрудников, прошедших обучение по программам безопасности информации | шт. | 5 | 0 | -5 | 0 | Отсутствие финансирования |
| 5 | Доля выделенных помещений администрации муниципального района, аттестованных по защите от ИТР | % | 100 | 0 | -100 | 0 | Отсутствие финансирования |
| 6 | Доля режимных помещений администрации муниципального района, аттестованных по защите от ИТР | % | 100 | 0 | -100 | 0 | Отсутствие финансирования |
| 7 | Обеспечение антивирусной защиты на компьютерах администрации муниципального района | % | 100 | 0 | -100 | 0 | Отсутствие финансирования |
| 8 | Доля печатной продукции в области защиты информации | % | 100 | 0 | -100 | 0 | Отсутствие финансирования |

Отчет

о ходе и результатах реализации муниципальной программы

рублей

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы (подпрограммы), основного мероприятия (мероприятия), источники финансирования, направления расходов | Предусмотрено | Профинансировано | Выполнено | Ожидаемые конечные результаты реализации мероприятий программы в количественном измерении | | Связь с показателем (индикатором) муниципальной программы |
| Предусмотрено | Выполнено [<\*>](file:///C:\Users\Saykova%20SO\Desktop\Исполнение%20программ%20за%201%20квартал(СВОД).docx#P2565) |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Информатизация и информационная безопасность в муниципальном образовании «Октябрьский муниципальный район» на 2017-2019 годы | | | | | | |
| Всего | 1215,0 | 476,4 | 476,4 | 11 | 6 | 1-8 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 1215,0 | 476,4 | 476,4 | 11 | 6 | 1-8 |
| Мероприятие «Сопровождение установленных программ и приобретение дополнительных рабочих мест» | | | | | | |
| Всего | 385,0 | 221,5 | 221,5 | 7 | 6 | 1,2,7 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 385,0 | 221,5 | 221,5 | 7 | 6 | 1,2,7 |
| Мероприятие «Развитие информационного общества» | | | | | | |
| Всего | 630,0 | 155 | 155 | 3 | 0 Отсутствие финансирования | 3,5,6,8 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 630,0 | 155 | 155 | 3 | 0 Отсутствие финансирования | 3,5,6,8 |
| Мероприятие «Обеспечение надежности функционирования существующих информационных систем» | | | | | | |
| Всего | 100,0 | 0 | 0 | 3 | 0 Отсутствие финансирования | 3,4 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 100,0 | 0 | 0 | 3 | 0 Отсутствие финансирования | 3,4 |
| Мероприятие «Обеспечение информационной безопасности» | | | | | | |
| Всего | 100,0 | 99,9 | 99,9 | 3 | 0 Отсутствие финансирования | 3,5,6,8 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 100,0 | 99,9 | 99,9 | 3 | 0 Отсутствие финансирования | 3,5,6,8 |

**Муниципальная программа «Организация охраны труда в администрации Октябрьского муниципального района на 2018-2020 годы»**

Отчет

об исполнении показателей (индикаторов) муниципальной программы за 1 полугодие 2019 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение фактического значения от планового | | Обоснование причин отклонения |
| -/+ | % |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Организация охраны труда в администрации Октябрьского муниципального района на 2018-2020 годы | | | | | | | |
| 1 | Диспансеризация | Чел. | - | - | - | - | - |
| 2 | Перезарядка огнетушителей | шт. | - | - | - | - | - |
| 3 | Специальная оценка рабочих мест | шт. | - | - | - | - | Нет средств |
| 4 | Повторные медицинские осмотры | Чел. | - | - | - | - | Нет средств |

Отчет

о ходе и результатах реализации муниципальной программы

рублей

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы (подпрограммы), основного мероприятия (мероприятия), источники финансирования, направления расходов | Предусмотрено | Профинансировано | Выполнено | Ожидаемые конечные результаты реализации мероприятий программы в количественном измерении | | Связь с показателем (индикатором) муниципальной программы |
| Предусмотрено | Выполнено [<\*>](file:///C:\Users\Saykova%20SO\Desktop\Исполнение%20программ%20за%201%20квартал(СВОД).docx#P2565) |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Организация охраны труда в администрации Октябрьского муниципального района на 2018-2020 годы | | | | | | |
| Всего | 190,0 | 2,3 | 2,3 |  | Отсутствие финансирования |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 190,0 | 2,3 | 2,3 |  | Отсутствие финансирования |  |

**Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в администрации Октябрьского муниципального района на 2019 и плановый период 2019-2020 годы»**

Отчет

об исполнении показателей (индикаторов) муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение фактического значения от планового | | Обоснование причин отклонения |
| -/+ | % |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Развитие муниципальной службы в администрации Октябрьского муниципального района на 2019 и плановый период 2019-2020 годы | | | | | | | |
| 1 | Повышение квалификации муниципальных служащих | Чел. | 5 | 0 | -5 |  | Отсутствие заявок от структурных подразделений на прохождение курсов повышения квалификации |

Отчет

о ходе и результатах реализации муниципальной программы

рублей

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы (подпрограммы), основного мероприятия (мероприятия), источники финансирования, направления расходов | Предусмотрено | Профинансировано | Выполнено | Ожидаемые конечные результаты реализации мероприятий программы в количественном измерении | | Связь с показателем (индикатором) муниципальной программы |
| Предусмотрено | Выполнено [<\*>](file:///C:\Users\Saykova%20SO\Desktop\Исполнение%20программ%20за%201%20квартал(СВОД).docx#P2565) |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Развитие муниципальной службы в администрации Октябрьского муниципального района на 2018 и плановый период 2019-2020 годы | | | | | | |
| Всего | 50,0 | 0 | 0 |  | Отсутствие заявок от структурных подразделений на прохождение курсов повышения квалификации |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 50,0 | 0 | 0 |  |  |  |

**Муниципальная программа «Поддержка развития образования на территории муниципального образования «Октябрьский муниципальный район» на 2017-2019 годы» за 1 полугодие 2019 год**

Отчет

об исполнении показателей (индикаторов) муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение фактического значения от планового | | Обоснование причин отклонения |
| -/+ | % |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Поддержка развития образования на территории муниципального образования «Октябрьский муниципальный район» на 2016-2018 годы | | | | | | | |
| 1 | Доступность дошкольного образования (отношение численности детей 1,5-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к совокупной численности детей 1,5-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, и численность детей в возрасте 1,5-7 лет, стоящих на учете для определения в дошкольные образовательные организации) | % | 95 | 99,4 | - | - |  |
| 2 | Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей в возрасте 5-17 лет (включительно) | % | 75 | 78,8 | - | - |  |
| 3 | Доля детей, охваченных организационным отдыхом и оздоровлением, в общей численности детей в возрасте от 6 до 17 лет | % | 93,5 | - | - | - |  |
| Подпрограмма «Поддержка и развитие системы дошкольного образования» | | | | | | | |
| 1 | Доступность дошкольного образования (отношение численности детей 1,5-3 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к совокупной численности детей 1,5-3 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, и численность детей в возрасте 1,5-3 лет, стоящих на учете для определения в дошкольные образовательные организации) | % | 74 | 74 | - | - |  |
| 2 | Отношение численности детей 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к совокупной численности детей в возрасте 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования. и численность детей в возрасте 3-7 лет, стоящих на учете для определения в дошкольные образовательные организации | % | 100 | 100 | - | - |  |
| Подпрограмма «Поддержка и развитие системы общего образования» | | | | | | | |
| 1 | Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, занимающихся в одну смену | % | 98 | 98 | - | - |  |
| 2 | Отношение среднего балла ЕГЭ (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10% школ с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10% школ с худшими результатами ЕГЭ | % | 1,03 | 1,06 | 0,03 | 1% | На 0,1 б ухудшились результаты при сдаче ЕГЭ базовой математики |
| 3 | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не получивших аттестат о среднем общем образовании | % | 0 | 0 | - | - |  |
| 4 | Доля обучающихся образовательных организаций района, прошедших психолого-медико-педагогическое обследование, от числа нуждающихся в предоставлении этой услуги | % | 100 | 100 | - | - |  |
| Подпрограмма «Поддержка и развитие системы дополнительного образования, отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков» | | | | | | | |
| 1 | Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5-18 лет | % | 75 | 78,8 | - | - |  |
| 2 | Доля детей, охваченных отдыхом и оздоровлением в лагерях с дневным пребыванием | % | 93,5 | - | - | - |  |

Отчет

о ходе и результатах реализации муниципальной программы

рублей

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы (подпрограммы), основного мероприятия (мероприятия), источники финансирования, направления расходов | Предусмотрено | Профинансировано | Выполнено | Ожидаемые конечные результаты реализации мероприятий программы в количественном измерении | | Связь с показателем (индикатором) муниципальной программы |
| Предусмотрено | Выполнено [<\*>](file:///C:\Users\Saykova%20SO\Desktop\Исполнение%20программ%20за%201%20квартал(СВОД).docx#P2565) |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Поддержка развития образования на территории муниципального образования «Октябрьский муниципальный район» на 2019-2021 годы | | | | | | |
| Всего | 264067,4 | 152029,0 | 152029,0 | -Улучшение условий содержания обучающихся в 100% учреждений.  - Проведение мероприятий по обеспечению противопожарной безопасности в 100% учреждений.  - Обеспечение условий для повышения качества образования через повышение профессиональной компетентности не менее 17 участников образовательного процесса.  - Обеспечение качественным питанием 100% обучающихся.  - Увеличение доли детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5-18 лет, до 71%.  - Улучшение материально-технической базы учреждения дополнительного образования. | Частично выполнено  Выполнено  Выполнено  Выполнено 94%  Выполнено  Не выполнено в связи с недостаточностью финансовых средств |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет | 166713,8 | 102106,9 | 102106,9 |  |  |  |
| Федеральный бюджет | 4017,6 | 1801,0 |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 85504,7 | 45231,6 | 45231,6 |  |  |  |
| Внебюджетные источники | 7831,3 | 2889,5 | 2889,5 |  |  |  |
| Прочие – всего | 264067,4 | 152029,0 | 152029,0 |  |  |  |
| В том числе |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет | 166713,8 | 102106,9 | 102106,9 |  |  |  |
| Федеральный бюджет | 4017,6 | 1801,0 | 1801,0 |  |  |  |
| Местный бюджет | 85504,7 | 45231,6 | 45231,6 |  |  |  |
| Внебюджетные источники | 7831,3 | 2889,5 | 2889,5 |  |  |  |
| Подпрограмма «Поддержка и развитие системы дошкольного образования» | | | | | | |
| Всего | 88367,5 | 46362,7 | 46362,7 | Улучшение условий содержания обучающихся в 100% учреждений | Частично выполнены |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет | 41703,1 | 22414,2 | 22414,2 |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 39699,1 | 21633 | 21633 |  |  |  |
| Внебюджетные источники | 6965,3 | 2315,5 | 2315,5 |  |  |  |
| Прочие – всего | 88367,5 | 46362,7 | 46362,7 |  |  |  |
| В том числе |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет | 41703,1 | 22414,2 | 22414,2 |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 39699,1 | 21633 | 21633 |  |  |  |
| Внебюджетные источники | 6965,3 | 2315,5 | 2315,5 |  |  |  |
| Подпрограмма «Поддержка и развитие системы общего образования» | | | | | | |
| Всего | 159604,9 | 95666,1 | 95666,1 | Улучшение условий содержания обучающихся в 100% учреждений | Частично выполнены |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет | 122344 | 78693,8 | 78693,8 |  |  |  |
| Федеральный бюджет | 4017,6 |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 32459,3 | 16442,3 | 16442,3 |  |  |  |
| Внебюджетные источники | 784,0 | 530,0 | 530,0 |  |  |  |
| Прочие – всего | 159604,8 | 95666,1 | 99566,1 |  |  |  |
| В том числе |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет | 122344 | 78693,8 | 78693,8 |  |  |  |
| Федеральный бюджет | 4017,6 |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 32236,7 | 16442,3 | 16442,3 |  |  |  |
| Внебюджетные источники | 784,0 | 530,0 | 530,0 |  |  |  |
| Подпрограмма «Поддержка и развитие системы дополнительного образования, отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков» | | | | | | |
| Всего | 16095,1 | 8205,3 | 8205,3 | Улучшение условий содержания воспитанников в 100% учреждений | Частично выполнены |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет | 2444,2 | 998,9 | 998,9 |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 13568,9 | 7162,3 | 7162,3 |  |  |  |
| Внебюджетные источники | 82,0 | 44,1 | 44,1 |  |  |  |
| Прочие – всего | 16095,1 | 8205,3 | 8205,3 |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет | 2444,2 | 998,9 | 998,9 |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 13568,8 | 7162,3 | 7162,3 |  |  |  |
| Внебюджетные источники | 82,0 | 44,1 | 44,1 |  |  |  |

**Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий Октябрьского муниципального района на 2017-2019 годы и на период до 2020 года»**

**за 1 полугодие 2019 года**

Отчет

об исполнении показателей (индикаторов) муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение фактического значения от планового | | Обоснование причин отклонения |
| -/+ | % |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Устойчивое развитие сельских территорий Октябрьского муниципального района на 2014-2017 годы и на период до 2020 года | | | | | | | |
| 1 | Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодой семье | Семей | 1 | 0 |  |  |  |
| 2 | Ввод (приобретение) кв.м. жилья для граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов | кв.м. | 72 | 0 |  |  | Приобретение жилого помещения больше нормативной площади |

Отчет

о ходе и результатах реализации муниципальной программы

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы (подпрограммы), основного мероприятия (мероприятия), источники финансирования, направления расходов | Предусмотрено | Профинансировано | Выполнено | Ожидаемые конечные результаты реализации мероприятий программы в количественном измерении | | Связь с показателем (индикатором) муниципальной программы |
| Предусмотрено | Выполнено [<\*>](file:///C:\Users\Saykova%20SO\Desktop\Исполнение%20программ%20за%201%20квартал(СВОД).docx#P2565) |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Устойчивое развитие сельских территорий Октябрьского муниципального района на 2014-2017 годы и на период до 2020 года | | | | | | |
| Всего | 2513,1 | 0 | - | 1 |  | Предоставление социальной выплаты молодой семье, проживающей в сельской местности |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет | 153,6 | 0 |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет | 138,2 | 0 |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 300,0 | 0 | - |  |  |  |
| Внебюджетные источники | 676,7 | 0 |  |  |  |  |
| Прочие - всего | 2513,1 | 0 | - | 1 |  | Предоставление социальной выплаты молодой семье, проживающей в сельской местности |
| В том числе |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет | 153,6 | 0 |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет | 1382,7 | 0 |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 300,0 | 0 |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники | 676,7 |  |  |  |  |  |
| «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодой семье» | | | | | | |
| Всего | 2513,1 | 0 | - | 1 | 0 | Предоставление социальной выплаты молодой семье, проживающей в сельской местности |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет | 153,6 | 0 |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет | 1382,7 | 0 |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 300,0 | 0 |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники | 676,7 | 0 |  |  |  |  |
| Прочие - всего | 2513,1 | 0 | - | 1 |  | Предоставление социальной выплаты молодой семье, проживающей в сельской местности |
| В том числе |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет | 153,6 | 0 |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет | 1382,7 | 0 |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 300,0 | 0 |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники | 676,7 | 0 |  |  |  |  |

**Муниципальная программа «Совершенствование системы бухгалтерского учета и отчетности в муниципальных учреждениях Октябрьского муниципального района на 2018-2020 годы»**

**за 1 полугодие 2019 года**

Отчет

об исполнении показателей (индикаторов) муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение фактического значения от планового | | Обоснование причин отклонения |
| -/+ | % |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Совершенствование системы бухгалтерского учета и отчетности в муниципальных учреждениях Октябрьского муниципального района на 2018-2020 годы | | | | | | | |
| 1 | Количество обслуживающих организаций | ед. | 14 | 14 | 0 | 0 |  |
| 2 | Количество нарушений ведения бухгалтерского учета, установленное контролирующими органами | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3 | Количество обновленного компьютерного оборудования от общего количества | % | 50 | 0 | -50 | 100 |  |
| 4 | Оснащенность программным обеспечением | % | 100 | 100 | 0 | 0 |  |

Отчет

о ходе и результатах реализации муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы (подпрограммы), основного мероприятия (мероприятия), источники финансирования, направления расходов | Предусмотрено | Профинансировано | Выполнено | Ожидаемые конечные результаты реализации мероприятий программы в количественном измерении | | Связь с показателем (индикатором) муниципальной программы |
| Предусмотрено | Выполнено [<\*>](file:///C:\Users\Saykova%20SO\Desktop\Исполнение%20программ%20за%201%20квартал(СВОД).docx#P2565) |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Совершенствование системы бухгалтерского учета и отчетности в муниципальных учреждениях Октябрьского муниципального района на 2018-2020 годы | | | | | | |
| Всего | 11061,0 | 5609,1 | 5609,1 | - количество обновленного оборудования от общего количества составляет 83,33  - оснащенность программным обеспечением составляет 100%  - количество нарушений ведения бухгалтерского учета, установленных контролирующими органами, составит 0% | Частично выполнено  Частично выполнено  Отсутствует |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| Местный бюджет | 11066,0 | 5609,1 | 5609,1 |  |  |  |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | | | | | | |
|  |  | | | |  | |
|  | | | |
|  | | | | |

**Муниципальная программа «Комплексная безопасность образовательных учреждений на территории Октябрьского муниципального района на 2016-2025 гг.»**

Отчет

об исполнении показателей (индикаторов) муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение фактического значения от планового | | Обоснование причин отклонения |
| -/+ | % |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Комплексная безопасность образовательных учреждений на территории Октябрьского муниципального района на 2016-2025 гг. | | | | | | | |
| 1 | Установка окон | Кол-во ОУ | 2 | 0 | - | 100 | Отсутствие финансирования |

Отчет

о ходе и результатах реализации муниципальной программы

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы (подпрограммы), основного мероприятия (мероприятия), источники финансирования, направления расходов | Предусмотрено | Профинансировано | Выполнено | Ожидаемые конечные результаты реализации мероприятий программы в количественном измерении | | Связь с показателем (индикатором) муниципальной программы |
| Предусмотрено | Выполнено [<\*>](file:///C:\Users\Saykova%20SO\Desktop\Исполнение%20программ%20за%201%20квартал(СВОД).docx#P2565) |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Комплексная безопасность образовательных учреждений на территории Октябрьского муниципального района на 2016-2025 гг. | | | | | | |
| Всего | 600,0 | 335 | 335 | -замена старых окон, не соответствующих требованию, на новые | Запланировано выполнение мероприятий в 2 полугодии |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 600,0 | 335 | 335 |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| Прочие - всего | 600,0 | 335 | 335 |  |  |  |
| В том числе |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 600,0 | 335 | 335 |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |

**Муниципальная программа «Профилактика наркомании и правонарушений на территории Октябрьского муниципального района на 2017-2019 годы»**

Отчет

об исполнении показателей (индикаторов) муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение фактического значения от планового | | Обоснование причин отклонения |
| -/+ | % |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Профилактика наркомании и правонарушений на территории Октябрьского муниципального района на 2017-2019 годы | | | | | | | |
| 1 | Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними | Чел. | 7 | 0 |  |  |  |
| 2 | Число детей, подростков и молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в профилактические мероприятия | Чел. | 342 | 342 | 0 | 0 |  |

Отчет

о ходе и результатах реализации муниципальной программы

за 1 полугодие 2019 года

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы (подпрограммы), основного мероприятия (мероприятия), источники финансирования, направления расходов | Предусмотрено | Профинансировано | Выполнено | Ожидаемые конечные результаты реализации мероприятий программы в количественном измерении | | Связь с показателем (индикатором) муниципальной программы |
| Предусмотрено | Выполнено [<\*>](file:///C:\Users\Saykova%20SO\Desktop\Исполнение%20программ%20за%201%20квартал(СВОД).docx#P2565) |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Профилактика наркомании и правонарушений на территории Октябрьского муниципального района на 2017-2019 годы | | | | | | |
| Всего | 330,0 | 129,5 | 129,5 |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 330,0 | 129,5 | 129,5 |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| Прочие - всего | 330,0 | 129,5 | 129,5 |  |  |  |
| В том числе |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 330,0 | 129,5 | 129,5 |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Организация работы по оказанию социальной и материальной помощи осужденным, освободившимся из мест лишения свободы, а также осужденным без лишения свободы, их трудоустройство, восстановление утраченных документов» | | | | | | |
| Всего | 3,0 | 0 | 0 | Совершенствование форм и методов профилактической работы | Не выполнено. Обращения на оказание материальной помощи от граждан не поступало |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 3,0 | 0 | 0 |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| Прочие - всего | 3,0 | 0 | 0 |  |  |  |
| В том числе |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 3,0 | 0 | 0 |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Проведение творческо-оздоровительных смен в культурно-досуговых учреждениях района среди детей из малообеспеченных семей, подростков, состоящих на различных видах учета» | | | | | | |
| Всего | 10,0 | 0 | 0 | Совершенствование форм и методов профилактической работы. Отдых и оздоровление подростков из малообеспеченных семей | Не выполнено в связи с отсутствием заявки в 1 квартале |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 10,0 | 0 | 0 |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| Прочие - всего | 10,0 | 0 | 0 |  |  |  |
| В том числе |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 10,0 | 0 | 0 |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Оказание материальной помощи подросткам и молодежи, находящимся в трудной жизненной ситуации» | | | | | | |
| Всего | 7,0 | 0 | 0 | Совершенствование форм и методов профилактической работы. | Не выполнено. Обращения от молодежи на оказание помощи не поступали |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 7,0 | 0 | 0 |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| Прочие - всего | 7,0 | 0 | 0 |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 7,0 | 0 | 0 |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Поощрение активной части населения района, оказавшей помощь в охране общественного порядка, профилактике и раскрытии преступлений» | | | | | | |
| Всего | 8,0 | 0 | 0 | Материальное стимулирование населения за активное участие в профилактике правонарушений и преступлений | Не выполнено. Поощрение населения по итогам года не планируется. |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 8,0 | 0 | 0 |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| Прочие - всего |  |  |  |  |  |  |
| В том числе |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 8,0 | 0 | 0 |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Проведение мероприятий по организации выявления и пресечения незаконного оборота наркотиков, уничтожение зарослей дикорастущей конопли на территории района» | | | | | | |
| Всего | 60,0 | 0 | 0 | Уничтожение не менее 40% наркосодержащих растений на выявленных площадях. Совершенствование форм и методов работы по профилактике наркомании и табакокурения. | Уничтожение дикорастущей конопли. |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 60,0 | 0 | 0 |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| Прочие - всего |  |  |  |  |  |  |
| В том числе |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 60,0 | 0 | 0 |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Организация и проведение профилактических мероприятий, акций «Наркотикам нет!», «Мы за здоровый образ жизни!», культурно-массовых мероприятий, конкурсов. Организация направления молодежи на областные мероприятия гражданско-патриотической направленности» | | | | | | |
| Всего | 22,0 | 0,0 | 0,0 | Совершенствование форм и методов работы по профилактике наркомании и табакокурения. | Частично выполнено. Участие подростков и молодежи в районных и областных конкурсах, акциях. |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 22,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| Прочие - всего |  |  |  |  |  |  |
| В том числе |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 22,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Организация и проведение районных спортивных соревнований, товарищеских встреч. Организация направления спортсменов района на областные, межмуниципальные и иные соревнования» | | | | | | |
| Всего | 220 | 129,5 | 129,5 | Совершенствование форм и методов работы по профилактике наркомании и табакокурения. Пропаганда здорового образа жизни. | Частично выполнено. Участие спортсменов в районных соревнованиях по различным видам спорта. |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 220,0 | 129,5 | 129,5 |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| Прочие - всего |  |  |  |  |  |  |
| В том числе |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 220,0 | 129,5 | 129,5 |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |

**Муниципальная программа «Развитие общественной активности на территории муниципального образования «Октябрьский муниципальный район»**

Отчет

об исполнении показателей (индикаторов) муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Плановое значение | | Фактическое значение | Отклонение фактического значения от планового | | Обоснование причин отклонения |
| -/+ | % |
| 1 | 2 | 3 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Развитие общественной активности на территории муниципального образования «Октябрьский муниципальный район | | | | | | | | |
| 1 | Количество общественных объединений, принявших участие в мероприятиях программы | единиц | | 4 | 4 | 0 | 0 |  |
| 2 | Количество проведенных мероприятий по популяризации ветеранского движения, созданию условий для сохранения и развития военно-исторических традиций, формированию патриотического сознания населения | единиц | | 5 | 5 | 0 | 0 |  |
| 3 | Количество человек, принявших участие в мероприятиях по популяризации ветеранского движения, созданию условий для сохранения и развития военно-исторических традиций, формированию патриотического сознания населения | единиц | | 320 | 320 | 0 | 0 |  |
| 4 | Общественные объединения, вовлеченные в реализацию мероприятий по поддержке общественных и гражданских инициатив, от общего числа общественных организаций | единиц | | 5 | 5 | 0 | 0 | Вовлечены в реализацию программы общественная организация «Дети войны» и ДОСААФ |

Отчет

о ходе и результатах реализации муниципальной программы

в рублях:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы (подпрограммы), основного мероприятия (мероприятия), источники финансирования, направления расходов | | Предусмотрено | | Профинансировано | Выполнено | | | Ожидаемые конечные результаты реализации мероприятий программы в количествен-ном измерении | | Связь с показателем (индикатором) муниципальной программы |
| Пре-дусмот-рено | Выпол-нено [<\*>](file:///C:\Users\Saykova%20SO\Desktop\Исполнение%20программ%20за%201%20квартал(СВОД).docx#P2565) |
| 1 | | 3 | | 4 | 5 | | | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа | | | | | | | | | | |
| Всего | | 50,0 | | 1,8 | 1,8 | | | 1 | 1 | Количество человек, принявших участие в мероприятиях по популяризации ветеранского движения, созданию условий для сохранения и развития военно-исторических традиций, формированию патриотического сознания населения,  Количество общественных объединений, принявших участие в мероприятиях программы, Общественные объединения, вовлеченные в реализацию мероприятий по поддержке общественных и гражданских инициатив, от общего числа общественных организаций |
| в том числе: | |  | |  |  | | |  |  |  |
| Местный бюджет | | 50,0 | | 1,8 | 1,8 | | | 1 | 1 | Количество человек, принявших участие в мероприятиях по популяризации ветеранского движения, созданию условий для сохранения и развития военно-исторических традиций, формированию патриотического сознания населения,  Количество общественных объединений, принявших участие в мероприятиях программы  Общественные объединения, вовлеченные в реализацию мероприятий по поддержке общественных и гражданских инициатив, от общего числа общественных организаций |
| Мероприятия, направленные на обеспечение более широких возможностей по участию граждан пожилого возраста, ветеранов, инвалидов, находящихся в трудной жизненной ситуации в социальной, культурной и общественной жизни района | | | | | | | | | | |
| Всего | | 20 ,0 | | 1,8 | 1,8 | | | 1 | 1 | Общественные объединения, вовлеченные в реализацию мероприятий по поддержке общественных и гражданских инициатив, от общего числа общественных организаций |
| в том числе: | |  | |  |  | | |  |  |  |
| Местный бюджет | | 20 ,0 | | 1,8 | 1,8 | | | 1 | 1 | Общественные объединения, вовлеченные в реализацию мероприятий по поддержке общественных и гражданских инициатив, от общего числа общественных организаций |
| Развитие и поддержка общественных организаций, патриотическое воспитание населения | | | | | | | | | | |
| Всего | 30,0 | | 0 | | | 0 | 0 | | 0 | Количество человек, принявших участие в мероприятиях по популяризации ветеранского движения, созданию условий для сохранения и развития военно-исторических традиций, формированию патриотического сознания населения,  Количество общественных объединений, принявших участие в мероприятиях программы |
| в том числе: |  | |  | | |  |  | |  |  |
| Местный бюджет | 30,0 | | 0 | | | 0 | 0 | | 0 | Количество человек, принявших участие в мероприятиях по популяризации ветеранского движения, созданию условий для сохранения и развития военно-исторических традиций, формированию патриотического сознания населения,  Количество общественных объединений, принявших участие в мероприятиях программы |

**Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования «Октябрьский муниципальный район» на 2018 год»**

за 1 полугодие 2019 года

Отчет

об исполнении показателей (индикаторов) муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм | Показатели целевых индикаторов программы | | Отклонение фактического значения от планового | | Обоснование причин отклонения |
| план | факт | -/+ | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Замена деревянных оконных блоков на ПВХ в здании МКУДОУ «Детский сад с. Ек-Никольское» | шт. | 15 | 0 | -15 | 0 | На изготовление пластиковых окон, в количестве 25 штук, заключен договор с ИП Бакшаев А.А. Срок изготовления окон по договору до 30.09.2019 г. |
| 2 | Ремонт кровли здания в МКОУ «ООШ с. Благословенное имени Героя Советского Союза Г.Д. Лопатина» | шт. | 1 | 0 | -1 | 0 | Мероприятие не выполнено в связи с отсутствием финансирования |
| 3 | Ремонт кровли здания в МБОУ «СОШ с. Амурзет» | шт. | 1 | 0 | -1 | 0 | Мероприятие не выполнено в связи с отсутствием финансирования |
| 4 | Замена деревянных оконных блоков на ПВХ в здании МКУ «Межпоселенческий центр культуры и досуга» (с. Амурзет, ул. Калинина №27) | шт. | 9 | 0 | -9 | 0 | Мероприятие не выполнено в связи с отсутствием финансирования |
| 5 | Ремонт кровли здания МКУ «Межпоселенческий центр культуры и досуга» (с. Амурзет, ул. Калинина №27) | шт. | 1 | 0 | -1 | 0 | Мероприятие не выполнено в связи с отсутствием финансирования |
| 6 | Ремонт кровли здания МКУ ДО «Районная детская музыкальная школа» | шт. | 1 | 0 | -1 | 0 | Мероприятие не выполнено в связи с отсутствием финансирования |
| 7 | Ремонт и утепление потолочного покрытия здания МКУ «Межпоселенческий центр культуры и досуга» (с. Амурзет, ул. Гагарина №69) | шт. | 1 | 0 | -1 | 0 | Мероприятие не выполнено в связи с отсутствием финансирования |
| 8 | Замена деревянных оконных блоков на ПВХ в здании МКУ «Межпоселенческий центр культуры и досуга» (с. Амурзет, ул. Гагарина №69) | шт. | 7 | 0 | -7 | 0 | Мероприятие не выполнено в связи с отсутствием финансирования |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы, источники финансирования и направления расходов | Предусмотренно | Профинансировано | Выполнено | Ожидаемые конечные результаты мероприятий программы в количественном измерении | | Связь с показателем (индикатором) муниципальной программы |
| Предусмотренно | Выполнено (в случае невыполнения мероприятий, неосвоения средств указать причины) |
| **Программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования "Октябрьский муниципальный район" за 1 полугодие 2019 года"** | | | | | | |
| **ВСЕГО** | **2000,0** | **315,0** | **0** |  |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |
| Местный бюджет | **2000,0** | **315,0** |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |
| **КАПВЛОЖЕНИЯ - всего** | **2000,0** | **315,0** | **0** |  |
| в том числе |  |  |  |  |
| Местный бюджет | **2000,0** | **315,0** | **0** |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |

Отчет

об исполнении показателей (индикаторов) муниципальной программы

за 1 полугодие 2019 года

| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Плановое значение | Факти-ческое значение | Отклонение фактического значения от планового | | Обоснование причин отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| – / + | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Муниципальная программа «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера**  **на территории Октябрьского муниципального района на 2018 - 2020 годы»** | | | | | | | |
| 1. | Увеличение количества ежегодно информируемого населения муниципального района о безопасности жизнедеятельности с помощью средств массовой информации | Ед. | 6000 | 6000 |  |  |  |
| 2. | Увеличение количества ежегодно обучаемого неработающего населения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях | Ед. | 5500 | 0 |  | 100 |  |
| 3. | Увеличение количества человек, ежегодно привлекаемых к участию в различных мероприятиях по линии гражданской обороны (учения, тренировки и т.п.) | % | 100 | 100 |  |  |  |
| 4. | Увеличение количества повышающих квалификацию специалистов отдела по делам ГО и ЧС в муниципальном образовании и районного звена территориальной подсистемы единой государственной системы ликвидации и предупреждения чрезвычайных ситуаций (члены КЧС и ПБ, члены эвакуационной комиссии муниципального образования, руководители и личный состав РСЧС) | % | 60 | 60 | 60 |  |  |
| 5. | Увеличение количества средств защиты органов дыхания и медицинских средств защиты | % | 100 | 0 | - 100 | 100 | Планируется в IV квартале 2019 г. |
| 6. | Увеличение количества материальных средств резервного фонда ГОЧС и ПБ | % | 60 | 0 | +46 | 76,7 |  |
| **Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма на территории муниципального образования «Октябрьский муниципальный район» на 2017-2019 годы»** | | | | | | | |
| 1. | Регулярное информирование населения через СМИ муниципального района и посредством наглядной агитации (стенды, баннеры и т.д.) размещаемой в местах массового пребывания населения о действиях при угрозе террористического и иного акта чрезвычайного характера |  |  |  |  |  | Мероприятия, проводимые в рамках муниципальной программы, затрат денежных средств не требовали |
| 2. | Проведение в учебных заведениях муниципального района тематических митингов-концертов, встреч с ветеранами Великой Отечественной войны, локальных воин и конфликтов, классных часов, круглых столов по вопросам воспитания патриотизма, предупреждения радикализации молодежи, вовлечения ее в экстремистскую или иную противоправную деятельность |  | 9 | 9 |  |  | Мероприятия, проводимые в рамках муниципальной программы, затрат денежных средств не требовали |
| 3. | Проведение акции «Молодежь против терроризма» |  | 1 | 0 |  |  | По плану в сентябре |
| 4. | Участие в проведении культурно-спортивного мероприятия «Три поля русской славы» |  | 1 | 0 |  |  | По плану в третьем квартале |
| 5. | Проведение Дня памяти жертв политических репрессий |  | 1 | 0 |  |  | По плану в октябре |
| 6. | Проведение межведомственных антитеррористических учений по отработке готовности сил и средств к проведению работ по минимизации и (или) ликвидации последствий террористического акта в рамках контртеррористической операции |  | 1 | 0 |  |  | По плану во втором полугодии |

Отчет

о ходе и результатах реализации муниципальной программы

рублей

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы, источники финансирования и направления расходов | | Предусмотренно | | | Профинансировано | | Выполнено | | | Ожидаемые конечные результаты мероприятий программы в количественном измерении | | | | | Связь с показателем (индикатором) муниципальной программы | |
|  |  | |  | | | | Предусмотренно | | Выполнено (в случае невыполнения мероприятий, неосвоения средств указать причины) | | |
| **Муниципальная программа «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Октябрьского муниципального района на 2018 - 2020 годы»** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ВСЕГО** | | **160,0** | | | **0** | | | **0** | |  | |  | | |  | |
| в том числе | |  | | |  | | |  | |  | |
| Местный бюджет | | **160,0** | | | **0** | | | **0** | |  | |
| Из них: | |  | | |  | | |  | |  | |
| **Капитальные вложения - всего** | | **160,0** | | | **0** | | | **0** | |  | |
| в том числе | |  | | |  | | |  | |  | |
| Местный бюджет | | **160,0** | | | **0** | | | **0** | |  | |
| **Увеличение количества ежегодно информируемого населения муниципального района о безопасности жизнедеятельности с помощью средств массовой информации** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ВСЕГО** | | | | | | | | **0,0** | | 0 | | | 0 | | 6000 чел. | 6000 чел. |  |
| в том числе | | | | | | | |  | |  | | |  | |  |
| Местный бюджет | | | | | | | | **0,0** | | 0 | | | 0 | |  |
| Из них: | | | | | | | |  | |  | | |  | |  |
| **Капитальные вложения - всего** | | | | | | | | **0,0** | | **0** | | | **0** | |  |
| в том числе | | | | | | | |  | |  | | |  | |  |
| Местный бюджет | | | | | | | | **0,0** | | **0** | | | **0** | |  |
| **Увеличение количества ежегодно обучаемого неработающего населения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ВСЕГО** | | | | | | | | **7,0** | | **0** | | | **0** | | 5500 чел | 280 чел. (к обучению привлекались граждане, состоящие на учёте ЦЗН) |  |
| в том числе | | | | | | | |  | |  | | |  | |  |
| Местный бюджет | | | | | | | | **7,0** | | **0** | | | **0** | |  |
| Из них: | | | | | | | |  | |  | | |  | |  |
| **Капитальные вложения - всего** | | | | | | | | **7,0** | | **0** | | | **0** | |  |
| в том числе | | | | | | | |  | |  | | |  | |  |
| Местный бюджет | | | | | | | | **7,0** | | **0** | | | **0** | |  |
| **Увеличение количества человек, ежегодно привлекаемых к участию в различных мероприятиях по линии гражданской обороны (учения, тренировки и т.п.)** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ВСЕГО** | | | | | | | | **0,0** | |  | | |  | | 100% |  |  |
| в том числе | | | | | | | |  | |  | | |  | |  |
| Местный бюджет | | | | | | | | **0,0** | |  | | |  | |  |
| Из них: | | | | | | | |  | |  | | |  | |  |
| **Капитальные вложения - всего** | | | | | | | | **0,0** | |  | | |  | |  |
| в том числе | | | | | | | |  | |  | | |  | |  |
| Местный бюджет | | | | | | | | **0,0** | |  | | |  | |  |
| **Увеличение количества повышающих квалификацию специалистов отдела по делам ГО и ЧС в муниципальном образовании и районного звена территориальной подсистемы единой государственной системы ликвидации и предупреждения чрезвычайных ситуаций (члены КЧС и ПБ, члены эвакуационной комиссии муниципального образования, руководители и личный состав РСЧС)** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ВСЕГО** | | | | | | | | **14,0** | | **0** | | | **0** | | 60% | 60% обучение проводилось дистанционно |  |
| в том числе | | | | | | | |  | |  | | |  | |  |
| Местный бюджет | | | | | | | | **14,0** | | **0** | | | **0** | |  |
| Из них: | | | | | | | |  | |  | | |  | |  |
| **Капитальные вложения - всего** | | | | | | | | **14,0** | | **0** | | | **0** | |  |
| в том числе | | | | | | | |  | |  | | |  | |  |
| Местный бюджет | | | | | | | | 14,0 | | **0** | | | **0** | |  |
| **Увеличение количества средств защиты органов дыхания и медицинских средств защиты** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ВСЕГО** | | | | | | | | **14,0** | | **0** | | | **0** | | 100% |  |  |
| в том числе | | | | | | | |  | |  | | |  | |  |
| Местный бюджет | | | | | | | | **14,0** | | **0** | | | **0** | |  |
| Из них: | | | | | | | |  | |  | | |  | |  |
| **Капитальные вложения - всего** | | | | | | | | **14,0** | | **0** | | | **0** | |  |
| в том числе | | | | | | | |  | |  | | |  | |  |
| Местный бюджет | | | | | | | | **14,0** | | **0** | | | **0** | |  |
| **Увеличение количества материальных средств резервного фонда ГОЧС и ПБ** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ВСЕГО** | | | | | | | | **125,0** | | **0,0** | | | **0** | | 60% | Готовиться аукционная документация на приобретение скважинных насосов ЭЦВ |  |
| в том числе | | | | | | | |  | |  | | |  | |  |
| Местный бюджет | | | | | | | | **125,0** | | **0,0** | | | **0** | |  |
| Из них: | | | | | | | |  | |  | | |  | |  |
| **Капитальные вложения - всего** | | | | | | | | **125,0** | | **0,0** | | | **0** | |  |
| в том числе | | | | | | | |  | |  | | |  | |  |
| Местный бюджет | | | | | | | | **125,0** | | **0,0** | | | **0** | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма на территории муниципального образования «октябрьский муниципальный район» на 2017-2019 годы»** | | | | | | | |
| **ВСЕГО** | **50,0** | **0** |  | |  | Мероприятия, проводимые в рамках муниципальной программы, затрат денежных средств не требовали |  |
| в том числе |  |  |  | |  |
| Местный бюджет | **50,0** | **0** |  | |  |
| Из них: |  |  |  | |  |
| **Прочие - всего** | **50,0** | **0** |  | |  |
| в том числе |  |  |  | |  |
| Местный бюджет | **50,0** | **0** |  | |  |
|  |  |  |  |
| **Регулярное информирование населения через СМИ муниципального района и посредством наглядной агитации (стенды, баннеры и т.д.) размещаемой в местах массового пребывания населения о действиях при угрозе террористического и иного акта чрезвычайного характера** | | | | | | | |
| **ВСЕГО** | **25,0** |  |  | |  |  |  |
| в том числе |  |  |  | |  |
| Местный бюджет | **25,0** |  |  | |  |
| Из них: |  |  |  | |  |
| **Прочие - всего** | **25,0** |  |  | |  |
| в том числе |  |  |  | |  |
| Местный бюджет | **25,0** |  |  | |  |
|  |  |  |  |
| **Проведение в учебных заведениях муниципального района тематических митингов-концертов, встреч с ветеранами Великой Отечественной войны, локальных войн и конфликтов, классных часов, круглых столов по вопросам воспитания патриотизма, предупреждения радикализации молодежи, вовлечения ее в экстремистскую или иную противоправную деятельность** | | | | | | | |
| **ВСЕГО** |  |  |  | |  |  |  |
| в том числе |  |  |  | |  |
| Местный бюджет |  |  |  | |  |
| Из них: |  |  |  | |  |
| **Прочие - всего** |  |  |  | |  |
| в том числе |  |  |  | |  |
| Местный бюджет |  |  |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Проведение акции «Молодежь против терроризма»** | | | | | | |
| **ВСЕГО** | **15,0** | **0** | **0** |  |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |
| Местный бюджет | **15,0** | **0** | **0** |  |
| Из них: |  |  |  |  |
| **Прочие - всего** | **15,0** | **0** | **0** |  |
| в том числе |  |  |  |  |
| Местный бюджет | **15,0** | **0** | **0** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Участие в проведении культурно-спортивного мероприятия «Три поля русской славы»** | | | | | | |
| **ВСЕГО** | **15,0** | **0** | **0** |  |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |
| Местный бюджет | **15,0** | **0** | **0** |  |
| Из них: |  |  |  |  |
| **Прочие - всего** | **15,0** | **0** | **0** |  |
| в том числе |  |  |  |  |
| Местный бюджет | **15,0** | **0** | **0** |  |
| **Проведение Дня памяти жертв политических репрессий** | | | | | | |
| **ВСЕГО** | **5,0** | **0** | **0** |  |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |
| Местный бюджет | **5,0** | **0** | **0** |  |
| Из них: |  |  |  |  |
| **Прочие - всего** | **5,0** | **0** | **0** |  |
| В том числе |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 5, | 0 | 0 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Проведение межведомственных антитеррористических учений по отработке готовности сил и средств к проведению работ по минимизации и (или) ликвидации последствий террористического акта в рамках контртеррористической операции** | | | | | | |
| **ВСЕГО** | **0** | **0** | **0** |  |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |
| Местный бюджет | **0** | **0** | **0** |  |
| Из них: |  |  |  |  |
| **Прочие - всего** | **0** | **0** | **0** |  |
| В том числе |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  |  |

**Муниципальная программа «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования «Октябрьский муниципальные район» на 2017-2019 гг.»**

Отчет

об исполнении показателей (индикаторов) муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение фактического значения от планового | | Обоснование причин отклонения |
| -/+ | % |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования «Октябрьский муниципальные район» на 2017-2019 гг. | | | | | | | |
| 1 | Информационное обеспечение субъектов малого и среднего предпринимательства на сайте администрации муниципального образования | Кол-во публикаций | 40 | 11 | -29 | 72,5 | Исполнение в течение года |
| 2 | Мониторинг участия субъектов малого и среднего предпринимательства в размещении муниципального заказа | % | 30 | 15,2 | -14,8 | 49,3 | Исполнение в течение года |
| 3 | Организация участия предпринимателей в ежегодных конкурсах | Субъектов | 4 | 0 | -4 | 100 | По мере поступления |
| 4 | Осуществление и развитие консультативной поддержки субъектов малого предпринимательства (круглый стол, семинары, учеба, информационные встречи) | Ед. | 7 | 4 | -3 | 42,9 | Исполнение в течение года |

Отчет

о ходе и результатах реализации муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы (подпрограммы), основного мероприятия (мероприятия), источники финансирования, направления расходов | Предусмотрено | Профинансировано | Выполнено | Ожидаемые конечные результаты реализации мероприятий программы в количественном измерении | | Связь с показателем (индикатором) муниципальной программы |
| Предусмотрено | Выполнено [<\*>](file:///C:\Users\Saykova%20SO\Desktop\Исполнение%20программ%20за%201%20квартал(СВОД).docx#P2565) |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования «Октябрьский муниципальные район» на 2017-2019 гг. | | | | | | |
| Всего | 40,0 | 0 | 0 |  | Не выполнено. | 3 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 40,0 | 0 | 0 |  |  |  |

**Муниципальная программа «Развитие транспортной инфраструктуры в муниципальном образовании «Октябрьский муниципальный район» на 2017-2019 гг.**

Отчет

об исполнении показателей (индикаторов) муниципальной программы

Таблица 1.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование, ед. изм. | Показатели целевых индикаторов программы | |
| план | факт |
| Обеспечение эксплуатационного содержания муниципальных автомобильных дорог и искусственных сооружений на них (дорожный фонд). (км) | 153,6 | 114 |
| Приобретение грейдера | 1 | 1 |

**ИНФОРМАЦИЯ**

**о ходе выполнения муниципальной программы «Развитие транспортной инфраструктуры в муниципальном образовании «Октябрьский муниципальный район» на 2017-2019 гг.»**

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Источники и направления  расходов** | **Предусмотрено** | **Профинансировано** | **Выполнено** | **Ожидаемые конечные результаты реализации мероприятий программы в количественном измерении** | |
| **Предусмотрено** | **Выполнено (в случае невыполнения мероприятий, неосвоения средств указать причины** |
| **Программа** | | | | | |
| **ВСЕГО** | **14624,1** | **10880,2** | **10880,2** | **-** | **-** |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 14624,1 | 10880,2 | 10880,2 |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| **КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| **НИОКР** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| **ПРОЧИЕ РАСХОДЫ** | **14624,1** | 10880,2 | 10880,2 | **-** | **-** |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 14624,1 | 10880,2 | 10880,2 |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| **Подпрограмма «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения МО «Октябрьский муниципальный район»** | | | | | |
| **ВСЕГО** | **13346,9** | 10411,7 | 10411,7 | Повышение технического уровня и улучшение транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения Октябрьского муниципального района на 30 %. | Повышение технического уровня и улучшение транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения 114 км |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 13346,9 | 10411,7 | 10411,7 |  | Данное мероприятие выполняется по поступлению акта выполненных работ |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| **КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ** | 8800 | 8800 | 8800 | - | - |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 8800 | 8800 | 8800 |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| **НИОКР** | - | - | - | - | - |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| **ПРОЧИЕ РАСХОДЫ** | 4546,9 | 1611,7 | 1611,7 | - | - |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 4546,9 | 1611,7 | 1611,7 |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| **Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения»** | | | | | |
| **ВСЕГО** | **40,0** | 0 | 0 |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 40 | 0 | 0 |  | По мере необходимости |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| **КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ** | 40 | 0 | 0 |  | - |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 40 | 0 | 0 |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| **НИОКР** |  |  |  |  | - |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| **ПРОЧИЕ РАСХОДЫ** |  |  |  |  | - |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| **Подпрограмма «Развитие пассажирских перевозок в МО «Октябрьский муниципальный район» ЕАО** | | | | | |
| **ВСЕГО** | **1237,2** | 468,5 | 468,5 |  | Услуги по перевозки пассажиров оплачиваются по акту выполненных работ, контракт заключен 04.03.2019 г. |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 1237,2 | 468,5 | 468,5 |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| **КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ** |  |  |  |  | - |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| **НИОКР** | - | - | - | - | - |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| **ПРОЧИЕ РАСХОДЫ** | 1237,2 | 468,5 | 468,5 | - | - |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 1237,2 | 468,5 | 468,5 |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |

**Муниципальная программа «Обеспечение содержания, обслуживания и распоряжение объектами, земельными участками, находящимися в собственности муниципального образования «Октябрьский муниципальный район» Еврейской автономной области и земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена на 2018-2020 годы»**

за 1 полугодие 2019 года

Отчет

об исполнении показателей (индикаторов) муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение фактического значения от планового | | Обоснование причин отклонения |
| -/+ | % |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| «Обеспечение содержания, обслуживания и распоряжения объектами, земельными участками, находящимися в собственности муниципального образования «Октябрьский муниципальный район» Еврейской автономной области и земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена на 2018-2020 годы» | | | | | | | |
| 1 | Мероприятия по оформлению права муниципальной собственности на объекты недвижимости | свидетельств | 1 | 0 | -1 | 100 | Мероприятие планируется провести до конца 2019 г. |
| 2 | Мероприятия по оформлению права муниципальной собственности на земельные участки | свидетельств | 1 | 0 | -1 | 100 | Мероприятие планируется провести до конца 2019 г. |
| 3 | Мероприятия по проведению аукционов на право заключения договоров аренды (концессионных соглашений) муниципального имущества | договоров | 1 | 0 | -1 | 100 | Мероприятие планируется провести до конца 2019 г. |
| 4 | Мероприятия по проведению аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков | участков | 20 | 7 | -13 | 65 | Мероприятие планируется провести до конца 2019 г. |
| 5 | Мероприятия по оформлению документов на проведение кадастровых работ на земельные участки | участков | 5 | 1 | -4 | 80 | Мероприятия планируется провести во 3-м квартале 2019 г. |
| 6 | Мероприятия по приватизации муниципального имущества | штук | 2 | 4 | +2 | 200 | Повторное проведение мероприятий в связи с отсутствием заявок |

Отчет

о ходе и результатах реализации муниципальной программы

Октябрьского муниципального района Еврейской автономной области

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы (подпрограммы), основного мероприятия (мероприятия), источники финансирования, направления расходов | Предусмотрено, тыс. руб. | Профинансировано, тыс. руб. | Выполнено, % | Ожидаемые конечные результаты реализации мероприятий программы в количественном измерении | | Связь с показателем (индикатором) муниципальной программы |
| Предусмотрено | Выполнено [<\*>](#P2565) |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| «Обеспечение содержания, обслуживания и распоряжения объектами, земельными участками, находящимися в собственности муниципального образования «Октябрьский муниципальный район» Еврейской автономной области и земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена на 2018-2021 годы» | | | | | | |
| Всего  Местный бюджет | 1372 | 361,7 | 26,4 | Пополнение доходной части бюджета | Пополнение доходной части бюджета – 13344,3 тыс.руб. |  |
| Наименование задачи | | | | | | |
| Наименование основного мероприятия  Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности | | | | | | |
| Местный бюджет | 400,0 | 65,0 | 16,25 | Заключение договоров на оплату услуг по оценке рыночной стоимости муниципального имущества, определению рыночной стоимости годовой арендной платы за земельные участки, определению рыночной стоимости права на заключение договора аренды | Оплачено за услуги по оценке рыночной стоимости муниципального имущества, определению рыночной стоимости годовой арендной платы за земельные участки, определению рыночной стоимости права на заключение договора аренды, по 10 договорам | Продажа муниципального имущества; продажа земельных участков; проведение аукционов на право заключения договоров аренды (концессионных соглашений) муниципального имущества; проведение аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков |
| Обеспечение приватизации и проведение предпродажной подготовки объектов приватизации (изготовление технических планов) | | | | | | |
| Местный бюджет | 50,0 | 0 | 0 | Оплата услуг по изготовлению технических планов | Не выполнено в связи с отсутствием необходимости в изготовлении технических планов на объекты приватизации | Приватизация муниципального имущества |
| Мероприятия по землеустройству и землепользованию (межевание земельных участков, установление границ населенных пунктов и границ поселений) | | | | | | |
| Местный бюджет | 300,0 | 0 | 0 | Оплата услуг по межеванию земельных участков, установление границ населенных пунктов и границ поселений | Оплата услуг по межеванию земельных участков по 4 заключенным договорам планируется провести во 3-кв. 2019 г. | Оформление документов на проведение кадастровых работ на земельные участки |
| Мероприятия не программных направлений деятельности органов местного самоуправления по имущественному вопросу на капитальный ремонт многоквартирных домов Октябрьского муниципального района | | | | | | |
| Местный бюджет | 70,0 | 17,2 | 24,6 | Оплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах (за жилые помещения находящиеся в муниципальной собственности) | Оплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах (за жилые помещения находящиеся в муниципальной собственности) в 1 полугодии 2019 г. | Не связано |
| Расходы на обеспечение функций муниципальных органов | | | | | | |
| Местный бюджет | 520,0 | 279,5 | 53,74 | Оплата услуг теплоснабжения, содержание и текущий ремонт общего имущества многоквартирных домов;  ремонт объектов недвижимого имущества, оплата транспортного налога | Оплата услуг теплоснабжения, содержание и текущий ремонт общего имущества многоквартирных домов за 1 полугодие 2019 г. | Не связано  (создание условий по сохранности движимого и недвижимого имущества;  проведение мероприятий по ремонту либо реконструкции, обновления имущества, имеющего амортизационные сроки) |

**Муниципальная программа «Развитие культуры в Октябрьском муниципальном районе на 2019-2021 годы»**

за 1 полугодие

Отчет

об исполнении показателей (индикаторов) муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение фактического значения от планового | | Обоснование причин отклонения |
| -/+ | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Развитие культуры в Октябрьском муниципальном районе на 2018-2020 годы | | | | | | | |
| Подпрограмма «Развитие дополнительного образования в сфере культуры Октябрьского муниципального района» | | | | | | | |
| 1 | Посещаемость обучающимися детской музыкальной школы | % | 9,8 | 9,9 | 9,9 |  |  |
| 2 | Обеспечение выполнения уровня удовлетворенности граждан качеством предоставления муниципальных услуг | % | 100 | 100 | 100 |  |  |
| Подпрограмма «Развитие межпоселенческого центра культуры и досуга Октябрьского муниципального района» | | | | | | | |
| 1 | Посещаемость учреждений культуры | % | 29,8 | 29,9 | 34,1 |  |  |
| 2 | Совершенствование деятельности по организации досуга, нравственного, эстетического и патриотического воспитания населения района (проведение районных фестивалей и конкурсов) | Ед. | 2 | 2 | 1 |  |  |
| Подпрограмма «Развитие централизованной бухгалтерии по обслуживанию муниципальных учреждений культуры  Октябрьского муниципального района» (музей) | | | | | | | |
| 1 | Посещаемость учреждений культуры | % | 48,8 | 48,9 | 64,8 |  |  |
| 2 | Построение новых экспозиций | Ед. | 2 | 2 | 1 |  |  |
| Подпрограмма «Развитие централизованной бухгалтерии по обслуживанию муниципальных учреждений культуры  Октябрьского муниципального района» (библиотека) | | | | | | | |
| 1 | Посещаемость учреждений культуры | % | 49,8 | 49,9 | 5,30 |  |  |
| 2 | Построение новых экспозиций | Чел. | 2 | 2 | 0 |  |  |
| Подпрограмма «Развитие бухгалтерского обслуживания муниципальных учреждений культуры  Октябрьского муниципального района» на 2019-2021 годы» | | | | | | | |
| 1 | Количество обслуживающих организаций | Ед. | 17 | 17 | 13 |  |  |
| 2 | Количество нарушений ведения бухгалтерского учета, установленных контролирующими органами | Ед. | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 3 | Количество обновленного компьютерного оборудования от общего количества | % | 100 | 100 | 100 |  |  |

Отчет

о ходе и результатах реализации муниципальной программы

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы (подпрограммы), основного мероприятия (мероприятия), источники финансирования, направления расходов | Предусмотрено | Профинансировано | Выполнено | Ожидаемые конечные результаты реализации мероприятий программы в количественном измерении | | Связь с показателем (индикатором) муниципальной программы |
| Предусмотрено | Выполнено |
| **Муниципальная программа «Развитие культуры в Октябрьском муниципальном районе на 2018-2020 годы»** | | | | | | |
| Всего | 32877,4 | 8699,1 | 8699,1 |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет | 252,8 |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет | 4759 |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 27473,5 | 8591,4 | 8591,4 |  |  |  |
| Внебюджетные источники | 392,1 | 107,7 | 107,7 |  |  |  |
| **Подпрограмма «Развитие Межпоселенческого центра культуры и досуга Октябрьского муниципального района на 2018-2020 годы»** | | | | | | |
| Всего | 26352,1 | 6835,6 | 6835,6 |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет | 4759,0 |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет | 252,8 |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 21072,2 | 6749,9 | 6749,9 |  |  |  |
| Внебюджетные источники | 268,1 | 85,7 | 85,7 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Программа «Развитие дополнительного образования в сфере культуры Октябрьского муниципального района на 2018-2020 годы»** | | | | | |
| Всего | 4231,7 | 1195 | 1195 |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 4107,8 | 1173 | 1173 |  |  |  |
| Внебюджетные источники | 123,9 | 22 | 22 |  |  |  |
|  | **Программа «Развитие централизованной бухгалтерии по обслуживанию муниципальных учреждений культуры Октябрьского муниципального района на 2018-2020 годы»** | | | | | |
| Всего | 2293,6 | 668,5 | 668,5 |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 2293,6 | 668,5 | 668,5 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

**Муниципальная программа «Формирование архивных фондов и обеспечение сохранности документов в Октябрьском муниципальном районе» на 2019-2021 годы» за 1 полугодие 2019 года**

Отчет

об исполнении показателей (индикаторов) муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение фактического значения от планового | | Обоснование причин отклонения |
| -/+ | % |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | | | | | | | |
| **Муниципальная программа «Формирование архивных фондов и обеспечение сохранности документов в Октябрьском муниципальном районе» на 2019-2021 годы** | | | | | | | |
| 1 | Повышение эффективности и качества услуг в сфере архивного дела юридическим и физическим лицам | % | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2 | Сохранение и повышение безопасности архивных документов, улучшение условий их хранения (картонирование документов, сигнализация) | % | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3 | Повышение эффективности и качества услуг с установленными нормативными режимами хранения, обеспечивающими их постоянное (вечное) хранение (установка охранно-пожарной сигнализации) | % | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

Отчет

о ходе и результатах реализации муниципальной программы

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы (подпрограммы), основного мероприятия (мероприятия), источники финансирования, направления расходов | Предусмотрено | Профинансировано | Выполнено | Ожидаемые конечные результаты реализации мероприятий программы в количественном измерении | | Связь с показателем (индикатором) муниципальной программы |
| Предусмотрено | Выполнено |
| **Муниципальная программа «Формирование архивных фондов и обеспечение сохранности документов в Октябрьском муниципальном районе» на 2019-2021 годы** | | | | | | |
| Всего | 100,0 | 0,45 | 0,45 | 100 | 100 | 3 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 100,0 | 0,45 | 0,45 | 100 | 100 | 3 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | |

**Муниципальная программа «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры на территории МО «Октябрьский муниципальный район» » за 1 квартал 2019 года**

Отчет

об исполнении показателей (индикаторов) муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение фактического значения от планового | | Обоснование причин отклонения |
| -/+ | % |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | | | | | | | |
| **Муниципальная программа «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры на территории МО «Октябрьский муниципальный район»** | | | | | | | |
| 1 | Реконструкция канализационного коллектора в с.Амурзет | м | 420 | 0 | -420 | 0 | в марте 2019 размещено извещение о проведении аукциона в электронной форме, по результатам рассмотрения заявки определен победитель, срок окончания работ до 01.06.2019 года |
| 2 | Реконструкция котельной «Солнышко» в с.Амурзет | шт | 1 | 0 | -1 | 0 | Не выполнено, в связи с исключением данного мероприятия из областной программы |
| 3 | Реконструкция котельной передвижной механизированной колонны в с.Амурзет | шт | 2 | 2 | 0 | 100 |  |
| 4 | Реконструкция котельной «Центральная» в с.Амурзет (с заменой котла) | шт | 1 | 0 | -1 | 0 | Работы планируются в 3 квартале |
| 5 | Реконструкция котельной в с.Ек-Никольское | шт | 1 | 0 | -1 | 0 | Срок окончания работ в 3 квартале |

Отчет

о ходе и результатах реализации муниципальной программы

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы (подпрограммы), основного мероприятия (мероприятия), источники финансирования, направления расходов | Предусмотрено | Профинансировано | Выполнено | Ожидаемые конечные результаты реализации мероприятий программы в количественном измерении | | Связь с показателем (индикатором) муниципальной программы |
| Предусмотрено | Выполнено |
| **Муниципальная программа «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры на территории МО «Октябрьский муниципальный район»** | | | | | | |
| Всего | 7078,5 | 1573,9 | 1573,9 | Прокладка трубопровода канализации протяженностью 0,42 м | срок выполнения работ до 01.06.2019 |  |
| в том числе: |  |  |  | Монтаж 2 котлов общей мощностью 2,9 Гкал/час, прокладка трубопровода теплоснабжения протяженностью 0,2 км | Работы не выполнены в связи отсутствием денежных средств из областного бюджета |  |
| Областной бюджет | 3050,0 | 0 | 0 |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 4028,5 | 1573,9 | 1573,9 |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | |

Начальник отдела экономики, потребительского рынка, услуг и внешнеэкономических связей Т.А.Кошель