**ИНФОРМАЦИЯ**

**о ходе выполнения программ, реализуемых на территории муниципального образования**

**«Октябрьский муниципальный район»**

**за 1 полугодие 2018 года**

**Муниципальная программа «Информатизация и информационная безопасность в муниципальном образовании «Октябрьский муниципальный район» на 2017-2019 годы»**

Отчет

об исполнении показателей (индикаторов) муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение фактического значения от планового | Обоснование причин отклонения |
| -/+ | % |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Информатизация и информационная безопасность в муниципальном образовании «Октябрьский муниципальный район» на 2017-2019 годы» |
| 1 | Обеспечение современной техникой структурных подразделений администрации муниципального района | % | 60 | 0 | -60 | 100 | Отсутствие финансирования |
| 2 | Улучшение качества и оперативности принятия управленческих решений на базе новых информационных технологий | % | 90 | 45 | -45 | 50 | Реализация в течение года |
| 3 | Количество аттестованных АРМ, обрабатывающих персональные данные, оснащенных сертифицированными СЗИ | шт. | 5 | 0 | -5 | 100 | Отсутствие финансирования |
| 4 | Количество сотрудников, прошедших обучение по программам безопасности информации | шт. | 5 | 0 | -5 | 100 | Отсутствие финансирования |
| 5 | Доля выделенных помещений администрации муниципального района, аттестованных по защите от ИТР | % | 100 | 0 | -100 | 100 | Отсутствие финансирования |
| 6 | Доля режимных помещений администрации муниципального района, аттестованных по защите от ИТР | % | 100 | 0 | -100 | 100 | Отсутствие финансирования |
| 7 | Обеспечение антивирусной защиты на компьютерах администрации муниципального района | % | 100 | 0 | -100 | 100 | Отсутствие финансирования |
| 8 | Доля печатной продукции в области защиты информации | % | 100 | 0 | -100 | 100 | Отсутствие финансирования |

Отчет

о ходе и результатах реализации муниципальной программы

рублей

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы (подпрограммы), основного мероприятия (мероприятия), источники финансирования, направления расходов | Предусмотрено | Профинансировано | Выполнено | Ожидаемые конечные результаты реализации мероприятий программы в количественном измерении | Связь с показателем (индикатором) муниципальной программы |
| Предусмотрено | Выполнено [<\*>](file:///C%3A%5CUsers%5CSaykova%20SO%5CDesktop%5C%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%20%D0%B7%D0%B0%201%20%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BB%28%D0%A1%D0%92%D0%9E%D0%94%29.docx#P2565) |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Информатизация и информационная безопасность в муниципальном образовании «Октябрьский муниципальный район» на 2017-2019 годы |
| Всего | 1100000,0 | 359606,78 | 359606,78 | 11 | 6 Отсутствие финансирования | 1-8 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 1100000,0 | 359606,78 | 359606,78 | 11 | 6 Отсутствие финансирования | 1-8 |
| Подпрограмма «Сопровождение установленных программ и приобретение дополнительных рабочих мест» |
| Всего | 400000,00 | 259167,78 | 259167,78 | 7 | 6 Отсутствие финансирования | 1,2,7 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 400000,00 | 259167,78 | 259167,78 | 7 | 6 Отсутствие финансирования | 1,2,7 |
| Подпрограмма «Развитие информационного общества» |
| Всего | 100000,00 | 100439,0 | 100439,0 | 3 | 0 Отсутствие финансирования | 3,5,6,8 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 100000,00 | 100439,0 | 100439,0 | 3 | 0 Отсутствие финансирования | 3,5,6,8 |
| Подпрограмма «Обеспечение надежности функционирования существующих информационных систем» |
| Всего | 200000,00 | 0 | 0 | 3 | 0 Отсутствие финансирования | 3,4 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 200000,00 | 0 | 0 | 3 | 0 Отсутствие финансирования | 3,4 |
| Подпрограмма «Обеспечение информационной безопасности» |
| Всего | 100000,00 | 0 | 0 | 3 | 0 Отсутствие финансирования | 3,5,6,8 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 100000,00 | 0 | 0 | 3 | 0 Отсутствие финансирования | 3,5,6,8 |

**Муниципальная программа «Организация охраны труда в администрации Октябрьского муниципального района на 2018-2020 годы»**

Отчет

об исполнении показателей (индикаторов) муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение фактического значения от планового | Обоснование причин отклонения |
| -/+ | % |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Организация охраны труда в администрации Октябрьского муниципального района на 2018-2020 годы |
| 1 | Диспансеризация | Чел. | 21 | 4 | -19 | 81 | Реализация в течение года |
| 2 | Перезарядка огнетушителей | шт. | 12 | 0 | -12 | 100 | Отсутствие финансирования |
| 3 | Специальная оценка рабочих мест | шт. | 55 | 0 | -55 | 100 | Отсутствие финансирования |
| 4 | Повторные медицинские осмотры | Чел. | 55 | 0 | -55 | 100 | Отсутствие финансирования |

Отчет

о ходе и результатах реализации муниципальной программы

рублей

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы (подпрограммы), основного мероприятия (мероприятия), источники финансирования, направления расходов | Предусмотрено | Профинансировано | Выполнено | Ожидаемые конечные результаты реализации мероприятий программы в количественном измерении | Связь с показателем (индикатором) муниципальной программы |
| Предусмотрено | Выполнено [<\*>](file:///C%3A%5CUsers%5CSaykova%20SO%5CDesktop%5C%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%20%D0%B7%D0%B0%201%20%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BB%28%D0%A1%D0%92%D0%9E%D0%94%29.docx#P2565) |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Организация охраны труда в администрации Октябрьского муниципального района на 2018-2020 годы |
| Всего | 290000,00 | 0 | 0 |  | Отсутствие финансирования | 1-4 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 290000,00 | 0 | 0 |  | Отсутствие финансирования | 1-4 |

**Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в администрации Октябрьского муниципального района на 2018 и плановый период 2019-2020 годы»**

Отчет

об исполнении показателей (индикаторов) муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение фактического значения от планового | Обоснование причин отклонения |
| -/+ | % |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Развитие муниципальной службы в администрации Октябрьского муниципального района на 2018 и плановый период 2019-2020 годы |
| 1 | Повышение квалификации муниципальных служащих | Чел. | 5 | 0 | -5 | 100 | Отсутствие заявок от структурных подразделений на прохождение курсов повышения квалификации |

Отчет

о ходе и результатах реализации муниципальной программы

рублей

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы (подпрограммы), основного мероприятия (мероприятия), источники финансирования, направления расходов | Предусмотрено | Профинансировано | Выполнено | Ожидаемые конечные результаты реализации мероприятий программы в количественном измерении | Связь с показателем (индикатором) муниципальной программы |
| Предусмотрено | Выполнено [<\*>](file:///C%3A%5CUsers%5CSaykova%20SO%5CDesktop%5C%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%20%D0%B7%D0%B0%201%20%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BB%28%D0%A1%D0%92%D0%9E%D0%94%29.docx#P2565) |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Развитие муниципальной службы в администрации Октябрьского муниципального района на 2018 и плановый период 2019-2020 годы |
| Всего | 50000,00 | 0 | 0 |  | Отсутствие заявок от структурных подразделений на прохождение курсов повышения квалификации | 1 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 50000,00 | 0 | 0 |  |  | 1 |

**Муниципальная программа «Поддержка развития образования на территории муниципального образования «Октябрьский муниципальный район» на 2016-2018 годы»**

Отчет

об исполнении показателей (индикаторов) муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение фактического значения от планового | Обоснование причин отклонения |
| -/+ | % |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Поддержка развития образования на территории муниципального образования «Октябрьский муниципальный район» на 2016-2018 годы |
| 1 | Доступность дошкольного образования (отношение численности детей 1,5-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к совокупной численности детей 1,5-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, и численность детей в возрасте 1,5-7 лет, стоящих на учете для определения в дошкольные образовательные организации) | % | 90 | 90 | 0 | 0 |  |
| 2 | Удельный вес численности обучающихся общеобразовательных организаций, обучающихся по новым федеральным государственным стандартам, в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций | % | 82 | 74 | -8 | 90 | 8 класс приступит к обучению в сентябре 2018 года |
| 3 | Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей в возрасте 5-17 лет (включительно) | % | 74 | 71,4 | -2,6 | 96,5 | Уменьшилось количество обучающихся в образовательных учреждениях |
| 4 | Доля детей, охваченных организационным отдыхом и оздоровлением, в общей численности детей в возрасте от 6 до 17 лет | % | 99 | 0 | 0 | 0 |  |
| Подпрограмма «Поддержка и развитие системы дошкольного образования» |
| 1 | Доступность дошкольного образования (отношение численности детей 1,5-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к совокупной численности детей 1,5-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, и численность детей в возрасте 1,5-7 лет, стоящих на учете для определения в дошкольные образовательные организации) | % | 100 | 100 | 0 | 0 |  |
| 2 | Отношение численности детей 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к совокупной численности детей в возрасте 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования. и численность детей в возрасте 3-7 лет, стоящих на учете для определения в дошкольные образовательные организации | % | 100 | 100 | 0 | 0 |  |
| Подпрограмма «Поддержка и развитие системы общего образования» |
| 1 | Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, занимающихся в одну смену | % | 3,5 | 6,8 | +3,3 | 194 | Увеличилось количество обучающихся в одну смену за счет перераспределения имеющихся кабинетов |
| 2 | Отношение среднего балла ЕГЭ (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10% школ с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10% школ с худшими результатами ЕГЭ | % | 1,42 | 1,42 | 0 | 0 |  |
| 3 | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не получивших аттестат о среднем общем образовании | % | 0 | 2 | +2 | -98% |  |
| 4 | Доля обучающихся образовательных организаций района, прошедших психолого-медико-педагогическое обследование, от числа нуждающихся в предоставлении этой услуги | % | 100 | 100 | 0 | 0 |  |
| Подпрограмма «Поддержка и развитие системы дополнительного образования, отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков» |
| 1 | Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5-18 лет | % | 74 | 71,4 | -2,6 | 96,5 | Уменьшилось количество обучающихся в образовательных учреждениях |
| 2 | Доля детей, охваченных отдыхом и оздоровлением в лагерях с дневным пребыванием | % | 99 | 0 | 0 | 0 |  |

Отчет

о ходе и результатах реализации муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы (подпрограммы), основного мероприятия (мероприятия), источники финансирования, направления расходов | Предусмотрено | Профинансировано | Выполнено | Ожидаемые конечные результаты реализации мероприятий программы в количественном измерении | Связь с показателем (индикатором) муниципальной программы |
| Предусмотрено | Выполнено [<\*>](file:///C%3A%5CUsers%5CSaykova%20SO%5CDesktop%5C%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%20%D0%B7%D0%B0%201%20%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BB%28%D0%A1%D0%92%D0%9E%D0%94%29.docx#P2565) |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Поддержка развития образования на территории муниципального образования «Октябрьский муниципальный район» на 2016-2018 годы |
| Всего | 239258,9 | 138394,4 | 138394,4 | -Улучшение условий содержания обучающихся в 100% учреждений.- Проведение мероприятий по обеспечению противопожарной безопасности в 100% учреждений.- Обеспечение условий для повышения качества образования через повышение профессиональной компетентности не менее 17 участников образовательного процесса.- Обеспечение качественным питанием 100% обучающихся.- Увеличение доли детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5-18 лет, до 71%.- Улучшение материально-технической базы учреждения дополнительного образования. | Частично выполненыВыполненоВыполненоВыполнено 94%ВыполненоНе выполнено в связи с недостаточностью финансовых средств | 1-4 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет | 136720,2 | 89170,0 | 89170,0 |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 95596,7 | 46045,8 | 46045,8 |  |  |  |
| Внебюджетные источники | 6942,0 | 3178,6 | 3178,6 |  |  |  |
| Прочие – всего | 239258,9 | 138394,4 | 138394,4 |  |  |  |
| В том числе |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет | 136720,2 | 89170,0 | 89170,0 |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 95596,7 | 46045,8 | 56045,8 |  |  |  |
| Внебюджетные источники | 6942,0 | 3178,6 | 3178,6 |  |  |  |
| Подпрограмма «Поддержка и развитие системы дошкольного образования» |
| Всего | 80655,0 | 41765,9 | 41765,9 | Улучшение условий содержания обучающихся в 100% учреждений | Частично выполнены |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет | 22800,1 | 19944,9 | 19944,9 |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 51754,9 | 19142 | 19142 |  |  |  |
| Внебюджетные источники | 6100,0 | 2679,0 | 2679,0 |  |  |  |
| Прочие – всего | 80655,0 | 41765,9 | 41765,9 |  |  |  |
| В том числе |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет | 22800,1 | 19944,9 | 19944,9 |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 51754,9 | 19142 | 19142 |  |  |  |
| Внебюджетные источники | 6100,0 | 2679,0 | 2679,0 |  |  |  |
| Подпрограмма «Поддержка и развитие системы общего образования» |
| Всего | 142992,6 | 88982,9 | 88982,9 | Улучшение условий содержания обучающихся в 100% учреждений | Частично выполнены |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет | 111350,8 | 67911,8 | 67911,8 |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 30881,8 | 20627,3 | 20627,3 |  |  |  |
| Внебюджетные источники | 760,0 | 443,8 | 443,8 |  |  |  |
| Прочие – всего | 142992,6 | 88982,9 | 88982,9 |  |  |  |
| В том числе |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет | 111350,8 | 67911,8 | 67911,8 |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 30881,8 | 20627,3 | 20627,3 |  |  |  |
| Внебюджетные источники | 760,0 | 443,8 | 443,8 |  |  |  |
| Подпрограмма «Поддержка и развитие системы дополнительного образования, отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков» |
| Всего | 15611,3 | 7645,6 | 7645,6 | Улучшение условий содержания воспитанников в 100% учреждений | Частично выполнены |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет | 2569,3 | 1313,3 | 1313,3 |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 12960,0 | 6276,5 | 6276,5 |  |  |  |
| Внебюджетные источники | 82,0 | 55,8 | 55,8 |  |  |  |
| Прочие – всего | 15611,3 | 7645,6 | 7645,6 |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет | 2569,3 | 1313,3 | 1313,3 |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 12960,0 | 6276,5 | 6276,5 |  |  |  |
| Внебюджетные источники | 82,0 | 55,8 | 55,8 |  |  |  |

**Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий Октябрьского муниципального района на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»**

Отчет

об исполнении показателей (индикаторов) муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение фактического значения от планового | Обоснование причин отклонения |
| -/+ | % |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Устойчивое развитие сельских территорий Октябрьского муниципального района на 2014-2017 годы и на период до 2020 года |
| 1 | Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодой семье | Семей | 1 | 0 |  |  | Социальная выплата не предоставлялась |
| 2 | Ввод (приобретение) кв.м. жилья для граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов | кв.м. | 54 | 0 |  |  | Социальная выплата не предоставлялась |

Отчет

о ходе и результатах реализации муниципальной программы

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы (подпрограммы), основного мероприятия (мероприятия), источники финансирования, направления расходов | Предусмотрено | Профинансировано | Выполнено | Ожидаемые конечные результаты реализации мероприятий программы в количественном измерении | Связь с показателем (индикатором) муниципальной программы |
| Предусмотрено | Выполнено [<\*>](file:///C%3A%5CUsers%5CSaykova%20SO%5CDesktop%5C%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%20%D0%B7%D0%B0%201%20%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BB%28%D0%A1%D0%92%D0%9E%D0%94%29.docx#P2565) |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Устойчивое развитие сельских территорий Октябрьского муниципального района на 2014-2017 годы и на период до 2020 года |
| Всего | 1286,8 | 144,4 | - | 1 | 0 | Предоставление социальной выплаты молодой семье, проживающей в сельской местности |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет | 98,7 |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет | 888,1 |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 300,0 | 144,4 | - |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| Прочие - всего | 1286,8 | 144,4 | - |  |  |  |
| В том числе |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет | 98,7 |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет | 888,1 |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 300,0 | 144,4 |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
|  «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодой семье» |
| Всего | 1286,8 | 144,4 | - | 1 | 0 | Предоставление социальной выплаты молодой семье, проживающей в сельской местности |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет | 98,7 |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет | 888,1 |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 300,0 | 144,4 |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| Прочие - всего | 1286,8 | 144,4 | - |  |  |  |
| В том числе |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет | 98,7 |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет | 888,1 |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 300,0 | 144,4 |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |

**Муниципальная программа «Совершенствование системы бухгалтерского учета и отчетности в муниципальных учреждениях Октябрьского муниципального района на 2018-2020 годы»**

Отчет

об исполнении показателей (индикаторов) муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение фактического значения от планового | Обоснование причин отклонения |
| -/+ | % |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Совершенствование системы бухгалтерского учета и отчетности в муниципальных учреждениях Октябрьского муниципального района на 2018-2020 годы |
| 1 | Количество обслуживающих организаций | ед. | 14 | 14 | 0 | 0 |  |
| 2 | Количество нарушений ведения бухгалтерского учета, установленное контролирующими органами | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3 | Количество обновленного компьютерного оборудования от общего количества | % | 50 | 0 | -50 | 100 |  |
| 4 | Оснащенность программным обеспечением | % | 100 | 100 | 0 | 0 |  |

Отчет

о ходе и результатах реализации муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы (подпрограммы), основного мероприятия (мероприятия), источники финансирования, направления расходов | Предусмотрено | Профинансировано | Выполнено | Ожидаемые конечные результаты реализации мероприятий программы в количественном измерении | Связь с показателем (индикатором) муниципальной программы |
| Предусмотрено | Выполнено [<\*>](file:///C%3A%5CUsers%5CSaykova%20SO%5CDesktop%5C%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%20%D0%B7%D0%B0%201%20%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BB%28%D0%A1%D0%92%D0%9E%D0%94%29.docx#P2565) |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Совершенствование системы бухгалтерского учета и отчетности в муниципальных учреждениях Октябрьского муниципального района на 2018-2020 годы |
| Всего | 10695,4 | 5346,4 | 5346,4 |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 10695,4 | 5346,4 | 5346,4 |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| Прочие - всего | 10695,4 | 5346,4 | 5346,4 |  |  |  |
| В том числе |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 10695,4 | 5346,4 | 5346,4 |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |

**Муниципальная программа «Комплексная безопасность образовательных учреждений на территории Октябрьского муниципального района на 2016-2025 гг.»**

Отчет

об исполнении показателей (индикаторов) муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение фактического значения от планового | Обоснование причин отклонения |
| -/+ | % |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Комплексная безопасность образовательных учреждений на территории Октябрьского муниципального района на 2016-2025 гг. |
| 1 | Установка противодымных дверей | Кол-во ОУ | 1 | 1 | 0 | 0 |  |
| 2 | Установка видеонаблюдения | Кол-во ОУ | 5 | 5 | 0 | 0 |  |
| 3 | Замена входных дверей | Кол-во ОУ | 1 | 1 | 0 | 0 |  |
| 4 | Освещенность учебных классов | Кол-во ОУ | 1 | 0 | -1 | 100 | Профинансировано из других источников |

Отчет

о ходе и результатах реализации муниципальной программы

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы (подпрограммы), основного мероприятия (мероприятия), источники финансирования, направления расходов | Предусмотрено | Профинансировано | Выполнено | Ожидаемые конечные результаты реализации мероприятий программы в количественном измерении | Связь с показателем (индикатором) муниципальной программы |
| Предусмотрено | Выполнено [<\*>](file:///C%3A%5CUsers%5CSaykova%20SO%5CDesktop%5C%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%20%D0%B7%D0%B0%201%20%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BB%28%D0%A1%D0%92%D0%9E%D0%94%29.docx#P2565) |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Комплексная безопасность образовательных учреждений на территории Октябрьского муниципального района на 2016-2025 гг. |
| Всего | 600,0 | 436,4 | 436,4 | - повышение уровня противопожарной безопасности муниципальных образовательных учреждений;- повышение уровня антитеррористической безопасности муниципальных образовательных учреждений;- содержание помещений образовательных учреждений в соответствии с требованиями. | Выполнено. Профинансировано из других источников |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 600,0 | 436,4 | 436,4 |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| Прочие - всего | 600,0 | 436,4 | 436,4 |  |  |  |
| В том числе |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 600,0 | 436,4 | 436,4 |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
|  «Установка противодымных дверей в образовательных учреждениях» |
| Всего | 67,4 | 67,4 | 67,4 | Повышение уровня противопожарной безопасности муниципальных образовательных учреждений | Выполнено | 1 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 67,4 | 67,4 | 67,4 |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| Прочие - всего | 67,4 | 67,4 | 67,4 |  |  |  |
| В том числе |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 67,4 | 67,4 | 67,4 |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
|  «Установка видеонаблюдения в образовательных учреждениях» |
| Всего | 350,0 | 275,5 | 275,5 | Повышение уровня антитеррористической безопасности муниципальных образовательных учреждений | Выполнено | 2 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 350,0 | 275,5 | 275,5 |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| Прочие - всего | 350,0 | 275,5 | 275,5 |  |  |  |
| В том числе |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 350,0 | 275,5 | 275,5 |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| «Замена входных дверей» |
| Всего | 150,0 | 93,4 | 93,4 | Повышение уровня антитеррористической безопасности муниципальных образовательных учреждений | Выполнено | 3 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 150,0 | 93,4 | 93,4 |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| Прочие - всего | 150,0 | 93,4 | 93,4 |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 150,0 | 93,4 | 93,4 |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| «Освещенность учебных классов» |
| Всего | 32,6 | 0 | 0 | Содержание помещений образовательных учреждений в соответствии с требованиями | Профинансировано из других источников | 4 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 32,6 | 0 | 0 |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| Прочие - всего | 32,6 | 0 | 0 |  |  |  |
| В том числе |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 32,6 | 0 | 0 |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |

**Муниципальная программа «Профилактика наркомании и правонарушений на территории Октябрьского муниципального района на 2017-2019 годы»**

Отчет

об исполнении показателей (индикаторов) муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение фактического значения от планового | Обоснование причин отклонения |
| -/+ | % |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Профилактика наркомании и правонарушений на территории Октябрьского муниципального района на 2017-2019 годы |
| 1 | Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними | Чел. | 7 | 0 |  |  |  |
| 2 | Число детей, подростков и молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в профилактические мероприятия | Чел. | 342 | 340 | -2 | 0,6 |  |

Отчет

о ходе и результатах реализации муниципальной программы

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы (подпрограммы), основного мероприятия (мероприятия), источники финансирования, направления расходов | Предусмотрено | Профинансировано | Выполнено | Ожидаемые конечные результаты реализации мероприятий программы в количественном измерении | Связь с показателем (индикатором) муниципальной программы |
| Предусмотрено | Выполнено [<\*>](file:///C%3A%5CUsers%5CSaykova%20SO%5CDesktop%5C%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%20%D0%B7%D0%B0%201%20%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BB%28%D0%A1%D0%92%D0%9E%D0%94%29.docx#P2565) |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Профилактика наркомании и правонарушений на территории Октябрьского муниципального района на 2017-2019 годы |
| Всего | 260,0 | 27,7 | 27,7 |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 260,0 | 27,7 | 27,7 |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| Прочие - всего | 260,0 | 27,7 | 27,7 |  |  |  |
| В том числе |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 260,0 | 27,7 | 27,7 |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Организация работы по оказанию социальной и материальной помощи осужденным, освободившимся из мест лишения свободы, а также осужденным без лишения свободы, их трудоустройство, восстановление утраченных документов» |
| Всего | 3,0 | 0 | 0 | Совершенствование форм и методов профилактической работы | Не выполнено. Обращения на оказание материальной помощи от граждан не поступало |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 3,0 | 0 | 0 |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| Прочие - всего | 3,0 | 0 | 0 |  |  |  |
| В том числе |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 3,0 | 0 | 0 |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Проведение творческо-оздоровительных смен в культурно-досуговых учреждениях района среди детей из малообеспеченных семей, подростков, состоящих на различных видах учета» |
| Всего | 10,0 | 0 | 0 | Совершенствование форм и методов профилактической работы. Отдых и оздоровление подростков из малообеспеченных семей | Не выполнено в связи с отсутствием заявки в 1 квартале |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 10,0 | 0 | 0 |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| Прочие - всего | 10,0 | 0 | 0 |  |  |  |
| В том числе |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 10,0 | 0 | 0 |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Оказание материальной помощи подросткам и молодежи, находящимся в трудной жизненной ситуации» |
| Всего | 7,0 | 0 | 0 | Совершенствование форм и методов профилактической работы. | Не выполнено. Обращения от молодежи на оказание помощи не поступали |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 7,0 | 0 | 0 |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| Прочие - всего | 7,0 | 0 | 0 |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 7,0 | 0 | 0 |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Поощрение активной части населения района, оказавшей помощь в охране общественного порядка, профилактике и раскрытии преступлений» |
| Всего | 8,0 | 0 | 0 | Материальное стимулирование населения за активное участие в профилактике правонарушений и преступлений | Не выполнено. Поощрение населения по итогам года не планируется. |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 8,0 | 0 | 0 |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| Прочие - всего | 8,0 | 0 | 0 |  |  |  |
| В том числе |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 8,0 | 0 | 0 |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Проведение мероприятий по организации выявления и пресечения незаконного оборота наркотиков, уничтожение зарослей дикорастущей конопли на территории района» |
| Всего | 60,0 | 2,2 | 2,2 | Уничтожение не менее 40% наркосодержащих растений на выявленных площадях. Совершенствование форм и методов работы по профилактике наркомании и тобакокурения. | Уничтожение дикорастущей конопли. |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 60,0 | 2,2 | 2,2 |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| Прочие - всего | 60,0 | 2,2 | 2,2 |  |  |  |
| В том числе |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 60,0 | 2,2 | 2,2 |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Организация и проведение профилактических мероприятий, акций «Наркотикам нет!», «Мы за здоровый образ жизни!», культурно-массовых мероприятий, конкурсов. Организация направления молодежи на областные мероприятия гражданско-патриотической направленности» |
| Всего | 22,0 | 17,7 | 17,7 | Совершенствование форм и методов работы по профилактике наркомании и тобакокурения. | Частично выполнено. Участие подростков и молодежи в районных и областных конкурсах, акциях. |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 22,0 | 17,7 | 7,7 |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| Прочие - всего | 22,0 | 17,7 | 17,7 |  |  |  |
| В том числе |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 22,0 | 17,7 | 17,7 |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Организация и проведение районных спортивных соревнований, товарищеских встреч. Организация направления спортсменов района на областные, межмуниципальные и иные соревнования» |
| Всего | 150,0 | 104,3 | 104,3 | Совершенствование форм и методов работы по профилактике наркомании и тобакокурения. Пропаганда здорового образа жизни. | Частично выполнено. Участие спортсменов в районных соревнованиях по различным видам спорта. |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 150,0 | 104,3 | 104,3 |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| Прочие - всего | 150,0 | 104,3 | 104,3 |  |  |  |
| В том числе |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 150,0 | 104,3 | 104,3 |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |

**Муниципальная программа «Развитие общественной активности на территории муниципального образования «Октябрьский муниципальный район»**

Отчет

об исполнении показателей (индикаторов) муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение фактического значения от планового | Обоснование причин отклонения |
| -/+ | % |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Развитие общественной активности на территории муниципального образования «Октябрьский муниципальный район |
| 1 | Количество общественных объединений, принявших участие в мероприятиях программы | единиц | 4 | 4 | 0 | 0 |  |
| 2 | Количество проведенных мероприятий по популяризации ветеранского движения, созданию условий для сохранения и развития военно-исторических традиций, формированию патриотического сознания населения | единиц | 4 | 4 | 0 | 0 |  |
| 3 | Количество человек, принявших участие в мероприятиях по популяризации ветеранского движения, созданию условий для сохранения и развития военно-исторических традиций, формированию патриотического сознания населения | единиц | 1250 | 1250 | 0 | 0 |  |
| 4 | Общественные объединения, вовлеченные в реализацию мероприятий по поддержке общественных и гражданских инициатив, от общего числа общественных организаций | единиц | 8 | 10 | +2 | 125 | Вовлечены в реализацию программы общественная организация «Дети войны» и ДОСААФ |

Отчет

о ходе и результатах реализации муниципальной программы

в рублях:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы (подпрограммы), основного мероприятия (мероприятия), источники финансирования, направления расходов | Предусмотрено | Профинансировано | Выполнено | Ожидаемые конечные результаты реализации мероприятий программы в количествен-ном измерении | Связь с показателем (индикатором) муниципальной программы |
| Пре-дусмот-рено | Выпол-нено [<\*>](file:///C%3A%5CUsers%5CSaykova%20SO%5CDesktop%5C%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%20%D0%B7%D0%B0%201%20%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BB%28%D0%A1%D0%92%D0%9E%D0%94%29.docx#P2565) |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа |
| Всего | 50000,0 | 6020,0 | 6020,0 | 3 | 1 | Количество человек, принявших участие в мероприятиях по популяризации ветеранского движения, созданию условий для сохранения и развития военно-исторических традиций, формированию патриотического сознания населения,Количество общественных объединений, принявших участие в мероприятиях программы, Общественные объединения, вовлеченные в реализацию мероприятий по поддержке общественных и гражданских инициатив, от общего числа общественных организаций |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 50000,0 | 6020,0 | 6020,0 | 3 | 1 |  Количество человек, принявших участие в мероприятиях по популяризации ветеранского движения, созданию условий для сохранения и развития военно-исторических традиций, формированию патриотического сознания населения,Количество общественных объединений, принявших участие в мероприятиях программыОбщественные объединения, вовлеченные в реализацию мероприятий по поддержке общественных и гражданских инициатив, от общего числа общественных организаций |
| Мероприятия, направленные на обеспечение более широких возможностей по участию граждан пожилого возраста, ветеранов, инвалидов, находящихся в трудной жизненной ситуации в социальной, культурной и общественной жизни района |
| Всего | 20 000 | 6 020 | 6 020 | 2 | 1 | Общественные объединения, вовлеченные в реализацию мероприятий по поддержке общественных и гражданских инициатив, от общего числа общественных организаций |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 20 000 | 6 020 | 6 020 | 2 | 1 | Общественные объединения, вовлеченные в реализацию мероприятий по поддержке общественных и гражданских инициатив, от общего числа общественных организаций |
| Развитие и поддержка общественных организаций, патриотическое воспитание населения |
| Всего | 30 000 | 0 | 0 | 1 | 0 | Количество человек, принявших участие в мероприятиях по популяризации ветеранского движения, созданию условий для сохранения и развития военно-исторических традиций, формированию патриотического сознания населения,Количество общественных объединений, принявших участие в мероприятиях программы |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 30 000 | 0 | 0 | 1 | 0 | Количество человек, принявших участие в мероприятиях по популяризации ветеранского движения, созданию условий для сохранения и развития военно-исторических традиций, формированию патриотического сознания населения,Количество общественных объединений, принявших участие в мероприятиях программы |

**Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования «Октябрьский муниципальный район» на 2018 год»**

Отчет

об исполнении показателей (индикаторов) муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п  | Наименование целевого показателя | Ед. изм | Показатели целевых индикаторов программы | Отклонение фактического значения от планового | Обоснование причин отклонения |
| план  | факт  | -/+ | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Установка прибора учета тепловой энергии в интернате МБОУ «СОШ с. Амурзет» | шт. | 1 | 0 | -1 | 0 | Мероприятие будет выполнено в 3 квартале, в связи отсутствием технической возможности выполнения в 1 квартале |
| 2 | Установка прибора учета тепловой энергии в МКОУ "ООШ с. Благословенное имени героя Советского Союза Г.Д.Лопатина"  | шт. | 1 | 0 | -1 | 0 | Мероприятие будет выполнено в 3 квартале, в связи отсутствием технической возможности выполнения в 1 квартале |
| 3 | Установка прибора учета тепловой энергии в филиале МКОУ "ООШ с. Благословенное имени героя Советского Союза Г.Д.Лопатина" "ООШ" в с. Нагибово | шт. | 1 | 1 | 0 | 0 | Мероприятие будет выполнено в 3 квартале, в связи отсутствием технической возможности выполнения в 1 квартале |
| 4 | Установка прибора учета тепловой энергии в МКОУ "ООШ с. Полевое" | шт. | 1 | 0 | -1 | 0 | Мероприятие будет выполнено в 3 квартале, в связи отсутствием технической возможности выполнения в 1 квартале |
| 5 | Установка прибора учета тепловой энергии в МКДОУ "Детский сад с. Ек-Никольское" | шт. | 1 | 0 | -1 | 0 | Мероприятие будет выполнено в 3 квартале, в связи отсутствием технической возможности выполнения в 1 квартале |
| 6 | Установка прибора учета тепловой энергии в МКДОУ "Детский сад с. Полевое" | шт. | 1 | 1 | 0 | 0 | Мероприятие будет выполнено в 3 квартале, в связи отсутствием технической возможности выполнения в 1 квартале |
| 7 | Установка прибора учета тепловой энергии в МКДОУ "Детский сад с. Нагибово" | шт. | 1 | 1 | 0 | 0 | Мероприятие будет выполнено в 3 квартале, в связи отсутствием технической возможности выполнения в 1 квартале |
| 8 | Установка прибора учета тепловой энергии в МКДОУ "Детский сад с. Ручейки" | шт. | 1 | 1 | 0 | 0 | Мероприятие будет выполнено в 3 квартале, в связи отсутствием технической возможности выполнения в 1 квартале |
| 9 | Установка индивидуальных приборов учета холодной воды в квартире по адресу с. Амурзет, ул. Калинина 61-68, находящейся в муниципальной собственности муниципального образования «Октябрьский муниципальный район» | шт. | 2 | 0 | -2 | 0 | Мероприятие не выполнено в связи с отсутствием финансирования |
| 10 | Установка индивидуальных приборов учета холодной и горячей воды в квартире по адресу с. Амурзет, ул. Гагарина 80-24, находящейся в муниципальной собственности муниципального образования «Октябрьский муниципальный район» | шт. | 2 | 0 | -2 | 0 | Мероприятие не выполнено в связи с отсутствием финансирования |
| 11 | Установка индивидуального прибора учета холодной воды в квартире по адресу с. Амурзет, ул. Калинина 26-7, находящейся в муниципальной собственности муниципального образования «Октябрьский муниципальный район» | шт. | 1 | 0 | -1 | 0 | Мероприятие не выполнено в связи с отсутствием финансирования |
| 12 | Замена деревянных оконных блоков на ПВХ в здании МКДОУ «Детский сад с. Ек-Никольское» | шт. | 15 | 0 | -15 | 0 | Мероприятие не выполнено в связи с отсутствием финансирования |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы, источники финансирования и направления расходов | Предусмотренно | Профинансировано | Выполнено | Ожидаемые конечные результаты мероприятий программы в количественном измерении | Связь с показателем (индикатором) муниципальной программы |
| Предусмотренно | Выполнено (в случае невыполнения мероприятий, неосвоения средств указать причины) |
| **Программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования "Октябрьский муниципальный район" на 2018 год"** |
| **ВСЕГО** | **1177000,0** | **164882,0** | **140100,0** |  |  |   |
| в том числе |  |  |  |   |
| Местный бюджет  | **1177000,0** | **164882,0** | **140100,0** |   |
| Внебюджетные источники  |  |  |  |   |
| **КАПВЛОЖЕНИЯ - всего** | **1177000,0** | **164882,0** | **140100,0** |   |
| в том числе |  |   |  |   |
| Местный бюджет  | **1177000,0** | **164882,0** | **140100,0** |   |
| Внебюджетные источники  |  |  |  |   |
| **Установка прибора учета тепловой энергии в интернате МБОУ «СОШ с. Амурзет»** |
| **ВСЕГО** | 100000,0 | 24853,0 | 0 | сокращение расходов на оплату за потребленные энергоресурсы до 30 % | Мероприятие будет выполнено в 3 квартале, в связи отсутствием технической возможности выполнения в 1 -2 квартале |   |
| в том числе |   |   |   |   |
| Местный бюджет  | 100000,0 | 24853,0 | 0 |   |
| Внебюджетные источники  |   |   |   |   |
| **КАПВЛОЖЕНИЯ - всего** | 100000,0 | 24853,0 | 0 |   |
| в том числе |   |   |   |   |
| Местный бюджет  | 100000,0 | 24853,0 | 0 |   |
| Внебюджетные источники  |  |  |  |   |
| **Установка прибора учета тепловой энергии в МКОУ "ООШ с. Благословенное имени героя Советского Союза Г.Д. Лопатина"**  |
| **ВСЕГО** | 106000,0 | 24482,0 | 0 | сокращение расходов на оплату за потребленные энергоресурсы до 30 % | Мероприятие будет выполнено в 3 квартале, в связи отсутствием технической возможности выполнения в 1 -2 квартале |   |
| в том числе |   |   |   |   |
| Местный бюджет  | 106000,0 | 24482,0 | 0 |  |
| Внебюджетные источники  |   |   |   |   |
| **КАПВЛОЖЕНИЯ - всего** | 106000,0 | 24482,0 | 0 |   |
| в том числе |   |   |   |   |
| Местный бюджет  | 106000,0 | 24482,0 | 0 |   |
| Внебюджетные источники  |   |   |   |   |
| **Установка прибора учета тепловой энергии в филиале МКОУ "ООШ с. Благословенное имени героя Советского Союза Г.Д.Лопатина" "ООШ" в с. Нагибово** |
| **ВСЕГО** | 63000,0 | 14378,0 | 63000,0 | сокращение расходов на оплату за потребленные энергоресурсы до 30 % | сокращены расходы на оплату за потребленные энергоресурсы |   |
| в том числе |   |   |   |   |
| Местный бюджет  | 63000,0 | 14378,0 | 63000,0 |   |
| Внебюджетные источники  |   |   |   |   |
| **КАПВЛОЖЕНИЯ - всего** | 63000,0 | 14378,0 | 63000,0 |   |
| в том числе |   |   |   |   |
| Местный бюджет  | 63000,0 | 14378,0 | 63000,0 |   |
| Внебюджетные источники  |   |   |   |   |
| **Установка прибора учета тепловой энергии в МКОУ "ООШ с. Полевое"** |
| **ВСЕГО** | 55000,0 | 27614,0 | 0 | сокращение расходов на оплату за потребленные энергоресурсы до 30 % | Мероприятие будет выполнено в 3 квартале, в связи отсутствием технической возможности выполнения в 1 -2 квартале |   |
| в том числе |   |   |   |   |
| Местный бюджет  | 55000,0 | 27614,0 | 0 |   |
| Внебюджетные источники  |   |   |   |   |
| **КАПВЛОЖЕНИЯ - всего** | 55000,0 | 27614,0 | 0 |   |
| в том числе |   |   |   |   |
| Местный бюджет  | 55000,0 | 27614,0 | 0 |   |
| Внебюджетные источники  |   |   |   |   |
| **Установка прибора учета тепловой энергии в МКДОУ "Детский сад с. Ек-Никольское"** |
| **ВСЕГО** | 105000,0 | 26190,0 | 0 | сокращение расходов на оплату за потребленные энергоресурсы до 30 % | Мероприятие будет выполнено в 3 квартале, в связи отсутствием технической возможности выполнения в 1 -2 квартале |   |
| в том числе |   |   |   |   |
| Местный бюджет  | 105000,0 | 26190,0 | 0 |   |
| Внебюджетные источники  |   |   |   |   |
| **КАПВЛОЖЕНИЯ - всего** | 105000,0 | 26190,0 | 0 |   |
| в том числе |   |   |   |   |
| Местный бюджет  | 105000,0 | 26190,0 | 0 |   |
| Внебюджетные источники  |   |   |   |   |
| **Установка прибора учета тепловой энергии в МКДОУ "Детский сад с. Полевое"** |
| **ВСЕГО** | 110000,0 | 11440,0 | 110000,0 | сокращение расходов на оплату за потребленные энергоресурсы до 30 % | сокращены расходы на оплату за потребленные энергоресурсы |   |
| в том числе |   |   |   |   |
| Местный бюджет  | 110000,0 | 11440,0 | 110000,0 |   |
| Внебюджетные источники  |   |   |   |   |
| **КАПВЛОЖЕНИЯ - всего** | 110000,0 | 11440,0 | 110000,0 |   |
| в том числе |   |   |   |   |
| Местный бюджет  | 110000,0 | 11440,0 | 110000,0 |   |
| Внебюджетные источники  |   |   |   |   |
| **Установка прибора учета тепловой энергии в МКДОУ "Детский сад с. Нагибово"** |
| **ВСЕГО** | 60000,0 | 13602,0 | 60000,0 | сокращение расходов на оплату за потребленные энергоресурсы до 30 % | сокращены расходы на оплату за потребленные энергоресурсы |   |
| в том числе |   |   |   |   |
| Местный бюджет  | 60000,0 | 13602,0 | 60000,0 |   |
| Внебюджетные источники  |   |   |   |   |
| **КАПВЛОЖЕНИЯ - всего** | 60000,0 | 13602,0 | 60000,0 |   |
| в том числе |   |   |   |   |
| Местный бюджет  | 60000,0 | 13602,0 | 60000,0 |   |
| Внебюджетные источники  |   |   |   |   |
| **Установка прибора учета тепловой энергии в МКДОУ "Детский сад с. Ручейки"** |
| **ВСЕГО** | 92000,0 | 22323,0 | 92000,0 | сокращение расходов на оплату за потребленные энергоресурсы до 30 % | сокращены расходы на оплату за потребленные энергоресурсы |   |
| в том числе |   |   |   |   |
| Местный бюджет  | 92000,0 | 22323,0 | 92000,0 |   |
| Внебюджетные источники  |   |   |   |   |
| **КАПВЛОЖЕНИЯ - всего** | 92000,0 | 22323,0 | 92000,0 |   |
| в том числе |   |   |   |   |
| Местный бюджет  | 92000,0 | 22323,0 | 92000,0 |   |
| Внебюджетные источники  |   |   |   |   |
| **Установка индивидуальных приборов учета холодной воды в квартире по адресу с. Амурзет, ул. Калинина 61-68, находящейся в муниципальной собственности муниципального образования «Октябрьский муниципальный район»** |
| **ВСЕГО** | 6200,0 | 0 | 0 | сокращение расходов на оплату за потребленные энергоресурсы до 30 % | мероприятие не выполнено в связи с отсутствием финансирования |   |
| в том числе |   |   |   |   |
| Местный бюджет  | 6200,0 | 0 | 0 |   |
| Внебюджетные источники  |   |   |   |   |
| **КАПВЛОЖЕНИЯ - всего** | 6200,0 | 0 | 0 |   |
| в том числе |   |   |   |   |
| Местный бюджет  | 6200,0 | 0 | 0 |   |
| Внебюджетные источники  |   |   |   |   |
| **Установка индивидуальных приборов учета холодной и горячей воды в квартире по адресу с. Амурзет, ул. Гагарина 80-24, находящейся в муниципальной собственности муниципального образования «Октябрьский муниципальный район»** |
| **ВСЕГО** | 4600,0 | 0 | 0 | сокращение расходов на оплату за потребленные энергоресурсы до 30 % | мероприятие не выполнено в связи с отсутствием финансирования |   |
| в том числе |   |   |   |   |
| Местный бюджет  | 4600,0 | 0 | 0 |   |
| Внебюджетные источники  |   |   |   |   |
| **КАПВЛОЖЕНИЯ - всего** | 4600,0 | 0 | 0 |   |
| в том числе |   |   |   |   |
| Местный бюджет  | 4600,0 | 0 | 0 |   |
| Внебюджетные источники  |   |   |   |   |
| **Установка индивидуального прибора учета холодной воды в квартире по адресу с. Амурзет, ул. Калинина 26-7, находящейся в муниципальной собственности муниципального образования «Октябрьский муниципальный район»** |
| **ВСЕГО** | 3000,0 | 0 | 0 | сокращение расходов на оплату за потребленные энергоресурсы до 30 % | мероприятие не выполнено в связи с отсутствием финансирования |   |
| в том числе |   |   |   |   |
| Местный бюджет  | 3000,0 | 0 | 0 |   |
| Внебюджетные источники  |   |   |   |   |
| **КАПВЛОЖЕНИЯ - всего** | 3000,0 | 0 | 0 |   |
| в том числе |   |   |   |   |
| Местный бюджет  | 3000,0 | 0 | 0 |   |
| Внебюджетные источники  |   |   |   |   |
| **Замена деревянных оконных блоков на ПВХ в здании МКДОУ «Детский сад с. Ек-Никольское»** |
| **ВСЕГО** | 472200,0 | 0 | 0 | сокращение расходов на оплату за потребленные энергоресурсы до 30 % | мероприятие не выполнено в связи с отсутствием финансирования |   |
| в том числе |   |   |   |   |
| Местный бюджет  | 472200,0 | 0 | 0 |   |
| Внебюджетные источники  |   |   |   |   |
| **КАПВЛОЖЕНИЯ - всего** | 472200,0 | 0 | 0 |   |
| в том числе |   |   |   |   |
| Местный бюджет  | **472200,0** | **0** | **0** |   |
| Внебюджетные источники  |   |   |   |

**Муниципальная программа «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Октябрьского муниципального района на 2018-2020 годы»**

Отчет

об исполнении показателей (индикаторов) муниципальной программы

| № п/п  | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Плановое значение | Факти-ческое значение | Отклонение фактического значения от планового | Обоснование причин отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| – / + | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Муниципальная программа «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера****на территории Октябрьского муниципального района на 2018 - 2020 годы»** |
| 1. | Увеличение количества ежегодно информируемого населения муниципального района о безопасности жизнедеятельности с помощью средств массовой информации | Ед. | 6000 | 6000 |  |  |  |
| 2. | Увеличение количества ежегодно обучаемого неработающего населения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях | Ед. | 5500 | 280 | -5220 | 94,9 | к обучению привлекались граждане, состоящие на учёте ЦЗН |
| 3. | Увеличение количества человек, ежегодно привлекаемых к участию в различных мероприятиях по линии гражданской обороны (учения, тренировки и т.п.) | % | 100 | 100 |  |  |  |
| 4. | Увеличение количества повышающих квалификацию специалистов отдела по делам ГО и ЧС в муниципальном образовании и районного звена территориальной подсистемы единой государственной системы ликвидации и предупреждения чрезвычайных ситуаций (члены КЧС и ПБ, члены эвакуационной комиссии муниципального образования, руководители и личный состав РСЧС) | % | 60 | 60 |  |  |  |
| 5. | Увеличение количества средств защиты органов дыхания и медицинских средств защиты | % | 100 | 0 | - 100 | 100 | Планируется в IV квартале 2018 г. |
| 6. | Увеличение количества материальных средств резервного фонда ГОЧС и ПБ | % | 60 | 0 | - 60 | 100 | Готовится аукционная документация на приобретение скважинных насосов ЭЦВ |

Отчет

о ходе и результатах реализации муниципальной программы

рублей

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы, источники финансирования и направления расходов | Предусмотренно | Профинансировано | Выполнено | Ожидаемые конечные результаты мероприятий программы в количественном измерении | Связь с показателем (индикатором) муниципальной программы |
| Предусмотренно | Выполнено (в случае невыполнения мероприятий, неосвоения средств указать причины) |
|  **Муниципальная программа «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характерана территории Октябрьского муниципального района на 2018 - 2020 годы»** |
| **ВСЕГО** | **150000,0** | **0** | **0** |   |   |   |
| в том числе |   |   |   |   |
| Местный бюджет  | **150000,0** | **0** | **0** |   |
| Из них: |   |   |   |   |
| **Капитальные вложения - всего** | **150000,0** | **0** | **0** |   |
| в том числе |   |   |   |   |
| Местный бюджет  | **150000,0** | **0** | **0** |   |

**Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма на территории муниципального образования «Октябрьский муниципальный район» на 2017-2019 годы»**

Отчет

об исполнении показателей (индикаторов) муниципальной программы

| № п/п  | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Плановое значение | Факти-ческое значение | Отклонение фактического значения от планового | Обоснование причин отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| – / + | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма на территории муниципального образования «Октябрьский муниципальный район» на 2017-2019 годы»** |
| 1. | Регулярное информирование населения через СМИ муниципального района и посредством наглядной агитации (стенды, баннеры и т.д.) размещаемой в местах массового пребывания населения о действиях при угрозе террористического и иного акта чрезвычайного характера  |  |  |  |  |  | Мероприятия, проводимые в рамках муниципальной программы, затрат денежных средств не требовали |
| 2. | Проведение в учебных заведениях муниципального района тематических митингов-концертов, встреч с ветеранами Великой Отечественной войны, локальных войн и конфликтов, классных часов, круглых столов по вопросам воспитания патриотизма, предупреждения радикализации молодежи, вовлечения ее в экстремистскую или иную противоправную деятельность. |  | 25 | 25 |  |  | Мероприятия, проводимые в рамках муниципальной программы, затрат денежных средств не требовали |
| 3. | Проведение акции «Молодежь против терроризма» |  | 1 | 0 | -1 | 100 | По плану в сентябре |
| 4. | Участие в проведении культурно-спортивного мероприятия «Три поля русской славы» |  | 1 | 0 | -1 | 100 | По плану в третьем квартале |
| 5. | Проведение Дня памяти жертв политических репрессий  |  | 1 | 0 | -1 | 100 | По плану в октябре |
| 6. | Проведение межведомственных антитеррористических учений по отработке готовности сил и средств к проведению работ по минимизации и (или) ликвидации последствий террористического акта в рамках контртеррористической операции. |  | 1 | 0 | -1 | 100 | По плану во втором полугодии |

Отчет

о ходе и результатах реализации муниципальной программы

рублей

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы, источники финансирования и направления расходов | Предусмотренно | Профинансировано | Выполнено | Ожидаемые конечные результаты мероприятий программы в количественном измерении | Связь с показателем (индикатором) муниципальной программы |
| Предусмотренно | Выполнено (в случае невыполнения мероприятий, неосвоения средств указать причины) |
| **Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма на территории муниципального образования «Октябрьский муниципальный район» на 2017-2019 годы»** |
| **ВСЕГО** | **50000,0** |  |  |   | Мероприятия, проводимые в рамках муниципальной программы, затрат денежных средств не требовали |   |
| в том числе |   |   |   |   |
| Местный бюджет  | **50000,0** |  |  |   |
| Из них: |  |  |  |   |
| **Прочие - всего** | **50000,0** |   |   |   |
| в том числе |  |  |  |   |
| Местный бюджет  | **50000,0** |   |   |   |

**Муниципальная программа «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования «Октябрьский муниципальные район» на 2017-2019 гг.»**

Отчет

об исполнении показателей (индикаторов) муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение фактического значения от планового | Обоснование причин отклонения |
| -/+ | % |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования «Октябрьский муниципальные район» на 2017-2019 гг. |
| 1 | Информационное обеспечение субъектов малого и среднего предпринимательства на сайте администрации муниципального образования | Кол-во публикаций | 40 | 11 | -29 | 72,5 | Исполнение в течение года |
| 2 | Мониторинг участия субъектов малого и среднего предпринимательства в размещении муниципального заказа | % | 30 | 15,2 | -14,8 | 49,3 | Исполнение в течение года |
| 3 | Организация участия предпринимателей в ежегодных конкурсах | Субъектов | 4 | 0 | -4 | 100 | Исполнение в 4 квартале 2018 года |
| 4 | Осуществление и развитие консультативной поддержки субъектов малого предпринимательства (круглый стол, семинары, учеба, информационные встречи) | Ед. | 7 | 4 | -3 | 42,9 | Исполнение в течение года |

Отчет

о ходе и результатах реализации муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы (подпрограммы), основного мероприятия (мероприятия), источники финансирования, направления расходов | Предусмотрено | Профинансировано | Выполнено | Ожидаемые конечные результаты реализации мероприятий программы в количественном измерении | Связь с показателем (индикатором) муниципальной программы |
| Предусмотрено | Выполнено [<\*>](file:///C%3A%5CUsers%5CSaykova%20SO%5CDesktop%5C%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%20%D0%B7%D0%B0%201%20%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BB%28%D0%A1%D0%92%D0%9E%D0%94%29.docx#P2565) |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования «Октябрьский муниципальные район» на 2017-2019 гг. |
| Всего | 40000,0 | 0 | 0 |  | Не выполнено. Исполнение в 4 квартале 2018 года | 3 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 40000,0 | 0 | 0 |  |  |  |

**Муниципальная программа «Развитие транспортной инфраструктуры в муниципальном образовании «Октябрьский муниципальный район» на 2017-2019 гг.**

Отчет

об исполнении показателей (индикаторов) муниципальной программы

Таблица 1.

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование, ед. изм. | Показатели целевых индикаторов программы |
| план | факт |
| Обеспечение эксплуатационного содержания муниципальных автомобильных дорог и искусственных сооружений на них (дорожный фонд). (км) | 154,2 | 114 |

**ИНФОРМАЦИЯ**

**о ходе выполнения муниципальной программы «Развитие транспортной инфраструктуры в муниципальном образовании «Октябрьский муниципальный район» на 2017-2019 гг.»**

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Источники и направления расходов** | **Предусмотрено** | **Профинансировано** | **Выполнено** | **Ожидаемые конечные результаты реализации мероприятий программы в количественном измерении** |
| **Предусмотрено** | **Выполнено (в случае невыполнения мероприятий, неосвоения средств указать причины** |
| **Программа** |
| **ВСЕГО**  | **5447,7** | **945,3** | **945,3** | **-** | **-** |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет  | 5447,7 | 945,3 | 945,3 |  |  |
| Внебюджетные источники  |  |  |  |  |  |
| **КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ**  | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники  |  |  |  |  |  |
| **НИОКР**  | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники  |  |  |  |  |  |
| **ПРОЧИЕ РАСХОДЫ**  | 5447,7 | 945,3 | 945,3 | **-** | **-** |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет  | 5447,7 | 945,3 | 945,3 |  |  |
| Внебюджетные источники  |  |  |  |  |  |
| 1. **Обеспечение эксплуатационного содержания муниципальных автомобильных дорог и искусственных сооружений на них (дорожный фонд)**
 |
| **ВСЕГО**  | **5447,7** | **945,3** | **945,3** | Повышение технического уровня и улучшение транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения Октябрьского муниципального района на 30 %. | Повышение технического уровня и улучшение транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения 114 км |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет  | 5447,7 | 945,3 | 945,3 |  |  |
| Внебюджетные источники  |  |  |  |  |  |
| **КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ**  | - | - | - | - | - |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники  |  |  |  |  |  |
| **НИОКР**  | - | - | - | - | - |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники  |  |  |  |  |  |
| **ПРОЧИЕ РАСХОДЫ**  | 5447,7 | 945,3 | 945,3 | - | - |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет  | 5447,7 | 945,3 | 945,3 |  |  |
| Внебюджетные источники  |  |  |  |  |  |

**Муниципальная программа «Обеспечение содержания, обслуживания и распоряжение объектами, земельными участками, находящимися в собственности муниципального образования «Октябрьский муниципальный район» Еврейской автономной области и земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена на 2018-2020 годы»**

Отчет

об исполнении показателей (индикаторов) муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение фактического значения от планового | Обоснование причин отклонения |
| -/+ | % |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  «Обеспечение содержания, обслуживания и распоряжения объектами, земельными участками, находящимися в собственности муниципального образования «Октябрьский муниципальный район» Еврейской автономной области и земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена на 2018-2020 годы» |
| 1 | Мероприятия по оформлению права муниципальной собственности на объекты недвижимости  | свидетельств | 1 | 0 | -1 | 100 | Мероприятие планируется провести в 4 кв. 2018 г. |
| 2 | Мероприятия по оформлению права муниципальной собственности на земельные участки  | свидетельств | 1 | 1 | 0 | 0 |  |
| 3 | Мероприятия по проведению аукционов на право заключения договоров аренды (концессионных соглашений) муниципального имущества | договоров | 1 | 1 | 0 | 0 |  |
| 4 | Мероприятия по проведению аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков  | участков | 30 | 21 | -9 | 30 | Мероприятия планируется провести во 2-м полугодии 2018 г. |
| 5 | Мероприятия по оформлению документов на проведение кадастровых работ на земельные участки | участков | 5 | 0 | -5 | 100 | Мероприятия планируется провести во 2-м полугодии 2018 г. |
| 6 | Мероприятия по приватизации муниципального имущества | штук | 2 | 11 | +9 | 450 | Повторное проведение мероприятий в связи с отсутствием заявок |

Отчет

о ходе и результатах реализации муниципальной программы

Октябрьского муниципального района Еврейской автономной области

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы (подпрограммы), основного мероприятия (мероприятия), источники финансирования, направления расходов | Предусмотрено, тыс. руб. | Профинансировано, тыс. руб. | Выполнено, % | Ожидаемые конечные результаты реализации мероприятий программы в количественном измерении | Связь с показателем (индикатором) муниципальной программы |
| Предусмотрено | Выполнено [<\*>](#P2565) |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  «Обеспечение содержания, обслуживания и распоряжения объектами, земельными участками, находящимися в собственности муниципального образования «Октябрьский муниципальный район» Еврейской автономной области и земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена на 2018-2020 годы» |
| ВсегоМестный бюджет | 1320,0 | 485,1 | 36,75 | Пополнение доходной части бюджета | Пополнение доходной части бюджета - 30977,4 тыс.руб. |  |
| Наименование задачи |
| Наименование основного мероприятия Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности |
| Местный бюджет | 400,0 | 70,0 | 17,5 | Заключение договоров на оплату услуг по оценке рыночной стоимости муниципального имущества, определению рыночной стоимости годовой арендной платы за земельные участки, определению рыночной стоимости права на заключение договора аренды  | Оплату услуг по оценке рыночной стоимости муниципального имущества, определению рыночной стоимости годовой арендной платы за земельные участки, определению рыночной стоимости права на заключение договора аренды (7 договоров) | Продажа муниципального имущества; продажа земельных участков; проведение аукционов на право заключения договоров аренды (концессионных соглашений) муниципального имущества; проведение аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков |
| Обеспечение приватизации и проведение предпродажной подготовки объектов приватизации (изготовление технических планов) |
| Местный бюджет | 50,0 | 0 | 0 | Оплата услуг по изготовлению технических планов | Не выполнено в связи с отсутствием необходимости в изготовлении технических планов на объекты приватизации первом полугодии, планируется на 4-ый кв. 2018 | Приватизация муниципального имущества |
| Мероприятия по землеустройству и землепользованию (межевание земельных участков, установление границ населенных пунктов и границ поселений) |
| Местный бюджет | 300,0 | 0 | 0 | Оплата услуг по межеванию земельных участков, установление границ населенных пунктов и границ поселений | Мероприятия по заключению договоров на оплату услуг по межеванию земельных участков планируется провести во 2-м полугодии 2018 г. | Оформление документов на проведение кадастровых работ на земельные участки |
| Мероприятия непрограммных направлений деятельности органов местного самоуправления по имущественному вопросу на капитальный ремонт многоквартирных домов Октябрьского муниципального района |
| Местный бюджет | 70,0 | 30,3 | 43,2 | Оплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах (за жилые помещения находящиеся в муниципальной собственности) | Оплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах (за жилые помещения находящиеся в муниципальной собственности) за 1-е полугодие 2018 г. | Не связано |
| Расходы на обеспечение функций муниципальных органов |
| Местный бюджет | 500,0 | 384,8 | 77 | Оплата услуг теплоснабжения, содержание и текущий ремонт общего имущества многоквартирных домов;ремонт объектов недвижимого имущества | Оплата услуг теплоснабжения, содержание и текущий ремонт общего имущества многоквартирных домов за 1-е полугодие 2018 г. | Не связано (создание условий по сохранности движимого и недвижимого имущества;проведение мероприятий по ремонту либо реконструкции, обновления имущества, имеющего амортизационные сроки) |

**Муниципальная программа «Развитие культуры в Октябрьском муниципальном районе на 2018-2020 годы»**

Отчет

об исполнении показателей (индикаторов) муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение фактического значения от планового | Обоснование причин отклонения |
| -/+ | % |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Развитие культуры в Октябрьском муниципальном районе на 2018-2020 годы |
| Подпрограмма «Развитие дополнительного образования в сфере культуры Октябрьского муниципального района» |
| 1 | Посещаемость обучающимися детской музыкальной школы | % | 10 | 10 |  |  |  |
| 2 | Обеспечение выполнения уровня удовлетворенности граждан качеством предоставления муниципальных услуг | % | 100 | 100 |  |  |  |
| Подпрограмма «Развитие межпоселенческого центра культуры и досуга Октябрьского муниципального района» |
| 1 | Посещаемость учреждений культуры | % | 14,8 | 14,8 |  |  |  |
| 2 | Совершенствование деятельности по организации досуга, нравственного, эстетического и патриотического воспитания населения района (проведение районных фестивалей и конкурсов) | Ед. | 3 | 0 | -3 | 100 | Мероприятие запланировано на 4 квартал |
| Подпрограмма «Развитие музейного обслуживания в октябрьском муниципальном районе» |
| 1 | Посещаемость учреждения культуры | % | 24,4 | 24,4 |  |  |  |
| 2 | Построение новых экспозиций | Ед. | 1 | 1 |  |  | Мероприятия запланированы на 4 квартал |
| Подпрограмма «Развитие библиотечного обслуживания Октябрьского муниципального района» |
| 1 | Посещаемость учреждений культуры | % | 24,8 | 24,8 |  |  |  |
| 2 | Повышение уровня квалификации специалистов | Чел. | 3 | 0 | -3 | 100 | Мероприятия запланированы на 4 квартал |
| Подпрограмма «Развитие централизованной бухгалтерии по обслуживанию муниципальных учреждений культуры Октябрьского муниципального района» |
| 1 | Количество обслуживаемых организаций | Ед. | 29 | 29 |  |  |  |
| 2 | Количество нарушений ведения бухгалтерского учета, установленных контролирующими органами | Ед. | 0 | 0 |  |  |  |
| 3 | Количество обновленного компьютерного оборудования от общего количества | % | 45 | 0 | -45 | 100 | Мероприятия запланированы на 4 квартал |
| 4 | Оснащенность программным обеспечением | % | 100 | 100 |  |  |  |

Отчет

о ходе и результатах реализации муниципальной программы

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы (подпрограммы), основного мероприятия (мероприятия), источники финансирования, направления расходов | Предусмотрено | Профинансировано | Выполнено | Ожидаемые конечные результаты реализации мероприятий программы в количественном измерении | Связь с показателем (индикатором) муниципальной программы |
| Предусмотрено | Выполнено |
| **Муниципальная программа «Развитие культуры в Октябрьском муниципальном районе на 2018-2020 годы»** |
| Всего  | 27817,9 | 11122,2 | 11087,4 |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет | 50,0 |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 27512,4 | 11063,1 | 11028,3 |  |  |  |
| Внебюджетные источники | 255,5 | 59,1 | 59,1 |  |  |  |
| **Подпрограмма «Развитие Межпоселенческого центра культуры и досуга Октябрьского муниципального района на 2018-2020 годы»** |
| Всего  | 11157,1 | 3561,2 | 3542,5 |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет | 50 |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 10957,1 | 3536,1 | 3517,4 |  |  |  |
| Внебюджетные источники | 150,0 | 25,1 | 25,1 |  |  |  |
| **В том числе по основным мероприятиям:** |  |  |  |  |  |  |
|  | Обеспечение деятельности учреждений культуры |
| Всего  | 10732,1 | 3487,4 | 3487,4 |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет | 50,0 |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 10682,1 | 3487,4 | 3487,4 |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
|  | Противопожарная безопасность |
| Всего  | 175,0 | 30,0 | 30,0 |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 175,0 | 30,0 | 30,0 |  |  |  |
|  | Подготовка, переподготовка и повышение квалификации работников казенных учреждений |
| Всего  | 60,0 | 0 | 0 |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 60,0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Совершенствование деятельности по организации досуга, нравственного, эстетического и патриотического воспитания населения района |
| Всего  | 40,0 | 18,7 | 5,0 |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 40,0 | 18,7 | 5,0 |  |  |  |
|  | Содержание казенного учреждения за счет доходов от оказания платных услуг |
| Всего  | 150,0 | 25,1 | 25,1 |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники | 150,0 | 25,1 | 25,1 |  |  |  |
| **Подпрограмма «Развитие библиотечного обслуживания Октябрьского муниципального района на 2018-2020 годы»** |
| Всего  | 6455,9 | 3020,9 | 3017,4 |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 6453,4 | 3020,9 | 3017,4 |  |  |  |
| Внебюджетные источники | 2,5 | 0 | 0 |  |  |  |
| **В том числе по основным мероприятиям:** |  |  |  |  |  |  |
|  | Обеспечение деятельности учреждений культуры |
| Всего  | 6291,4 | 2991,0 | 2987,5 |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 6291,4 | 2991,0 | 2987,5 |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
|  | Противопожарная безопасность |
| Всего  | 117,0 | 29,9 | 29,9 |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 117,0 | 29,9 | 29,9 |  |  |  |
|  | Подготовка, переподготовка и повышение квалификации работников казенных учреждений |
| Всего  | 42,0 | 0 | 0 |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 42,0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Совершенствование деятельности по организации досуга, нравственного, эстетического и патриотического воспитания населения района |
| Всего  | 3,0 | 0 | 0 |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 3,0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Содержание казенного учреждения за счет доходов от оказания платных услуг |
| Всего  | 2,5 | 0 | 0 |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники | 2,5 | 0 | 0 |  |  |  |
| **Подпрограмма «Развитие музейного обслуживания в Октябрьском муниципальном районе на 2018-2020 годы»** |
| Всего  | 2222,2 | 1003,5 | 1003,5 |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 2219,2 | 1002,0 | 1002,0 |  |  |  |
| Внебюджетные источники | 3,0 | 1,5 | 1,5 |  |  |  |
| **В том числе по основным мероприятиям:** |  |  |  |  |  |  |
|  | Обеспечение деятельности учреждений культуры |
| Всего  | 2119,2 | 983,3 | 983,3 |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 2119,2 | 983,3 | 983,3 |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
|  | Противопожарная безопасность |
| Всего  | 84,0 | 18,7 | 18,7 |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 84,0 | 18,7 | 18,7 |  |  |  |
|  | Подготовка, переподготовка и повышение квалификации работников казенных учреждений |
| Всего  | 13,0 | 0 | 0 |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 13,0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Совершенствование деятельности по организации досуга, нравственного, эстетического и патриотического воспитания населения района |
| Всего  | 3,0 | 0 | 0 |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 3,0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Содержание казенного учреждения за счет доходов от оказания платных услуг |
| Всего  | 3,0 | 1,5 | 1,5 |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники | 3,0 | 1,5 | 1,5 |  |  |  |
| **Подпрограмма «Развитие дополнительного образования в сфере культуры Октябрьского муниципального района на 2018-2020 годы»** |
| Всего  | 5209,3 | 1765,0 | 1761,7 |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 5109,3 | 1732,5 | 1729,2 |  |  |  |
| Внебюджетные источники | 100,0 | 32,5 | 32,5 |  |  |  |
| **В том числе по основным мероприятиям:** |  |  |  |  |  |  |
|  | Обеспечение деятельности учреждений культуры |
| Всего  | 5027,3 | 1705,6 | 1702,3 |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 5027,3 | 1705,6 | 1702,3 |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
|  | Противопожарная безопасность |
| Всего  | 52,0 | 19,9 | 19,9 |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 52,0 | 19,9 | 19,9 |  |  |  |
|  | Подготовка, переподготовка и повышение квалификации работников казенных учреждений |
| Всего  | 30,0 | 7,0 | 7,0 |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 30,0 | 7,0 | 7,0 |  |  |  |
|  | Содержание казенного учреждения за счет доходов от оказания платных услуг |
| Всего  | 100,0 | 32,5 | 32,5 |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники | 100,0 | 32,5 | 32,5 |  |  |  |
| **Подпрограмма «Развитие централизованной бухгалтерии по обслуживанию муниципальных учреждений культуры Октябрьского муниципального района на 2018-2020 годы»** |
| Всего  | 2773,4 | 1771,6 | 1762,3 |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 2773,4 | 1771,6 | 1762,3 |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| **В том числе по основным мероприятиям:** |  |  |  |  |  |  |
|  | Обеспечение деятельности учреждений культуры |
| Всего  | 2773,4 | 1771,6 | 1762,3 |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 2773,4 | 1771,6 | 1762,3 |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |