

**Муниципальное образование**

**«Октябрьский муниципальный район»**

Еврейской автономной области

# АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

# 07.11.2022 № 177

с. Амурзет

О внесении изменений в муниципальную программу «Ликвидация несанкционированных свалок на территории Октябрьского муниципального района», утвержденную постановлением администрации муниципального района от 25.06.2021 № 97

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2013 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Октябрьский муниципальный район», администрация муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Ликвидация несанкционированных свалок на территории Октябрьского муниципального района», утвержденную постановлением администрации муниципального района от 25.06.2021 №97 следующие изменения:
   1. Пункт «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств местного бюджета и прогнозная оценка расходов федерального бюджета, областного бюджета, внебюджетных средств на реализацию целей муниципальной программы, в том числе по годам» паспорта муниципальной программы изложить в следующей редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств местного бюджета и прогнозная оценка расходов федерального бюджета, областного бюджета, внебюджетных средств на реализацию целей муниципальной программы, в том числе по годам | 2021 год – 515,1605 тыс. руб., в том числе за счет средств местного бюджета 515,1605 тыс. рублей  2022 год – 2729,00 тыс. руб., в том числе за счет средств местного бюджета 2729,00 тыс. рублей |

* 1. Пункт 4. Перечень показателей (индикаторов) муниципальной программы изложить в следующей редакции:

**«4. Перечень показателей (индикаторов) муниципальной программы**

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы «Ликвидация несанкционированных свалок на территории Октябрьского муниципального района»

Таблица 1

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п.п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. измерения | Значения показателей | |
|  |  |  | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Разработка проекта рекультивации | шт. | 0 | не менее 1 |
| 2. | Ликвидация несанкционированных мест размещения твердых коммунальных отходов | шт. | Не менее 2 | Не менее 2 |
| 3 | Изготовление и установка контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов, в том числе: | шт. | Не менее 20 | Не менее 60 |
| 3.1. | Устройство контейнерных площадок | шт. | - | Не менее 30 |

* 1. Раздел 7 «Система программных (подпрограммных) мероприятий изложить в следующей редакции:

**7. Система программных (подпрограммных) мероприятий**

Мероприятия муниципальной программы

таблица 2

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование задач, программных мероприятий | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участники | Срок реализации | Ожидаемый результат в количественном измерении | Последствия не реализации муниципальной программы, подпрограммы | Связь с показателем (индикатором) муниципальной программы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.1 | Ликвидация несанкционированных мест размещения твердых коммунальных отходов | Администрация Октябрьского муниципального района ЕАО | до 31.12.2021 | Ликвидация не менее двух несанкционированных мест размещения твердых коммунальных отходов | Повышение уровня загрязнения окружающей среды бытовыми отходами;  Снижение уровня санитарно-эпидемиологического и экологического благополучия. | 2 |
| 1.2 | Изготовление и установка контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов | Администрация Октябрьского муниципального района ЕАО | до 31.12.2022 | Изготовление и установка не менее 60 контейнеров твердых коммунальных отходов | Повышение уровня загрязнения окружающей среды бытовыми отходами;  Снижение уровня санитарно-эпидемиологического и экологического благополучия. | 3 |
| 1.3. | Устройство контейнерных площадок | Администрация Октябрьского муниципального района ЕАО | до 31.12.2022 | Изготовление и установка не менее 30 контейнерных площадок | Повышение уровня загрязнения окружающей среды бытовыми отходами;  Снижение уровня санитарно-эпидемиологического и экологического благополучия. | 3 |
| 1.4 | Разработка проекта рекультивации | Администрация Октябрьского муниципального района ЕАО | До 31.12.2022 | Использование проекта рекультивации, для проведения мероприятий по рекультивации земельного участка | Отсутствие проекта, не позволит провести мероприятия по рекультивации земельного участка | 1 |

* 1. Раздел 9. «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

«9. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «Ликвидация несанкционированных свалок на территории Октябрьского муниципального района»

таблица 3

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование программы | Ответственный исполнитель | Код бюджетной классификации | | | | Расходы (тыс. рублей) годы | | |
|  |  |  | ГРБС | РЗПР | ЦСР | ВР | всего | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Муниципальная программа «Ликвидация несанкционированных свалок на территории Октябрьского муниципального района» | Администрация Октябрьского муниципального района ЕАО | 011 | 0605 | 2500000030 | 240 |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Ликвидация несанкционированных мест размещения твердых коммунальных отходов | Администрация Октябрьского муниципального района ЕАО | 011 | 0605 | 2500000030 | 240 | 354,8 | 309,0 | 45,8 |
| 1.2. | Разработка проекта рекультивации | Администрация Октябрьского муниципального района ЕАО | 011 | 0605 | 2500000030 | 240 | 209,0 | 0,0 | 209,0 |
| 1.3. | Изготовление и установка контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов | Администрация Октябрьского муниципального района ЕАО | 011 | 0605 | 2500000030 | 240 | 1374,1605 | 206,1605 | 1168,0 |
| 1.4. | Устройство контейнерных площадок | Администрация Октябрьского муниципального района ЕАО | 011 | 0605 | 2500000030 | 240 | 1306,2 | 0 | 1306,2 |

* 1. Раздел «Структура финансирования муниципальной программы «Ликвидация несанкционированных свалок на территории Октябрьского муниципального района» изложить в следующей редакции:

«Структура финансирования муниципальной программы «Ликвидация несанкционированных свалок на территории Октябрьского муниципального района»

Таблица 4

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Источники и направления**  **расходов** | **Финансовые затраты** | | |
|  | **Всего** | **В том числе по годам, в тыс.рублей** | |
|  |  | **2021** | **2022** |
| **ВСЕГО** | 3244,1605 | 515,1605 | 2729,00 |
| Местный бюджет <\*> |  |  |  |
| Областной бюджет <\*> |  |  |  |
| Федеральный бюджет <\*>  (на условиях софинансирования) |  |  |  |
| Другие источники |  |  |  |
| **КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ** |  |  |  |
| Местный бюджет <\*> |  |  |  |
| Областной бюджет <\*> |  |  |  |
| Федеральный бюджет <\*>  (на условиях софинансирования) |  |  |  |
| Другие источники |  |  |  |
| **НИОКР** |  |  |  |
| Местный бюджет <\*> |  |  |  |
| Областной бюджет <\*> |  |  |  |
| Федеральный бюджет <\*>  (на условиях софинансирования) |  |  |  |
| Другие источники |  |  |  |
| **ПРОЧИЕ РАСХОДЫ** | 3244,1605 | 515,1605 | 2729,00 |
| Местный бюджет <\*> | 3244,1605 | 515,1605 | 2729,00 |
| Областной бюджет <\*> |  |  |  |
| Федеральный бюджет <\*>  (на условиях софинансирования) |  |  |  |
| Другие источники | 0 | 0 | 0 |

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации.

3. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Правовой вестник Октябрьского района» и на официальном сайте муниципального образования.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации

муниципального района М.Ю.Леонова