**ИНФОРМАЦИЯ**

**о ходе выполнения программ, реализуемых на территории муниципального образования**

**«Октябрьский муниципальный район»**

**за 1 квартал 2020года**

**Муниципальная программа «Информатизация и информационная безопасность в муниципальном образовании «Октябрьский муниципальный район» за 1 квартал 202102 года»**

Отчет за 1квартал 2020 года

об исполнении показателей (индикаторов) муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение фактического значения от планового | | Обоснование причин отклонения |
| -/+ | % |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Информатизация и информационная безопасность в муниципальном образовании «Октябрьский муниципальный район» на 2017-2019 годы» | | | | | | | |
| 1 | Обеспечение современной техникой комплектующими материалами структурных подразделений администрации муниципального района, обслуживание оргтехники | % | 55 | 6,6 | -48,4 | 12 | Реализация мероприятий планируется во 2 квартале 2020 года. Фактическое исполнение показателя осуществилось за счет покупки двух ПК и обслуживания оргтехники |
| 2 | Улучшение качества и оперативности принятия управленческих решений на базе новых информационных технологий | % | 87 | 24,36 | -62,64 | 28 | Профинансированы все запланированные на 1квартал мероприятия |
| 3 | Количество аттестованных АРМ, обрабатывающих персональные данные, оснащенных сертифицированными СЗИ | шт. | 3 | 0,6 | -2,4 | 20 | Аттестация трех АРМ запланирована на 4 квартала 2020 года. Показатель 0,6 составил за счет выплаты долга за аттестацию АРМ в отделе образования за 2019 |
| 4 | Количество сотрудников, прошедших обучение по программам безопасности информации | шт. | 2 | 0 | -2 | 100 | Обучение запланировано на 2,4 квартал |
| 5 | Доля выделенных помещений администрации муниципального района, аттестованных по защите от ИТР | % | 100 | 0 | -100 | 100 | Запланировано на 2 квартал |
| 6 | Обеспечение антивирусной защиты на компьютерах администрации муниципального района | % | 100 | 0 | -100 | 100 | Запланировано на 4 квартал |

Отчет

о ходе и результатах реализации муниципальной программы

рублей

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы (подпрограммы), основного мероприятия (мероприятия), источники финансирования, направления расходов | Предусмотрено | Профинансировано | Выполнено | Ожидаемые конечные результаты реализации мероприятий программы в количественном измерении | | Связь с показателем (индикатором) муниципальной программы |
| Предусмотрено | Выполнено [<\*>](file:///C:\Users\Saykova%20SO\Desktop\Исполнение%20программ%20за%201%20квартал(СВОД).docx#P2565) |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Информатизация и информационная безопасность в муниципальном образовании «Октябрьский муниципальный район» на 2019-2021 годы | | | | | | |
| Всего | 1860 | 360,4 | 360,4 | 12 | 2,33 | 1-6 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 1860 | 360,4 | 360,,4 | 12 | 2,3 | 1-6 |
| Мероприятие «Сопровождение установленных программ и приобретение дополнительных рабочих мест» | | | | | | |
| Всего | 655 | 183,9 | 183,9 | 6 | 1,68 | 2 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 655 | 183,9 | 183,9 | 6 | 1,68 | 2 |
| Мероприятие «Развитие информационного общества» | | | | | | |
| Всего | 655 | 120,4 | 120,4 | 1 | 0,12 | 1 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 655, | 120,4 | 120,4 | 1 | 0,12 | 1 |
| Мероприятие «Обеспечение надежности функционирования существующих информационных систем( Аттестованные АРМ обрабатывающих персональные данные; сотрудники, прошедшие обучение по программам безопасности информации защита от несанкционированного доступа; антивирусная защита » | | | | | | |
| Всего | 450 | 56,1 | 56,1 | 4 | 0,85 | 3,4 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 450 | 56,1 | 56,1 | 4 | 0 ,85 | 3,4 |
| Мероприятие «Обеспечение информационной безопасности» | | | | | | |
| Всего | 100,0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 100,0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |

**Муниципальная программа «Организация охраны труда в администрации Октябрьского муниципального района на 2020-2021 годы»**

Отчет

об исполнении показателей (индикаторов) муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение фактического значения от планового | | Обоснование причин отклонения |
| -/+ | % |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Организация охраны труда в администрации Октябрьского муниципального района на 2020-2022 годы | | | | | | | |
| 1 | Диспансеризация | Чел. | 0 | - | - | - |  |
| 2 | Перезарядка огнетушителей | шт. | 0 | - | - | - |  |
| 3 | Специальная оценка рабочих мест | шт. | 56 | 56 | 0 | 100 | Выполнено в полном объеме в 1 квартале |
| 4 | Обучение | Чел. | 0 | - | - | - | Нет средств |

Отчет

о ходе и результатах реализации муниципальной программы

рублей

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы (подпрограммы), основного мероприятия (мероприятия), источники финансирования, направления расходов | Предусмотрено | Профинансировано | Выполнено | Ожидаемые конечные результаты реализации мероприятий программы в количественном измерении | | Связь с показателем (индикатором) муниципальной программы |
| Предусмотрено | Выполнено [<\*>](file:///C:\Users\Saykova%20SO\Desktop\Исполнение%20программ%20за%201%20квартал(СВОД).docx#P2565) |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Организация охраны труда в администрации Октябрьского муниципального района на 2020-2021 годы | | | | | | |
| Всего | 190,0 | 70 |  |  | Отсутствие финансирования | 1-4 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 190,0 | 0 | 0 |  | Отсутствие финансирования | 1-4 |

**Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в администрации Октябрьского муниципального района на 2019 и плановый период 2020-2021 годы»**

Отчет

об исполнении показателей (индикаторов) муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение фактического значения от планового | | Обоснование причин отклонения |
| -/+ | % |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Развитие муниципальной службы в администрации Октябрьского муниципального района на 2019 и плановый период 2020-2021 годы | | | | | | | |
| 1 | Повышение квалификации муниципальных служащих | Чел. | 15 | 15 | 0 | 100 | Отсутствие заявок от структурных подразделений на прохождение курсов повышения квалификации |

Отчет

о ходе и результатах реализации муниципальной программы

рублей

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы (подпрограммы), основного мероприятия (мероприятия), источники финансирования, направления расходов | Предусмотрено | Профинансировано | Выполнено | Ожидаемые конечные результаты реализации мероприятий программы в количественном измерении | | Связь с показателем (индикатором) муниципальной программы |
| Предусмотрено | Выполнено [<\*>](file:///C:\Users\Saykova%20SO\Desktop\Исполнение%20программ%20за%201%20квартал(СВОД).docx#P2565) |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Развитие муниципальной службы в администрации Октябрьского муниципального района на 2019 и плановый период 2020-2021 годы | | | | | | |
| Всего | 50,0 | 45,6 | 45,6 |  |  | 1 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 50,0 | 45,6 | 45,6 |  |  | 1 |

**Муниципальная программа «Поддержка развития образования на территории муниципального образования «Октябрьский муниципальный район» за 1 квартал 2020**

Отчет

об исполнении показателей (индикаторов) муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение фактического значения от планового | | Обоснование причин отклонения |
| -/+ | % |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Поддержка развития образования на территории муниципального образования «Октябрьский муниципальный район» на 2016-2018 годы | | | | | | | |
| 1 | Доступность дошкольного образования (отношение численности детей 1,5-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к совокупной численности детей 1,5-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, и численность детей в возрасте 1,5-7 лет, стоящих на учете для определения в дошкольные образовательные организации) | % | 100 | 100 | 0 | 0 |  |
| 2 | Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей в возрасте 5-17 лет (включительно) | % | 78 | 77,8 | 0 | 0 |  |
| 3 | Доля детей, охваченных организационным отдыхом и оздоровлением, в общей численности детей в возрасте от 6 до 17 лет | % | 93,5 | 0 | 0 | 0 |  |
| Подпрограмма «Поддержка и развитие системы дошкольного образования» | | | | | | | |
| 1 | Доступность дошкольного образования (отношение численности детей 1,5-3 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к совокупной численности детей 1,5-3 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, и численность детей в возрасте 1,5-3 лет, стоящих на учете для определения в дошкольные образовательные организации) | % | 77 | 77 | 0 | 0 |  |
| 2 | Отношение численности детей 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к совокупной численности детей в возрасте 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования.и численность детей в возрасте 3-7 лет, стоящих на учете для определения в дошкольные образовательные организации | % | 100 | 100 | 0 | 0 |  |
| Подпрограмма «Поддержка и развитие системы общего образования» | | | | | | | |
| 1 | Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, занимающихся в одну смену | % | 92,4 | 92,4 | 0 | 0 |  |
| 2 | Отношение среднего балла ЕГЭ (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10% школ с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10% школ с худшими результатами ЕГЭ | % | 1,03 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3 | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не получивших аттестат о среднем общем образовании | % | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 4 | Доля обучающихся образовательных организаций района, прошедших психолого-медико-педагогическое обследование, от числа нуждающихся в предоставлении этой услуги | % | 100 | 0 | 0 | 0 |  |
| Подпрограмма «Поддержка и развитие системы дополнительного образования, отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков» | | | | | | | |
| 1 | Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5-18 лет | % | 78 | 77,8 | 0,2 | 0,99 |  |
| 2 | Доля детей, охваченных отдыхом и оздоровлением в лагерях с дневным пребыванием | % | 93,5 | 0 | 0 | 0 |  |

Отчет

о ходе и результатах реализации муниципальной программы

рублей

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы (подпрограммы), основного мероприятия (мероприятия), источники финансирования, направления расходов | Предусмотрено | Профинансировано | Выполнено | Ожидаемые конечные результаты реализации мероприятий программы в количественном измерении | | Связь с показателем (индикатором) муниципальной программы |
| Предусмотрено | Выполнено [<\*>](file:///C:\Users\Saykova%20SO\Desktop\Исполнение%20программ%20за%201%20квартал(СВОД).docx#P2565) |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Поддержка развития образования на территории муниципального образования «Октябрьский муниципальный район» на 2019-2021 годы | | | | | | |
| Всего | 317668,9 | 69221,5 | 69221,5 | -Улучшение условий содержания обучающихся в 100% учреждений.  - Проведение мероприятий по обеспечению противопожарной безопасности в 100% учреждений.  - Обеспечение условий для повышения качества образования через повышение профессиональной компетентности образовательного процесса.  - Обеспечение качественным питанием 100% обучающихся.  - Увеличение доли детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5-18 лет, до 78%. | Не выполнено  Не выполнено  Частично выполнено  Частично выполнено  Выполнено | 0,21 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет | 180001,4 | 45413,6 | 45413,6 |  |  |  |
| Федеральный бюджет | 44483,3 |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 84836,9 | 22420,5 | 22420,5 |  |  |  |
| Внебюджетные источники | 8347,3 | 1387,4 | 1387,4 |  |  |  |
| Прочие – всего | 317668,9 | 69221,5 | 69221,5 |  |  |  |
| В том числе |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет | 180001,4 | 45413,6 | 45413,6 |  |  |  |
| Федеральный бюджет | 44483,3 |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 84836,8 | 22420,5 | 22420,5 |  |  |  |
| Внебюджетные источники | 8347,3 | 1387,4 | 1387,4 |  |  |  |
| Подпрограмма «Поддержка и развитие системы дошкольного образования» | | | | | | |
| Всего | 94674,1 | 23097,2 | 23097,2 | Улучшение условий содержания обучающихся в 100% учреждений | Частично выполнены |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет | 43514 | 11285,10 | 11285,10 |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 43698,9 | 10629,5 | 10629,5 |  |  |  |
| Внебюджетные источники | 7461,2 | 1182,6 | 1182,6 |  |  |  |
| Прочие – всего | 94674,1 | 23097,2 | 23907,2 |  |  |  |
| В том числе |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет | 43514 | 11285,10 | 11285,10 |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 43698,9 | 10629,5 | 10629,5 |  |  |  |
| Внебюджетные источники | 7461,2 | 1182,6 | 1182,6 |  |  |  |
| Подпрограмма «Поддержка и развитие системы общего образования» | | | | | | |
| Всего | 206563,4 | 42483,9 | 42483,9 | Улучшение условий содержания обучающихся в 100% учреждений | Частично выполнены |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет | 134228,6 | 34128,3 | 34128,3 |  |  |  |
| Федеральный бюджет | 44483,3 |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 27051,5 | 8161,4 | 8161,4 |  |  |  |
| Внебюджетные источники | 800,00 | 194,2 | 194,2 |  |  |  |
| Прочие – всего | 206563,4 | 42483,9 | 42483,9 |  |  |  |
| В том числе |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет | 134228,6 | 34128,3 | 34128,3 |  |  |  |
| Федеральный бюджет | 44483,3 |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 27051,5 | 8161,4 | 8161,4 |  |  |  |
| Внебюджетные источники | 800,00 | 194,2 | 194,2 |  |  |  |
| Подпрограмма «Поддержка и развитие системы дополнительного образования, отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков» | | | | | | |
| Всего | 16431,3 | 3640,3 | 3640,3 | Улучшение условий содержания воспитанников в 100% учреждений | Частично выполнены |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет | 2258,8 |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 14086,4 | 3629,7 | 3654,4 |  |  |  |
| Внебюджетные источники | 86,1 | 10,6 | 10,6 |  |  |  |
| Прочие – всего | 16431,3 | 3640,3 | 3640,3 |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет | 2258,8 |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 14086,4 | 3629,7 | 3654,4 |  |  |  |
| Внебюджетные источники | 86,1 | 10,6 | 10,60 |  |  |  |

**Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий Октябрьского муниципального района на 2017-2019 годы и на период до 2020 года»**

Отчет

об исполнении показателей (индикаторов) муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение фактического значения от планового | | Обоснование причин отклонения |
| -/+ | % |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Устойчивое развитие сельских территорий Октябрьского муниципального района на 2014-2017 годы и на период до 2020 года | | | | | | | |
| 1 | Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодой семье | Семей | 0 | 0 |  |  |  |
| 2 | Ввод (приобретение) кв.м. жилья для граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов | кв.м. | 0 | 0 |  |  |  |

Отчет

о ходе и результатах реализации муниципальной программы

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы (подпрограммы), основного мероприятия (мероприятия), источники финансирования, направления расходов | Предусмотрено | Профинансировано | Выполнено | Ожидаемые конечные результаты реализации мероприятий программы в количественном измерении | | Связь с показателем (индикатором) муниципальной программы |
| Предусмотрено | Выполнено [<\*>](file:///C:\Users\Saykova%20SO\Desktop\Исполнение%20программ%20за%201%20квартал(СВОД).docx#P2565) |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Устойчивое развитие сельских территорий Октябрьского муниципального района на 2014-2017 годы и на период до 2020 года | | | | | | |
| Всего | 300,0 | 0 | - | 1 |  | Предоставление социальной выплаты молодой семье, проживающей в сельской местности |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет | 0 |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет | 0 |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 300,0 | 0 | - |  |  |  |
| Внебюджетные источники | 0 |  |  |  |  |  |
| Прочие - всего | 300,0 | 0 | - | 1 |  | Предоставление социальной выплаты молодой семье, проживающей в сельской местности |
| В том числе |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет | 0 |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет | 0 |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 300,0 | 0 |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодой семье» | | | | | | |
| Всего | 300,0 | 0 | - | 1 | 0 | Предоставление социальной выплаты молодой семье, проживающей в сельской местности |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 300,0 | 0 |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники | 0,0 |  |  |  |  |  |
| Прочие - всего | 300,0 | 0 | - | 1 |  | Предоставление социальной выплаты молодой семье, проживающей в сельской местности |
| В том числе |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет | 0 |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет | 0 |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 300,0 | 0 |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники | 0 |  |  |  |  |  |

**Муниципальная программа «Совершенствование системы бухгалтерского учета и отчетности в муниципальных учреждениях Октябрьского муниципального района на 2019-2021 годы»**

Отчет

об исполнении показателей (индикаторов) муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение фактического значения от планового | | Обоснование причин отклонения |
| -/+ | % |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Совершенствование системы бухгалтерского учета и отчетности в муниципальных учреждениях Октябрьского муниципального района на 2019-2021 годы | | | | | | | |
| 1 | Количество обслуживающих организаций | ед. | 14 | 14 | 0 | 0 |  |
| 2 | Количество нарушений ведения бухгалтерского учета, установленное контролирующими органами | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3 | Количество обновленного компьютерного оборудования от общего количества | % | 83,3 | 0 | 0 | 0 |  |
| 4 | Оснащенность программным обеспечением | % | 100 | 100 | - | 50% |  |

Отчет

о ходе и результатах реализации муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы (подпрограммы), основного мероприятия (мероприятия), источники финансирования, направления расходов | Предусмотрено | Профинансировано | | | Выполнено | | | Ожидаемые конечные результаты реализации мероприятий программы в количественном измерении | | | Связь с показателем (индикатором) муниципальной программы | |
| Предусмотрено | | Выполнено [<\*>](file:///C:\Users\Saykova%20SO\Desktop\Исполнение%20программ%20за%201%20квартал(СВОД).docx#P2565) |
| 1 | 3 | 4 | | | 5 | | | 6 | | 7 | 8 | |
| Совершенствование системы бухгалтерского учета и отчетности в муниципальных учреждениях Октябрьского муниципального района на 2019-2021 годы | | | | | | | | | | | | |
| Всего | 11543,2 | 2551,4 | | | 2551,4 | | | - количество обновленного оборудования от общего количества составляет 83,33  - оснащенность программным обеспечением составляет 100%  - количество нарушений ведения бухгалтерского учета, установленных контролирующими органами, составит 0% | | Не выполнено  Частично выполнено  Отсутствует |  | |
| в том числе: |  |  | | |  | | |  | |  |  | |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | |  | |  |  | |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | |  | |  |  | |
| Местный бюджет | 11543,2 | 2551,4 | | | 2551,4 | | |  | |  |  | |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | |  | |  |  | |
| Прочие- всего | 11543,2 | | 2551,4 | | 2551,4 | |  | | |  | |  |
| В том числе |  | |  | |  | |  | | |  | |  |
| Областной бюджет |  | |  | |  | |  | | |  | |  |
| Федеральный бюджет |  | |  | |  | |  | | |  | |  |
| Местный бюджет | 11543,2 | | 2551,4 | | 2551,4 | |  | | |  | |  |
| Внебюджетное источники |  | |  |  | |  | | |  | | |  |

**Муниципальная программа «Комплексная безопасность образовательных учреждений на территории Октябрьского муниципального района на 2016-2025 гг.»**

Отчет

об исполнении показателей (индикаторов) муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Плановое значение | Фактическое значение | | Отклонение фактического значения от планового | | | Обоснование причин отклонения |
| -/+ | | % |
| 1 | | 2 | 3 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | 9 |
| Комплексная безопасность образовательных учреждений на территории Октябрьского муниципального района на 2016-2025 гг. | | | | | | | | | | |
| 1 | | Ремонт ограждения территории | Кол-во ОУ | 1 | 0 | | - | | 100 | Отсутствие финансирования |
| 2 | Установка видеонаблюдения в образовательных учреждениях | | Кол-во  ОУ | 1 | 0 | - | | 100 | | Отсутствует финансирование |

Отчет

о ходе и результатах реализации муниципальной программы

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы (подпрограммы), основного мероприятия (мероприятия), источники финансирования, направления расходов | Предусмотрено | Профинансировано | Выполнено | Ожидаемые конечные результаты реализации мероприятий программы в количественном измерении | | Связь с показателем (индикатором) муниципальной программы |
| Предусмотрено | Выполнено [<\*>](file:///C:\Users\Saykova%20SO\Desktop\Исполнение%20программ%20за%201%20квартал(СВОД).docx#P2565) |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Комплексная безопасность образовательных учреждений на территории Октябрьского муниципального района на 2016-2025 гг. | | | | | | |
| Всего | 600,0 | 0 | 0 | -повышение уровня антитеррористической безопасности муниципальных образовательных учреждений- содержание помещений образовательных учреждений в соответствии с требованиями | Запланировано выполнение мероприятий в следующем квартале |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 600,0 | 0 | 0 |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| Прочие - всего | 600,0 | 0 | 0 |  |  |  |
| В том числе |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 600,0 | 0 | 0 |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.РЕМОНТ ОГРАЖДЕНИЯ ТЕРРИТОРИИ | | | | | | |
| Всего | 400,0 | 0 | 0 |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 400,0 | 0 | 0 |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| Прочие - всего | 400,0 | 0 | 0 |  |  |  |
| В том числе |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 400,0 | 0 | 0 |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 2. УСТАНОВКА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ | | | | | | |
| **Всего** | 200,0 |  |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 200,0 | 0 | 0 |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| Прочие - всего | 200,0 | 0 | 0 |  |  |  |
| В том числе |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 200,0 | 0 | 0 |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |

**Муниципальная программа «Профилактика наркомании и правонарушений на территории Октябрьского муниципального района на 2018-2021 годы»**

Отчет

об исполнении показателей (индикаторов) муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение фактического значения от планового | | Обоснование причин отклонения |
| -/+ | % |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Профилактика наркомании и правонарушений на территории Октябрьского муниципального района на 2018-2021 годы | | | | | | | |
| 1 | Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними | Чел. | 5 | 0 |  |  |  |
| 2 | Число детей, подростков и молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в профилактические мероприятия | Чел. | 350 | 350 | 0 | 0 |  |

Отчет

о ход выполнения муниципальной программы « Профилактика наркомании и правонарушений на территории Октябрьского муниципального района на 2020 год» за 1 квартал 2020 года

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы (подпрограммы), основного мероприятия (мероприятия), источники финансирования, направления расходов | Предусмотрено | Профинансировано | Выполнено | Ожидаемые конечные результаты реализации мероприятий программы в количественном измерении | | Связь с показателем (индикатором) муниципальной программы |
| Предусмотрено | Выполнено [<\*>](file:///C:\Users\Saykova%20SO\Desktop\Исполнение%20программ%20за%201%20квартал(СВОД).docx#P2565) |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Профилактика наркомании и правонарушений на территории Октябрьского муниципального района на 2020 год | | | | | | |
| Всего | 200 | 112,53 | 112,53 |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 200 | 112,53 | 112,53 |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| Прочие - всего | 200 | 112,53 | 112,53 |  |  |  |
| В том числе |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 200 | 112,53 | 112,53 |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Организация работы по оказанию социальной и материальной помощи осужденным, освободившимся из мест лишения свободы, а также осужденным без лишения свободы, их трудоустройство, восстановление утраченных документов» | | | | | | |
| Всего | 3,0 | 0 | 0 | Совершенствование форм и методов профилактической работы | Не выполнено. Обращения на оказание материальной помощи от граждан не поступало |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 3,0 | 0 | 0 |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| Прочие - всего | 3,0 | 0 | 0 |  |  |  |
| В том числе |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 3,0 | 0 | 0 |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Проведение творческо-оздоровительных смен в культурно-досуговых учреждениях района среди детей из малообеспеченных семей, подростков, состоящих на различных видах учета» | | | | | | |
| Всего | 10,0 | 0 | 0 | Совершенствование форм и методов профилактической работы. Отдых и оздоровление подростков из малообеспеченных семей | Не выполнено в связи с отсутствием заявки в 1 квартале |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 10,0 | 0 | 0 |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| Прочие - всего | 10,0 | 0 | 0 |  |  |  |
| В том числе |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 10,0 | 0 | 0 |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Оказание материальной помощи подросткам и молодежи, находящимся в трудной жизненной ситуации» | | | | | | |
| Всего | 15,0 | 0 | 0 | Совершенствование форм и методов профилактической работы. | Не выполнено. Обращения от молодежи на оказание помощи не поступали |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 15,0 | 0 | 0 |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| Прочие - всего | 15,0 | 0 | 0 |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 15 | 0 | 0 |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Поощрение активной части населения района, оказавшей помощь в охране общественного порядка, профилактике и раскрытии преступлений» | | | | | | |
| Всего | 8,0 | 0 | 0 | Материальное стимулирование населения за активное участие в профилактике правонарушений и преступлений | Не выполнено. Поощрение населения по итогам года не планируется. |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 8,0 | 0 | 0 |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| Прочие - всего | 8,0 | 0 | 0 |  |  |  |
| В том числе |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 8,0 | 0 | 0 |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Проведение мероприятий по организации выявления и пресечения незаконного оборота наркотиков, уничтожение зарослей дикорастущей конопли на территории района» | | | | | | |
| Всего | 40,0 | 0,0 | 0,0 | Уничтожение не менее 80% наркосодержащих растений на выявленных площадях. Совершенствование форм и методов работы по профилактике наркомании и табакокурения. | Уничтожение запланировано со 2 квартала |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 40,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| Прочие - всего | 40,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| В том числе |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 40,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Организация и проведение профилактических мероприятий, акций «Наркотикам нет!», «Мы за здоровый образ жизни!», культурно-массовых мероприятий, конкурсов. Организация направления молодежи на областные мероприятия гражданско-патриотической направленности» | | | | | | |
| Всего | 24,0 | 8,64 | 8,64 | Совершенствование форм и методов работы по профилактике наркомании и табакокурения. | Частично выполнено. Участие подростков и молодежи в районных и областных конкурсах, акциях. |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 24,0 | 8,64 | 8,64 |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| Прочие - всего | 24,0 | 8,64 | 8,64 |  |  |  |
| В том числе |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 24 | 8,64 | 8,64 |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Организация и проведение районных спортивных соревнований, товарищеских встреч. Организация направления спортсменов района на областные, межмуниципальные и иные соревнования» | | | | | | |
| Всего | 100 | 103,89 | 103,89 | Совершенствование форм и методов работы по профилактике наркомании и табакокурения. Пропаганда здорового образа жизни. | Частично выполнено. Участие спортсменов в районных соревнованиях по различным видам спорта. |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 100,0 | 103,89 | 103,89 |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| Прочие - всего | 100,0 | 103,89 | 103,89 |  |  |  |
| В том числе |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 100,0 | 103,89 | 103,89 |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |

**Муниципальная программа «Развитие общественной активности населения на территории муниципального образования «Октябрьский муниципальный район» за 1 квартал 2020 год**

Отчет

об исполнении показателей (индикаторов) муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Плановое значение | | Фактическое значение | Отклонение фактического значения от планового | | Обоснование причин отклонения |
| -/+ | % |
| 1 | 2 | 3 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Развитие общественной активности на территории муниципального образования «Октябрьский муниципальный район | | | | | | | | |
| 1 | Количество общественных объединений, принявших участие в мероприятиях программы | единиц | | 4 | 4 | 0 | 0 |  |
| 2 | Количество проведенных мероприятий по популяризации ветеранского движения, созданию условий для сохранения и развития военно-исторических традиций, формированию патриотического сознания населения | единиц | | 5 | 5 | 0 | 0 |  |
| 3 | Количество человек, принявших участие в мероприятиях по популяризации ветеранского движения, созданию условий для сохранения и развития военно-исторических традиций, формированию патриотического сознания населения | единиц | | 320 | 320 | 0 | 0 |  |
| 4 | Общественные объединения, вовлеченные в реализацию мероприятий по поддержке общественных и гражданских инициатив, от общего числа общественных организаций | единиц | | 5 | 5 | 0 | 0 | Вовлечены в реализацию программы общественная организация «Дети войны» и ДОСААФ |

Отчет

о ходе и результатах реализации муниципальной программы

в рублях:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы (подпрограммы), основного мероприятия (мероприятия), источники финансирования, направления расходов | | Предусмотрено | | Профинансировано | Выполнено | | | Ожидаемые конечные результаты реализации мероприятий программы в количествен-ном измерении | | Связь с показателем (индикатором) муниципальной программы |
| Предусмот-рено | Выпол-нено[<\*>](file:///C:\\Users\\Saykova%20SO\\Desktop\\Исполнение%20программ%20за%201%20квартал(СВОД).docx" \l "P2565) |
| 1 | | 3 | | 4 | 5 | | | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа «Развитие общественной активности населения на территории муниципального образования «Октябрьский муниципальный район» | | | | | | | | | | |
| Всего | | 258,0 | | 4,0 | 4,0 | | |  |  |  |
| В том числе: | |  | |  |  | | |  |  |  |
| Областной бюджет | |  | |  |  | | |  |  |  |
| Федеральный бюджет | |  | |  |  | | |  |  |  |
| Местный бюджет | | 258,0 | | 4,0 | 4,0 | | |  |  |  |
| Из них: | |  | |  |  | | |  |  |  |
| **Капитальные вложения-всего** | |  | |  |  | | |  |  |  |
| Местный бюджет | | 258,0 | | 4,0 | 4,0 | | |  |  |  |
| П.1.1. Развитие и поддержка общественных организаций, патриотическое воспитание населения | | | | | | | | | | |
| Всего | | 30,0 | | 0 | 0 | | |  |  |  |
| в том числе: | |  | |  |  | | |  |  |  |
| Местный бюджет | | 20 ,0 | | 0 | 0 | | |  |  |  |
| Внебюджетные источники | |  | |  |  | | |  |  |  |
| П. 1.2. Мероприятия, по участию граждан пожилого возраста ветеранов и инвалидов | | | | | | | | | | |
| Всего | 20,0 | | 4,0 | | | 4,0 |  | |  |  |
| в том числе: |  | |  | | |  |  | |  |  |
| Местный бюджет | 20,0 | | 4,0 | | | 4,0 |  | |  |  |
| Из них: |  | |  | | |  |  | |  |  |
| Капитальные вложения-всего |  | |  | | |  |  | |  |  |
| Местный бюджет | 20,0 | | 4,0 | | | 4,0 |  | |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| П. 1.3. Освещение в СМИ о жизнедеятельности Октябрьского муниципального района | | | | | | |
| Всего | 208,0 | 0 | 0 |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 208,0 | 0 | 0 |  |  |  |
| Из них: |  |  |  |  |  |  |
| Капитальные вложения-всего |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 20,80 | 0 | 0 |  |  |  |

**Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования «Октябрьский муниципальный район» 1 квартал 2020 год»**

Отчет

об исполнении показателей (индикаторов) муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Показатели целевых индикаторов программы | | Отклонение фактического значения от планового | | Обоснование причин отклонения |
| план | факт | -/+ | % |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* |
|  | Ремонт кровли здания МКОУ «ООШ с. Благословенное имени Героя Советского Союза Г.Д.Лопатина» | шт. | 1 | 0 | -1 | 0 | Утверждена смета.  Подготовлены документы на объявление аукциона. |
|  | Частичный ремонт системы отопления в здании МБОУ «СОШ с. Амурзет» | шт. | 1 | 0 | -1 | 0 | Мероприятие планируется выполнить после завершения отопительного сезона |
|  | Замена деревянных оконных блоков на ПВХ в здании МКУ «Межпоселенческий центр культуры и досуга» (с. Амурзет, ул. Гагарина, 69) | шт. | 5 | 0 | -5 | 0 | Мероприятие планируется выполнить после завершения отопительного сезона |
|  | Замена системы отопления в здании МКУ «Межпоселенческий центр культуры и досуга»  (с. Амурзет, ул. Гагарина, 69) | шт. | 1 | 0 | -1 | 0 | Мероприятие планируется выполнить после завершения отопительного сезона |
|  | Замена системы отопления в здании МКУ «Межпоселенческий центр культуры и досуга»  (с. Амурзет, ул. Калинина № 26) | шт. | 1 | 0 | -1 | 0 | Мероприятие планируется выполнить после завершения отопительного сезона |
|  | Ремонт кровли здания МКУ ДО «Районная детская музыкальная школа» | шт. | 1 | 0 | -1 | 0 | Мероприятие планируется выполнить в 2-3 кв. 2020 г. |

ОТЧЕТ

О ходе выполнения муниципальной программы « Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» на территории муниципального образования «Октябрьский муниципальный район» за 1 квартал

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование программы, источники финансирования и направления расходов | Предусмотрено | Профинансировано | Выполнено | Ожидаемые конечные результаты мероприятий программы в количественном измерении | | Связь с показателем (индикатором) муниципальной программы |
| Предусмотрено | Выполнено (в случае невыполнения мероприятий, неосвоения средств указать причины) |
| **Программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования "Октябрьский муниципальный район" на 2019 год"** | | | | | | |
| **ВСЕГО** | **2 000,00** | **0,00** | **0,00** |  |  |  |
| в том числе |  |  |  |
| Местный бюджет | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |
| **КАПВЛОЖЕНИЯ – всего** | **2 000,00** | **0,00** | **0,00** |
| в том числе |  |  |  |
| Местный бюджет | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |
| **1. Ремонт кровли здания МКОУ «ООШ с. Благословенное имени Героя Советского Союза Г.Д.Лопатина»** | | | | | | |
| **ВСЕГО** | 800,00 | 0,00 | 0,00 | уменьшение потерь тепловой энергии | Утверждена смета. Подготовлены документы на объявление аукциона. |  |
| в том числе |  |  |  |
| Местный бюджет | 800,00 |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |
| **КАПВЛОЖЕНИЯ – всего** | 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе |  |  |  |
| Местный бюджет | 800,00 |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |
| **2. Частичный ремонт системы отопления в здании МБОУ «СОШ с. Амурзет»** | | | | | | |
| **ВСЕГО** | 200,00 | 0,00 | 0,00 | уменьшение потерь тепловой энергии | Мероприятие планируется выполнить после завершения отопительного сезона |  |
| в том числе |  |  |  |
| Местный бюджет | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |
| **КАПВЛОЖЕНИЯ – всего** | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе |  |  |  |
| Местный бюджет | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |
| **3. Замена деревянных оконных блоков на ПВХ в здании МКУ «Межпоселенческий центр культуры и досуга» (с. Амурзет, ул. Гагарина, 69)** | | | | | | |
| **ВСЕГО** | 150,00 | 0,00 | 0,00 | уменьшение потерь тепловой энергии | Мероприятие планируется выполнить после завершения отопительного сезона |  |
| в том числе |  |  |  |
| Местный бюджет | 150,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |
| **КАПВЛОЖЕНИЯ – всего** | 150,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе |  |  |  |
| Местный бюджет | 150,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |
| **4. Замена системы отопления в здании МКУ «Межпоселенческий центр культуры и досуга» (с. Амурзет, ул. Гагарина, 69)** | | | | | | |
| **ВСЕГО** | 200,00 | 0,00 | 0,00 | уменьшение потерь тепловой энергии | Мероприятие планируется выполнить после завершения отопительного сезона |  |
| в том числе |  |  |  |
| Местный бюджет | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |
| **КАПВЛОЖЕНИЯ – всего** | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе |  |  |  |
| Местный бюджет | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **5. Замена системы отопления в здании МКУ «Межпоселенческий центр культуры и досуга» (с. Амурзет, ул. Калинина № 26)** | | | | | | |
| **ВСЕГО** | 150,00 | 0,00 | 0,00 | уменьшение потерь тепловой энергии | Мероприятие планируется выполнить после завершения отопительного сезона |  |
| в том числе |  |  |  |
| Местный бюджет | 150,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |
| **КАПВЛОЖЕНИЯ – всего** | 150,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе |  |  |  |
| Местный бюджет | 150,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |
| **6. Ремонт кровли здания МКУ ДО «Районная детская музыкальная школа»** | | | | | | |
| **ВСЕГО** | 500,00 | 0,00 | 0,00 | уменьшение потерь тепловой энергии | Мероприятие планируется выполнить во 2-3 кв. 2020 г. |  |
| в том числе |  |  |  |
| Местный бюджет | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |
| **КАПВЛОЖЕНИЯ – всего** | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе |  |  |  |
| Местный бюджет | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |

|  |
| --- |
| **Программа "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры на территории муниципального образования «Октябрьский муниципальный район» на 1"**  (наименование программы) |

Форма 1. Оценка основных целевых индикаторов программы

за период реализации программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Показатели целевых индикаторов программы | | Отклонение фактического значения от планового | | Обоснование причин отклонения |
| план | факт | -/+ | % |
|  | Замена трубопровода системы отопления котельной «Амурская» в с. Амурзет | км. | 0,148 | 0 | -1 | 0 | планируется выполнить после завершения отопительного сезона |
|  | Замена трубопровода системы отопления котельной в с. Ек-Никольское | км. | 0,230 | 0 | -1 | 0 | планируется выполнить после завершения отопительного сезона |
|  | Модернизация котельной «Центральная» с. Амурзет | шт. | 1 | 0 | -1 | 0 | Работы выполнены в полном объеме |
|  | Модернизация сетей холодного водоснабжения водонапорной башни «Аврора» в с. Амурзет | км. | 1,8 | 0 | -1 | 0 | планируется выполнить после завершения отопительного сезона |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ИНФОРМАЦИЯ** | | | | | | |
| **о ходе выполнения муниципальных программ за январь - март 2020 года** | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование программы, источники финансирования и направления расходов | Предусмотренно | Профинансировано | Выполнено | Ожидаемые конечные результаты мероприятий программы в количественном измерении | | Связь с показателем (индикатором) муниципальной программы |
| Предусмотренно | Выполнено (в случае невыполнения мероприятий, неосвоения средств указать причины) |
| **Программа "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры на территории муниципального образования «Октябрьский муниципальный район» на 2019 год"** | | | | | | |
| **ВСЕГО** | **7416,6** | **0,00** | **0,00** |  |  |  |
| в том числе |  |  |  |
| Местный бюджет | 2 372, 1 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 5044,5 | 0,00 | 0,00 |
| **КАПВЛОЖЕНИЯ - всего** | **7416,6** | **0,00** | **0,00** |
| в том числе |  |  |  |
| Местный бюджет | 2 372, 1 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 5044,5 | 0,00 | 0,00 |
| ***1. Замена трубопровода системы отопления котельной «Амурская» в с. Амурзет*** | | | | | | |
| **ВСЕГО** | **679, 6** | **0,00** | **0,00** | Улучшение качества предоставления коммунальной услуги по теплоснабжению | Прокладка трубопровода отопления протяженностью 0,148 км | Индикатор № 1 |
| в том числе |  |  |  |
| Местный бюджет | 679, 6 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **КАПВЛОЖЕНИЯ - всего** | **679,6** | **0,00** | **0,00** |
| в том числе |  |  |  |
| Местный бюджет | 679 ,6 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***2. Замена трубопровода системы отопления котельной в с. Ек-Никольское*** | | | | | | |
| **ВСЕГО** | **1 198, 5** | **0,00** | **0,00** | Улучшение качества предоставления коммунальной услуги по теплоснабжению | Прокладка трубопровода отопления протяженностью 0,230 км | Индикатор № 2 |
| в том числе |  |  |  |
| Местный бюджет | 1 198,5 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **КАПВЛОЖЕНИЯ - всего** | **1 198,5** | **0,00** | **0,00** |
| в том числе |  |  |  |
| Местный бюджет | 1 198,5 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***3. Модернизация котельной «Центральная» с. Амурзет*** | | | | | | |
| **ВСЕГО** | **605,2** | **0,00** | **0,00** | Улучшение качества предоставления коммунальной услуги по теплоснабжению | Монтаж 1 котла мощностью 2,15 Гкал/час | Индикатор № 3 |
| в том числе |  |  |  |
| Местный бюджет | 0,6 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 604,6 | 0,00 | 0,00 |
| **КАПВЛОЖЕНИЯ - всего** | **0,6** | **0,00** | **0,00** |
| в том числе |  |  |  |
| Местный бюджет | 0,6 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***4. Модернизация сетей холодного водоснабжения водонапорной башни «Аврора» в с. Амурзет*** | | | | | | |
| **ВСЕГО** | **4 933,3** | **0,00** | **0,00** | Улучшение качества предоставления коммунальной услуги по водоснабжению | Прокладка трубопровода холодного водоснабжения протяженностью 1,8 км | Индикатор № 4 |
| в том числе |  |  |  |
| Местный бюджет | 493,3 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 4 440 | 0,00 | 0,00 |
| **КАПВЛОЖЕНИЯ - всего** | **4 933,3** | **0,00** | **0,00** |
| в том числе |  |  |  |
| Местный бюджет | 493,3 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 4 440 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

,

Отчет

об исполнении показателей (индикаторов) муниципальной программы

Октябрьского муниципального района ЕАО за 1 квартал 2020 года

| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Плановое значение | Факти-ческое значение | Отклонение фактического значения от планового | | Обоснование причин отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| – / + | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Муниципальная программа «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера**  **на территории Октябрьского муниципального района на 2018 - 2020 годы»** | | | | | | | |
| 1. | Увеличение количества ежегодно информируемого населения муниципального района о безопасности жизнедеятельности с помощью средств массовой информации | Ед. | 5000 | 1000 | - 4000 | 20 | З Запланированные мероприятия будут проводится и во 2-м, 3-м,4-м квартале текущего года |
| 2. | Увеличение количества ежегодно обучаемого неработающего населения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях | Ед. | 2500 | 500 | - 2000 | 20 | Запланированные мероприятия будут проводится и во 2-м, 3-м,4-м квартале текущего года |
| 3. | Увеличение количества человек, ежегодно привлекаемых к участию в различных мероприятиях по линии гражданской обороны (учения, тренировки и т.п.) | % | 100 | 25 | - 75 | 25 | Запланированные мероприятия будут проводится и во 2-м, 3-м,4-м квартале текущего года |
| 4. | Увеличение количества повышающих квалификацию специалистов отдела по делам ГО и ЧС в муниципальном образовании и районного звена территориальной подсистемы единой государственной системы ликвидации и предупреждения чрезвычайных ситуаций (члены КЧС и ПБ, члены эвакуационной комиссии муниципального образования, руководители и личный состав РСЧС) | % | 60 | 0 | - 60 | 0 | Планируется во II квартале 2020г |
| 5. | Увеличение количества средств защиты органов дыхания и медицинских средств защиты | % | 100 | 0 | - 100 | 0 | Планируется в IV квартале 2020 г. |
| 6. | Увеличение количества материальных средств резервного фонда ГОЧС и ПБ | % | 60 | 0 | - 60 | 0 | ПланируетсяIIIквартале 2020г. |
| **Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма на территории муниципального образования «Октябрьский муниципальный район» за 1 квартал** | | | | | | | |
| 1. | Увеличение количества публикаций антитеррористического и антиэкстремистской направленности в районных средствах массовой информации | % | 6 | 2 | - 4 | 33,3 | Мероприятия, проводимые в рамках муниципальной программы, затрат денежных средств не требовали |
| 2. | Повышения уровня межведомственного взаимодействия в сфере профилактики терроризма и экстремизма | % | 100 | 0 | -100 | 0 | Мероприятия, проводимые в рамках муниципальной программы, затрат денежных средств не требовали |
| 3. | Количество актов террористического и экстремистского характера на территории района | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

Отчет

о ходе и результатах реализации муниципальной программы

Октябрьского муниципального района ЕАО за I квартал 2020 года

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы, источники финансирования и направления расходов | Предусмотренно | Профинансировано | Выполнено | Ожидаемые конечные результаты мероприятий программы в количественном измерении | | Связь с показателем (индикатором) муниципальной программы |
| Предусмотренно | Выполнено (в случае невыполнения мероприятий, неосвоения средств указать причины) |
| **Муниципальная программа «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций природного и технического характера на территории Октябрьского муниципального района** | | | | | | |
| **ВСЕГО** | **160** | **6,1** | **0** |  |  |  |
| в том числе |  |  |  |
| Местный бюджет | 160 | 6,1 | 0 |
| Из них: |  |  |  |
| **КАПВЛОЖЕНИЯ - всего** | **160** | **6,1** | **0** |
| в том числе |  |  |  |
| Местный бюджет | 160 | 6,1 | 0 |
| **УВЕЛИЧЕНИЕ КОЛЛИЧЕСТВА ЕЖЕГОДНО ИНФОРМИРОВАННОГО НАСЕЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА О БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЧТЕЛЬНОСТИ С ПОМОЩЬЮ СРЕДСТВ МАСОВАЙ ИНФОРМАЦИИ** | | | | | | |
| **ВСЕГО** | **0,0** | **0** | **0** | **5000 ЧЕЛ** | Мероприятия, проводимые в рамках муниципальной программы, затрат денежных средств не предусматривают |  |
| в том числе |  |  |  |
| Местный бюджет | 0,0 | 0 | 0 |
| Из них: |  |  |  |
| **КАПВЛОЖЕНИЯ - всего** | **0,0** | **0** | **0** |
| в том числе |  |  |  |
| Местный бюджет | 0,0 | 0 | 0 |
| **Увеличение количества ежегодного обучаемого неработающего населения способом защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях** | | | | | | |
| **ВСЕГО** | **0,0** | **0** | **0** | 2500 чел | Мероприятия, проводимые в рамках муниципальной программы, затрат денежных средств не предусматривают |  |
| в том числе |  |  |  |
| Местный бюджет | 0,0 | 0 | 0 |
| Из них: |  |  |  |
| **КАПВЛОЖЕНИЯ - всего** | **0,0** | **0** | **0** |
| в том числе |  |  |  |
| Местный бюджет | 0,0 | 0 | 0 |
| **Увеличение количества человек, ежегодного привлекаемых к участию в различных мероприятиях по линии гражданской обороны (учения, тренировки и т.п.)** | | | | | | |
| **ВСЕГО** | **0,0** |  |  | **100%** | Мероприятия, проводимые в рамках муниципальной программы, затрат денежных средств не предусматривают |  |
| в том числе |  |  |  |
| Местный бюджет | 0,0 |  |  |
| Из них |  |  |  |
| **КАПВЛОЖЕНИЯ – всего** | **0,0** |  |  |
|  |  |  |  |
| в том числе |  |  |  |
| Местный бюджет | 0,0 |  |  |
| **Увеличение количества повышающих квалификацию специалистов отдела по делам ГО и ЧС в муниципальном образовании и районного звена территориальной подсистемы единой государственной системы ликвидации и предупреждения чрезвычайных ситуаций (члены КЧС и ПБ, члены эвакуационной комиссии муниципального образования, руководители и личный состав РСЧС)** | | | | | | |
| **ВСЕГО** | **6,2** | **6,1** | **0** | **60%** |  |  |
| в том числе |  |  |  |
| Местный бюджет | 6,2 | 6,1 | 0 |
| Из них: |  |  |  |
| **КАПВЛОЖЕНИЯ – всего** | **6,2** | **6,1** | **0** |
| в том числе |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Местный бюджет | 6,2 | 6,1 | 0 |
| Увеличение количества средств защиты органов дыхания и медицинских средств защиты | | | | | | |
| **ВСЕГО** | **10** | **0** | **0** | **100%** | Планируется в IV квартале 2020 года |  |
| в том числе |  |  |  |
| Местный бюджет | 10 | 0 | 0 |
| Из них: |  |  |  |
| **КАПВЛОЖЕНИЯ – всего** | **10** | **0** | **0** |
| в том числе |  |  |  |
| Местный бюджет | 10 | 0 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Увеличение количества материальных средств резервного фонда ГОЧС иПБ | | | | | | |
| **ВСЕГО** | **143,8** | **0** | **0** | **60%** | Планируется в III квартале 2020 года |  |
| в том числе |  |  |  |
| Местный бюджет | 143,8 | 0 | 0 |
| Из них: |  |  |  |
| **КАПВЛОЖЕНИЯ - всего** | **143,8** | **0** | **0** |
| в том числе |  |  |  |
| Местный бюджет | 143,8 | 0 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы, источники финансирования и направления расходов | Предусмотренно | Профинансировано | Выполнено | Ожидаемые конечные результаты мероприятий программы в количественном измерении | | Связь с показателем (индикатором) муниципальной программы |
| Предусмотренно | Выполнено (в случае невыполнения мероприятий, неосвоения средств указать причины) |
| **Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма на территории муниципального образования Октябрьский муниципальный район»** | | | | | | |
| **ВСЕГО** | **50** |  |  |  |  |  |
| в том числе |  |  |  |
| Местный бюджет | 50 |  |  |
| Из них: |  |  |  |
| **КАПВЛОЖЕНИЯ - всего** | **50** |  |  |
| в том числе |  |  |  |
| Местный бюджет | 50 |  |  |
| **на территории муниципального Регулярное информирование населения через СМИ муниципального района и посредством наглядной агитации ( стенды, баннеры и т.д.) размещаемой в местах массового пребывания населения о действиях при угрозе террористического и иного акта чрезвычайного характера** | | | | | | |
| **ВСЕГО** | **15** | **0** | **0** |  | Планируется в III квартале 2020 года |  |
| в том числе |  |  |  |
| Местный бюджет | 15 |  |  |
| Из них: |  |  |  |
| **КАПВЛОЖЕНИЯ - всего** | **15** |  |  |
| в том числе |  |  |  |
| Местный бюджет | 15 |  |  |
| **Проведение в учебных заведениях муниципального района тематических митингов-концертов, встреч с ветеранами Великой Отечественной войны, локальных войн и конфликтов, классных часов, круглых столов по вопросам воспитания патриотизма, предупреждения радикализации молодежи, вовлечения ее в экстремистскую или иную противоправную деятельность** | | | | | | |
| **ВСЕГО** | **10** |  |  |  | Планируется в IV квартале 2020 года |  |
| в том числе |  |  |  |
| Местный бюджет | 10 |  |  |
| Из них: |  |  |  |
| **КАПВЛОЖЕНИЯ - всего** | **10** |  |  |
| в том числе |  |  |  |
| Местный бюджет | 10 |  |  |
| **Участие в проведении культурно-спортивного мероприятия «Три поля русской славы»** | | | | | | |
| **ВСЕГО** | **10** | **0** | **0** |  | Планируется в IV квартале 2020 года |  |
| в том числе |  |  |  |
| Местный бюджет | 10 | 0 | 0 |
| Из них |  |  |  |
| **КАПВЛОЖЕНИЯ – всего** | **10** | **0** |  |
| **0** |  |  |  |
| в том числе |  |  |  |
| Местный бюджет | 10 | 0 | 0 |
| **Проведение Дня памяти жертв политических репрессии** | | | | | | |
| **ВСЕГО** | **10** | **0** | **0** |  | Планируется в IV квартале 2020 года |  |
| в том числе |  |  |  |
| Местный бюджет | 10 | 0 | 0 |
| Из них: |  |  |  |
| **КАПВЛОЖЕНИЯ – всего** | **10** | **0** | **0** |
| в том числе |  |  |  |
| Местный бюджет | 10 | 0 | 0 |
| **Проведение межведомственных антитеррористических учений по отработке готовности сил и средств к проведению работ по минимизации и (или) ликвидации последствий террористического акта в рамках контртеррористической операции**. | | | | | | |
| **ВСЕГО** | **5** | **0** | **0** |  | Планируется в IV квартале 2020 года |  |
| в том числе |  |  |  |
| Местный бюджет | 5 | 0 | 0 |
| Из них: |  |  |  |
| **КАПВЛОЖЕНИЯ – всего** | **5** | **0** | **0** |
| в том числе |  |  |  |
| Местный бюджет | 5 | 0 | 0 |

**Муниципальная программа «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования «Октябрьский муниципальные район» на 2019-2021 гг.»**

Отчет

об исполнении показателей (индикаторов) муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение фактического значения от планового | | Обоснование причин отклонения |
| -/+ | % |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования «Октябрьский муниципальные район» на 2019-2021  гг. | | | | | | | |
| 1 | Информационное обеспечение субъектов малого и среднего предпринимательства на сайте администрации муниципального образования | Кол-во публикаций | 40 | 0 | -40 | 100 | По мере поступления |
| 2 | Мониторинг участия субъектов малого и среднего предпринимательства в размещении муниципального заказа | % | 43,5 | 0 | -43,5 | 100 | По мере Поступления |
| 3 | Организация участия предпринимателей в ежегодных конкурсах | Субъектов | 5 | 0 | -4 | 100 | По мере поступления |
| 4 | Осуществление и развитие консультативной поддержки субъектов малого предпринимательства (круглый стол, семинары, учеба, информационные встречи) | Ед. | 9 | 0 | -9 | 100 | По мере поступления |

Отчет

о ходе и результатах реализации муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы (подпрограммы), основного мероприятия (мероприятия), источники финансирования, направления расходов | Предусмотрено | Профинансировано | Выполнено | Ожидаемые конечные результаты реализации мероприятий программы в количественном измерении | | Связь с показателем (индикатором) муниципальной программы |
| Предусмотрено | Выполнено [<\*>](file:///C:\Users\Saykova%20SO\Desktop\Исполнение%20программ%20за%201%20квартал(СВОД).docx#P2565) |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования «Октябрьский муниципальные район» на 2017-2019 гг. | | | | | | |
| Всего | 40,0 | 0 | 0 |  | Не выполнено. | 3 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 40,0 | 0 | 0 |  |  |  |

**Муниципальная программа «Развитие транспортной инфраструктуры в муниципальном образовании «Октябрьский муниципальный район» на 2029-2021 гг.**

Отчет

об исполнении показателей (индикаторов) муниципальной программы

Таблица 1.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование, ед. изм. | Показатели целевых индикаторов программы | |
| план | факт |
| Обеспечение эксплуатационного содержания муниципальных автомобильных дорог и искусственных сооружений на них (дорожный фонд). (км) | 0 | 0 |
| Приобретение грейдера | 1 | 0 |

**ИНФОРМАЦИЯ**

**о ходе выполнения муниципальной программы «Развитие транспортной инфраструктуры в муниципальном образовании «Октябрьский муниципальный район» на 2019-2021 гг.»**

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Источники и направления  расходов** | **Предусмотрено** | **Профинансировано** | **Выполнено** | **Ожидаемые конечные результаты реализации мероприятий программы в количественном измерении** | |
| **Предусмотрено** | **Выполнено (в случае невыполнения мероприятий, неосвоения средств указать причины** |
| **Программа** | | | | | |
| **ВСЕГО** | **6502,4** | **0** | **0** | **-** | **-** |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 6502,4 | 0 | 0 |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| **КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| **НИОКР** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| **ПРОЧИЕ РАСХОДЫ** | **6502,4** | 0 | 0 | **-** | **-** |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 6502,4 | 0 | 0 |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| **Подпрограмма «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения МО «Октябрьский муниципальный район»** | | | | | |
| **ВСЕГО** | **4602,4** | 0 | 0 |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 4602,4 | 0 | 0 |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| **КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ** |  |  |  | - | - |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| **НИОКР** | - | - | - | - | - |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| **ПРОЧИЕ РАСХОДЫ** | 4602,4 | 0 | 0 | - | - |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 4602,4 | 0 | 0 |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| **Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения»** | | | | | |
| **ВСЕГО** | **700** | 0 | 0 |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 700 | 0 | 0 |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| **КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ** | 700 | 0 | 0 |  | - |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 700 | 0 | 0 |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| **НИОКР** |  |  |  |  | - |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| **ПРОЧИЕ РАСХОДЫ** |  |  |  |  | - |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| **Подпрограмма «Развитие пассажирских перевозок в МО «Октябрьский муниципальный район» ЕАО** | | | | | |
| **ВСЕГО** | **1200** | 0 | 0 |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 1200 | 0 | 0 |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| **КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ** |  |  |  |  | - |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| **НИОКР** | - | - | - | - | - |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| **ПРОЧИЕ РАСХОДЫ** | 1200 | 0 | 0 | - | - |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 1200 | 0 | 0 |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |

**Муниципальная программа «Обеспечение содержания, обслуживания и распоряжение объектами, земельными участками, находящимися в собственности муниципального образования «Октябрьский муниципальный район» Еврейской автономной области и земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена на2019-2021 годы**

Отчет

об исполнении показателей (индикаторов) муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение фактического значения от планового | | Обоснование причин отклонения |
| -/+ | % |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| «Обеспечение содержания, обслуживания и распоряжения объектами, земельными участками, находящимися в собственности муниципального образования «Октябрьский муниципальный район» Еврейской автономной области и земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена на 2018-2020 годы» | | | | | | | |
| 1 | Мероприятия по оформлению права муниципальной собственности на объекты недвижимости | свидетельств | 1 | 0 | -1 | 100 | Мероприятие планируется провести до конца 2020 г. |
| 2 | Мероприятия по оформлению права муниципальной собственности на земельные участки | свидетельств | 1 | 0 | -1 | 100 | Мероприятие планируется провести до конца 2020 г. |
| 3 | Мероприятия по проведению аукционов на право заключения договоров аренды (концессионных соглашений) муниципального имущества | договоров | 1 | 0 | -1 | 100 | Мероприятие планируется провести до конца 2020 г. |
| 4 | Мероприятия по проведению аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков | участков | 20 | 3 | -17 | 85 | Мероприятие планируется провести до конца 2020 г. |
| 5 | Мероприятия по оформлению документов на проведение кадастровых работ на земельные участки | участков | 5 | 1 | -4 | 80 | Мероприятия планируется провести во 2-м квартале 2019 г. |
| 6 | Мероприятия по приватизации муниципального имущества | штук | 2 | 1 | -1 | 50 | Мероприятия планируется провести во 2-м квартале 2019 г. |

Отчет

о ходе и результатах реализации муниципальной программы

Октябрьского муниципального района Еврейской автономной области

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы (подпрограммы), основного мероприятия (мероприятия), источники финансирования, направления расходов | Предусмотрено, тыс. руб. | Профинансировано, тыс. руб. | Выполнено, % | Ожидаемые конечные результаты реализации мероприятий программы в количественном измерении | | Связь с показателем (индикатором) муниципальной программы |
| Предусмотрено | Выполнено [<\*>](#P2565) |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| «Обеспечение содержания, обслуживания и распоряжения объектами, земельными участками, находящимися в собственности муниципального образования «Октябрьский муниципальный район» Еврейской автономной области и земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена на 2018-2020 годы» | | | | | | |
| Всего  Местный бюджет | 990,0 | 247,9 | 25,0 | Пополнение доходной части бюджета | Пополнение доходной части бюджета –3676,5 тыс.руб. |  |
| Наименование задачи | | | | | | |
| Наименование основного мероприятия  Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности | | | | | | |
| Местный бюджет | 200,0 | 21,0 | 10,5 | Заключение договоров на оплату услуг по оценке рыночной стоимости муниципального имущества, определению рыночной стоимости годовой арендной платы за земельные участки, определению рыночной стоимости права на заключение договора аренды | Оплату услуг по оценке рыночной стоимости муниципального имущества, определению рыночной стоимости годовой арендной платы за земельные участки, определению рыночной стоимости права на заключение договора аренды | Продажа муниципального имущества; продажа земельных участков; проведение аукционов на право заключения договоров аренды (концессионных соглашений) муниципального имущества; проведение аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков |
| Обеспечение приватизации и проведение предпродажной подготовки объектов приватизации (изготовление технических планов) | | | | | | |
| Местный бюджет | 50,0 | 0 | 0 | Оплата услуг по изготовлению технических планов | Не выполнено в связи с отсутствием необходимости в изготовлении технических планов на объекты приватизации | Приватизация муниципального имущества |
| Мероприятия по землеустройству и землепользованию (межевание земельных участков, установление границ населенных пунктов и границ поселений) | | | | | | |
| Местный бюджет | 150,0 | 80,5 | 53,7 | Оплата услуг по межеванию земельных участков, установление границ населенных пунктов и границ поселений | Мероприятия по заключению договоров на оплату услуг по межеванию земельных участков планируется провести во 2-м полугодии 2019 г. | Оформление документов на проведение кадастровых работ на земельные участки |
| Мероприятия непрограммных направлений деятельности органов местного самоуправления по имущественному вопросу на капитальный ремонт многоквартирных домов Октябрьского муниципального района | | | | | | |
| Местный бюджет | 70,0 | 10,4 | 18,9 | Оплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах (за жилые помещения находящиеся в муниципальной собственности) | Оплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах (за жилые помещения находящиеся в муниципальной собственности) за 1 квартал 2019 г. | Не связано |
| Расходы на обеспечение функций муниципальных органов | | | | | | |
| Местный бюджет | 520,0 | 136,0 | 26,2 | Оплата услуг теплоснабжения, содержание и текущий ремонт общего имущества многоквартирных домов;  ремонт объектов недвижимого имущества | Оплата услуг теплоснабжения, содержание и текущий ремонт общего имущества многоквартирных домов за 1 квартал 2019 г. | Не связано  (создание условий по сохранности движимого и недвижимого имущества;  проведение мероприятий по ремонту либо реконструкции, обновления имущества, имеющего амортизационные сроки) |

**Муниципальная программа «Развитие культуры в Октябрьском муниципальном районе НА 2019-2021 ГОДА»**

Отчет

об исполнении показателей (индикаторов) муниципальной программы за 1 квартал 2020 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение фактического значения от планового | | Обоснование причин отклонения |
| -/+ | % |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Развитие культуры в Октябрьском муниципальном районе на 2019-2021 годы | | | | | | | |
| Подпрограмма «Развитие дополнительного образования в сфере культуры Октябрьского муниципального района» | | | | | | | |
| 1 | Посещаемость обучающимися детской музыкальной школы | % | 100% | 94% | 2 | 6% | По болезни |
| 2 | Обеспечение выполнения уровня удовлетворенности граждан качеством предоставления муниципальных услуг | % | 100% | 100% | \_\_\_ | \_\_\_ | \_\_\_\_ |
| Подпрограмма «Развитие межпоселенческого центра культуры и досуга Октябрьского муниципального района» | | | | | | | |
| 1 | Посещаемость учреждений культуры | % | 100% (2500 чел.) | 93 % (2320чел.) | - | 7 | Школьный карантин |
| 2 | Совершенствование деятельности по организации досуга, нравственного, эстетического и патриотического воспитания населения района (проведение районных фестивалей и конкурсов) | Ед. | - | - | - | - | - |

Отчет

о ходе и результатах реализации муниципальной программы

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы (подпрограммы), основного мероприятия (мероприятия), источники финансирования, направления расходов | Предусмотрено | Профинансировано | Выполнено | Ожидаемые конечные результаты реализации мероприятий программы в количественном измерении | | Связь с показателем (индикатором) муниципальной программы |
| Предусмотрено | Выполнено |
| **Муниципальная программа «Развитие культуры в Октябрьском муниципальном районе»** | | | | | | |
| Всего | 17338,3 | 4105,4 | 4105,4 | 17338,3 | 4105,4 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 16915,0 | 3919,8 | 3919,8 | 16915,0 | 3919,8 |  |
| Внебюджетные источники | 423,3 | 185,6 | 185,6 | 423,3 | 185,6 |  |
| **Подпрограмма «Развитие Межпоселенческого центра культуры и досуга Октябрьского муниципального район** | | | | | | |
| Всего | 14406,4 | 3486,6 | 3486,6 | 14406,4 | 3486,6 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 14100,0 | 3360,4 | 3360,4 | 14100,0 | 3360,4 |  |
| Внебюджетные источники | 306,5 | 126,2 | 126,2 | 306,5 | 126,2 |  |
|  | 19165,5 | 3486,6 | 3486,6 | 19165,5 | 3486,6 |  |
| **Программа «Развитие дополнительного образования в сфере культуры Октябрьского муниципального района»** | | | | | | |
| Всего | 2931,8 | 618,8 | 618,8 | 2931,8 | 618,8 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 2815,0 | 559,4 | 559,4 | 2815,0 | 559,4 |  |
| Внебюджетные источники | 116,8 | 59,4 | 59,4 | 116,8 | 59,4 |  |

**Муниципальная программа «Формирование архивных фондов и обеспечение сохранности документов в Октябрьском муниципальном районе» на 2019-2021 годы» за 1 квартал 2020 года**

Отчет

об исполнении показателей (индикаторов) муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение фактического значения от планового | | Обоснование причин отклонения |
| -/+ | % |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | | | | | | | |
| **Муниципальная программа «Формирование архивных фондов и обеспечение сохранности документов в Октябрьском муниципальном районе» на 2019-2021 годы** | | | | | | | |
| 1 | Повышение эффективности и качества услуг в сфере архивного дела юридическим и физическим лицам | % | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2 | Сохранение и повышение безопасности архивных документов, улучшение условий их хранения (картонирование документов, сигнализация) | % | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3 | Повышение эффективности и качества услуг с установленными нормативными режимами хранения, обеспечивающими их постоянное (вечное) хранение (установка охранно-пожарной сигнализации) | % | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

Отчет

о ходе и результатах реализации муниципальной программы

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы (подпрограммы), основного мероприятия (мероприятия), источники финансирования, направления расходов | Предусмотрено | Профинансировано | Выполнено | Ожидаемые конечные результаты реализации мероприятий программы в количественном измерении | | Связь с показателем (индикатором) муниципальной программы |
| Предусмотрено | Выполнено |
| **Муниципальная программа «Формирование архивных фондов и обеспечение сохранности документов в Октябрьском муниципальном районе» на 2019-2021 годы** | | | | | | |
| Всего | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | |

Начальник отдела экономики, потребительского рынка, услуг и внешнеэкономических связей Т.А.Кошель