

**Муниципальное образование**

**«Октябрьский муниципальный район»**

Еврейской автономной области

# АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 10.12.2021 | № | 177 |
| с. Амурзет | | |

О разработке стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Октябрьский муниципальный район» до 2030 года и плана мероприятий по ее реализации

В соответствии со статьей 39 Федерального закона от 28.06.2014 №172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», постановлением администрации муниципального района от 02.12.2020 №228 «Об утверждении порядков разработки, корректировки, контроля реализации стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Октябрьский муниципальный район» и плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Октябрьский муниципальный район», Уставом муниципального образования «Октябрьский муниципальный район» администрация муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить План мероприятий по разработке стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Октябрьский муниципальный район» до 2030 года и плана мероприятий по ее реализации» согласно приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации.
3. Опубликовать настоящее постановление на сайте муниципального образования «Октябрьский муниципальный район» и в Информационном бюллетене «Правовой вестник Октябрьского района».
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации

муниципального района М.Ю. Леонова

Приложение

к постановлению администрации

муниципального района

от 10.12.2021 г № 177

План мероприятий по разработке стратегии социально – экономического

развития муниципального образования «Октябрьский муниципальный район» до 2030 года

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование работ | Сроки исполнения | Ответственный исполнитель |
| 1 этап. Организация разработки Стратегии | | |
| Формирование рабочей группы по разработке стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Октябрьский муниципальный район» до 2030 года (далее- рабочая группа) | декабрь 2021года . | Отдел экономики, потребительского рынка, услуг и внешнеэкономических связей |
| Организация уставного заседания рабочей группы | декабрь 2021 года | Отдел экономики, потребительского рынка, услуг и внешнеэкономических связей |
| Обсуждение концепции проекта стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Октябрьский муниципальный район» до 2030 года» (далее – Стратегии) на заседании рабочей группы | декабрь 2021 года | Отдел экономики, потребительского рынка, услуг и внешнеэкономических связей |
| 2 этап. Аналитический этап разработки Стратегии | | |
| Оценка страховых условий и основных тенденций развития по итогам 2019 и 2020 годов | декабрь 2021 года | Отдел экономики, потребительского рынка, услуг и внешнеэкономических связей, структурные подразделения администрации муниципального района, члены рабочей группы |

3 этап. Этап целеполагания (формулировка целей и постановка задач Стратегии)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Проектирование главных стратегических целей развития муниципального образования «Октябрьский муниципальный район» период до 2030 года (в соответствии с целями и приоритетами РФ Еврейской автономной области) | январь 2022 года | Отдел экономики, потребительского рынка, услуг и внешнеэкономических связей , структурные подразделения администрации муниципального района, члены рабочей группы |
| Обсуждение системы стратегических целей и приоритетов, сборов предложений и замечаний | январь 2022 года | Рабочая группа |
| Уточнение системы стратегических целей и приоритетов, сценариев развития муниципального образования «Октябрьский муниципальный район» (в соответствии с поступившими предложениями и замечаниями) | январь 2022 года | Рабочая группа |
| 4 этап. Проектирование Стратегии | | |
| Разработка структуры Стратегии на основе системы целей, приоритетов и направлений развития муниципального образования «Октябрьский муниципальный район» | февраль 2022 года | Отдел экономики, потребительского рынка, услуг и внешнеэкономических связей |
| Разработка разделов Стратегии по направлениям деятельности (включая показатели достижения целей, ожидаемые результаты, оценку необходимых ресурсов и программного инструментария) | март 2022 года | Отдел экономики, потребительского рынка, услуг и внешнеэкономических связей , структурные подразделения администрации муниципального района, администрации сельских поселений, депутаты Собрания депутатов Октябрьского муниципального района, заинтересованные граждане и организации |
| Формирования проекта Стратегии | апрель - май 2022 года | Отдел экономики, потребительского рынка, услуг и внешнеэкономических связей |
| 5 этап. Обсуждение проекта стратегии | | |
| Размещение проекта Стратегии на официальном информационном сайте МО «Октябрьский муниципальный район» | июнь 2022 года | Отдел экономики, потребительского рынка, услуг и внешнеэкономических связей |
| Организация и проведение общественного обсуждения проекта Стратегии | июнь 2022 года | Отдел экономики, потребительского рынка, услуг и внешнеэкономических связей |
| Рассмотрение поступивших замечаний и предложений по проекту Стратегии | июнь 2022 года | Отдел экономики, потребительского рынка, услуг и внешне экономических связей ,  рабочая группа |
| Доработка проекта Стратегии по итогам общественного обсуждения | июль 2022 года | Отдел экономики, потребительского рынка, услуг и внешне экономических связей, рабочая группа |
| 6 этап. Утверждение Стратегии | | |
| Организация проведения публичных слушаний по проекту Стратегии. | Июль 2022 года | Отдел экономики, потребительского рынка, услуг и внешнеэкономических связей |
| Доработка проекта Стратегии по итогам публичных слушаний | июль 2022 года | Отдел экономики, потребительского рынка, услуг и внешнеэкономических связей |
| Обеспечение внесения проекта об утверждении Стратегии социально – экономического развития муниципального образования «Октябрьский муниципальный район» до 2030 года на Собрание депутатов Октябрьского муниципального района | июль 2022 | Отдел экономики, потребительского рынка, услуг и внешнеэкономических связей |
| Опубликование Стратегии в СМИ в качестве официального документа | август 2022 года | Отдел экономики, потребительского рынка, услуг и внешнеэкономических связей, отдел информатизации |
| Государственная регистрация Стратегии в федеральном государственном реестре документов стратегического планирования | август 2022 года | Отдел экономики, потребительского рынка, услуг и внешнеэкономических связей |