**ИНФОРМАЦИЯ**

**о ходе выполнения программ, реализуемых на территории муниципального образования**

**«Октябрьский муниципальный район»**

**за 2017 год**

**Муниципальная программа «Поддержка развития образования на территории муниципального образования Октябрьский муниципальный район» на 2017-2019 годы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование | Показатели целевых индикаторов программы |
| план | факт |
| Мероприятия по обеспечению деятельности дошкольных учреждений | 9 учреждений | 9 учреждений |
| Мероприятие по противопожарной безопасности при подготовке дошкольных учреждений к новому учебному году | 9 учреждений | 9 учреждений |
| Мероприятия по подготовке, переподготовке и повышению квалификации работников дошкольных учреждений | 9 учреждений | 9 учреждений |
| Обеспечение деятельности дошкольных учреждений за счет оказания платных услуг | 9 учреждений | 9 учреждений |
| Мероприятия по обеспечению деятельности общеобразовательных учреждений | 3 учреждения | 3 учреждения |
| Мероприятия по обеспечению противопожарной безопасности и подготовке к новому учебному году | 3 учреждения | 3 учреждения |
| Мероприятия по подготовке, переподготовке и повышению квалификации работников общеобразовательных учреждений | 3 учреждения | 3 учреждения |
| Обеспечение деятельности общеобразовательных учреждений за счет доходов от оказания услуг | 3 учреждения | 3 учреждения |
| Мероприятия по обеспечению деятельности бюджетного учреждения | 1 учреждение | 1 учреждение |
| Мероприятия по обеспечению деятельности учреждений дополнительного образования | 1 учреждение | 1 учреждение |
| Мероприятия по обеспечению противопожарной безопасности и подготовке к новому учебному году | 1 учреждение | 1 учреждение |
| Мероприятия по подготовке, переподготовке и повышению квалификации работников учреждений дополнительного образования | 1 учреждение | 1 учреждение |
| Мероприятия по обеспечению деятельности учреждения за счет доходов от оказания услуг | 1 учреждение | 1 учреждение |
| Обеспечение и совершенствование форм отдыха, оздоровления и занятости детей школьного возраста, а также детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 4 учреждения | 4 учреждения |
| Мероприятия по оснащению материально-технической базы учреждений дополнительного образования | 1 учреждение | 0 |
| Мероприятия по созданию условий для получения качественного образования детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами | 1 учреждение | 0 |
| Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом | 1 учреждение | 1 учреждение |
| Создание условий проживания обучающихся в общеобразовательных организациях с круглосуточным пребыванием обучающихся, соответствующих санитарно-эпидемиологическим требованиям | 2 учреждения | 2 учреждения |

**Информация о ходе выполнения муниципальной программы за 2017 год**

**«Поддержка развития образования на территории муниципального образования «Октябрьский муниципальный район» на 2017-2019 годы**

тыс.рублей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программыИсточники финансирования и направления расходов | Предусмотрено | Профинансировано | Выполнено | Ожидаемые конечные результаты реализации мероприятий программы в количественном измерении |
| Предусмотрено | Выполнено (в случае невыполнения мероприятий, неосвоения средств указать причины) |
| **«Поддержка развития образования на территории муниципального образования «Октябрьский муниципальный район» на 2017-2019 годы** |
| **Всего**  | 230515,4 | 230038,1 | 230038,1 | - Улучшение условий содержания обучающихся в 100% учреждений. | Частично выполнено |
| - Проведение мероприятий по обеспечению противопожарной безопасности в 100% учреждений. | Выполнено |
| - Обеспечение условий для повышения качества образования через повышение профессиональной компетентности не менее 162 участников образовательного процесса к 2019 году. | Выполнено |
|  - Обеспечение качественным питанием 100% обучающихся. | Выполнено 94% |
| - Увеличение доли детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5-18 лет, до 70%. | Выполнено |
| - Увеличение количества детей, охваченных отдыхом и оздоровлением в лагерях с дневным пребыванием до 94,5%. | Выполнено |
| - Улучшение материально-технической базы учреждения дополнительного образования.   | Не выполнено в связи с недостаточностью финансовых средств  |
| В том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 71462,5 | 71462,1 | 71462,1 |  |  |
| Областной бюджет | 152477,0 | 152012,4 | 152012,4 |  |  |
| Внебюджетные источники | 6575,9 | 6563,6 | 6563,6 |  |  |
| **Прочие - всего** | 230515,4 | 230038,1 | 230038,1 |  |  |
| В том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 71462,5 | 71462,1 | 71462,1 |  |  |
| Областной бюджет | 152477,0 | 152012,4 | 152012,4 |  |  |
| Внебюджетные источники | 6575,9 | 6563,6 | 6563,6 |  |  |
| **1. Подпрограмма «Поддержка и развитие системы дошкольного образования»** |
| **Всего**  | 71086,5 | 71015,1 | 71015,1 | Улучшение условий содержания обучающихся в 100% учреждений | Частично выполнены |
| В том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 33188,1 | 33188,1 | 33188,1 |  |  |
| Областной бюджет | 32158,1 | 32086,8 | 32086,8 |  |  |
| Внебюджетные источники | 5740,4 | 5740,3 | 5740,3 |  |  |
| **Прочие - всего** | 71086,5 | 71015,1 | 71015,1 |  |  |
| В том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 33188,1 | 33188,1 | 33188,1 |  |  |
| Областной бюджет | 32158,1 | 32086,8 | 32086,8 |  |  |
| Внебюджетные источники | 5740,4 | 5740,3 | 5740,3 |  |  |
| **Подпрограмма «Поддержка и развитие системы общего образования»** | 4550,4 | 3790,2 | 3790,2 |
| **Всего**  | 146201,4 | 146013,1 | 146013,1 | Улучшение условий содержания обучающихся в 100% учреждений | Частично выполнены |
| В том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 27511,3 | 27511,3 | 27511,3 |  |  |
| Областной бюджет | 117930,8 | 117746,0 | 117746,0 |  |  |
| Внебюджетные источники | 759,3 | 755,7 | 755,7 |  |  |
| **Прочие - всего** | 146201,4 | 146013,1 | 146013,1 |  |  |
| В том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 27511,3 | 27511,3 | 27511,3 |  |  |
| Областной бюджет | 117930,8 | 117746,0 | 117746,0 |  |  |
| Внебюджетные источники | 759,3 | 755,7 | 755,7 |  |  |
| **Подпрограмма «Поддержка и развитие системы дополнительного образования, отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков»** |
| **Всего**  | 13227,4 | 13009,9 | 13009,9 | Улучшение условий содержания воспитанников в 100% учреждений | Частично выполнены |
| В том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 10763,1 | 10762,7 | 10762,7 |  |  |
| Областной бюджет | 2388,1 | 2179,6 | 2179,6 |  |  |
| Внебюджетные источники | 76,3 | 67,6 | 67,6 |  |  |
| **Прочие - всего** | 13227,4 | 13009,9 | 13009,9 |  |  |
| В том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 10763,1 | 10762,7 | 10762,7 |  |  |
| Областной бюджет | 2388,1 | 2179,6 | 2179,6 |  |  |
| Внебюджетные источники | 76,3 | 67,6 | 67,6 |  |  |

**«Комплексная безопасность образовательных учреждений на территории**

 **Октябрьского муниципального района на 2016-2025 годы» за 2017 год**

**Форма 1. Оценка основных целевых индикаторов программы за период реализации** программы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование | Показатели целевых индикаторов программы |
| план | факт |
| 1. Установка противодымных дверей | 1учреждение | 1 учреждение |
| 2.Установка видеонаблюдения | 12 учреждений | 12 учреждений |

**Информация о ходе выполнения муниципальной целевой программы за 2017 год**

**«Комплексная безопасность образовательных учреждений на территории**

 **Октябрьского муниципального района на 2016-2025 годы»**

тыс.рублей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программыИсточники финансирования и направления расходов | Предусмотрено | Профинансировано | Выполнено | Ожидаемые конечные результаты реализации мероприятий программы в количественном измерении |
| Предусмотрено | Выполнено (в случае невыполнения мероприятий, неосвоения средств указать причины) |
| **Программа «Комплексная безопасность образовательных учреждений на территории Октябрьского муниципального района на 2016-2025 годы»** |
| **Всего**  | 600 | 411,3 | 411,3 | -повышение уровня противопожарной безопасности муниципальных образовательных учреждений; -повышение уровня антитеррористической безопасности муниципальных образовательных учреждений-содержание помещений образовательных учреждений в соответствии с требованиями. | Выполнено  Профинансировано из других источников |
| В том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 600 | 411,3 | 411,3 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Прочие - всего** | 600 | 411,3 | 411,3 |  |  |
| В том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 600 | 411,3 | 411,3 |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 1. **Установка противодымных дверей в образовательных учреждениях**
 |
| **Всего** | 126,5 | 40 | 40 | повышение уровня противопожарной безопасности муниципальных образовательных учреждений | Выполнено. Профинансировано из других источников |
| В том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 126,5 | 40 | 40 |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| **Прочие - всего** | 126,5 | 40 | 40 |  |  |
| В том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 126,5 | 40 | 40 |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 1. **Установка видеонаблюдения в образовательных учреждениях**
 |
| **Всего** | 473,5 | 371,3 | 371,3 | повышение уровня антитеррористической безопасности муниципальных образовательных учреждений | Выполнено.  |
| В том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 473,5 | 371,3 | 371,3 |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| **Прочие - всего** | 473,5 | 371,3 | 371,3 |  |  |
| В том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 473,5 | 371,3 | 371,3 |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |

**Программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования "Октябрьский муниципальный район" на 2017 год»**

**Форма 1. Оценка основных целевых индикаторов программы**

**за период реализации программы**

Таблица 1

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  | Ед. изм. | Показатели целевых индикаторов программы |
| план | факт  |
| 1 | Приобретение и установка прибора учета тепловой энергии в интернате МБОУ «СОШ с. Амурзет» | шт. | 1 | 0 |
| 2 | Приобретение и установка прибора учета холодной воды в интернате МБОУ «СОШ с. Амурзет» | шт. | 1 | 1 |
| 3 | Приобретение и установка прибора учета тепловой энергии в МКОУ «ООШ с.Благословенное имени героя Советского Союза Г.Д.Лопатина» | шт | 1 | 0 |
| 4 | Приобретение и установка прибора учета тепловой энергии в филиале МКОУ «ООШ с.Благословенное имени героя Советского Союза Г.Д.Лопатина в селе Нагибово» | шт | 1 | 0 |
| 5 | Приобретение и установка прибора учета тепловой энергии в МКОУ «ООШ с.Полевое» | шт | 1 | 0 |
| 6 | Приобретение и установка прибора учета тепловой энергии в МКДОУ «Детский сад с.Ек-Никольское» | шт | 1 | 0 |
| 7 | Приобретение и установка прибора учета тепловой энергии в МКДОУ «Детский сад с.Полевое» | шт | 1 | 0 |
| 8 | Приобретение и установка прибора учета тепловой энергии в МКДОУ «Детский сад с.Нагибово» | шт | 1 | 0 |
| 9 | Приобретение и установка прибора учета тепловой энергии в МКДОУ «Детский сад с.Ручейки» | шт | 1 | 0 |
| 10 | Приобретение и установка прибора учета холодной воды в МКДОУ «Детский сад с.Ек-Никольское» | шт | 1 | 1 |
| 11 | Приобретение и установка прибора учета холодной воды в МКДОУ «Детский сад с.Полевое» | шт | 1 | 1 |
| 12 | Приобретение и установка прибора учета тепловой энергии в МКУДО «Районная детская музыкальная школа» с.Амурзет» | шт | 1 | 1 |
| 13 | Приобретение и установка прибора учета тепловой энергии в МКУ «Районный краеведческий музей» с.Амурзет» | шт | 1 | 1 |
| 14 | Проведение энергетического обследования тепловых сетей и котельной с. Благословенное» | энергетический паспорт | 1 | 0 |
| 15 | Проведение энергетического обследования тепловых сетей и котельной с. Ек-Никольское | энергетический паспорт | 1 | 0 |
| 16 | Проведение энергетического обследования тепловых сетей и котельной с. Нагибово | энергетический паспорт | 1 | 0 |

|  |
| --- |
| **Информация о ходе выполнения муниципальных программ за 2017 год**тыс. рублей |
| Наименование программы, источники финансирования и направления расходов | Предусмот-рено | Профинан-сировано | Выполнено | Ожидаемые конечные результаты мероприятий программы в количественном измерении |
| Предусмотрено | Выполнено (в случае невыполнения мероприятий, неосвоения средств указать причины) |
| **Программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования "Октябрьский муниципальный район" за 2017 год** |
| **ВСЕГО** | 1875,4 | 1045,8 | 1045,8 |  |  |
| в том числе |   |   |   |  |  |
| Местный бюджет  | 1776,4 | 1045,8 | 1045,8 |  |  |
| Внебюджетные источники  | 99 | 0 | 0 |  |  |
| **КАПВЛОЖЕНИЯ - всего** | 1875,4 | 1045,8 | 1045,8 |  |  |
| в том числе |   |  |   |  |  |
| Местный бюджет  | 1776,4 | 1045,8 | 1045,8 |  |  |
| Внебюджетные источники  | 99 | 0 | 0 |  |  |
| **Приобретение и установка прибора учета тепловой энергии в интернате МБОУ «СОШ с. Амурзет»** |
| **ВСЕГО** | 185,9 | 99,5 | 99,5 | сокращение расходов на оплату за потребленные энергоресурсы до 30 % | Мероприятие выполнено частично-приобретен прибор учета тепловой энергии, установка будет проведена в 2018г. |
| в том числе |   |   |   |
| Местный бюджет  | 185,9 | 99,5 | 99,5 |
| Внебюджетные источники  |   |   |   |
| **КАПВЛОЖЕНИЯ - всего** | 185,9 | 99,5 | 99,5 |
| в том числе |   |   |   |
| Местный бюджет  | 185,9 | 99,5 | 99,5 |
| Внебюджетные источники  |  |  |  |
| **Приобретение и установка прибора учета холодной воды в интернате МБОУ «СОШ с. Амурзет»** |
| **ВСЕГО** | 16,4 | 18,8 | 18,8 | сокращение расходов на оплату за потребленные энергоресурсы до 30% | сокращены расходы на оплату за холодную воду до 30% |
| в том числе |   |   |   |
| Местный бюджет  | 16,4 | 18,8 | 18,8 |
| Внебюджетные источники  |   |   |   |
| **КАПВЛОЖЕНИЯ - всего** | 16,4 | 18,8 | 18,8 |
| в том числе |   |   |   |
| Местный бюджет  | 16,4 | 18,8 | 18,8 |
| Внебюджетные источники  |   |   |   |
| **Приобретение и установка прибора учета тепловой энергии МКОУ «ООШ с.Благословенное имени героя Советского Союза Г.Д.Лопатина** |
| **ВСЕГО** | 185,9 | 138,5 | 138,5 | сокращение расходов на оплату за потребленные энергоресурсы до 30 % | Мероприятие выполнено частично- приобретен прибор учета тепловой энергии, установка будет проведена в 2018г. |
| в том числе |   |  |  |
| Местный бюджет  | 185,9 | 138,5 | 138,5 |
| Внебюджетные источники  |   |  |  |
| **КАПВЛОЖЕНИЯ - всего** | 185,9 | 138,5 | 138,5 |
| в том числе |   |  |  |
| Местный бюджет  | 185,9 | 138,5 | 138,5 |
| Внебюджетные источники  |   |   |   |
| **Приобретение и установка прибора учета тепловой энергии в филиале МКОУ «ООШ с.Благословенное имени героя Советского Союза Г.Д.Лопатина» «ООШ в с.Нагибово»** |
| **ВСЕГО** | 185,9 | 69,2 | 69,2 | сокращение расходов на оплату за потребленные энергоресурсы до 30% | Мероприятие выполнено частично- приобретен прибор учета тепловой энергии, установка будет проведена в 2018г. |
| в том числе |  |  |  |
| Местный бюджет  | 185,9 | 69,2 | 69,2 |
| Внебюджетные источники  |  |  |  |
| **КАПВЛОЖЕНИЯ - всего** | 185,9 | 69,2 | 69,2 |
| в том числе |  |  |  |
| Местный бюджет  | 185,9 | 69,2 | 69,2 |
| Внебюджетные источники  |   |   |   |
| **Приобретение и установка прибора учета тепловой энергии в МКУ «ООШ с. Полевое»** |
| **ВСЕГО** | 185,9 | 112,7 | 112,7 | сокращение расходов на оплату за потребленные энергоресурсы до 30 % | Мероприятие выполнено частично- приобретен прибор учета тепловой энергии, установка будет проведена в 2018г. |
| в том числе |  |   |   |
| Местный бюджет  | 185,9 | 112,7 | 112,7 |
| Внебюджетные источники  |  |   |   |
| **КАПВЛОЖЕНИЯ - всего** | 185,9 | 112,7 | 112,7 |
| в том числе |  |   |   |
| Местный бюджет  | 185,9 | 112,7 | 112,7 |
| Внебюджетные источники  |   |   |   |
| **Приобретение и установка прибора учета тепловой энергии в интернате МКДОУ «Детский сад с.Ек-Никольское»** |
| **ВСЕГО** | 185,9 | 99,5 | 99,5 | сокращение расходов на оплату за потребленные энергоресурсы до 30 % | Мероприятие выполнено частично- приобретен прибор учета тепловой энергии, установка будет проведена в 2018г. |
| в том числе |  |  |  |
| Местный бюджет  | 185,9 | 99,5 | 99,5 |
| Внебюджетные источники  |  |  |  |
| **КАПВЛОЖЕНИЯ - всего** | 185,9 | 99,5 | 99,5 |
| в том числе |   |   |   |
| Местный бюджет  | 185,9 | 99,5 | 99,5 |
| Внебюджетные источники  |   |   |   |
| **Приобретение и установка прибора учета тепловой энергии в интернате МКДОУ «Детский сад с.Полевое»** |
| **ВСЕГО** | 185,9 | 82,6 | 82,6 | сокращение расходов на оплату за потребленные энергоресурсы до 30 % | Мероприятие выполнено частично- приобретен прибор учета тепловой энергии, установка будет проведена в 2018г. |
| в том числе |  |  |  |
| Местный бюджет  | 185,9 | 82,6 | 82,6 |
| Внебюджетные источники  |  |  |  |
| **КАПВЛОЖЕНИЯ - всего** | 185,9 | 82,6 | 82,6 |
| в том числе |  |  |  |
| Местный бюджет  | 185,9 | 82,6 | 82,6 |
| Внебюджетные источники  |   |   |   |
| **Приобретение и установка прибора учета тепловой энергии в интернате МКДОУ «Детский сад с.Нагибово»** |
| **ВСЕГО** | 185,9 | 82,6 | 82,6 | сокращение расходов на оплату за потребленные энергоресурсы до 30 % | Мероприятие выполнено частично- приобретен прибор учета тепловой энергии, установка будет проведена в 2018г. |
| в том числе |  |  |  |
| Местный бюджет  | 185,9 | 82,6 | 82,6 |
| Внебюджетные источники  |  |  |  |
| **КАПВЛОЖЕНИЯ - всего** | 185,9 | 82,6 | 82,6 |
| в том числе |  |  |  |
| Местный бюджет  | 185,9 | 82,6 | 82,6 |
| Внебюджетные источники  |  |  |  |
| **Приобретение и установка прибора учета тепловой энергии в интернате МКДОУ «Детский сад с.Ручейки»** |
| **ВСЕГО** | 185,9 | 89,99 | 89,99 |  |  |
| в том числе |  |  |  |
|  | сокращение расходов на оплату за потребленные энергоресурсы до 30 % | Мероприятие выполнено частично- приобретен прибор учета тепловой энергии, установка будет проведена в 2018г. |
| Местный бюджет  | 185,9 | 89,99 | 89,99 |
| Внебюджетные источники  |  |  |  |
| **КАПВЛОЖЕНИЯ - всего** | 185,9 | 89,99 | 89,99 |
| в том числе |  |  |  |
| Местный бюджет  | 185,9 | 89,99 | 89,99 |
| Внебюджетные источники  |  |  |  |
| **Приобретение и установка прибора учета холодной воды в МКДОУ «Детский сад с.Ек-Никольское»** |  |  |  |  |  |
| **ВСЕГО** | 16,4 | 17,7 | 17,7 | сокращение расходов на оплату за потребленные энергоресурсы до 30 % | сокращение расходы на оплату за холодную воду до 30 % |
| в том числе |  |  |  |
| Местный бюджет  | 16,4 | 17,7 | 17,7 |
| Внебюджетные источники  |  |  |  |
| **КАПВЛОЖЕНИЯ - всего** | 16,4 | 17,7 | 17,7 |
| в том числе |  |  |  |
| Местный бюджет  | 16,4 | 17,7 | 17,7 |
| Внебюджетные источники  |  |  |  |
| **Приобретение и установка прибора учета холодной воды в МКДОУ «Детский сад с.Полевое»** |
| **ВСЕГО** | 16,4 | 14,8 | 14,8 | сокращение расходов на оплату за потребленные энергоресурсы до 30 % | сокращение расходы на оплату за холодную воду до 30 % |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет  | 16,4 | 14,8 | 14,8 |  |  |
| Внебюджетные источники  |  |  |  |  |  |
| **КАПВЛОЖЕНИЯ - всего** | 16,4 | 14,8 | 14,8 |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет  | 16,4 | 14,8 | 14,8 |  |  |
| Внебюджетные источники  |  |  |  |  |  |
| **Приобретение и установка прибора учета тепловой энергии в МКУДО «Районная детская музыкальная школа» с.Амурзет»** |
| **ВСЕГО** | 120 | 120 | 120 | сокращение расходов на оплату за потребленные энергоресурсы до 30 % | сокращены расходы на оплату за тепловую энергию до 30 % |
| в том числе |
| Местный бюджет  | 120 | 120 | 120 |  |  |
| Внебюджетные источники  |  |  |  |
| **КАПВЛОЖЕНИЯ - всего** | 120 | 120 | 120 |
| в том числе |  |  |  |
| Местный бюджет  | 120 | 120 | 120 |
| Внебюджетные источники  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |   |   |   |
| **Приобретение и установка прибора учета тепловой энергии в МКУ «Районный краеведческий музей» с.Амурзет»** |
| **ВСЕГО** | 120 | 100 | 100 | сокращение расходов на оплату за потребленные энергоресурсы до 30 % | сокращены расходы на оплату за тепловую энергию до 30 % |
| в том числе |
| Местный бюджет  | 120 | 100 | 100 |  |  |
| Внебюджетные источники  |  |  |  |
| **КАПВЛОЖЕНИЯ - всего** | 120 | 100 | 100 |
| в том числе |  |  |  |
| Местный бюджет  | 120 | 100 | 100 |
| Внебюджетные источники  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |   |   |   |
| **Проведение энергетического обследования тепловых сетей и котельной с.Благословенное** |
| **ВСЕГО** | 33 | 0 | 0 | учет выработки тепловой энергии, фактический учет тепловых потерь | данные мероприятия не проведены в связи с несостоятельностью (банкротством) предприятия МУП «Теплосбыт» |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет  |  | 0 | 0 |   |   |
| Внебюджетные источники  | 33 | 0 | 0 |   |   |
| **КАПВЛОЖЕНИЯ - всего** |  | 0 | 0 |   |   |
| в том числе |  |  |  |   |   |
| Местный бюджет  |  | 0 | 0 |   |   |
| Внебюджетные источники  | 33 | 0 | 0 |   |   |
|  |  |  |  |   |   |
| **Проведение энергетического обследования тепловых сетей и котельной с.Ек-Никольское** |
| **ВСЕГО** | 33 | 0 | 0 | учет выработки тепловой энергии, фактический учет тепловых потерь | данные мероприятия не проведены в связи с несостоятельностью (банкротством) предприятия МУП «Теплосбыт» |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники  | 33 | 0 | 0 |  |  |
| **КАПВЛОЖЕНИЯ - всего** | 33 | 0 | 0 |   |   |
| в том числе |  |  |  |   |   |
| Местный бюджет  | 33 | 0 | 0 |   |   |
| **Проведение энергетического обследования тепловых сетей и котельной с.Нагибово** |
| **ВСЕГО** | 33 | 0 | 0 | учет выработки тепловой энергии, фактический учет тепловых потерь | данные мероприятия не проведены в связи с несостоятельностью (банкротством) предприятия МУП «Теплосбыт» |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет  | 33 | 0 | 0 |  |  | 33 | 0 | 0 |  |  |
| Внебюджетные источники  |  |  |  |     |     |
| **КАПВЛОЖЕНИЯ - всего** | 33 | 0 | 0 |
| в том числе |  |  |  |
| Местный бюджет  | 33 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |
|  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования «Октябрьский муниципальный район» ЕАО на период 2016-2017 годы»****Форма 1. Оценка основных целевых индикаторов программы за период реализации программы** Таблица 1

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п  | Наименование  | Ед. изм. | Показатели целевых индикаторов программы |
| план  | факт  |
| 1 | Количество жилых помещений, подлежащих расселению | шт. | 30 | 30 |
| 2 | Расселяемая площадь жилых помещений | м.кв. | 976,1 | 1014,1 |
| 3 | Количество переселенных жителей из аварийных жилых домов | чел. | 71 | 71 |

 |
| **Всего**  | 27330,8 | 27330,8 | 27330,8 | Улучшение качества жизни населения | Улучшены |
| В том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 8,3 | 8,3 | 8,3 |  |  |
| Областной бюджет | 3814,3 | 3814,3 | 3814,3 |  |  |
| Федеральный бюджет | 23508,2 | 23508,2 | 23508,2 |  |  |
| **Капитальные вложения - всего** | 27330,8 | 27330,8 | 27330,8 |  |  |
| В том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 8,3 | 8,3 | 8,3 |  |  |
| Областной бюджет | 3814,3 | 3814,3 | 3814,3 |  |  |
| Федеральный бюджет | 23508,2 | 23508,2 | 23508,2 |  |  |
| **Приобретение жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда посредством участия в долевом строительстве** |
| **Всего**  | 27330,8 | 27330,8 | 27330,8 |  |  |
| В том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 8,3 | 8,3 | 8,3 |  |  |
| Областной бюджет | 3814,3 | 3814,3 | 3814,3 |  |  |
| Федеральный бюджет | 23508,2 | 23508,2 | 23508,2 |  |  |
| **Капитальные вложения - всего** | 27330,8 | 27330,8 | 27330,8 |  |  |
| В том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 8,3 | 8,3 | 8,3 |  |  |
| Областной бюджет | 3814,3 | 3814,3 | 3814,3 |  |  |
| Федеральный бюджет | 23508,2 | 23508,2 | 23508,2 |  |  |

|  |
| --- |
| **Программа "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории муниципального образования "Октябрьский муниципальный район" ЕАО на 2012-2025 годы"** |

**Форма 1. Оценка основных целевых индикаторов программы**

**за период реализации программы**

Таблица 1

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п  | Наименование  | Ед. изм. | Показатели целевых индикаторов программы |
| план  | факт  |
| 1 | Капитальный ремонт сетей холодного водоснабжения «Аврора» с.Амурзет, с.Ек-Никольское | шт. | 1 | 0 |
| 2 | Разработка проектно-сметной документации по объекту «Реконструкция очистных сооружений с.Амурзет, с заменой сетей водоотведения | шт. | 1 | 0 |

**Муниципальная программа**

**«Профилактика наркомании и правонарушений на территории Октябрьского муниципального района на 2017-2019 гг.»**

**Форма 1. Оценка основных целевых индикаторов программы за период реализации программы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование, ед. изм | Показатели целевых индикаторов программы |
| план | факт |
| 1 Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними | 8 | 8 |
| 2. Число детей, подростков и молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в профилактические мероприятия.  | 340 | 350 |

Приложение 2

**Информация о ходе выполнения муниципальной программы за 2017 год**

**«Профилактика наркомании и правонарушений на территории муниципального образования «Октябрьский муниципальный район» на 2017-2019 годы»**

Тыс.рублей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программыИсточники финансирования и направления расходов | Предусмотрено | Профинансировано | Выполнено | Ожидаемые конечные результаты реализации мероприятий программы в количественном измерении |
| Предусмотрено | Выполнено (в случае невыполнения мероприятий, неосвоения средств указать причины) |
| **Программа «Профилактика наркомании и правонарушений на территории муниципального образования** **«Октябрьский муниципальный район» за 2017 год** |
| **Всего**  | 230,0 | 188,9 | 188,9 |  |  |
| В том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 230,0 | 188,9 | 188,9 |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| **Прочие - всего** | 230,0 | 188,9 | 188,9 |  |  |
| В том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 230, 0 | 188,9 | 188,9 |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| **1. Организация работы по оказанию социальной и материальной помощи осужденным, освободившимся из мест лишения свободы, а также осужденным без лишения свободы, их трудоустройство, восстановление утраченных документов.** |
| **Всего**  | 3,0 | 0,4 | 0,4 | Совершенствование форм и методов профилактической работы | Не выполнено, обращения на оказание материальной помощи от граждан не поступало |
| В том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 3,0 | 0,4 | 0,4 |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| **Прочие - всего** | 3,0 | 0,4 | 0,4 |  |  |
| В том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 3,0 | 0,4 | 0,4 |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| **2.Проведение творческо–оздоровительных смен в культурно–досуговых учреждениях района среди детей из малообеспеченных семей, подростков, состоящих на различных видах учета.** |
| **Всего**  | 1,0 | 0,0 | 0,0 | Совершенствование форм и методов профилактической работы. Отдых и оздоровление подростков из малообеспеченных семей. | Не выполнено в связи с отсутствием денежных средств в местном бюджете. |
| В том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 1,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| **Прочие - всего** | 1,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| В том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 1,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| **3.Оказание материальной помощи подросткам и молодежи, находящимся в трудной жизненной ситуации.**  |
| **Всего**  | 7,0 | 0,0 | 0,0 | Совершенствование форм и методов профилактической работы. | Не выполнено. Обращения от молодежи на оказание помощи не поступали |
| В том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 7,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| **Прочие - всего** | 7,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| В том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 7,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| **4. Поощрение активной части населения района, оказавшей помощь в охране общественного порядка,** **профилактике и раскрытии преступлений**. |
| **Всего**  | 8,0 | 8,0 | 8,0 | Материальное стимулирование населения за активное участие в профилактике правонарушений и преступлений. | Поощрение населения планируется по итогам года |
| В том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 8,0 | 8,0 | 8,0 |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| **Прочие - всего** | 8,0 | 8,0 | 8,0 |  |  |
| В том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 8,0 | 8,0 | 8,0 |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| **5.Проведение мероприятий по организации выявления и пресечения незаконного оборота наркотиков,** **уничтожение зарослей дикорастущей конопли на территории района.** |
| **Всего**  | 43,5 | 26,4 | 26,4 | Уничтожение не менее 80 процентов наркосодержащих растений на выявленных площадях. Совершенствование форм и методов работы по профилактике наркомании и табакокурения. | Выполнено частично, 40 % |
| В том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 43,5 | 26,4 | 26,4 |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| **Прочие - всего** | 43,5 | 26,4 | 26,4 |  |  |
| В том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 43,5 | 26,4 | 26,4 |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| **6. Организация и проведение профилактических мероприятий, акций «Нет наркотикам!»,**  **«Мы за здоровый образ жизни!», культурно-массовых мероприятий, конкурсов. Организация направления молодежи на областные мероприятия гражданско-патриотической направленности.** |
| **Всего** | 22,0 | 8,6 | 8,6 | Совершенствование форм и методов работы по профилактике наркомании и табакокурения. | Частично выполнено. Участие подростков и молодежи в районных и областных конкурсах, акциях. |
| В том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 22,0 | 8,6 | 8,6 |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| **Прочие - всего** | 22,0 | 8,6 | 8,6 |  |  |
| В том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 22,0 | 8,6 | 8,6 |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| В том числе |  |  |  |  |  |
| **7. Организация и проведение районных спортивных соревнований, товарищеских встреч.****Организация направления спортсменов района на областные и межмуниципальные соревнования.** |
| **Всего** | 145,5 | 145,5 | 145,5 | .Совершенствование форм и методов работы по профилактике наркомании и табакокурения. Пропаганда здорового образа жизни. | Частично выполнено. Участие спортсменов в районных и областных соревнованиях по различным видам спорта. |
| В том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 145,5 | 145,5 | 145,5 |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| **Капитальные вложения - всего** |  |  |  |  |  |
| В том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| **НИОКР - всего** |  |  |  |  |  |
| В том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| **Прочие - всего** | 145,5 | 145,5 | 145,5 |  |  |
| В том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 145,5 | 145,5 | 145,5 |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| В том числе |  |  |  |  |  |

**Муниципальная программа «Развитие культуры в Октябрьском муниципальном районе на 2017-2019 годы»**

**Форма 1. Оценка основных целевых индикаторов программы за период 2017 года**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование, ед. изм. | Показатели целевых индикаторов программы |
| План | Факт |
| **Муниципальная программа «Развитие культуры в Октябрьском муниципальном районе на 2016-2018 годы»** |
| **Подпрограмма** «Развитие дополнительного образования в сфере культуры Октябрьского муниципального района на 2016-2018 годы» |
| Посещаемость обучающимися детской музыкальной школы (%) | 10% | 10% |
| Обеспечение надлежащего выполнения уровня удовлетворенности граждан Октябрьского муниципального района качеством предоставления муниципальных услуг (%) | 100% | 100% |
| **Подпрограмма** «Развитие межпоселенческого центра культуры и досуга Октябрьского муниципального района на 2016-2018 годы» |
| Посещаемость учреждения культуры (%) | 29,5% | 29,6% |
| Совершенствование деятельности по организации досуга, нравственного, эстетического и патриотического воспитания населения района (проведение районных фестивалей и конкурсов) (ед.) | 2 | 3 |
| **Подпрограмма** «Развитие музейного обслуживания в Октябрьском муниципальном районе на 2016-2018 годы» |
| Посещаемость учреждения культуры (%) | 48,7% | 48,7% |
| Построения новых экспозиций (ед.) | 2 | 2 |
| **Подпрограмма** «Развитие библиотечного обслуживания Октябрьского муниципального района на 2016-2018 годы» |
| Посещаемость учреждения культуры (%) | 49,5% | 49,4% |
| Повышение уровня квалификации специалистов (чел.) | 3 | 2 |

**Информация о ходе выполнения муниципальной программы за 2017 год**

**«Развитие культуры в Октябрьском муниципальном районе на 2017-2019 годы»**

тыс.рублей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программыИсточники финансирования и направления расходов | Предусмотрено | Профинансировано | Выполнено | Ожидаемые конечные результаты реализации мероприятий программы в количественном измерении |
| Предусмотрено | Выполнено (в случае невыполнения мероприятий, неосвоения средств указать причины) |
| **Развитие культуры в Октябрьском муниципальном районе на 2017-2019 годы**» |
| **Всего**  | 19199,7 | 17299,5 | 17299,5 |  |   |
| В том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 18362,6 | 16522,5 | 16522,5 |  |  |
| Областной бюджет | 410,8 | 410,8 | 410,8 |  |  |
| Внебюджетные источники | 426,3 | 366,2 | 366,2 |  |  |
| **Прочие - всего** | 19199,7 | 17299,5 | 17299,5 |  |  |
| В том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 18362,6 | 16522,5 | 16522,5 |  |  |
| Областной бюджет | 410,8 | 410,8 | 410,8 |  |  |
| Внебюджетные источники | 426,3 | 366,2 | 366,2 |  |  |
| **1. Подпрограмма «Развитие межпоселенческого центра культуры и досуга Октябрьского муниципального района на 2017-2019 годы»** |
| **Всего**  | 9251,0 | 8497,0 | 8497,0 |  |  |
| В том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 8589,6 | 7850,7 | 7850,7 |  |  |
| Областной бюджет | 400,0 | 400,0 | 400,0 |  |  |
| Внебюджетные источники | 261,4 | 246,3 | 246,3 |  |  |
| **Прочие - всего** | 9251,0 | 8497,0 | 8497,0 |  |  |
| В том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 8589,6 | 7850,7 | 7850,7 |  |  |
| Областной бюджет | 400,0 | 400,0 | 400,0 |  |  |
| Внебюджетные источники | 261,4 | 246,3 | 246,3 |  |  |
| **2. Подпрограмма «Развитие музейного обслуживания в Октябрьском муниципальном районе на 2017-2019 годы»** | 4550,4 | 3790,2 | 3790,2 |
| **Всего**  | 1228,9 | 1079,7 | 1079,7 |  |  |
| В том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 1219,5 | 1070,7 | 1070,7 |  |  |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Внебюджетные источники | 9,4 | 9,0 | 9,0 |  |  |
| **Прочие - всего** | 1228,9 | 1079,7 | 1079,7 |  |  |
| В том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 1219,5 | 1070,7 | 1070,7 |  |  |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Внебюджетные источники | 9,4 | 9,0 | 9,0 |  |  |
| **3. Подпрограмма «Развитие библиотечного обслуживания Октябрьского муниципального района на 2017-2019 годы»** |
| **Всего**  | 4117,5 | 4037,3 | 4037,3 |  |  |
| В том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 4104,1 | 4026,5 | 4026,5 |  |  |
| Областной бюджет | 10,8 | 10,8 | 10,8 |  |  |
| Внебюджетные источники | 2,6 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| **Прочие - всего** | 4117,5 | 4037,3 | 4037,3 |  |  |
| В том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 4104,1 | 4026,5 | 4026,5 |  |  |
| Областной бюджет | 10,8 | 10,8 | 10,8 |  |  |
| Внебюджетные источники | 2,6 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| **4. Подпрограмма «Развитие дополнительного образования в сфере культуры Октябрьского муниципального района на 2017-2019 годы»** |
| **Всего**  | 4602,3 | 3685,4 | 3685,4 |  |  |
| В том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 4449,4 | 3574,5 | 3574,5 |  |  |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Внебюджетные источники | 152,9 | 110,9 | 110,9 |  |  |
| **Прочие - всего** | 4602,3 | 3685,4 | 3685,4 |  |  |
| В том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 4449,4 | 3574,5 | 3574,5 |  |  |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Внебюджетные источники | 152,9 | 110,9 | 110,9 |  |  |

**Муниципальная программа «Развитие общественной активности на территории муниципального образования «Октябрьский муниципальный район» на 2017-2019 гг.»**

**Форма 1. Оценка основных целевых индикаторов программы за период реализации программы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование. | Показатели целевых индикаторов программы |
| план | факт |
| Количество общественных объединений, принявших участие в мероприятиях программы, единиц | 3 | 4 |
| Количество проведенных мероприятий по популяризации ветеранского движения, созданию условий для сохранения и развития военно-исторических традиций, формированию патриотического создания населения, единиц | 18 | 25 |
| Количество человек, принявших участие в мероприятиях по популяризации ветеранского движения, созданию условий для сохранения и развития военно-исторических традиций, формированию патриотического сознания населения, единиц | 900 | 900 |
| Общественные объединения, вовлеченные в реализацию мероприятий по поддержке общественных и гражданских инициатив, от общего числа общественных организаций, единиц | 7 | 7 |

 Основные целевые индикаторы программы за период реализации программы выросли за счет увеличения количества проведенных мероприятий и числа общественных объединений, принявших участие в мероприятиях программы.

**Информация**

**о ходе выполнения муниципальной программы «Развитие общественной активности населения на территории муниципального образования «Октябрьский муниципальный район» на 2017-2019 годы» за 2017 год**

тыс.рублей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программыИсточники финансирования и направления расходов | Предусмотрено | Профинансировано | Выполнено | Ожидаемые конечные результаты реализации мероприятий программы в количественном измерении |
| Предусмотрено | Выполнено (в случае невыполнения мероприятий, неосвоения средств указать причины) |
| **Программа «Развитие общественной активности на территории муниципального образования «Октябрьский муниципальный район» на 2017-2019 гг.»** |
|  |
| **Всего**  | 50,0 | 29,6 | 29,6 |  |  |
| В том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 50,0 | 29,6 | 29,6 |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| **Прочие - всего** | 50,0 | 29,6 | 29,6 |  |  |
| В том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 50,0 | 29,6 | 29,6 |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| **П.1.1 Проведение президиума районного Совета ветеранов в 1 квартале. Поощрение председателей ветеранских организаций.****Отчет комиссии по социально-бытовым вопросам** |
| Всего  | 3,6 | 3,6 | 3,6 | Материальное стимулирование членов ветеранского движения за активное участие в жизни района | Выполнено  |
| В том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 3,6 | 3,6 | 3,6 |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| Прочие - всего | 3,6 | 3,6 | 3,6 |  |  |
| В том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 3,6 | 3,6 | 3,6 |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| **П.1.2 - Организация и проведение мероприятия, приуроченного К празднованию Дня Победы.** |
| Всего  | 2,0 | 0,0 | 0,0 | Совершенствование патриотического воспитания |  |
| В том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 2,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| Прочие - всего | 2,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| В том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 2,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| **П.1.3 Проведение президиума районного Совета ветеранов в 2 квартале. Отчет комиссии по медицинскому обслуживанию** |
| Всего  | 3,6 | 3,6 | 3,6 | Материальное стимулирование членов ветеранского движения за активное участие в жизни района | Выполнено (мероприятие профинансировано полностью) |
| В том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 3,6 | 3,6 | 3,6 |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| Прочие - всего | 3,6 | 3,6 | 3,6 |  |  |
| В том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 3,6 | 3,6 | 3,6 |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| **П.1.4 Организация и проведение мероприятия, посвященное Дню физкультурника** |
| Всего  | 7,4 | 0,0 | 0,0 | Выявления и развития у инвалидов физических способностей, обмен опытом |  |
| В том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 7,4 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| Прочие - всего | 7,4 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| В том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 7,4 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| **П.1.5 Проведение президиума районного Совета ветеранов в 3 квартале. Поощрение председателей ветеранских организаций.****Отчет комиссии по патриотическому воспитанию** |
| Всего  | 3,6 | 3,6 | 3,6 | Материальное стимулирование членов ветеранского движения за активное участие в жизни района | Выполнено (мероприятие профинансировано полностью) |
| В том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 3,6 | 3,6 | 3,6 |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| Прочие - всего | 3,6 | 3,6 | 3,6 |  |  |
| В том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| **П.1.6 Организация и проведение конкурса художественной самодеятельности****среди людей с ограниченными возможностями, приуроченного к Международному дню инвалидов** |
| Всего  | 4,7 | 0,0 | 0,0 | Выявления и развития у инвалидов творческого потенциала, обмен опытом |  |
| В том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 4,7 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| Прочие - всего | 4,7 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| В том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 4,7 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **П.1.7. Проведение итогового собрания по подведению итоговой работы за 2016 год.****Поощрение председателей первичных организаций.** |
| Всего  | 3,6 | 3,6 | 3,6 | Материальное стимулирование членов ветеранского движения за активное участие в жизни района | Выполнено (мероприятие профинансировано полностью) |
| В том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 3,6 | 3,6 | 3,6 |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| Прочие - всего | 3,6 | 3,6 | 3,6 |  |  |
| В том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 3,6 | 3,6 | 3,6 |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| **П.1.8 Поощрение граждан народной дружины СКО «Екатерино-Никольское»** |
| Всего  | 8,0 | 10,7 | 10,7 | Материальное стимулирование членов ДНД за активное участие в жизни района | Выполнено (мероприятие профинансировано полностью) |
| В том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 8,0 | 10,7 | 10,7 |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| Прочие - всего | 8,0 | 10,7 | 10,7 |  |  |
| В том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 8,0 | 10,7 | 10,7 |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| **П.1.9. Участие общественных объединений в районных или областных мероприятиях** |
| Всего  | 13,5 | 4,5 | 4,5 | Проведение мероприятий, с целью обеспечения более широких возможностей по участию граждан пожилого возраста, инвалидов и казаков в районных и областных мероприятиях | Выполнено (мероприятия профинансированных частично) |
| В том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 13,5 | 4,5 | 4,5 |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| Прочие - всего | 13,5 | 4,5 | 4,5 |  |  |
| В том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 13,5 | 4,5 | 4,5 |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |

**Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий Октябрьского муниципального района на 2014 – 2017 годы и на период до 2020 года»**

**Форма 1. Оценка основных целевых индикаторов программы**

**за период реализации программы за 2017 год.**

Таблица 1

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование, ед. изм. | Целевые индикаторы программы, задачи |
| план | факт  |
| Привлечение для проживания и работы, а также улучшение жилищных условий молодых семей и молодых специалистов (кол. семей) | 1 | 1 |
| Объем ввода (приобретения) жилья (кв.м.) | 90 | 105,4 |

Приложение 2

**ИНФОРМАЦИЯ**

**О ходе выполнения долгосрочной муниципальной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий Октябрьского муниципального района на 2014 – 2017 годы и на период до 2020 года»**

**за 2017 год**

тыс. руб.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программыИсточники финансирования и направления расходов | Предусмотрено | Профинансировано | выполнено | Ожидаемые конечные результаты реализации мероприятий программы в количественном измерении |
| Предусмотрено | Выполнено |
| «Устойчивое развитие сельских территорий Октябрьского муниципального района на 2014 – 2017 годы и на период до 2020 года» |
| **Всего** | 2578,3 | 3011,0 | 3011,0 | 1 | 1 |
| в том числе | - | - | - | - | - |
| Местный бюджет | 200,0 | 191,9 | 191,9 | - | - |
| Федеральный и областной бюджет | 1606,9 | 1606,9 | 1606,9 |  |  |
| Внебюджетные источники | 771,4 | 1212,2 | 1212,2 | - | - |
| **Капитальные вложения – всего**  | - | - | - | - | - |
| в том числе | - | - | - | - | - |
| Местный бюджет | - | - | - | - | - |
| Внебюджетные источники  | - | - | - | - | - |
| **НИОКР – всего**  | - | - | - | - | - |
| в том числе | - | - | - | - | - |
| Местный бюджет  | - | - | - | - | - |
| Внебюджетные источники  | - | - | - | - | - |
| **Прочие – всего**  | 2578,3 | 3011,0 | 3011,0 | 1 | 1 |
| в том числе | - | - | - | - |  - |
| Местный бюджет  | 200,0 | 191,9 | 191,9 | - | - |
| Федеральный и областной бюджет | 1606,9 | 1606,9 | 1606,9 |  |  |
| Внебюджетные источники  | 771,4 | 1212,2 | 1212,2 | - | - |
| Ввод (приобретение) жилья для сельских граждан, проживающих в Октябрьском муниципальном районе, в том числе молодых семей и молодых специалистов |
| **Всего** | 2578,3 | 3011,0 | 3011,0 | 1 | 1 |
| в том числе | - | - | - | - | - |
| Местный бюджет | 200,0 | 191,9 | 191,9 | - | - |
| Федеральный и областной бюджет | 1606,9 | 1606,9 | 1606,9 |  |  |
| Внебюджетные источники | 771,4 | 1212,2 | 1212,2 | - | - |
| **Капитальные вложения – всего**  | - | - | - | - | - |
| в том числе | - | - | - | - | - |
| Местный бюджет | - | - | - | - | - |
| Внебюджетные источники  | - | - | - | - | - |
| **НИОКР – всего**  | - | - | - | - | - |
| в том числе | - | - | - | - | - |
| Местный бюджет  | - | - | - | - | - |
| Внебюджетные источники  | - | - | - | - | - |
| **Прочие – всего**  | 2578,3 | 3011,0 | 3011,0 | 1 | 1 |
| в том числе | - | - | - | - |  - |
| Местный бюджет  | 200,0 | 191,9 | 191,9 | - | - |
| Федеральный и областной бюджет | 1606,9 | 1606,9 | 1606,9 |  |  |
| Внебюджетные источники  | 771,4 | 1212,2 | 1212,2 | - | - |

**Муниципальная программа "Информатизация и информационная безопасность в муниципальном образовании**

 **"Октябрьский муниципальный район" на 2017-2019 годы»**

**Форма 1. Оценка основных целевых индикаторов программы**

**за период 2017 года**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование, ед. изм. | Показатели целевых индикаторов программы |
| план | факт |
| Обеспечение современной техникой структурных подразделений администрации муниципального района, % | 55 | 52 |
| Улучшение качества и оперативности принятия управленческих решений на базе новых информационных технологий, % | 87 | 87 |
| Количество аттестованных АРМ, обрабатывающих персональные данные, оснащенных сертифицированными СЗИ, шт. | 3 | 0 |
| Количество сотрудников, прошедших обучение по программам безопасности информации, шт. | 3 | 0 |
| Доля выделенных помещений администрации муниципального района, аттестованных по защите от ИТР, % | 100 | 0 |
| Обеспечение антивирусной защиты на компьютерах администрации муниципального района, % | 100 | 0 |

 **Основные целевые индикаторы программы за период реализации программы не выросли из-за отсутствия финансирования.**

**ИНФОРМАЦИЯ**

**О ходе выполнения муниципальной целевой программы за 2017 год**

Тыс. руб.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программыИсточники финансирования и направления расходов | Предусмотрено на текущий год | Профинансировано за январь – декабрь 2016 года | Выполнено за январь – декабрь 2016 года | Ожидаемые конечные результаты реализации мероприятий программы |
| Предусмотрено мероприятием программы | Выполнено (в случае невыполнения мероприятий, неосвоения средств указать причины) |
| **Муниципальная программа «Информатизация и информационная безопасность в муниципальном образовании «Октябрьский муниципальный район» на 2017-2019 гг.»** |
| **ВСЕГО** | 800,0 | 314,3 | 314,3 | - высокая степень информационной открытости органов местного самоуправления для общества; - обеспечение качественно нового уровня управления, повышение оперативности принятия и качества управленческих решений по регулированию социально-экономических процессов;- эффективное взаимодействие органов местного самоуправления с органами государственной власти, населением и организациями Октябрьского муниципального района; - оптимизация административно-управленческих процессов и внедрения систем автоматизации делопроизводства и электронного документооборота | Выполнено не в полном объеме, в связи с недостаточным финансированием из средств местного бюджета и переносом платежей на следующий год. |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 800,0 | 314,3 | 314,3 |  |  |
| Внебюджетные источники | - | - | - |  |  |
| **Капитальные вложения - всего** |  |  |  |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| **НИОКР - всего** |  |  |  |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| **Прочие - всего** | 800,0 | 314,3 | 314,3 |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 800,0 | 314,3 | 314,3 |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 1. **Сопровождение установленных программных продуктов и приобретение дополнительных рабочих мест**
 |
| **ВСЕГО** | 282,6 | 196,9 | 196,9 | безотказная и бесперебойная работа программного обеспечения.  | Выполнено. В связи с оптимизацией расходов цена снижена. |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 282,6 | 196,9 | 196,9 |  |  |
| Внебюджетные источники | - | - | - |  |  |
| **Капитальные вложения - всего** |  |  |  |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| **НИОКР - всего** |  |  |  |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| **Прочие - всего** | 282,6 | 196,9 | 196,9 |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 282,6 | 196,9 | 196,9 |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 1. **Развитие информационного общества**
 |
| **ВСЕГО** | 117,4 | 117,4 | 117,4 |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 117,4 | 117,4 | 117,4 |  |  |
| Внебюджетные источники | - | - | - |  |  |
| **Капитальные вложения - всего** |  |  |  |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| **НИОКР - всего** |  |  |  |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| **Прочие - всего** | 117,4 | 117,4 | 117,4 |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 117,4 | 117,4 | 117,4 |  |  |
| Внебюджетные источники | 117,4 | 117,4 | 117,4 |  |  |
| 1. **Обеспечение надежности функционирования существующих информационных систем**
 |
| **ВСЕГО** | 300,0 | 0,00 | 0,00 | - обеспечение структурных подразделений администрации новой техникой;- улучшение качества и оперативности принятия управленческих решений на базе новых информационных технологий | Не выполнено. В связи с недостаточным финансированием из средств местного бюджета и переносом платежей за комплектующие на следующий год. |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 300,0 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Внебюджетные источники | - | - | - |  |  |
| **Капитальные вложения - всего** |  |  |  |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| **НИОКР - всего** |  |  |  |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| **Прочие - всего** | 300,0 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 300,0 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Внебюджетные источники | 300,0 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1. **Обеспечение информационной безопасности**
 |
| **ВСЕГО** | 100,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 100,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Внебюджетные источники | - | - | - |  |  |
| **Капитальные вложения - всего** |  |  |  |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| **НИОКР - всего** |  |  |  |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| **Прочие - всего** | 100,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 100,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Внебюджетные источники | - | - | - |  |  |

**Муниципальная программа «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования «Октябрьский муниципальный район» на 2017-2019 гг.»**

**Форма 1. Оценка основных целевых индикаторов программы**

**за период 2017 года**

Таблица 1.

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование, ед. изм. | Показатели целевых индикаторов программы |
| план | факт |
| Информационное обеспечение субъектов малого и среднего предпринимательства на сайте администрации муниципального образования (кол-во публикаций) | не менее 40 | 36 |
| Мониторинг участия субъектов малого и среднего предпринимательства в размещении муниципального заказа (%) | не менее 30,0 | 26,3 |
| Количество получателей финансовой поддержки (ед.) | 1 | 0 |
| Количество созданных рабочих мест субъектами малого и среднего предпринимательства – получателями финансовой поддержки (ед.) | 1 | 0 |
| Размер собственных вложений субъектов малого и среднего предпринимательства на приобретение оборудования (тыс. рублей) | 0 | 0 |

**ИНФОРМАЦИЯ**

**о ходе выполнения муниципальной программы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования «Октябрьский муниципальный район» на 2017-2019 гг.» за 2017 год**

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Источники и направления расходов** | **Предусмотрено** | **Профинансировано** | **Выполнено** | **Ожидаемые конечные результаты реализации мероприятий программы в количественном измерении** |
| **Предусмотрено** | **Выполнено (в случае невыполнения мероприятий, неосвоения средств указать причины** |
| **Программа** |
| **ВСЕГО**  | **40,0** | 0,0 | 0,0 |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет  | 40,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Областной бюджет <\*>  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет <\*> (на условиях софинансирования) |  |  |  |  |  |
| Другие источники  |  |  |  |  |  |
| **КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ**  |  |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет <\*> |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет <\*>  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет <\*> (на условиях софинансирования) |  |  |  |  |  |
| Другие источники  |  |  |  |  |  |
| **НИОКР**  |  |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники  |  |  |  |  |  |
| **ПРОЧИЕ РАСХОДЫ**  | 40,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет  | 40,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Областной бюджет <\*>  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет <\*> (на условиях софинансирования) |  |  |  |  |  |
| Другие источники  |  |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники  |  |  |  |  |  |

**Муниципальная программа «Развитие транспортной инфраструктуры в муниципальном образовании «Октябрьский муниципальный район» на 2017-2019 гг.»**

**(наименование программы)**

**Форма 1. Оценка основных целевых индикаторов программы за период реализации программы**

Таблица 1.

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование, ед. изм. | Показатели целевых индикаторов программы |
| план | факт |
| Обеспечение эксплуатационного содержания муниципальных автомобильных дорог и искусственных сооружений на них (дорожный фонд). (км) | 154,2 | 125 |

**ИНФОРМАЦИЯ**

**о ходе выполнения муниципальной программы «Развитие транспортной инфраструктуры в муниципальном образовании «Октябрьский муниципальный район» на 2017-2019 гг.» за период 2017 года.**

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Источники и направления расходов** | **Предусмотрено** | **Профинансировано** | **Выполнено** | **Ожидаемые конечные результаты реализации мероприятий программы в количественном измерении** |
| **Предусмотрено** | **Выполнено (в случае невыполнения мероприятий, неосвоения средств указать причины** |
| **Программа** |
| **ВСЕГО**  | **4497,9** | **2069,5** | **2069,5** | **-** | **-** |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет  | 4497,9 | 2069,5 | 2069,5 |  |  |
| Внебюджетные источники  |  |  |  |  |  |
| **КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ**  | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники  |  |  |  |  |  |
| **НИОКР**  | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники  |  |  |  |  |  |
| **ПРОЧИЕ РАСХОДЫ**  | 4497,9 | 2069,5 | 2069,5 | **-** | **-** |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет  | 4497,9 | 2069,5 | 2069,5 |  |  |
| Внебюджетные источники  |  |  |  |  |  |
| 1. **Обеспечение эксплуатационного содержания муниципальных автомобильных дорог и искусственных сооружений на них (дорожный фонд)**
 |
| **ВСЕГО**  | **4497,9** | **2069,5** | **2069,5** | Повышение технического уровня и улучшение транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения Октябрьского муниципального района на 30 %. | Повышение технического уровня и улучшение транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения 154,2 км |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет  | 4497,9 | 2069,5 | 2069,5 |  |  |
| Внебюджетные источники  |  |  |  |  |  |
| **КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ**  | - | - | - | - | - |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники  |  |  |  |  |  |
| **НИОКР**  | - | - | - | - | - |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники  |  |  |  |  |  |
| **ПРОЧИЕ РАСХОДЫ**  | 4497,9 | 2069,5 | 2069,5 | - | - |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет  | 4497,9 | 2069,5 | 2069,5 |  |  |
| Внебюджетные источники  |  |  |  |  |  |

**Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма на территории муниципального образования «Октябрьский муниципальный район» на 2017-2018 годы»**

**Форма 1. Оценка основных целевых индикаторов программы**

**за период 2017 года**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование, ед. изм. | Показатели целевых индикаторов программы |
| план | факт |
| Количество актов террористического и экстремистского характера на территории муниципального района | 0 | 0 |
| Количество тактико-специальных и командно-штабных учений по организации взаимодействия правоохранительных органов и органов местного самоуправления в условиях террористической угрозы, при пресечении актов терроризма и ликвидации их последствий | 2 | 2 |
| Количество публикаций антитеррористической направленности в средствах массовой информации | 0 | 0 |

**ИНФОРМАЦИЯ**

**О ходе выполнения муниципальной программы за 2017 год**

Тыс. руб.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программыИсточники финансирования и направления расходов | Предусмотрено на текущий год | Профинансировано за январь – декабрь 2016 года | Выполнено за январь – декабрь 2016 года | Ожидаемые конечные результаты реализации мероприятий программы |
| Предусмотрено мероприятием программы | Выполнено (в случае невыполнения мероприятий, неосвоения средств указать причины) |
| **Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма на территории муниципального образования «Октябрьский муниципальный район» на 2017-2018 годы»** |
| **ВСЕГО** | 10,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 10,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Внебюджетные источники | - | - | - |  |  |
| **Капитальные вложения - всего** |  |  |  |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| **НИОКР - всего** |  |  |  |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| **Прочие - всего** | 10,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 10,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 1. **Профилактика терроризма и экстремизма**
 |
| **ВСЕГО** | 10,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 10,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Внебюджетные источники | - | - | - |  |  |
| **Капитальные вложения - всего** |  |  |  |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| **НИОКР - всего** |  |  |  |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| **Прочие - всего** | 10,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 10,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |

Кошель Т.А.

8 (42665) 22468