**Муниципальная программа «Обеспечение содержания, обслуживания и распоряжение объектами, земельными участками, находящимися в собственности муниципального образования «Октябрьский муниципальный район» Еврейской автономной области и земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена**

Отчет

об исполнении показателей (индикаторов) муниципальной программы Октябрьского муниципального района Еврейской автономной область за 3 квартал 2023г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение фактического значения от планового | | | Обоснование причин отклонения |
| -/+ | % | |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 |
| «Обеспечение содержания, обслуживания и распоряжения объектами, земельными участками, находящимися в собственности муниципального образования «Октябрьский муниципальный район» Еврейской автономной области и земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена » | | | | | | | | |
| 1 | Мероприятия по оформлению права муниципальной собственности на объекты недвижимости | свидетельств | 1 | 0 | -1 | 100 | Оформлено в собственность | |
| 2 | Мероприятия по оформлению права муниципальной собственности на земельные участки | свидетельств | 1 | 0 | -1 | 100 | . | |
| 3 | Мероприятия по проведению аукционов на право заключения договоров аренды (концессионных соглашений) муниципального имущества | договоров | 1 | 1 | 0 | 0 | Мероприятие выполнено. Заключен договор аренды. | |
| 4 | Мероприятия по проведению аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков | договоров | 20 | 3 | -17 | 85 | Отсутствие заявок на участие в аукционах на право заключения договоров аренды земельных участников | |
| 5 | Мероприятия по оформлению документов на проведение кадастровых работ на земельные участки | участков | 5 | 3 | -2 | 40 | Представление кадастровых работ на выявленный земельный участок | |
| 6 | Мероприятия по приватизации муниципального имущества | аукционов | 2 | 4 | +2 | 100 | Повторное проведение мероприятие в связи с отсутствием заявок | |

Отчет

о ходе и результатах реализации муниципальной программы

Октябрьского муниципального района Еврейской автономной области

за 3квартал 2023г

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы (подпрограммы), основного мероприятия (мероприятия), источники финансирования, направления расходов | Предусмотрено, тыс. руб. | Профинансировано, тыс. руб. | | Выполнено, % | | | Ожидаемые конечные результаты реализации мероприятий программы в количественном измерении | | | | Связь с показателем (индикатором) муниципальной программы | |
| Предусмотрено | | | Выполнено [<\*>](#P2565) |
| 1 | 3 | 4 | | 5 | | | 6 | | | 7 | 8 | |
| «Обеспечение содержания, обслуживания и распоряжения объектами, земельными участками, находящимися в собственности муниципального образования «Октябрьский муниципальный район» Еврейской автономной области и земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена » | | | | | | | | | | | | |
| Всего  Местный бюджет | 1405,00 | 458,26 | | | 32,62 | | | Пополнение доходной части бюджета | | Пополнение доходной части бюджета –18271,5тыс.руб. | |  |
| Наименование задачи | | | | | | | | | | | | |
| Наименование основного мероприятия  Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности | | | | | | | | | | | | |
| Местный бюджет | 150,00 | 7,00 | | 4,7 | | | Заключение договоров на оплату услуг по оценке рыночной стоимости муниципального имущества, определению рыночной стоимости годовой арендной платы за земельные участки, определению рыночной стоимости права на заключение договора аренды | | | Оплату услуг по оценке рыночной стоимости муниципального имущества, определению рыночной стоимости годовой арендной платы за земельные участки, определению рыночной стоимости права на заключение договора аренды | Продажа муниципального имущества; продажа земельных участков; проведение аукционов на право заключения договоров аренды (концессионных соглашений) муниципального имущества; проведение аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков | |
| Обеспечение приватизации и проведение предпродажной подготовки объектов приватизации (изготовление технических планов) | | | | | | | | | | | | |
| Местный бюджет | 89,0 | 0 | | 0 | | | Оплата услуг по изготовлению технических планов | | | Изготовление технических планов на объект приватизации | Приватизация муниципального имущества | |
| Мероприятия по землеустройству и землепользованию (межевание земельных участков, установление границ населенных пунктов и границ поселений) | | | | | | | | | | | | |
| Местный бюджет | 615.00 | 35,00 | | 5.7 | | | Оплата услуг по межеванию земельных участков, установление границ населенных пунктов и границ поселений | | | Оплата услуг по межеванию земельных участков | Оформление документов на проведение кадастровых работ на земельные участки | |
| Мероприятия непрограммных направлений деятельности органов местного самоуправления по имущественному вопросу на капитальный ремонт многоквартирных домов Октябрьского муниципального района | | | | | | | | | | | | |
| Местный бюджет | 140,00 | 61,99036 | | 44,30 | | | | Оплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах (за жилые помещения находящиеся в муниципальной собственности) | | Оплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах (за жилые помещения находящиеся в муниципальной собственности) за 1 полугодие 2021 г. | Не связано | |
| Расходы на обеспечение функций муниципальных органов | | | | | | | | | | | | |
| Местный бюджет | 411,00 | 354,27 | 86,2 | | | Оплата услуг теплоснабжения, содержание и текущий ремонт общего имущества многоквартирных домов;  ремонт объектов недвижимого имущества | | | Оплачено за услуги теплоснабжения, содержания и текущий ремонт общего имущества многоквартирных домов оплата транспортного налога, штраф ФСС | | Не связано  (создание условий по сохранности движимого и недвижимого имущества;  проведение мероприятий по ремонту либо реконструкции, обновления имущества, имеющего амортизационные сроки) | |
| Федеральный расчет | 0,00 | 0,00 | 0 | | | Оплата услуг теплоснабжения, содержание и текущий ремонт общего имущества многоквартирных домов;  ремонт объектов недвижимого имущества | | | Оплачено за услуги теплоснабжения, содержания и текущий ремонт общего имущества многоквартирных домов оплата транспортного налога, штраф ФСС | | Не связано  (создание условий по сохранности движимого и недвижимого имущества;  проведение мероприятий по ремонту либо реконструкции, обновления имущества, имеющего амортизационные сроки) | |

**Муниципальная программа «Информатизация и информационная безопасность в муниципальном образовании «Октябрьский муниципальный район»**

Отчет за 3 квартал 2023 года

об исполнении показателей (индикаторов) муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение фактического значения от планового | | Обоснование причин отклонения |
| -/+ | % |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Информатизация и информационная безопасность в муниципальном образовании «Октябрьский муниципальный район» на 2023-2025 | | | | | | | |
| 1 | Обеспечение современной техникой комплектующими материалами структурных подразделений администрации муниципального района, обслуживание оргтехники | % | 20 | 0 | -20 | 100 | Реализация мероприятий планируется во 2-4 квартале 2023 года |
| 2 | Улучшение качества и оперативности принятия управленческих решений на базе новых информационных технологий | % | 100 | 30 | -73 | 70 | Реализация мероприятий планируется во 2- 4 квартале 2023 году |
| 3 | Количество аттестованных АРМ, обрабатывающих персональные данные, оснащенных сертифицированными СЗИ | шт. | 2 | 2 | 0 | 0 | Аттестация в 2023 году не запланировано |
| 4 | Количество сотрудников, прошедших обучение по программам безопасности информации | шт. | 1 | 1 | 0,0 | 00 |  |
| 5 | Доля выделенных помещений администрации муниципального района, аттестованных по защите от ИТР | % | 1 | 0 | -0 | 100 | Запланировано на 3 квартал |
| 6 | Обеспечение антивирусной защиты на компьютерах администрации муниципального района | % | 100 | 100 | 0 | 0 | Запланировано на 4 квартал |

Отчет за 3 квартал 2023 года о ходе и результатах реализации муниципальной программы Октябрьского муниципального района Еврейской автономной области.

рублей

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы (подпрограммы), основного мероприятия (мероприятия), источники финансирования, направления расходов | Предусмотрено | Профинансировано | Выполнено | Ожидаемые конечные результаты реализации мероприятий программы в количественном измерении | | Связь с показателем (индикатором) муниципальной программы |
| Предусмотрено | Выполнено [<\*>](file:///C:\Users\Saykova%20SO\Desktop\Исполнение%20программ%20за%201%20квартал(СВОД).docx#P2565) |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Информатизация и информационная безопасность в муниципальном образовании «Октябрьский муниципальный район» на 2019-2022 годы | | | | | | |
| Всего | 1200,00 | 843,41 | 843,41 | 10 | 7,03 | 1-6 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 1200,00 | 843.41 | 843,41 | 10 | 7,03 | 1-6 |
| Мероприятие «Сопровождение установленных программ и приобретение дополнительных рабочих мест» | | | | | | |
| Всего | 630,00 | 445,25 | 445,25 | 4 | 0 | 2 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 630,00 | 445,25 | 445,25 | 4 | 0 | 2 |
| Мероприятие «Развитие информационного общества» | | | | | | |
| Всего | 220.00 | 159,58 | 159,58 | 1 | 0,63 | 1 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 220,00 | 159,58 | 159,58 | 1 | 0,9 | 1 |
| Мероприятие «Обеспечение надежности функционирования существующих информационных систем (Аттестованные АРМ обрабатывающих персональные данные; сотрудники, прошедшие обучение по программам безопасности информации защита от несанкционированного доступа; антивирусная защита » | | | | | | |
| Всего | 250,00 | 238,57 | 238,57 | 4 | 3,82% | 3,4,6 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 250,00 | 238,57 | 238,57 | 4 | 3,82% | 3,4,6 |
| Мероприятие «Обеспечение информационной безопасности» | | | | | | |
| Всего | 100,0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 100,0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |

Отчёт

об исполнении показателей (индикаторов) муниципальной программы

Октябрьского муниципального района ЕАО за 3 квартал 2023 года

| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Плановое значение | Факти-ческое значение | Отклонение фактического значения от планового | | Обоснование причин отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| – / + | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Муниципальная программа «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера**  **на территории Октябрьского муниципального района»** | | | | | | | |
| 1. | Увеличение количества ежегодно информируемого и оповещенного населения муниципального района об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций, о безопасности жизнедеятельности | % | 70 | 50 |  |  | Запланированные мероприятия буду проводится во 4-м квартале текущего года |
| 2. | Увеличение количества ежегодно обучаемого неработающего населения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях | Ед. | 300 | 240 |  |  | Запланированные мероприятия буду проводится во 4-м квартале текущего года |
| 3. | Увеличение количества повышающих квалификацию специалистов районного звена территориальной подсистемы единой государственной системы ликвидации и предупреждения чрезвычайных ситуаций (члены КЧС и ПБ, члены эвакуационной комиссии муниципального образования, руководители и личный состав РСЧС) | % | 60 | 0 | - 100 |  | В соответствии с планом комплектования УМЦ ГОЧС обучение запланировано в 4-м квартале |
| 4. | Увеличение объема материальных ресурсов для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций | % | 60 | 0 | - 100 |  | Запланированные мероприятия буду проводится во 2-м, 3-м, 4-м квартале текущего года |
| 5. | Увеличение количества установленных знаков на водных объектах | Ед | 6 | 0 | - 100 |  | Запланированные мероприятия буду проводится во 2-м,  3-м квартале текущего года |
| 6. | Снижение количества чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | Ед | 1 | 0 |  |  |  |
| **Муниципальная программа «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах Октябрьского муниципального района за границами сельских населенных пунктов»** | | | | | | | |
| 1. | Сокращение зарегистрированных пожаров | % | -1 | 152 |  |  | Запланированные мероприятия буду проводится во 4-м квартале текущего года |
| 2. | Обучение населения мерам пожарной безопасности | чел. | 50 | 43 |  |  | Запланированные мероприятия буду проводится во 4-м квартале текущего года |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Отчёт** | | | | | | |
| **о ходе и результатах реализации муниципальных программ** | | | | | | |
| **Октябрьского муниципального района ЕАО за 3 квартал 2023 года** | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование программы, источники финансирования и направления расходов | Предусмотренно | Профинансировано | Выполнено | Ожидаемые конечные результаты мероприятий программы в количественном измерении | | Связь с показателем (индикатором) муниципальной программы |
| Предусмотренно | Выполнено (в случае невыполнения мероприятий, неосвоения средств указать причины) |
| **Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма на территории муниципального образования «Октябрьский муниципальный район»** | | | | | | |
| **ВСЕГО** | **50,00** | **4,400** | **0** |  | Запланированные мероприятия буду проводится во 3-м, 4-м квартале текущего года |  |
| в том числе |  |  |  |  |
| Местный бюджет | **50,00** | **4,400** | **0** |  |
| Из них: |  |  |  |  |
| **Капитальные вложения - всего** | **50,00** | **4,400** | **0** |  |
| в том числе |  |  |  |  |
| Местный бюджет | **50,00** | **4,400** | **0** |  |
| **Изготовление и распространение материалов, баннеров, буклетов, брошюр, видео – материалов, разъясняющих сущность терроризма и его общественную опасность, а также разъясняющие гражданам порядок действий при обнаружении признаков готовящегося и (или) совершенного теракта.** | | | | | | |
| **ВСЕГО** | **20,00** | **4,400** | **22%** |  | Запланированные мероприятия буду проводится во 3-м, 4-м квартале текущего года |  |
| в том числе |  |  |  |  |
| Местный бюджет | **20,00** | **4,400** | 0 |  |
| Из них: |  |  |  |  |
| **Капитальные вложения - всего** | **20,0** | **4,400** | **0** |  |
| в том числе |  |  |  |  |
| Местный бюджет | **20,00** | **4,400** | **0** |  |
| **Проведение в учебных заведениях муниципального района тематических митингов-концертов, встреч с ветеранами Великой Отечественной войны, локальных войн и конфликтов, классных часов, круглых столов по вопросам воспитания патриотизма, предупреждения радикализации молодежи, вовлечения ее в экстремистскую или иную противоправную деятельность.** | | | | | | |
| **ВСЕГО** | **10,00** | **0** | **0** |  | Запланированные мероприятия буду проводится во 3-м, 4-м квартале текущего года |  |
| в том числе |  |  |  |  |
| Местный бюджет | **10,00** | **0** | **0** |  |
| Из них: |  |  |  |  |
| **Капитальные вложения - всего** | **10,00** | **0** | **0** |  |
| в том числе |  |  |  |  |
| Местный бюджет | **10,00** | **0** | **0** |  |
| **Проведение спортивных соревнований, посвященных памяти жертв терроризма, в честь участников боевых действий мероприятиях по линии гражданской обороны (учения, тренировки и т.п.)** | | | | | | |
| **ВСЕГО** | **15,00** | 0 |  |  | Запланированные мероприятия буду проводится во 3-м, 4-м квартале текущего года |  |
| в том числе |  |  |  |  |
| Местный бюджет | **15,00** | 0 |  |  |
| Из них: |  |  |  |  |
| **Капитальные вложения - всего** | **15,00** | 0 |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |
| Местный бюджет | **15,00** | 0 |  |  |
| **Проведение межведомственных антитеррористических учений по отработке готовности сил и средств к проведению работ по минимизации и (или) ликвидации последствий террористического акта в рамках контртеррористической операции** | | | | | | |
| **ВСЕГО** | **5,00** | **0** | **0** |  | Запланированные мероприятия буду проводится во 3-м, 4-м квартале текущего года |  |
| в том числе |  |  |  |  |
| Местный бюджет | **5,00** | **0** | **0** |  |
| Из них: |  |  |  |  |
| **Капитальные вложения - всего** | **5,00** | **0** | **0** |  |
| в том числе |  |  |  |  |
| Местный бюджет | **5,00** | **0** | **0** |  |
| **Муниципальная программа «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций на территории Октябрьского муниципального района»** | | | | | | |
| **ВСЕГО** | **100,00** | **0** | **0** |  | Запланированные мероприятия буду проводится во 3-м, 4-м квартале текущего года |  |
| в том числе |  |  |  |  |
| Местный бюджет | **100,00** | **0** | **0** |  |
| Из них: |  |  |  |  |
| **Прочие - всего** | **100,00** | 0 | 0 |  |
| в том числе |  |  |  |  |
| Местный бюджет | **100,00** | 0 | 0 |  |
| **Закупка материальных средств в районный резерв материальных ресурсов для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций акта чрезвычайного характера** | | | | | | |
| **ВСЕГО** | **80,00** | 0 | 0 |  | Запланированные мероприятия буду проводится во 3-м, 4-м квартале текущего года |  |
| в том числе |  |  |  |  |
| Местный бюджет | **80,00** | 0 | 0 |  |
| Из них: |  |  |  |  |
| **Прочие - всего** | **80,00** | 0 | 0 |  |
| в том числе |  |  |  |  |
| Местный бюджет | **80,00** | 0 | 0 |  |
| **Приобретение и установка знаков безопасности на водных объектах, прилегающих в непосредственной близости к населенным пунктам муниципального района** | | | | | | |
| **ВСЕГО** | **6,00** | 0 | 0 |  | Запланированные мероприятия буду проводится во 3-м, 4-м квартале текущего года |  |
| в том числе |  |  |  |  |
| Местный бюджет | **6,00** | 0 | 0 |  |
| Из них: |  |  |  |  |
| **Прочие - всего** | **6,00** | 0 | 0 |  |
| в том числе |  |  |  |  |
| Местный бюджет | **6,00** | 0 | 0 |  |
| **Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера** | | | | | | |
| **ВСЕГО** | **14,00** | **0** | **0** |  | Запланированные мероприятия буду проводится во 3-м, 4-м квартале текущего года |  |
| в том числе |  |  |  |  |
| Местный бюджет | **14,00** | **0** | **0** |  |
| Из них: |  |  |  |  |
| **Прочие - всего** | **14,00** | **0** | **0** |  |
| в том числе |  |  |  |  |
| Местный бюджет | **14,00** | **0** | **0** |  |
| **Муниципальная программа «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах Октябрьского муниципального района за границами сельских населенных пунктов»** | | | | | | |
| **ВСЕГО** | **100,00** | **35,500** | **35,50%** |  | Запланированные мероприятия буду проводится во 3-м, 4-м квартале текущего года |  |
| в том числе |  |  |  |  |
| Местный бюджет | **100,00** | **35,500** | **35,50%** |  |
| Из них: |  |  |  |  |
| **Прочие - всего** | **100,00** | **35,500** | **35,50%** |  |
| в том числе |  |  |  |  |
| Местный бюджет | **100,00** | **35,500** | **35,50%** |  |
| **Выявление пожароопасных мест, в следствии пожара на которых будет причинен социально-экономический ущерб, пожар может перейти на лесной фонд, населенные пункты** | | | | | | |
| **ВСЕГО** | **10,00** | **0** | **0** |  | Запланированные мероприятия буду проводится во 3-м, 4-м квартале текущего года |  |
| в том числе |  |  |  |  |
| Местный бюджет | **10,00** | **0** | **0** |  |
| Из них: |  |  |  |  |
| **Прочие - всего** | **10,00** | **0** | **0** |  |
| в том числе |  |  |  |  |
| Местный бюджет | **10,00** | **0** | **0** |  |
| **Социальное и экономическое стимулирование участия граждан в борьбе с пожарами** | | | | | | |
| **ВСЕГО** | **20,00** | **0** | **0** |  | Запланированные мероприятия буду проводится во 3-м, 4-м квартале текущего года |  |
| в том числе |  |  |  |  |
| Местный бюджет | **20,00** | **0** | **0** |  |
| Из них: |  |  |  |  |
| **Прочие - всего** | **20,00** | **0** | **0** |  |
| в том числе |  |  |  |  |
| Местный бюджет | **20,00** | **0** | **0** |  |
| **Приобретение материально технических средств борьбы с пожарами** | | | | | | |
| **ВСЕГО** | **60,00** | **35500** | **59%** |  | Запланированные мероприятия буду проводится во 3-м, 4-м квартале текущего года |  |
| в том числе |  |  |  |  |
| Местный бюджет | **60,00** | **35500** | **59%** |  |
| Из них: |  |  |  |  |
| **Прочие - всего** | **60,00** | **35500** | **59%** |  |
| в том числе |  |  |  |  |
| Местный бюджет | **60,00** | **35500** | **59%** |  |
| **Приобретение баннеров, наглядной агитации, плакатов для наружной пропаганды, размещение информации на объектах с массовым пребыванием людей** | | | | | | |
| **ВСЕГО** | **10,00** | **0** | **0%** |  | Запланированные мероприятия буду проводится во 3-м, 4-м квартале текущего года |  |
| в том числе |  |  |  |  |
| Местный бюджет | **10,00** | **0** | **0%** |  |
| Из них: |  |  |  |  |
| **Прочие - всего** | **10,00** | **0** | **0%** |  |
| в том числе |  |  |  |  |
| Местный бюджет | **10,00** | **0** | **0%** |  |
| **Освещение материалов по противопожарной тематике в электронных и печатных СМИ, проведение противопожарной пропаганды среди населения** | | | | | | |
| **ВСЕГО** | **0,0** | **0** | **0%** |  | Проводимые мероприятия не требуют денежных затрат |  |
| в том числе |  |  |  |  |
| Местный бюджет | **0,0** | **0** | **0%** |  |
| Из них: |  |  |  |  |
| **Прочие - всего** | **0,0** | **0** | **0%** |  |
| в том числе |  |  |  |  |
| Местный бюджет | **0,0** | **0** | **0%** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

**Муниципал** **Устойчивое развитие сельских территорий Октябрьского муниципального района на 2020-2025 годы и на период до 2023 года «Долгосрочное развитие сельских территорий**

Отчет за 3 квартал 2023г

об исполнении показателей (индикаторов) муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение фактического значения от планового | | Обоснование причин отклонения |
| -/+ | % |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Устойчивое развитие сельских территорий Октябрьского муниципального района на 2020-2025 годы и на период до 2023 года | | | | | | | |
| 1 | Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодой семье | Семей | 0 | 0 |  |  |  |
| 2 | Ввод (приобретение) кв.м. жилья для граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов | кв.м. | 0 | 0 |  |  |  |

**Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в администрации Октябрьского муниципального района на 2019 и плановый период 2020-2023 годы»**

Отчет за 3 квартал

об исполнении показателей (индикаторов) муниципальной программы за 2 квартал 2023г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение фактического значения от планового | | Обоснование причин отклонения |
| -/+ | % |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Развитие муниципальной службы в администрации Октябрьского муниципального района | | | | | | | |
| 1 | Повышение квалификации муниципальных служащих  Профессиональная переподготовка муниципальных служащих | Чел.  Чел. | 10  0 | 0  0 | 0  0 |  | Обучение 1ч. 5000 руб. |

Отчет 3 квартал 2023г

о ходе и результатах реализации муниципальной программы

рублей

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы (подпрограммы), основного мероприятия (мероприятия), источники финансирования, направления расходов | Предусмотрено | Профинансировано | Выполнено | Ожидаемые конечные результаты реализации мероприятий программы в количественном измерении | | Связь с показателем (индикатором) муниципальной программы |
| Предусмотрено | Выполнено [<\*>](file:///C:\Users\Saykova%20SO\Desktop\Исполнение%20программ%20за%201%20квартал(СВОД).docx#P2565) |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Развитие муниципальной службы в администрации Октябрьского муниципального района на 2020 и плановый период 2020-2023 годы | | | | | | |
| Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 Чел. | 0 Чел. |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |

**Муниципальная программа «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования «Октябрьский муниципальные район»**

Отчет

об исполнении показателей (индикаторов) муниципальной программы за 3 квартал 2023г

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение фактического значения от планового | | Обоснование причин отклонения |
| -/+ | % |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства на территориимуниципального образования «Октябрьский муниципальные район» на 2019-2023 год | | | | | | | |
| 1 | Информационное обеспечение субъектов малого и среднего предпринимательства на сайте администрации муниципального образования | Кол-во публикаций | 40 | 0 | -40 | 100 | По мере поступления |
| 2 | Мониторинг участия субъектов малого и среднего предпринимательства в размещении муниципального заказа | % | 43,5 | 0 | -43,5 | 100 | По мере Поступления |
| 3 | Организация участия предпринимателей в ежегодных конкурсах | Субъектов | 5 | 0 | -5 | 100 | По мере поступления |
| 4 | Осуществление и развитие консультативной поддержки субъектов малого предпринимательства (круглый стол, семинары, учеба, информационные встречи) | Ед. | 9 | 0 | -9 | 100 | По мере поступления |

Отчет за 3 квартал 2023г

о ходе и результатах реализации муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы (подпрограммы), основного мероприятия (мероприятия), источники финансирования, направления расходов | Предусмотрено | Профинансировано | Выполнено | Ожидаемые конечные результаты реализации мероприятий программы в количественном измерении | | Связь с показателем (индикатором) муниципальной программы |
| Предусмотрено | Выполнено [<\*>](file:///C:\Users\Saykova%20SO\Desktop\Исполнение%20программ%20за%201%20квартал(СВОД).docx#P2565) |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования «Октябрьский муниципальные район» | | | | | | |
| Всего | 8,90 | 0 | 0 |  | Не выполнено. | 3 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 8,90 | 0 | 0 |  |  |  |

**Муниципальная программа «Формирование архивных фондов и обеспечение сохранности документов в Октябрьском муниципальном районе» за 3 квартал 2023 года**

Отчет

об исполнении показателей муниципальных программ «Формирование архивных фондов и обеспечение сохранности документов в Октябрьском муниципальном районе за 3 квартал 2023 года.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение фактического значения от планового | | Обоснование причин отклонения |
| -/+ | % |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | | | | | | | |
| **Муниципальная программа «Формирование архивных фондов и обеспечение сохранности документов в Октябрьском муниципальном района»** | | | | | | | |
| 1 | Комплектование, учет и использование архивных документов и архивных фондов. | % | 100% | % | - |  | План до конца 2023г. |
| 2 | Сохранение и повышение безопасности архивных документов, улучшение условий их хранения (картонирование документов) | % | 100% | 0 | 0 | 100% |  |

Отчет за 3 квартал 2023г

о ходе и результатах реализации муниципальной программы

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы (подпрограммы), основного мероприятия (мероприятия), источники финансирования, направления расходов | Предусмотрено | Профинансировано | Выполнено | Ожидаемые конечные результаты реализации мероприятий программы в количественном измерении | | Связь с показателем (индикатором) муниципальной программы |
| Предусмотрено | Выполнено |
| **Муниципальная программа «Формирование архивных фондов и обеспечение сохранности документов в Октябрьском муниципальном районе»** | | | | | | |
| Всего | 100,00 | 0,00 | 0,00 | Организация комплектования, хранения, учета использования документов Архивного фонда Октябрьского муниципального района (печать фотографий) | Выполнено 0 | 0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 100,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | |

**Муниципальная программа «Поддержка развития образования на территории муниципального образования «Октябрьский муниципальный район»**

Отчет

об исполнении показателей (индикаторов) муниципальной программы за 3 квартал 2023г

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение фактического значения от планового | | Обоснование причин отклонения |
| -/+ | % |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Поддержка развития образования на территории муниципального образования «Октябрьский муниципальный район» за 3 квартал 2023г | | | | | | | |
| 1 | Доступность дошкольного образования (отношение численности детей 1,5-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к совокупной численности детей 1,5-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, и численность детей в возрасте 1,5-7 лет, стоящих на учете для определения в дошкольные образовательные организации) | % | 100 | 100 | 0 | 0 | - |
| 2 | Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей в возрасте 5-17 лет (включительно) | % | 78 | 68,5 | -9,5 | 0 |  |
| 3 | Доля детей, охваченных организационным отдыхом и оздоровлением, в общей численности детей в возрасте от 6 до 17 лет | % | 93,5 | 90 | -2,5 | 0 |  |
| Подпрограмма «Поддержка и развитие системы дошкольного образования» | | | | | | | |
| 1 | Доступность дошкольного образования (отношение численности детей 1,5-3 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к совокупной численности детей 1,5-3 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, и численность детей в возрасте 1,5-3 лет, стоящих на учете для определения в дошкольные образовательные организации) | % | 77 | 77 | 0 | 0 |  |
| 2 | Отношение численности детей 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к совокупной численности детей в возрасте 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования.и численность детей в возрасте 3-7 лет, стоящих на учете для определения в дошкольные образовательные организации | % | 100 | 100 | 0 | 0 |  |
| Подпрограмма «Поддержка и развитие системы общего образования» | | | | | | | |
| 1 | Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, занимающихся в одну смену | % | 92,4 | 96,3 | 0 | 0 |  |
| 2 | Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета в 10% школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена ( в расчете на обязательных предмета) в 10% школ с худшими результатами единого государственного экзамена | % | 1,03 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3 | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не получивших аттестат о среднем общем образовании. | % | 0 | - | - | 0 |  |
| 4 | Доля обучающихся образовательных организаций района, прошедших психолого- медико- педагогическое обследование, от числа нуждающихся в предоставлении этой услуги | % | 100 | 50 | - | - | - |
| Подпрограмма «Поддержка и развитие системы дополнительного образования, отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков» | | | | | | | |
| 1 | Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5-18 лет | % | 78 | 68,5 | -9,5 |  |  |
| 2 | Доля детей, охваченных отдыхом и оздоровлением в лагерях с дневным пребыванием | % | 93,5 | 90 | -3,5 | 0 |  |

Отчет за 3 квартал 2023г

о ходе и результатах реализации муниципальной программы

рублей

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы (подпрограммы), основного мероприятия (мероприятия), источники финансирования, направления расходов | Предусмотрено | Профинансировано | Выполнено | Ожидаемые конечные результаты реализации мероприятий программы в количественном измерении | | Связь с показателем (индикатором) муниципальной программы |
| Предусмотрено | Выполнено [<\*>](file:///C:\Users\Saykova%20SO\Desktop\Исполнение%20программ%20за%201%20квартал(СВОД).docx#P2565) |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Поддержка развития образования на территории муниципального образования «Октябрьский муниципальный район» | | | | | | |
| Всего | 320867,18 | 278981,62 | 278981,62 | -Улучшение условий содержания обучающихся в 100% учреждений.  - Проведение мероприятий по обеспечению противопожарной безопасности в 100% учреждений.  - Обеспечение условий для повышения качества образования через повышение профессиональной компетентности образовательного процесса.  - Обеспечение качественным питанием 100% обучающихся.  - Увеличение доли детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5-18 лет, до 78%. | Не выполнено  Не выполнено  Частично выполнено  Частично выполнено  Выполнено |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| Прочие – всего |  |  |  |  |  |  |
| В том числе |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Поддержка и развитие системы дошкольного образования» | | | | | | |
| Всего | 104752,69 | 88591,80 | 88591,80 | Улучшение условий содержания обучающихся в 100% учреждений | Частично выполнены |  |
| в том числе: |  |  |  |  | 84,57% |  |
| Областной бюджет | 48044.46 | 23095,86 | 13095,86 |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 50105,61 | 23908,98 | 13908,98 |  |  |  |
| Внебюджетные источники | 6602,62 | 4567.93 | 2014,16 |  |  |  |
| Прочие – всего | 104752,69 | 37019.03 | 29019,03 |  |  |  |
| В том числе |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет | 48044.46 | 23095.86 | 13095,86 |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 501505,61 | 23908,98 | 13908,98 |  |  |  |
| Внебюджетные источники | 6602,62 | 4567.93 | 2014,16 |  |  |  |
| Подпрограмма «Поддержка развития системы общего образования» | | | | | | |
| Всего | 195714.40 | 173775,48 | 1733775.48 | Улучшение условий содержания обучающихся в 100% учреждений | Частично выполнены |  |
| в том числе: |  |  |  |  | 88.79% |  |
| Областной бюджет | 146147.06 | 145225,92 | 145225,92 |  |  |  |
| Федеральный бюджет | 20710,00 | 13991,71 | 13991,71 |  |  |  |
| Местный бюджет | 27676,91 | 13503,55 | 13503.55 |  |  |  |
| Внебюджетные источники | 1180,43 | 1054,29 | 679,92 |  |  |  |
| Прочие – всего | 195714.40 | 57401,10 | 57401,10 |  |  |  |
| В том числе |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет | 146147,06 | 45225,92 | 145225,92 |  |  |  |
| Федеральный бюджет | 20710,00 | 3991,71 | 13991,71 |  |  |  |
| Местный бюджет | 27676,91 | 7503,55 | 13503.55 |  |  |  |
| Внебюджетные источники | 1180,43 | 679,92 | 679,92 |  |  |  |
| Подпрограмма «Поддержка и развитие системы дополнительного образования, отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков» | | | | | | |
| Всего | 19824.14 | 16614.34 | 16614.34 | Улучшение условий содержания воспитанников в 100% учреждений | Частично выполнены |  |
| в том числе: |  |  |  |  | 83.81% |  |
| Областной бюджет | 9480.31 | 7820.31 | 7820.31 |  |  |  |
| Федеральный бюджет | 137,58 | 137,58 | 137,58 |  |  |  |
| Местный бюджет | 10202.91 | 8656.45 | 5191,99 |  |  |  |
| Внебюджетные источники | 3,23 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| Прочие – всего | 19824.14 | 16614,34 | 16614.34 |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет | 9480.31 | 7820.31 | 7820.31 |  |  |  |
| Федеральный бюджет | 137,58 | 137,58 | 137,58 |  |  |  |
| Местный бюджет | 10202.91 | 8656.45 | 8656.45 |  |  |  |
| Внебюджетные источники | 3,23 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |

Отчет

о ходе и результатах реализации муниципальной программы за 3 квартал 2023г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы (подпрограммы), основного мероприятия (мероприятия), источники финансирования, направления расходов | Предусмотрено | Профинансировано | | | Выполнено | | | Ожидаемые конечные результаты реализации мероприятий программы в количественном измерении | | | Связь с показателем (индикатором) муниципальной программы | |
| Предусмотрено | | Выполнено [<\*>](file:///C:\Users\Saykova%20SO\Desktop\Исполнение%20программ%20за%201%20квартал(СВОД).docx#P2565) |
| 1 | 3 | 4 | | | 5 | | | 6 | | 7 | 8 | |
| Совершенствование системы бухгалтерского учета и отчетности в муниципальных учреждениях Октябрьского муниципального района | | | | | | | | | | | | |
| Всего | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | |  | | Не выполнено |  | |
| в том числе: |  |  | | |  | | |  | |  |  | |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | |  | |  |  | |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | |  | |  |  | |
| Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | |  | |  |  | |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 00 | | | 0,0 | | |  | |  |  | |
| Прочие- всего | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |  | | |  | |  |
| В том числе |  | |  | |  | |  | | |  | |  |
| Областной бюджет |  | |  | |  | |  | | |  | |  |
| Федеральный бюджет |  | |  | |  | |  | | |  | |  |
| Местный бюджет | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |  | | |  | |  |
| Внебюджетное источники |  | |  |  | |  | | |  | | |  |

**Муниципальная программа «Комплексная безопасность образовательных учреждений на территории Октябрьского муниципального района»**

Отчет

об исполнении показателей (индикаторов) муниципальной программы за 3 квартал 2023г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение фактического значения от планового | | Обоснование причин отклонения |
| -/+ | % |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Муниципальная программа комплексная безопасность образовательных учреждений на территории Октябрьского муниципального района | | | | | | | |
| 1 | Замены системы пожарной сигнализации | Кол-во ОУ | 1 | 0 | -1 | 100 |  |
| 2 | Оборудование объектов системами оповещения и управления эвакуаций |  | 1 | 0 | -1 | 100 |  |
| 3 | Установка входных дверей |  | 1 | 1 | 1 | 0 |  |
| 4 | Установка вентиляционной системы на пищеблоке |  | 1 | 0 | -1 | 100 |  |

Отчет

о ходе и результатах реализации муниципальной программы за 3 квартал 2023г.

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы (подпрограммы), основного мероприятия (мероприятия), источники финансирования, направления расходов | Предусмотрено | Профинансировано | Выполнено | Ожидаемые конечные результаты реализации мероприятий программы в количественном измерении | | Связь с показателем (индикатором) муниципальной программы |
| Предусмотрено | Выполнено [<\*>](file:///C:\Users\Saykova%20SO\Desktop\Исполнение%20программ%20за%201%20квартал(СВОД).docx#P2565) |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Комплексная безопасность образовательных учреждений на территории Октябрьского муниципального района. | | | | | | |
| Всего | 600,00 | 274.30 | 274.30 | Оборудование объектов системами оповещения и управления эвакуации | 47,72% |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 600,00 | 274.30 | 274.30 |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| Прочие - всего | 600,00 | 274,30 | 274.30 |  |  |  |
| В том числе |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 600,00 | 274,30 | 274.30 |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Замена системы пожарной сигнализации | | | | | | |
| Всего | 150,00 | 50,00 | 50,00 | Оборудование объектов системами оповещения и управления эвакуации | НЕ выполнено |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 150,00 | 50,00 | 50,00 |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| Прочие - всего | 150,00 | 50,00 | 50,00 |  |  |  |
| В том числе |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 150,00 | 50,00 | 50,00 |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Оборудование объект системной оповещения и управления эвакуацией в образовательных учреждениях | | | | | | |
| Всего | 246,00 | 120.30 | 120.30 |  | НЕ выполнено |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 246,00 | 120.30 | 120.30 |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| Прочие - всего | 246,00 | 120.30 | 120.30 |  |  |  |
| В том числе |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 246,00 | 120.30 | 120.30 |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. Установка входной двери | | | | | | |
| Всего | 54,00 | 54,00 | 54,00 |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 54,00 | 54,00 | 54,00 |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| Прочие - всего | 54,00 | 54,00 | 54,00 |  |  |  |
| В том числе |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 54,00 | 54,00 | 54,00 |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.Установка вентиляционной системы на пищеблоке | | | | | | |
| Всего | 150,00 | 50.00 | 50,00 |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 150,00 | 50,00 | 50.00 |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| Прочие - всего | 150,00 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |
| В том числе |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 150,00 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |

**Муниципальная программа «Профилактика наркомании и правонарушений на территории Октябрьского муниципального района»**

Отчет

об исполнении показателей (индикаторов) муниципальной программы

«Профилактика наркомании и правонарушений» на территории Октябрьского муниципального района

3 квартал 2023 года.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение фактического значения от планового | | Обоснование причин отклонения |
| -/+ | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Профилактика наркомании и правонарушений на территории Октябрьского муниципального района | | | | | | | |
| 1 | Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними | Чел. | 1 | 1 |  |  |  |
| 2 | Число детей, подростков и молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в профилактические мероприятия | Чел. | 360 | 360 | 0 | 0 |  |
| 3 | Число детей, подростков и молодежи, вовлеченных в спортивные мероприятия | Чел. | 550 | 550 | 0 | 0 |  |

Отчет

о ход выполнения муниципальной программы « Профилактика наркомании и правонарушений на территории Октябрьского муниципального района» за 3 квартал 2023 года.

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы (подпрограммы), основного мероприятия (мероприятия), источники финансирования, направления расходов | Предусмотрено | Профинансировано | Выполнено | Ожидаемые конечные результаты реализации мероприятий программы в количественном измерении | | Связь с показателем (индикатором) муниципальной программы |
| Предусмотрено | Выполнено [<\*>](file:///C:\Users\Saykova%20SO\Desktop\Исполнение%20программ%20за%201%20квартал(СВОД).docx#P2565) |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа «Профилактика наркомании и правонарушений на территории Октябрьского муниципального района на 2023год» | | | | | | |
| Всего | 100,00 | 55,00 | 55,00 |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 100,00 | 55,00 | 55,00 |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| Прочие - всего | 100.00 | 55,00 | 55,00 |  |  |  |
| В том числе |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 100.00 | 55,00 | 55,00 |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| П. 1.1 .Подпрограмма «Организация работы по оказанию социальной и материальной помощи осужденным, освободившимся из мест лишения свободы, а также осужденным без лишения свободы, их трудоустройство, восстановление утраченных документов» | | | | | | |
| Всего | 3,0 | 0,00 | 0,00 | Совершенствование форм и методов профилактической работы | Не выполнено. Обращения на оказание материальной помощи от граждан не поступало |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 3,0 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| Прочие - всего | 3,0 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| В том числе |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 3,0 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| П.1.2. Подпрограмма «Проведение творческо-оздоровительных смен в культурно-досуговых учреждениях района среди детей из малообеспеченных семей, подростков, состоящих на различных видах учета» | | | | | | |
| Всего | 6,00 | 0 | 0 | Совершенствование форм и методов профилактической работы. Отдых и оздоровление подростков из малообеспеченных семей | Не выполнено в связи с отсутствием заявки в 1 квартале |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 6,00 | 0 | 0 |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| Прочие - всего | 6,00 | 0 | 0 |  |  |  |
| В том числе |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 6,00 | 0 | 0 |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| П. 1.3. Подпрограмма «Оказание материальной помощи подросткам и молодежи, находящимся в трудной жизненной ситуации» | | | | | | |
| Всего | 25,00 | 24,00 | 24,00 | Совершенствование форм и методов профилактической работы. | Выполнено в полном объеме |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 25,00 | 24,00 | 24,00 |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| Прочие - всего | 25,00 | 24,00 | 24,00 |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 25,00 | 24,00 | 24,00 |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| П. 1.4. Подпрограмма «Поощрение активной части населения района, оказавшей помощь в охране общественного порядка, профилактике и раскрытии преступлений» | | | | | | |
| Всего | 6,00 | 0,00 | 0,00 | Материальное стимулированинаселения за активное участие в профилактике правонарушений и преступлений | Не выполнено. Поощрение населения по итогам года не планируется. |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 6,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| Прочие - всего | 6,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| В том числе |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 6,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| П. 1.5. Подпрограмма «Проведение мероприятий по организации выявления и пресечения незаконного оборота наркотиков, уничтожение зарослей дикорастущей конопли на территории района» | | | | | | |
| Всего | 15,00 | 15,00 | 15,00 | Уничтожение не менее 80% наркосодержащих растений на выявленных площадях. Совершенствование форм и методов работы по профилактике наркомании и табакокурения. | Уничтожение запланировано со 2 квартала |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 15,00 | 15,00 | 15,00 |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| Прочие - всего | 15,0 | 15.00 | 15,00 |  |  |  |
| В том числе |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 15,0 | 15,00 | 15,00 |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| П. 1.6. Подпрограмма «Организация и проведение профилактических мероприятий, акций «Наркотикам нет!», «Мы за здоровый образ жизни!», культурно-массовых мероприятий, конкурсов. Организация направления молодежи на областные мероприятия гражданско-патриотической направленности» | | | | | | |
| Всего | 45,00 | 16,00 | 16,00 | Совершенствование форм и методов работы по профилактике наркомании и табакокурения. | Частично выполнено. Участие подростков и молодежи в районных и областных конкурсах, акциях. |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 45,00 | 16,00 | 16,00 |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| Прочие - всего | 45.00 | 16.00 | 16,00 |  |  |  |
| В том числе |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 45,00 | 16.00 | 16,00 |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |

**Муниципальная программа «Развитие общественной активности населения на территории муниципального образования «Октябрьский муниципальный район» за 3 квартал 2023 год**

Отчет

об исполнении показателей (индикаторов) муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Плановое значение | | Фактическое значение | Отклонение фактического значения от планового | | Обоснование причин отклонения |
| -/+ | % |
| 1 | 2 | 3 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Развитие общественной активности на территории муниципального образования «Октябрьский муниципальный район | | | | | | | | |
| 1 | Количество общественных объединений, принявших участие в мероприятиях программы | единиц | | 3 | 3 | 0 | 0 |  |
| 2 | Количество проведенных мероприятий по популяризации ветеранского движения, созданию условий для сохранения и развития военно-исторических традиций, формированию патриотического сознания населения | единиц | | 5 | 5 | 0 | 0 |  |
| 3 | Количество человек, принявших участие в мероприятиях по популяризации ветеранского движения, созданию условий для сохранения и развития военно-исторических традиций, формированию патриотического сознания населения | единиц | | 300 | 300 | 0 | 0 |  |
| 4 | Общественные объединения, вовлеченные в реализацию мероприятий по поддержке общественных и гражданских инициатив, от общего числа общественных организаций | единиц | | 3 | 3 | 0 | 0 | Вовлечены в реализацию программы общественная организация «Дети войны» и ДОСААФ |

Отчет

о ходе и результатах реализации муниципальной программы

в рублях:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы (подпрограммы), основного мероприятия (мероприятия), источники финансирования, направления расходов | | Предусмотрено | | Профинансировано | Выполнено | | | Ожидаемые конечные результаты реализации мероприятий программы в количествен-ном измерении | | Связь с показателем (индикатором) муниципальной программы |
| Предусмот-рено | Выпол-нено[<\*>](file:///C:\\Users\\Saykova%20SO\\Desktop\\Исполнение%20программ%20за%201%20квартал(СВОД).docx" \l "P2565) |
| 1 | | 3 | | 4 | 5 | | | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа «Развитие общественной активности населения на территории муниципального образования «Октябрьский муниципальный район» | | | | | | | | | | |
| Всего | | 180,00 | | 69.00 | 69.00 | | |  | 38,33 |  |
| В том числе: | |  | |  |  | | |  |  |  |
| Областной бюджет | |  | |  |  | | |  |  |  |
| Федеральный бюджет | |  | |  |  | | |  |  |  |
| Местный бюджет | | 180,00 | | 69,00 | 69,00 | | |  |  |  |
| Из них: | |  | |  |  | | |  |  |  |
| **Капитальные вложения-всего** | |  | |  |  | | |  |  |  |
| Местный бюджет | | 180,00 | | 69,00 | 69,00 | | |  |  |  |
| П.1.1. Развитие и поддержка общественных организаций, патриотическое воспитание населения | | | | | | | | | | |
| Всего | | 20,00 | | 20,00 | 20,00 | | |  | 100% |  |
| в том числе: | |  | |  |  | | |  |  |  |
| Местный бюджет | | 20 ,00 | | 20,00 | 20,00 | | |  |  |  |
| Внебюджетные источники | |  | |  |  | | |  |  |  |
| П. 1.2. Мероприятия, по участию граждан пожилого возраста ветеранов и инвалидов, находящейся в трудной жизненной ситуации в социальной, культурной и общественной жизни района | | | | | | | | | | |
| Всего | 60,00 | | 49,00 | | | 49,00 |  | | 81,6% |  |
| в том числе: |  | |  | | |  |  | |  |  |
| Местный бюджет | 60,00 | | 49,00 | | | 49,00 |  | |  |  |
| Из них: |  | |  | | |  |  | |  |  |
| Капитальные вложения-всего |  | |  | | |  |  | |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| П. 1.3. Освещение в СМИ о жизнедеятельности Октябрьского муниципального района | | | | | | |
| Всего | 100,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0%  100 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 100,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| Из них: |  |  |  |  |  |  |
| Капитальные вложения-всего |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 100,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |

**Муниципальная программа «Организация охраны труда в администрации Октябрьского муниципального района»**

Отчет

об исполнении показателей (индикаторов) муниципальной программы за 3 квартал 2023г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение фактического значения от планового | | | Обоснование причин отклонения |
| -/+ | % | |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 |
| Организация охраны труда в администрации Октябрьского муниципального района | | | | | | | | |
| 1 | Диспансеризация | Чел. | 0 | - | - | - |  | |
| 2 | Перезарядка огнетушителей | шт. | 0 | - | - | - |  | |
| 3 | Специальная оценка рабочих мест | шт. | 65 | 65 | 0 | 100 |  | |
| 4 | Обучение | Чел. | 0 | - | - | - |  | |

Отчет

о ходе и результатах реализации муниципальной программы

рублей

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы (подпрограммы), основного мероприятия (мероприятия), источники финансирования, направления расходов | Предусмотрено | Профинансировано | Выполнено | Ожидаемые конечные результаты реализации мероприятий программы в количественном измерении | | Связь с показателем (индикатором) муниципальной программы |
| Предусмотрено | Выполнено [<\*>](file:///C:\Users\Saykova%20SO\Desktop\Исполнение%20программ%20за%201%20квартал(СВОД).docx#P2565) |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Организация охраны труда в администрации Октябрьского муниципального района на | | | | | | |
| Всего | 231,00 | 231,00 | 231,00 |  | 100% | 1-4 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 231,00 | 231,00 | 231,00 |  |  | 1-4 |

**Муниципальная программа «Развитие культуры в Октябрьском муниципальном районе»**

Отчет

об исполнении показателей (индикаторов) муниципальной программы за 3 квартал 2023 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение фактического значения от планового | | Обоснование причин отклонения |
| -/+ | % |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Развитие культуры в Октябрьском муниципальном районе на 2023г | | | | | | | |
| Подпрограмма «Развитие дополнительного образования в сфере культуры Октябрьского муниципального района» | | | | | | | |
| 1 | Посещаемость обучающимися детской музыкальной школы | % | 100% | 100% | 2 | % | По болезни |
| 2 | Обеспечение выполнения уровня удовлетворенности граждан качеством предоставления муниципальных услуг | % | 100% | 100% | \_\_\_ | \_\_\_ | \_\_\_\_ |
| Подпрограмма «Развитие межпоселенческого центра культуры и досуга Октябрьского муниципального района» | | | | | | | |
| 1 | Посещаемость учреждений культуры | % | 100% (2500 чел.) | 100% (2500чел.) | 5375 чел. (+ 2875) | Более 100% | Ограничение посещаемости мероприятий (заполнение зала) |
| 2 | Совершенствование деятельности по организации досуга, нравственного, эстетического и патриотического воспитания населения района (проведение районных фестивалей и конкурсов) | Ед. | 2 | 2 | -5375 чел.(+2875ч) | Более 100% | -Проведение фестиваля запланировано на июнь |
| Подпрограмма «Развитие библиотечного обслуживания Октябрьского муниципального района» | | | | | | | |
| 1 | Посещаемость учреждения культуры | % | 49.9 | 49,9 | 49,9 |  |  |
| 22 | Обеспечение надлежащего выполнения уровня удовлетворенности граждан Октябрьского муниципального района качеством предоставления услуг | % | 100 | 100 | 100 |  |  |

Отче о ходе и результатах реализации муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы (подпрограммы), основного мероприятия (мероприятия), источники финансирования, направления расходов | Предусмотрено | Профинансировано | Выполнено | Ожидаемые конечные результаты реализации мероприятий программы в количественном измерении | | Связь с показателем (индикатором) муниципальной программы |
| Предусмотрено | Выполнено |
| **Муниципальная программа «Развитие культуры в Октябрьском муниципального районе»** | | | | | | |
| Всего | 23762,70 | 12940,12 | 12940,12 | 23762,70 | 23762,70 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет | 8,97 | 8978,57 | 8978,57 | 8,97 | 8,97 |  |
| Местный бюджет | 23762,70 | 12827,45 | 12827,45 | 23762,70 | 23762,70 |  |
| Внебюджетные источники | 380,62 | 103,688 | 103,688 | 103.688 | 103,688 |  |
| **Подпрограмма «Развитие Межпоселенческого центра культуры и досуга Октябрьского муниципального район на 2023 - 2025 годы»** | | | | | | |
| Всего | 15200,79 | 8955,60 | 8955,60 | 15200,79 | 8955,60 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 14974,80 | 8867,64 | 8867,64 | 15200,79 | 15200,79 |  |
| Внебюджетные источники | 225,99 | 87,95 | 87,95 | 87,95 | 87,95 |  |
| **Программа «Развитие дополнительного образования в сфере культуры Октябрьского муниципального района»** | | | | | | |
| Всего | 3681.10 | 1914.16 | 1914,16 | 3681,10 | 1914,16 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 3526,47 | 1898,43 | 1895,29 | 3526,47 | 1898,43 |  |
| Внебюджетные источники | 154,63 | 15,730 | 15,730 | 154,63 | 15,730 |  |
| **Программа «Развитие Центральной районной библиотеке «Октябрьского муниципального района на 2023-2025 годы»** | | | | | | |
| Всего | 4880,80 | 2070,36 | 2070,36 | 4880,80 | 2070,36 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 4871,83 | 2061,38 | 2061,38 | 4871,83 | 2061,38 |  |
| Внебюджетные источники | 8,97 | 8,97 | 8,97 | 8,97 | 8,97 |  |

тыс. рублей

+

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **"Развитие транспортной системы муниципального образования "Октябрьский муниципальный район"** | | | | | | | | | | | | | | |
| (наименование программы) | | | | | | | | | | | | | | |
| Форма 1. Оценка основных целевых индикаторов программы за период реализации программы | | | | | | | | | | | | | | |
| **январь – сентябрь 2023 г.** | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  | |  | |  | | Таблица 3 | | | |
| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Показатели целевых индикаторов программы | | | | Отклонение фактического значения от планового | | | | Обоснование причин отклонения | | | |
| план | | факт | | -/+ | | % | |
| **1** | **1. «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения»** | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования «Октябрьский муниципальный район» | | | км. | | 270,658 | | 270,658 | | 0 | | 100% | В течение года | |
| 1.2 | Разработка планов обеспечения транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры мостовых сооружений муниципального образования «Октябрьский муниципальный район» | | | шт | | 4 | | 0 | | -4 | | 0% | Мероприятие планируется выполнить в течение года | |
| 1.3 | Уличное освещение автомобильных дорог общего пользования местного значения | | | км. | | 9.71 | | 9.71 | | 0 | | 100% | Мероприятие планируется выполнить в течение года | |
| 1.4 | проведение работ по вырубке, кронированию и обрезке древесно-кустарниковой растительности вдоль автомобильных дорог общего пользования местного значения | | | км. | | 0,7 | | 0,7 | | 0 | | 100% | Мероприятие планируется выполнить в течение года | |
| **2** | **«Повышение безопасности дорожного движения»** | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Установка дорожных знаков, нанесение горизонтальной дорожной разметки | | | шт. | |  | |  | | 0 | | 0% | | . |
| 2.2 | Приобретение для школьных образовательных учреждений оборудования, позволяющего в игровой форме формировать навыки безопасного поведения на дороге | | | шт. | |  | |  | | 0 | | 0% | | Мероприятие планируется выполнить в течение года |
| **3** | **«Развитие пассажирских перевозок»** | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Предоставление субсидий муниципальным предприятиям, осуществляющим перевозки пассажиров и багажа на компенсацию потерь, связанных с перевозкой пассажиров и багажа по маршрутам регулярных перевозок | | | ед. | | 6 | | 6 | | 0 | | 100% | | Мероприятие планируется выполнить до конца текущего года |
|  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
|  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **"Развитие транспортной системы муниципального образования "Октябрьский муниципальный район"** | | | | | | | |
| **Январь- сентябрь 2023 г.** | | | | | | |  |
| Наименование программы, источники финансирования и направления расходов | Предусмотренно тыс. руб. | Профинансировано тыс. руб. | Выполнено тыс. руб. | Ожидаемые конечные результаты мероприятий программы в количественном измерении | | Связь с показателем (индикатором) муниципальной программы |  |
| Предусмотренно | Выполнено (в случае невыполнения мероприятий, неосвоения средств указать причины) |  |
|  | **17 593 035,23** | **5 727 548,31** | **5 727 548,31** |  |  |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 17 593 035,23 | 5 727 548,31 | 5 727 548,31 |  |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **КАП.ВЛОЖЕНИЯ - всего** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| в том числе |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| ***П.п. 1. «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения»*** | | | | | | |  |
| **ВСЕГО** | **15 493 035,23** | **4 243 552,40** | **4 243 552,40** |  |  | Индикатор № 1 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 15 493 035,23 | 4 243 552,40 | 4 243 552,40 |  |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **КАП.ВЛОЖЕНИЯ - всего** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| в том числе |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| ***1.1. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения*** | | | | | | |  |
| **ВСЕГО** | **14 838 035,23** | **3 867 290,04** | **3 867 290,04** | Содержание земляного полотна, дорожных одежд и элементов обустройства автомобильных дорог и искуственных сооружений на них | Выполнение работ запланировано до конца текущего года | Индикатор № 1 |  |
| в том числе |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 14 838 035,23 | 3 867 290,04 | 3 867 290,04 |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |
| **КАП.ВЛОЖЕНИЯ - всего** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| в том числе |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |
| ***1.2. Разработка планов обеспечения транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры мостовых сооружений*** | | | | | | |  |
| **ВСЕГО** | **150 000,00** | **0,00** | **0,00** | Сохранность 270,7 км муниципальных автомобильных дорог общего пользования в допустимом состоянии по условиям безопасности дорожного движения | Работы планируется выполнить до конца текущего года | Индикатор № 1 |  |
| в том числе |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 150 000,00 |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |
| **КАП.ВЛОЖЕНИЯ - всего** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| в том числе |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| ***1.3.Уличное освещение автомобильных дорог общего пользования местного значения*** | | | | | | |  |
| **ВСЕГО** | **205 000,00** | **131 262,36** | **131 262,36** | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования, соответствующих нормативным требованиям к транспортно -эксплуатационным показателям –2,1 км. | Выполнение работ запланировано до конца текущего года | Индикатор № 1 |  |
| в том числе |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 205 000,00 | 131 262,36 | 131 262,36 |  |
| Областной бюджет | 0,00 |  |  |  |
| **КАП.ВЛОЖЕНИЯ - всего** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| в том числе |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| ***1.4. Проведение работ по вырубке, кронированию и обрезке древесно-кустарниковой растительности вдоль автомобильных дорог общего пользования местного значения*** | | | | | | |  |
| **ВСЕГО** | **300 000,00** | **245 000,00** | **245 000,00** |  | Выполнение работ запланировано до конца текущего года |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 300 000,00 | 245 000,00 | 245 000,00 |  |
| Областной бюджет | 0,00 |  |  |  |
| **КАП.ВЛОЖЕНИЯ - всего** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| в том числе |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| ***П.п. 2. Повышение безопасности дорожного движения*** | | | | | | |  |
| **ВСЕГО** | **700 000,00** | **555 995,91** | **555 995,91** |  |  | Индикатор № 2 |  |
| в том числе |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 700 000,00 | 555 995,91 | 555 995,91 |  |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **КАП.ВЛОЖЕНИЯ - всего** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| в том числе |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| ***2.1. Установка дорожных знаков, нанесение горизонтальной дорожной разметки, установка пешеходных ограждений*** | | | | | | |  |
| **ВСЕГО** | **600 000,00** | **456 365,91** | **456 365,91** | Уменьшение числа ДТП на 10% | Выполнение работ запланировано до конца текущего года | Индикатор № 2 |  |
| в том числе |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 600 000,00 | 456 365,91 | 456 365,91 |  |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **КАП.ВЛОЖЕНИЯ - всего** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| в том числе |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| ***2.2. Приобретение для дошкольных образовательных учреждений оборудования, позволяющего в игровой форме формировать навыки безопасного поведения на дороге*** | | | | | | |  |
| **ВСЕГО** | **100 000,00** | **99 630,00** | **99 630,00** | Уменьшение числа ДТП на 10% | Мероприятие планируется выполнить до конца текущего года | Индикатор № 2 |  |
| в том числе |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 100 000,00 | 99 630,00 | 99 630,00 |  |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **КАП.ВЛОЖЕНИЯ - всего** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| в том числе |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| ***П.п. 3. Развитие пассажирских перевозок*** | | | | | | |  |
| **ВСЕГО** | **1 400 000,00** | **928 000,00** | **928 000,00** | Обеспечение сохранности пассажирских перевозок | Выполнение работ запланировано до конца текущего года | Индикатор № 3 |  |
| в том числе |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 1 400 000,00 | 928 000,00 | 928 000,00 |  |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **КАП.ВЛОЖЕНИЯ - всего** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| в том числе |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 0,00 |  | 0,00 |  |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **"Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры на территории муниципального образования «Октябрьский муниципальный район»** | | | | | | | |
| (наименование программы) | | | | | | | |
| Форма 1. Оценка основных целевых индикаторов программы за период реализации программы | | | | | | | |
| **январь – сентябрь 2023 г.** | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | Таблица 2 |
| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Показатели целевых индикаторов программы | | Отклонение фактического значения от планового | | Обоснование причин отклонения |
| план | факт | -/+ | % |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* |
| 1 | Капитальный ремонт котельной «Центральная» с. Амурзет Монтаж 1 котла мощностью 1.6 Гкал/час | шт. | 1 | 1 | 0 | 100% | Работы выполнены в полном объеме |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **"Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры на территории муниципального образования «Октябрьский муниципальный район» на 2022 год"** | | | | | | |
| **Январь- сентябрь 2023 г.** | | | | | | |
| Наименование программы, источники финансирования и направления расходов | Предусмотренно | Профинансировано | Выполнено | Ожидаемые конечные результаты мероприятий программы в количественном измерении | |  |
| **ВСЕГО** | **2 835. 00** | **2 835. 00** | **2 835. 00** | Предусмотрено | Выполнено (в случае невыполнения мероприятий, не освоения средств указать причины) | Связь с показателем (индикатором) муниципальной программы |
| в том числе |  |  |  |
| Местный бюджет | 2 835. 00 | 2 835. 00 | 2 835.00 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **КАП.ВЛОЖЕНИЯ - всего** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| в том числе |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |
| ***1. Капитальный ремонт котельной "Центральная"*** | | | | | | |
| **ВСЕГО** | **2 835.00** | **2 835. 00** | **2 835. 00** | Монтаж 1 котла мощностью 1,6 Гкал/час | Работы выполнены в полном объеме | Индикатор № 1 |
| в том числе: |  |  |  |
| Местный бюджет | 2 835. 00 | 2 835. 00 | 2 835. 00 |
| Областной бюджет |  |  |  |
| **КАП.ВЛОЖЕНИЯ - всего** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| в том числе |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Программа** | | | | | | | | | **«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования «Октябрьский муниципальный район»** | | | | | | | | | (наименование программы) | | | | | | | | |  | | | | | | | | | Форма 1. Оценка основных целевых индикаторов программы за период реализации программы | | | | | | | | | **январь – сентябрь 2023 г.** | | | | | | | | | Таблица 1 | | | | | | | | | № п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Показатели целевых индикаторов программы | | Отклонение фактического значения от планового | | Обоснование причин отклонения | | план | факт | -/+ | % | | *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | | 1. | Частичный ремонт системы отопления в здании МКДОУ «Детский сад «Буратино» с. Амурзет | шт. | 1 | 0 | -1 | 0% | Планируется выполнить до 01.12.2023 г. | | 2. | Частичный ремонт системы отопления в здании МКДОУ «Детский сад с.Благословенное» | шт. | 1 | 0 | -1 | 0% | Частичное выполнение | | 3. | Частичный ремонт крыши здания филиала МКОУ «СОШ с. Ек-Никольское» в с. Столбовое | шт. | 1 | 0 | -1 | 0% | Планируется выполнить до 01.12.2023 г. | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **ИНФОРМАЦИЯ** | | | | | | | | **о ходе выполнения муниципальной программы** | | | | | | | | **"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования "Октябрьский муниципальный район"** | | | | | | | | **Январь- сентябрь 2023 г.** | | | | | | | | Наименование программы, источники финансирования и направления расходов | Предусмотренно | Профинансировано | Выполнено | Ожидаемые конечные результаты мероприятий программы в количественном измерении | | Связь с показателем (индикатором) муниципальной программы | | Предусмотренно | Выполнено (в случае невыполнения мероприятий, неосвоения средств указать причины) | | **ВСЕГО** | **800 000,00** | **90 600,00** | **90 600,00** | | в том числе |  |  |  | | Местный бюджет | 800 000,00 | 90 600,00 | 90 600,00 | | Внебюджетные источники |  |  |  | | **КАП.ВЛОЖЕНИЯ - всего** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | в том числе |  |  |  | | Местный бюджет |  |  |  | | Внебюджетные источники |  |  |  | | **1. Частичный ремонт системы отопления в здании МКДОУ «Детский сад с. «Буратино» с. Амурзет** | | | | | | | | **ВСЕГО** | **500 000,00** | **0,00** | **0,00** | уменьшение потерь тепловой энергии | Планируется выполнить до конца 3 кв.2023 г. | Индикатор № 1 | | в том числе |  |  |  | | Местный бюджет | 500 000,00 |  |  | | Внебюджетные источники |  |  |  | | **КАП.ВЛОЖЕНИЯ - всего** | 0,00 | 0,00 | **0,00** | | в том числе |  |  |  | | Местный бюджет |  |  |  | | Внебюджетные источники |  |  |  | | **2. Частичный ремонт системы отопления в здании МКДОУ «Детский сад с. Благословенное»** | | | | | | | | **ВСЕГО** | **200 000,00** | **90 600,00** | **90 600,00** | уменьшение потерь тепловой энергии | Планируется выполнить до конца 3 кв.2023 г. | Индикатор № 2 | | в том числе |  |  |  | | Местный бюджет | 200 000,00 | 90 600,00 | 90 600,00 | | Внебюджетные источники |  |  |  | | **КАП.ВЛОЖЕНИЯ - всего** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | в том числе |  |  |  | | Местный бюджет |  |  |  | | Внебюджетные источники |  |  |  | | **3. Частичный ремонт крыши здания филиала МКОУ «СОШ с. Ек-Никольское» в с. Столбовое** | | | | | | | | **ВСЕГО** | **100 000,00** | **0,00** | **0,00** | уменьшение потерь тепловой энергии | Планируется выполнить до конца 3 кв.2023 г. | Индикатор № 3 | | в том числе |  |  |  | | Местный бюджет | 100 000,00 |  |  | | Внебюджетные источники |  |  |  | | **КАП.ВЛОЖЕНИЯ - всего** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | в том числе |  |  |  | | Местный бюджет |  |  |  | | Внебюджетные источники |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

**Отчет об исполнении показателей (индикаторов) муниципальной программы**

**«Развитие физической культуры и спорта» на территории Октябрьского муниципального района**

**2 квартал 2023 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование целевого индикатора | Ед.  изм. | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение фактического значения от планового | | Обоснование причин отклонения |
|  |  |  |  |  | -/+ | % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Доля жителей района, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения района в возрасте от 3 до 79 лет | % | 33,20 | 30,0 |  |  |  |
| 2 | Доля детей и молодежи в возрасте 3-29 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи (проценты) | % | 76,10 | 50,0 |  |  |  |
| 3 | Доля граждан среднего возраста (женщины в возрасте 30-54 лет, мужчины в возрасте 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста (проценты). | % | 14,30 | 10,0 |  |  |  |
| 4 | Доля граждан старшего возраста (женщины в возрасте 55-79 лет, мужчины в возрасте 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста (проценты). | % | 1,80 | 1,0 |  |  |  |
| 5 | Доля населения, выполнившего нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | % | 51,0 | 45,0 |  |  |  |
|  | Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | % | 14,0 | 12,0 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **"Ликвидация несанкционированных свалок на территории «Октябрьского муниципального района»** | | | | | | | |
| (наименование программы) | | | | | | | |
| Форма 1. Оценка основных целевых индикаторов программы за период реализации программы | | | | | | | |
| **январь – сентябрь 2023 г.** | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | Таблица 4 |
| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Показатели целевых индикаторов программы | | Отклонение фактического значения от планового | | Обоснование причин отклонения |
| план | факт | -/+ | % |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* |
| 1 | Разработка проекта рекультивации | шт. | не менее 1 | 0 | 0 |  |  |
| 2 | Ликвидация несанкционированных мест размещения твердых коммунальных отходов | шт. | не менее 2 | 0 | 0 |  | Планируется выполнить до 01.12.2023 г. |
| 3 | Изготовление и установка контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов | шт. | 0 | 0 | 0 |  | Финансирование на 2023 г. не предусмотрено |
| 3.1 | Устройство контейнерных площадок | шт. | не менее 30 | 0 | 0 |  | Планируется выполнить до 01.12.2023 г. |
|  | | | | | | | |

**Таблица 2**

**Отчет**

**О ходе выполнения муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта»**

**на территории Октябрьского муниципального района за 3 квартал 2023 года**

Тыс.рублей

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы  Источники финансирования и направления расходов | Предусмотрено | Профинансировано | Выполнено | Ожидаемые конечные результаты  реализации мероприятий  программы в количественном  измерении | | | Связь с показателем (индикатором) муниципальной программы |
| Предусмотрено | Выполнено  (в  случае  невыполнения  мероприятий, неосвоения  средств  указать  причины) | |
| **Муниципальная программа ««Развитие физической культуры и спорта» на территории Октябрьского муниципального района** | | | | | | | |
| **Всего** | 2272,70 | 1793,54 | 1793,54 |  |  |  | |
| В том числе |  |  |  |  |  |  | |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  | |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  | |
| Местный бюджет | 2272.70 | 1793,54 | 1793,54 |  |  |  | |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  | |
| Из них |  |  |  |  |  |  | |
| **Капитальные вложения – всего** |  |  |  |  |  |  | |
| В том числе |  |  |  |  |  |  | |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  | |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  | |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |  | |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  | |
| **НИОКР - всего** |  |  |  |  |  |  | |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  | |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  | |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |  | |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  | |
| **Прочие – всего** |  |  |  |  |  |  | |
| В том числе |  |  |  |  |  |  | |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  | |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  | |
| Местный бюджет | 2272,700 | 1793,54 | 1793,54 |  |  |  | |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  | |
| **П.1.1. Организация и проведение спортивных, физкультурных и комплексных мероприятий среди различных слоев населения (мини-футбол, волейбол, баскетбол, гиревой спорт, вольная борьба, сдача норм ГТО и др.)** | | | | | | | |
| **Всего** | 5,00 | 5,00 | 5,00 | Увеличение доли лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом, обеспечение доступности физической культуры и спорта  . | Не выполнено  в связи с отсутствием заявки на финансирование в 2 квартале 2023г | | |
| В том числе |  |  |  |  |  | | |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  | | |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  | | |
| Местный бюджет | 5,00 | 5,00 | 5,00 |  |  | | |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  | | |
| Из них |  |  |  |  |  | | |
| **Капитальные вложения – всего** |  |  |  |  |  | | |
| В том числе |  |  |  |  |  | | |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  | | |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  | | |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  | | |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  | | |
| **НИОКР – всего** |  |  |  |  |  | | |
| В том числе |  |  |  |  |  | | |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  | | |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  | | |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  | | |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  | | |
| **Прочие – всего** |  |  |  |  |  | | |
| В том числе |  |  |  |  |  | | |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  | | |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  | | |
| Местный бюджет | 5,00 | 5,00 | 5,00 |  |  | | |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  | | |
| **П.1.2 Обеспечение участия сборных команд Октябрьского района в областных и всероссийских физкультурных мероприятиях** | | | | | | | |
| **Всего** | 100,0 | 66,73 | 66,73 | Увеличение доли лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом, обеспечение доступности физической культуры и спорта | Выполнено в полном объеме. | | |
| В том числе |  |  |  |  |  | | |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  | | |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  | | |
| Местный бюджет | 100,0 | 66.73 | 66,73 |  |  | | |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  | | |
| Из них |  |  |  |  |  | | |
| **Капитальные вложения – всего** |  |  |  |  |  | | |
| В том числе |  |  |  |  |  | | |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  | | |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  | | |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  | | |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  | | |
| **НИОКР – всего** |  |  |  |  |  | | |
| В том числе |  |  |  |  |  | | |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  | | |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  | | |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  | | |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  | | |
| **Прочие – всего** |  |  |  |  |  | | |
| В том числе |  |  |  |  |  | | |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  | | |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  | | |
| Местный бюджет | 100,0 | 66,730 | 66,730 |  |  | | |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  | | |
| **П.1.3. Поощрение спортсменов и тренеров по итогам года** | | | | | | | |
| **Всего** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Улучшение спортивных результатов | планируется в 4 квартале 2023 года., по итогам спортивного года | | |
| В том числе |  |  |  |  |  | | |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  | | |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  | | |
| Местный бюджет | 0, 00 | 0,00 | 0,00 |  |  | | |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  | | |
| Из них |  |  |  |  |  | | |
| **Капитальные вложения – всего** |  |  |  |  |  | | |
| В том числе |  |  |  |  |  | | |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  | | |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  | | |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  | | |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  | | |
| **НИОКР – всего** |  |  |  |  |  | | |
| В том числе |  |  |  |  |  | | |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  | | |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  | | |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  | | |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  | | |
| **Прочие – всего** |  |  |  |  |  | | |
| В том числе |  |  |  |  |  | | |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  | | |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  | | |
| Местный бюджет | 00,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | | |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  | | |
| **П.1.4. Приобретение наградной спортивной атрибутики и призов (кубки, медали, грамоты, призы)** | | | | | | | |
| **Всего** | 23,6 | 23,6 | 23,6 | Улучшение спортивных результатов | Не выполнено. Приобретение планируется во 2 квартале 2023 года. | | |
| В том числе |  |  |  |  |  | | |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  | | |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  | | |
| Местный бюджет | 23,6 | 23,6 | 23,6 |  |  | | |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  | | |
| Из них |  |  |  |  |  | | |
| **Капитальные вложения – всего** |  |  |  |  |  | | |
| В том числе |  |  |  |  |  | | |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  | | |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  | | |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  | | |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  | | |
| **НИОКР – всего** |  |  |  |  |  | | |
| В том числе |  |  |  |  |  | | |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  | | |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  | | |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  | | |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  | | |
| **Прочие - всего** |  |  |  |  |  | | |
| В том числе |  |  |  |  |  | | |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  | | |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  | | |
| Местный бюджет | 23,6 | 23,6 | 23,6 |  |  | | |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  | | |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  | | |
| **П.1.5. Приобретение и монтаж спортивного оборудования для малых спортивных площадок (оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно- технологическим оборудованием)** | | | | | | | |
| **Всего** | 2144,10 | 1713,44 | 1713,44 | Улучшение спортивных результатов | Приобретение планируется во 2-3 квартале 2023 года. | | |
| В том числе |  |  |  |  |  | | |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  | | |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  | | |
| Местный бюджет | 2144,10 | 1713,44 | 1713,44 |  |  | | |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  | | |
| Из них |  |  |  |  |  | | |
| **Капитальные вложения – всего** |  |  |  |  |  | | |
| В том числе |  |  |  |  |  | | |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  | | |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  | | |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  | | |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  | | |
| **Прочие - всего** |  |  |  |  |  | | |
| В том числе |  |  |  |  |  | | |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  | | |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  | | |
| Местный бюджет | 2144,10 | 1713.44 | 1713.44 |  |  | | |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  | | |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  | | |

**Отчет о ходе выполнения муниципальной программы «Ликвидация несанкционированных свалок » на территории Октябрьского муниципального района» за 3 квартал 2023 год**

тыс.рублей

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы  Источники финансирования и направления расходов | Предусмотрено | Профинансировано | Выполнено | Ожидаемые конечные результаты  реализации мероприятий  программы в количественном  измерении | | | Связь с показателем (индикатором) муниципальной программы |
| Предусмотрено | Выполнено  (в  случае  невыполнения  мероприятий, неосвоения  средств  указать  причины) | |
| **Муниципальная программа «Ликвидация несанкционированных свалок »**  **на территории Октябрьского муниципального района на 2023 годы»** | | | | | | | |
| **Всего** | 2289,00 | 0,00 | 0,00 |  | -100% |  | |
| В том числе |  |  |  |  |  |  | |
| Областной бюджет |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  | |
| Местный бюджет | 2289,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  | |
| Из них |  |  |  |  |  |  | |
| **Капитальные вложения – всего** |  |  |  |  |  |  | |
| В том числе |  |  |  |  |  |  | |
| Областной бюджет |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  | |
| Местный бюджет | 2289.00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  | |

Ведущий специалист - эксперт отдела экономики,

потребительского рынка, услуг и внешнеэкономических связей \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Чукина Е.С.