Муниципальное образование

«Октябрьский муниципальный район»

Еврейской автономной области

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.04.2023                                   			                                      №  84

с. Амурзет

О подготовке объектов коммунального хозяйства, жилищного фонда и объектов социальной сферы к отопительному периоду 2023/2024 года на территории Октябрьского муниципального района

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», законом Еврейской автономной области от 17.11.2014 № 607-ОЗ «Об отдельных вопросах осуществления местного самоуправления в Еврейской автономной области»  и в целях обеспечения своевременной подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства к эксплуатации в зимний период 2023/2024 года, администрация муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить план мероприятий по подготовке объектов коммунального хозяйства, жилищного фонда и объектов социальной сферы к отопительному периоду 2023/2024 года на территории Октябрьского муниципального района, согласно приложению 1.

2. Утвердить состав штаба по контролю за надежной работой систем жизнеобеспечения населения и объектов социальной сферы Октябрьского муниципального района, согласно приложению 2.

3. Директору МУП «Теплоэнерго»:

3.1. До 15.08.2023 года завершить испытания и промывку  тепловых сетей.

3.2. До 15.08.2023 года обеспечить готовность объектов теплоснабжения к эксплуатации в осенне-зимний период 2023-2024 годов.

3.3. До 15.08.2023 года обеспечить готовность водопроводных и канализационных сетей, водонапорных башен, очистных сооружений, канализационных насосных станций.

3.4. Работы по подготовке к отопительному сезону подведомственных объектов производить в соответствии с графиками производства работ.

3.5. Испытание и промывку тепловых сетей  и котельного оборудования производить в присутствии представителей отдела районного хозяйства  администрации муниципального района.

3.6. В установленные законодательством сроки получить паспорта готовности котельных.

3.7. До начала отопительного периода 2023/2024 года в срок до 30.09.2023 обеспечить накопление 45- дневного запаса топлива.

3.8. Еженедельно по средам и  ежемесячно к 1 числу  предоставлять в отдел районного хозяйства  администрации муниципального района отчет о ходе подготовки подведомственных объектов к отопительному сезону, согласно приложениям 4 и 5.

4. Рекомендовать директорам ООО «Триумф», ООО «Брик»,  председателям  товариществ собственников жилья «Солнышко», «Наш дом»:            	4.1. До 15.08.2023 года завершить испытание внутренних систем отопления жилищного фонда.

4.2. Провести промывку и испытание внутренних систем отопления жилых зданий с привлечением представителей ресурсоснабжающих организаций и администраций поселений.

4.3. До 01.09.2023 года предоставить в администрацию Октябрьского муниципального района копии паспортов готовности жилых домов к отопительному сезону.

4.4. Исполнять  пункт 3.8. настоящего постановления.

5. Заместителю начальника отдела образования администрации муниципального района,  начальнику отдела культуры администрации муниципального района:

5.1. До 15.08.2023 года  завершить испытания тепловых сетей подведомственных объектов.

5.2. До 15.08.2023 года обеспечить промывку и опрессовку систем отопления объектов образования, культуры. Проведение промывки и испытаний внутренних систем отопления зданий производить с привлечением представителей ресурсоснабжающей организации и администрации поселений.

5.3. До 15.08.2023 года обеспечить готовность котельного оборудования подведомственных котельных к отопительному сезону.

5.4. В установленные законодательством сроки получить паспорта готовности  учреждений социальной сферы.

5.5. До 01.10.2023 года  произвести утепление зданий объектов образования, культуры.

5.6. Ежемесячно  к 1 числу предоставлять в отдел районного хозяйства администрации муниципального района отчет о ходе подготовки подведомственных объектов к отопительному сезону, согласно приложению 3.

6. Начальнику отдела районного  хозяйства администрации муниципального района:

6.1. Организовать контроль за исполнением графиков производства работ по подготовке объектов ЖКХ к отопительному сезону 2023/2024 года.

6.2. Обеспечить еженедельный сбор информации о ходе подготовки объектов ЖКХ к отопительному сезону.

6.3. До  25.10.2023 года подготовить  и направить в Биробиджанский отдел  государственного энергетического надзора и  надзора за опасными производственными объектами документы, необходимые для оценки готовности муниципального образования  к отопительному сезону 2023/2024 года.

6.4.  О получении паспорта готовности   муниципального района к отопительному сезону доложить в ноябре 2023 года.

7. Предложить главам сельских поселений Октябрьского муниципального района:

7.1. Организовать постоянный контроль за ходом подготовки объектов жилищного фонда к отопительному сезону.

7.2. До 01.09.2023 года  предоставить в  администрацию муниципального района  информацию о фактической потребности в дровах для нужд населения.

8. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

9. Опубликовать настоящее постановление  в Информационном бюллетене «Правовой  вестник Октябрьского района» и на официальном сайте Октябрьского муниципального района www.okt.eao.ru.

10. Настоящее постановление вступает в силу  со дня его подписания.

Глава  администрации

муниципального района						     М.Ю.Леонова

|  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | к постановлению администрации |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | муниципального района |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | от 19.04.2023 № 84 |  |  |
| ПЛАН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| мероприятий по подготовке объектов коммунального хозяйства, жилищного фонда и объектов социальной сферы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| к отопительному сезону 2023/2024 года на территории Октябрьского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Наименование объекта | Перечень мероприятий | Сроки исполнения | Ответственный исполнитель |  | Сумма, | Источники финансирования, |  |  | Примечание |
| п/п |  |  |  |  |  | тыс. руб. | тыс. руб. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | средства муниципального района | средства поселения | средства предприятия |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. Объекты теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Котельная «Центральная» с. Амурзет | промывка, опрессовка теплотрассы системы отопления | 06.06-17.06.2023 | МУП «Теплоэнерго» | 2429 м | 80,00 |  |  | 80,00 |  |
|  |  | промывка, опрессовка котлов марки КВ-1,86-70/95ШП | -//- |  | 1 шт. | 30,00 |  |  | 30,00 |  |
|  |  | промывка опрессовка котла марки КВм-2,5 | -//- |  | 1 шт. | 30,00 |  |  | 30,00 |  |
|  |  | замена трубопроводов системы отопления (ТК14-здание муз.школы) | 01.05-15.08.2023 |  | диам 76 - 117м | 605,07 |  |  | 605,07 | Инвестиционная программа |
|  |  | ремонт транспортера золоудаления (замена цепи, замена уголка на 75 мм – 30 м, на 50 мм – 30 м) | -//- |  | 30 м | 22,10 |  |  | 22,10 |  |
|  |  | шурфовка теплотрассы в ТК 12, ТК7, ТК14 | 06.06-17.06.2023 |  | 3 шурфа | 40,00 |  |  | 40,00 |  |
|  |  | выполнение работ по межремонтным испытаниям и электрическим измерениям в электроустановках | До 15.08.2023 |  |  | 10,00 |  |  | 10,00 |  |
|  |  | ремонт редуктора загрузочного транспортера |  |  |  | 88,16 |  |  | 88,16 |  |
|  |  | замена запорной арматуры в ТК2 |  |  | диам.159 - 2 шт. | 67,58 |  |  | 67,58 |  |
|  |  | капитальный ремонт расширительного бака централизованной системы | -//- |  |  | 73,2 |  |  | 73,2 |  |
|  |  | Итого по котельной: |  |  |  | 1 046,110 | 0,000 | 0,000 | 1 046,110 |  |
| 2. | Котельная «Больница» с.Амурзет | промывка, опрессовка теплотрассы системы отопления | 04.07.-08.07.2023 | МУП «Теплоэнерго» | 361 м | 15,00 |  |  | 15,00 |  |
|  |  | промывка, опрессовка теплотрассы системы горячего водоснабжения | -//- |  | 361 м | 15,00 |  |  | 15,00 |  |
|  |  | промывка, опрессовка котлов марки КВр-0,63 | -//- |  | 2 шт. | 25,00 |  |  | 25,00 |  |
|  |  | промывка, опрессовка котлов марки «Универсал-6» | -//- |  | 2 шт. |  |  |  |  |  |
|  |  | приобретение и монтаж вытяжного крышного вентилятора зданий котельной | -//- |  | 1 шт. | 32,008 |  |  | 32,008 |  |
|  |  | шурфовка теплотрассы (ТК6) | 04.07.-08.07.2023 |  | 1 шурф | 20,00 |  |  | 20,00 |  |
|  |  | выполнение работ по межремонтным испытаниям и электрическим измерениям в электроустановках | до 15.08.2023 |  |  | 10,00 |  |  | 10,00 |  |
|  |  | Итого по котельной: |  |  |  | 117,008 | 0,000 | 0,000 | 117,008 |  |
|  | Котельная «Амурская» с.Амурзет | промывка, опрессовка теплотрассы системы отопления | 11.07.-22.07.2023 | МУП «Теплоэнерго» | 1616 м | 40,00 |  |  | 40,00 |  |
|  |  | промывка, опрессовка котла марки КВ-1,86-95 ШП | -//- |  | 1 шт. | 20,00 |  |  | 20,00 |  |
|  |  | промывка,опрессовка котла марки КВ-2,33-70-95ШП | -//- |  | 1 шт. |  |  |  |  |  |
|  |  | шурфовка теплотрассытк ТК2, ТК 19 | 11.07.-22.07.2023 |  | 2 шурфа | 20,00 |  |  | 20,00 |  |
|  |  | замена втулок направляющих роликов транспортера углеподачи | до 15.08.2023 |  |  | 33,74 |  |  | 33,74 |  |
|  |  | замена аварийного участка от КТ 19 до нежилого здания №33 по ул. Ленина | до 10.08.2023 |  | диам. 76-57,5 м диам. 50-33 м | 67,39 |  |  | 67,39 |  |
|  |  | выполнение работ по межремонтным испытаниям и электрическим измерениям в электроустановках | до 15.08.2022 |  |  | 10,00 |  |  | 10,00 |  |
|  |  | Итого по котельной: |  |  |  | 191,130 | 0,000 | 0,000 | 191,130 |  |
| 4 | Котельная «ПМК» с.Амурзет | промывка, опрессовка теплотрассы системы отопления | 20.06.-01.07.2023 | МУП «Теплоэнерго» | 1166 м | 25,00 |  |  | 25,00 |  |
|  |  | промывка, опрессовка теплотрассы системы горячего водоснабжения | -//- |  | 1031,7 м | 25,00 |  |  | 25,00 |  |
|  |  | промывка, опрессовка котлов марки КВр-1,16 Б (с) | -//- |  | 3 шт. | 50,00 |  |  | 50,00 |  |
|  |  | промывка, опрессовка котлов марки КВр-1,25 КБ | -//- |  | 2 шт. |  |  |  |  |  |
|  |  | шурфовка теплотрассы ТК4, ТК5 | 20.06.-01.07.2023 |  | 2 шурфа | 20,00 |  |  | 20,00 |  |
|  |  | выполнение работ по межремонтным испытаниям и электрическим измерениям в электроустановках | до 15.08.2023 |  |  | 15,00 |  |  | 15,00 |  |
|  |  | утепление расширительного бака централизованной системы | -//- |  |  | 27,14 |  |  | 27,14 |  |
|  |  | замена аварийного участка от ТК5 до административного здания № 76 по ул. Гагарина | -//- |  | диам. 100-44 м | 49,493 |  |  | 49,493 |  |
|  |  | приобретение и монтаж прибора учета тепловой энергии (отопление, ГВС) |  |  |  | 785,35 |  |  | 785,35 |  |
|  |  | Итого по котельной: |  |  |  | 996,983 | 0,000 | 0,000 | 996,983 |  |
| 5 | Котельная «Солнышко» с.Амурзет | промывка, опрессовка теплотрассы системы отопления | 25.07.-05.08.2023 | МУП «Теплоэнерго» | 1139 м | 20,00 |  |  | 20,00 |  |
|  |  | промывка, опрессовка теплотрассы системы горячего водоснабжения | -//- |  | 921 м | 20,00 |  |  | 20,00 |  |
|  |  | промывка, опрессовка котлов марки КВр-1,45К | -//- |  | 2 шт. | 30,00 |  |  | 30,00 |  |
|  |  | промывка, опрессовка котлов марки КВр-1,25 | -//- |  | 2 шт. |  |  |  |  |  |
|  |  | выполнение работ по межремонтным испытаниям и электрическим измерениям в электроустановках | до 15.08.2023 |  |  | 15,00 |  |  | 15,00 |  |
|  |  | шурфовка теплотрассы ТК 7,8 | 25.07.-05.08.2023 |  | 2 шурфа | 20,00 |  |  | 20,00 |  |
|  |  | приобретение и монтаж вытяжного крышного вентилятора | до 15.08.2023 |  | 2 шт. | 64,016 |  |  | 64,016 |  |
|  |  | капитальный ремонт газоотхода | -//- |  |  | 122,016 |  |  | 122,016 |  |
|  |  | Итого по котельной: |  |  |  | 291,032 | 0,000 | 0,000 | 291,032 |  |
| 6 | Котельная с. Ек-Никольское | промывка, опрессовка теплотрассы системы отопления | 08.08.-12.08.2023 | МУП «Теплоэнерго» | 980 м | 30,00 |  |  | 30,00 |  |
|  |  | промывка, опрессовка котлов марки КВр-0,63 | -//- |  | 3 шт. | 20,00 |  |  | 20,00 |  |
|  |  | шурфовка теплотрассы ТК5 | 08.08.-12.08.2023 |  |  | 15,00 |  |  | 15,00 |  |
|  |  | выполнение работ по межремонтным испытаниям и электрическим измерениям в электроустановках | до 15.08.2023 |  |  | 10,00 |  |  | 10,00 |  |
|  |  | замена ветхого участка от ТК5 до здания МКДОУ "Детский сад" | -//- |  | диам. 50-36 м | 50,377 |  |  | 50,377 |  |
|  |  | замена аварийного участка теплотрассы от ТК8-ТК7 - здание интерната | -//- |  | диам. 100-37 м диам. 50-21 м | 77,00 |  |  | 77,00 |  |
|  |  | замена аварийного участка теплотрассы ТК- жилой дом №58 по ул.Пограничная | -//- |  | диам. 32-59 м | 23,00 |  |  | 23,00 |  |
|  |  | замена отводов ТК6 | -//- |  | диам. 72 - 2шт. | 12,36 |  |  | 12,36 |  |
|  |  | Итого по котельной: |  |  |  | 237,737 | 0,000 | 0,000 | 237,737 |  |
| 7 | Котельная «Центральная» с. Полевое | промывка, опрессовка теплотрассы системы отопления | 30.05.-03.06.2023 | МУП «Теплоэнерго» | 734,5 м | 25,00 |  |  | 25,00 |  |
|  |  | промывка, опрессовка котла марки КВр-0,63 | -//- |  | 3 шт. | 5,00 |  |  | 5,00 |  |
|  |  | шурфовка теплотрассы ТК2 | 30.05.-03.06.2023 |  | 1 шурф | 15,00 |  |  | 15,00 |  |
|  |  | выполнение работ по межремонтным испытаниям и электрическим измерениям в электроустановках | до 15.08.2023 |  |  | 10,00 |  |  | 10,00 |  |
|  |  | замена плиты перекрытия лотка теплотрассы |  |  | 1 шт. марки ДП-5 | 33,685 |  |  | 33,685 |  |
|  |  | приобретение и замена запорной арматуры в ТК3, ТК11 |  |  | диам. 50мм - 4 шт. | 21,00 |  |  | 21,00 |  |
|  |  | Итого по котельной: |  |  |  | 109,685 | 0,000 | 0,000 | 109,685 |  |
| 8 | Котельная с. Ручейки | промывка, опрессовка теплотрассы системы отопления | 10.05.-13.05.2023 | МУП «Теплоэнерго» | 375,7 м | 10,00 |  |  | 10,00 |  |
|  |  | промывка, опрессовка котла марки КВр-0,21 | -//- |  | 1 шт. | 5,00 |  |  | 5,00 |  |
|  |  | шурфовка теплотрассы ТК 1 | 10.05.-13.05.2023 |  | 1 шурф | 9,519 |  |  | 9,519 |  |
|  |  | выполнение работ по межремонтным испытаниям и электрическим измерениям в электроустановках | до 15.08.2023 |  |  | 10,00 |  |  | 10,00 |  |
|  |  | замена водогрейного котла мощностью 0,21 Гкал/час | -//- |  | 1 шт. | 1459,81 |  |  | 1459,81 | Инвестиционная программа |
|  |  | Итого по котельной: |  |  |  | 1 494,329 | 0,000 | 0,000 | 1 494,329 |  |
| 9 | Котельная с. Благословенное | промывка, опрессовка теплотрассы системы отопления | 23.05-27.05.2023 | МУП «Теплоэнерго» | 243 м | 10,00 |  |  | 10,00 |  |
|  |  | промывка, опрессовка котла марки КВр-0,63 | -//- |  | 1 шт. | 5,00 |  |  | 5,00 |  |
|  |  | промывка, опрессовка котла марки «Универсал-6» | -//- |  | 1 шт. | 5,00 |  |  | 5,00 |  |
|  |  | шурфовка теплотрассы ТК3 | -//- |  | 1 шурф | 15,00 |  |  | 15,00 |  |
|  |  | выполнение работ по межремонтным испытаниям и электрическим измерениям в электроустановках | до 15.08.2023 |  |  | 10,00 |  |  | 10,00 |  |
|  |  | ремонт электрической части уровней расширительного бака | -//- |  |  | 24,862 |  |  | 24,862 |  |
|  |  | Итого по котельной: |  |  |  | 69,862 | 0,000 | 0,000 | 69,862 |  |
| 10 | Котельная с. Нагибово | промывка, опрессовка теплотрассы системы отопления | 16.05-20.05.2023 | МУП «Теплоэнерго» | 467,7 м | 10,00 |  |  | 10,00 |  |
|  |  | промывка, опрессовка котла марки КВр-0,4Б | -//- |  | 1 шт. | 5,00 |  |  | 5,00 |  |
|  |  | промывка, опрессовка котла марки «Универсал-6» | -//- |  | 2 шт. | 5,00 |  |  | 5,00 |  |
|  |  | шурфовка теплотрассы ТК4 | -//- |  | 1 шурф | 5,00 |  |  | 5,00 |  |
|  |  | выполнение работ по межремонтным испытаниям и электрическим измерениям в электроустановках | до 15.08.2023 |  |  | 10,00 |  |  | 10,00 |  |
|  |  | замена ветхого участка ТК3-ТК4 | -//- |  | диам. 108-15,5 м | 36,524 |  |  | 36,524 |  |
|  |  | замена центробежного насоса (насос б/у исправный) | -//- |  |  | 0 |  |  | 0 |  |
|  |  | Итого по котельной: |  |  |  | 71,524 | 0,000 | 0,000 | 71,524 |  |
|  |  | Всего по теплоснабжению |  |  |  | 4 625,400 | 0,000 | 0,000 | 4 625,400 |  |
| 2. Объекты холодного водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Водонапорная башня "Аврора" | промывка водонапорной башни | 01.06-15.07.2023 | МУП «Теплоэнерго» |  | 5,00 |  |  | 5,00 |  |
|  |  | промывка водонапорных сетей | 01.06-15.07.2023 |  | 4165 м | 5,00 |  |  | 5,00 |  |
| 2 | Водонапорная башня "Амурская" | промывка водопроводных сетей | 16.06-30.06.2023 |  | 1506 м | 5,00 |  |  | 5,00 |  |
|  |  | промывка емкости водонапорной башни | 16.06-30.06.2023 |  |  | 5,00 |  |  | 5,00 |  |
|  |  | замена гранодиторитового песка |  |  |  | 37,00 |  |  | 37,00 |  |
| 3 | Водонапорная башня "Солнышко" | промывка водонапорной башни | 01.07.-08.07.2023 |  |  | 5,00 |  |  | 5,00 |  |
|  |  | промывка водопроводных сетей | -//- |  | 1714,50 м | 5,00 |  |  | 5,00 |  |
| 4 | Водонапорная башня с. Ек-Никольское | промывка водонапорной башни | 08.07-15.08.2023 |  |  | 5,00 |  |  | 5,00 |  |
|  |  | промывка водопроводных сетей | -//- |  | 636,6 м | 5,00 |  |  | 5,00 |  |
|  |  | утепление ствола водонапорной башни | -//- |  |  | 60,585 |  |  | 60,585 |  |
| 5 | Водонапорная башня с. Полевое | промывка водонапорной башни | 15.05.-01.06.2023 |  | 1 шт. | 5,00 |  |  | 5,00 |  |
|  |  | промывка водопроводных сетей | -//- |  | 781 м | 5,00 |  |  | 5,00 |  |
|  |  | утепление ствола водонапорной башни | -//- |  |  | 60,585 |  |  | 60,585 |  |
| 6 | Водонапорная башня с. Столбовое | выполнение профилактических работ насоса ЭЦВ-6-10-110, ревизия запорной арматуры | до 15.08.2023 |  | 1 шт. | 18,76 |  |  | 18,76 |  |
|  |  | Всего по водоснабжению: |  |  |  | 226,93 | 0,000 | 0,000 | 226,93 |  |
| 3. Объекты водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Очистные сооружения Амурзетского сельского поселения | прокачка и прочистка канализационных колодцев, текущий ремонт инженерных сетей КНС1,2 | 10.05-15.08.2023 | МУП "Теплоэнерго" |  | 84,92 |  |  | 84,92 |  |
|  |  | монтаж насоса КНС 1 (приобретение и монтаж чугунных задвижек на фланцевых соединениях диам. 200 мм – 1 шт., диам. 100 мм – 1 шт., обратного клапана диам. 100 мм – 1 шт.) |  |  |  | 95,00 |  |  | 95,00 |  |
|  |  | приобретение и монтаж чугунных задвижек даим. 200 мм:- для КНС 1, для КНС 2 |  |  | 2 шт. 2 шт. | 156,00 |  |  | 156,00 |  |
|  |  | Всего по водоотведению: |  |  |  | 335,92 | 0,000 | 0,000 | 335,92 |  |
| 4. Объекты жилищного фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Многоквартирные жилые дома Амурзетского сельского поселения | Подготовка к осенне-зимнему периоду | 15.05 - 31.07.2023 | ООО «Триумф" |  | 500,00 |  |  | 500,00 | по отдельному плану |
|  |  |  |  | ООО "Брик" |  | 30,00 |  |  | 30,00 |  |
|  |  |  |  | ТСЖ "Солнышко" |  | 338,00 |  |  | 338,00 |  |
|  |  |  |  | ТСЖ «Наш дом» |  | 400,00 |  |  | 400,00 |  |
| 2 | Многоквартирные жилые дома Полевского СП | Подготовка к осенне-зимнему периоду | 15.05 - 31.07.2023 | Администрация Полевского СП |  | 80,00 |  | 80,00 |  | по отдельному плану |
| 3 | Многоквартирные жилые дома Нагибовского СП | Подготовка к осенне-зимнему периоду | 15.05 - 31.07.2023 | Администрация Нагибовского СП |  | 21,70 |  | 21,70 |  | по отдельному плану |
|  |  | Итого по жилфонду: |  |  |  | 1 369,700 | 0,000 | 101,700 | 1 268,000 |  |
| 5. Объекты социальной сферы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Подготовка объектов культуры |  | 15.05.2023-31.07.2023 | Отдел культуры администрации |  | 175,60 | 175,60 |  |  | по отдельному плану |
| 2 | Подготовка объектов образования |  | 15.05.2023-31.07.2023 | Отдел образования администрации |  | 120,00 | 120,00 |  |  | по отдельному плану |
|  |  | Всего по объектам социальной сферы |  |  |  | 295,600 | 295,600 | 0,000 | 0,000 |  |
|  | Итого |  |  |  |  | 6 853,550 | 295,600 | 101,700 | 6 456,250 |  |
|  | в.т.ч. по объектам ЖКХ |  |  |  |  | 6 557,950 | 0,000 | 101,700 | 6 456,250 |  |
|  | в т.ч. по объектам социальной сферы |  |  |  |  | 295,600 | 295,600 | 0,000 | 0,000 |  |

Приложение 2

к постановлению администрации

муниципального района

от  19.04.2023  № 84

Состав штаба

по контролю за  надежной работой систем жизнеобеспечения населения и объектов социальной сферы Октябрьского муниципального района

| Леонова М.Ю. | - глава администрации муниципального района, председатель комиссии; |
| --- | --- |
| Чиричь А.Д. | -главный специалист-эксперт отдела районного хозяйства, секретарь комиссии; |
| Члены комиссии: |  |
| Бражко И.А. | - глава администрации Нагибовского сельского поселения (по согласованию); |
| Винокурова Е.В. | - начальник отдела районного хозяйства; |
| Гвоздева Е.Б. | -начальник отдела культуры; |
| Зайцев А.В. | - директор МУП «Теплоэнерго»; |
| Кузнецов О.И. | - начальник отдела ГО и ЧС; |
| Лунина Л.С. | -заместитель начальника отдела образования; |
| Пермин А.П. | - глава администрации Полевского сельского поселения (по согласованию); |
| Шаляпин Н.В. | - глава администрации Амурзетского сельского поселения (по согласованию) |

|  | Приложение 3 к постановлению администрации муниципального района от 19.04.2023 № 84 |
| --- | --- |

Информация о ходе подготовки объектов социальной сферы к отопительному периоду  2023/2024 года по состоянию на___________

| Наименование объекта | Наименование выполненных мероприятий | Сумма затраченных средств, тыс.руб. |
| --- | --- | --- |

|  |  |  |  |  |  |  | Приложение 4 к постановлению администрации муниципального района от 19.04.2023 № 84 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ИНФОРМАЦИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| о подготовке жилищно-коммунального хозяйства Октябрьского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| к зиме 2023/ 2024 годов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| по состоянию на "___" ____________ 2023 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальное образование | Единица измерения | 2023 год |  |  | 2022 год |  |  | % выполнения плана 2023 г. к плану 2022 г. | % выполнения факта 2023 г. к факту 2022г. |
|  |  | План | Факт | % | План | Факт | % |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Октябрьский район |  | 0,00% |  |  | 0,00% |  |  |  |  |
| *жилищный фонд | тыс. м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | единиц |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *котельные | единиц |  |  |  |  |  |  |  |  |
| замена (кап.ремонт) котлов | единиц |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *тепловые сети | км |  |  |  |  |  |  |  |  |
| замена теплотрасс | км |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *водопроводные сети | км |  |  |  |  |  |  |  |  |
| замена водопроводов | км |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *канализационные сети | км |  |  |  |  |  |  |  |  |
| замена канализ. сетей | км |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *уголь (45-дн. запас) | тыс. тонн |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *финансирование, в т.ч.: | тыс. руб |  |  |  |  |  |  |  |  |
| средства областного бюджета | тыс. руб |  |  |  |  |  |  |  |  |
| средства местного бюджета | тыс. руб |  |  |  |  |  |  |  |  |
| средства предприятий | тыс. руб |  |  |  |  |  |  |  |  |
| средства на закуп топлива | тыс. руб |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 5 к постановлению администрации муниципального района от 19.04.2023 № 84 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА К РАБОТЕ В ОСЕННЕ-ЗИМНИЙ ПЕРИОД 2023/2024 ГОДА по состоянию на 01 __________ 2023 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование предприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Выполняемые мероприятия | Ед. изм. | Всего | План подготовки | План финансирования (тыс. руб.) |  |  |  | Факт подготовки | Освоенно средств (тыс. руб.) |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Всего | ОБ | МБ (бюджет района и поселений) | Средства предприятий |  | Всего | ОБ | МБ (бюджет района и поселений) | Средства предприятий |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Подготовка жилищного фонда | тыс.м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Подготовка (ремонт ОК и оборудования, промывка и опрессовка систем) отопительных котельных | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Кап.ремонт, реконструкция зданий отопительных котельных | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Кап.ремонт, реконструкция, замена котлоагрегатов | компл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Кап.ремонт, реконструкция, замена насосных групп | компл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Кап.ремонт, реконструкция, замена водоподогревателей (при наличии) | компл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Подготовка (промывка, опрессовка, ремонт) тепловых сетей | км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Кап.ремонт, замена тепловых сетей | км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Подготовка ЦТП (ремонт, промывка и опрессовка систем) | кол-во ЦТП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Кап.ремонт, реконструкция, замена оборудования ЦТП | кол-во ЦТП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Подготовка (ремонт) водопроводных сетей | км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Кап.ремонт, замена водопроводных сетей | км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Подготовка водозаборов, групп скважин | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Кап.ремонт, замена оборудования водозаборов и групп скважин | кол-во водозаб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Подготовка насосных станций водопровода второго подъема | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Кап.ремонт, реконструкция, замена оборудования насосных станций водопровода второго подъема | кол-во станций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Подготовка водонапорных башен и ёмкостей | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Кап.ремонт, реконструкция водонапорных башен и ёмкостей | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Подготовка очистных сооружений водопровода, станций обезжелезования и водоподготовки | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Кап.ремонт, реконструкция, замена оборудования очистных сооружений водопровода, станций обезжелезования и водоподготовки | кол-во очистных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Подготовка канализационных сетей | км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Кап.ремонт, замена канализационных сетей | км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Подготовка очистных сооружений канализации | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Кап.ремонт, реконструкция, замена оборудования очистных сооружений канализации | кол-во очистных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Подготовка канализационных насосных станций | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Кап.ремонт, реконструкция, замена оборудования канализационных насосных станций | кол-ко КНС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Подготовка дизельных электростанций | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Подготовка (ремонт асв. покрытия, грейдеровка) уличной дорожной сети | км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | тыс.кв.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Капитальный ремонт, новое строительство уличной дорожной сети | км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | тыс.кв.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Капитальный ремонт, замена, новое строительство уличного освещения | км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | светил. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Подготовка специальных машин для механизированной уборки | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Подготовка (ремонт) гидротехнических сооружений (дамб) | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Капитальный ремонт, новое строительство гидротехнических сооружений (дамб) | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Накопление 45-дневного запаса угля | тыс.тонн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого финансирование: |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |