**Муниципальная программа «Обеспечение содержания, обслуживания и распоряжение объектами, земельными участками, находящимися в собственности муниципального образования «Октябрьский муниципальный район» Еврейской автономной области и земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена**

Отчет

об исполнении показателей (индикаторов) муниципальной программы Октябрьского муниципального района Еврейской автономной область за 1 квартал 2023г.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение фактического значения от планового | Обоснование причин отклонения |
| -/+ | % |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  «Обеспечение содержания, обслуживания и распоряжения объектами, земельными участками, находящимися в собственности муниципального образования «Октябрьский муниципальный район» Еврейской автономной области и земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена » |
| 1 | Мероприятия по оформлению права муниципальной собственности на объекты недвижимости  | свидетельств | 1 | 0 | -1 | 100 | Оформлено в собственность |
| 2 | Мероприятия по оформлению права муниципальной собственности на земельные участки  | свидетельств | 1 | 0 | -1 | 100 | . |
| 3 | Мероприятия по проведению аукционов на право заключения договоров аренды (концессионных соглашений) муниципального имущества | договоров | 1 | 1 | 0 | 0 | Мероприятие выполнено. Заключен договор аренды.  |
| 4 | Мероприятия по проведению аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков  | договоров | 20 | 3 | -17 | 85 | Отсутствие заявок на участие в аукционах на право заключения договоров аренды земельных участников |
| 5 | Мероприятия по оформлению документов на проведение кадастровых работ на земельные участки | участков | 5 | 3 | -2 | 40 | Представление кадастровых работ на выявленный земельный участок |
| 6 | Мероприятия по приватизации муниципального имущества | аукционов | 2 | 4 | +2 | 100 | Повторное проведение мероприятие в связи с отсутствием заявок |

Отчет

о ходе и результатах реализации муниципальной программы

Октябрьского муниципального района Еврейской автономной области

 за 1 квартал 2023г

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы (подпрограммы), основного мероприятия (мероприятия), источники финансирования, направления расходов | Предусмотрено, тыс. руб. | Профинансировано, тыс. руб. | Выполнено, % | Ожидаемые конечные результаты реализации мероприятий программы в количественном измерении | Связь с показателем (индикатором) муниципальной программы |
| Предусмотрено | Выполнено [<\*>](#P2565) |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| «Обеспечение содержания, обслуживания и распоряжения объектами, земельными участками, находящимися в собственности муниципального образования «Октябрьский муниципальный район» Еврейской автономной области и земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена » |
| ВсегоМестный бюджет | 1055,00 | 192,132 | 18,2 | Пополнение доходной части бюджета | Пополнение доходной части бюджета –18271,5тыс.руб. |  |
| Наименование задачи |
| Наименование основного мероприятия Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности |
| Местный бюджет | 200,00 | 7,00 | 3,5 | Заключение договоров на оплату услуг по оценке рыночной стоимости муниципального имущества, определению рыночной стоимости годовой арендной платы за земельные участки, определению рыночной стоимости права на заключение договора аренды  | Оплату услуг по оценке рыночной стоимости муниципального имущества, определению рыночной стоимости годовой арендной платы за земельные участки, определению рыночной стоимости права на заключение договора аренды  | Продажа муниципального имущества; продажа земельных участков; проведение аукционов на право заключения договоров аренды (концессионных соглашений) муниципального имущества; проведение аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков |
| Обеспечение приватизации и проведение предпродажной подготовки объектов приватизации (изготовление технических планов) |
| Местный бюджет | 89,0 | 0 | 0 | Оплата услуг по изготовлению технических планов | Изготовление технических планов на объект приватизации | Приватизация муниципального имущества |
| Мероприятия по землеустройству и землепользованию (межевание земельных участков, установление границ населенных пунктов и границ поселений) |
| Местный бюджет | 300,00 | 25,00 | 8,30 | Оплата услуг по межеванию земельных участков, установление границ населенных пунктов и границ поселений | Оплата услуг по межеванию земельных участков | Оформление документов на проведение кадастровых работ на земельные участки |
| Мероприятия непрограммных направлений деятельности органов местного самоуправления по имущественному вопросу на капитальный ремонт многоквартирных домов Октябрьского муниципального района |
| Местный бюджет | 105,00 | 8,89024 | 8,5 | Оплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах (за жилые помещения находящиеся в муниципальной собственности) | Оплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах (за жилые помещения находящиеся в муниципальной собственности) за 1 полугодие 2021 г. | Не связано |
| Расходы на обеспечение функций муниципальных органов |
| Местный бюджет | 361,0 | 151,241 | 41,9 | Оплата услуг теплоснабжения, содержание и текущий ремонт общего имущества многоквартирных домов;ремонт объектов недвижимого имущества | Оплачено за услуги теплоснабжения, содержания и текущий ремонт общего имущества многоквартирных домов оплата транспортного налога, штраф ФСС  | Не связано (создание условий по сохранности движимого и недвижимого имущества;проведение мероприятий по ремонту либо реконструкции, обновления имущества, имеющего амортизационные сроки) |
| Федеральный расчет | 0,00 | 0,00 | 0 | Оплата услуг теплоснабжения, содержание и текущий ремонт общего имущества многоквартирных домов;ремонт объектов недвижимого имущества | Оплачено за услуги теплоснабжения, содержания и текущий ремонт общего имущества многоквартирных домов оплата транспортного налога, штраф ФСС  | Не связано (создание условий по сохранности движимого и недвижимого имущества;проведение мероприятий по ремонту либо реконструкции, обновления имущества, имеющего амортизационные сроки) |

**Муниципальная программа «Информатизация и информационная безопасность в муниципальном образовании «Октябрьский муниципальный район»**

Отчет за 1 квартал 2023 года

об исполнении показателей (индикаторов) муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение фактического значения от планового | Обоснование причин отклонения |
| -/+ | % |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Информатизация и информационная безопасность в муниципальном образовании «Октябрьский муниципальный район» на 2023-2025 |
| 1 | Обеспечение современной техникой комплектующими материалами структурных подразделений администрации муниципального района, обслуживание оргтехники | % | 20 | 0 | -20 | 100 | Реализация мероприятий планируется во 2-4 квартале 2023 года |
| 2 | Улучшение качества и оперативности принятия управленческих решений на базе новых информационных технологий | % | 93 | 0 | -93 | 100 | Реализация мероприятий планируется во 2- 4 квартале 2023 году  |
| 3 | Количество аттестованных АРМ, обрабатывающих персональные данные, оснащенных сертифицированными СЗИ | шт. | 0 | 0 | 0 | 100 | Аттестация в 2023 году не запланировано  |
| 4 | Количество сотрудников, прошедших обучение по программам безопасности информации | шт. | 0 | 0 | 0 | 100 |  |
| 5 | Доля выделенных помещений администрации муниципального района, аттестованных по защите от ИТР | % | 0 | 0 | -0 | 100 | Запланировано на 3 квартал |
| 6 | Обеспечение антивирусной защиты на компьютерах администрации муниципального района | % | 100 | 0 | -100 | 100 | Запланировано на 4 квартал |

Отчет за 1 квартал 2022 года о ходе и результатах реализации муниципальной программы Октябрьского муниципального района Еврейской автономной области.

рублей

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы (подпрограммы), основного мероприятия (мероприятия), источники финансирования, направления расходов | Предусмотрено | Профинансировано | Выполнено | Ожидаемые конечные результаты реализации мероприятий программы в количественном измерении | Связь с показателем (индикатором) муниципальной программы |
| Предусмотрено | Выполнено [<\*>](file:///C%3A%5CUsers%5CSaykova%20SO%5CDesktop%5C%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%20%D0%B7%D0%B0%201%20%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BB%28%D0%A1%D0%92%D0%9E%D0%94%29.docx#P2565) |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Информатизация и информационная безопасность в муниципальном образовании «Октябрьский муниципальный район» на 2019-2022 годы |
| Всего | 1200,00 | 88,356 | 88,356 | 10 | 0,74 | 1-6 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 1200,00 | 88,356 | 88,356 | 10 | 0,74 | 1-6 |
| Мероприятие «Сопровождение установленных программ и приобретение дополнительных рабочих мест» |
| Всего | 630,00 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0 | 2 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 630,00 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0 | 2 |
| Мероприятие «Развитие информационного общества» |
| Всего | 220.00 | 20,856 | 20,856 | 1 | 0,09 | 1 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 220,00 | 20,856 | 20,856 | 1 | 0,9 | 1 |
| Мероприятие «Обеспечение надежности функционирования существующих информационных систем( Аттестованные АРМ обрабатывающих персональные данные; сотрудники, прошедшие обучение по программам безопасности информации защита от несанкционированного доступа; антивирусная защита » |
| Всего | 250,00 | 67,500 | 67,500 | 4 | 27% | 3,4 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 250,00 | 67,500 | 67,500 | 4 | 27% | 3,4 |
| Мероприятие «Обеспечение информационной безопасности» |
| Всего | 100,0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 100,0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |

Отчёт

об исполнении показателей (индикаторов) муниципальной программы

Октябрьского муниципального района ЕАО за 1 квартал 2023 года

| № п/п  | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Плановое значение | Факти-ческое значение | Отклонение фактического значения от планового | Обоснование причин отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| – / + | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Муниципальная программа «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера****на территории Октябрьского муниципального района»** |
| 1. | Увеличение количества ежегодно информируемого и оповещенного населения муниципального района об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций, о безопасности жизнедеятельности | % | 70 | 15 |  |  | Запланированные мероприятия буду проводится во 2-м, 3-м, 4-м квартале текущего года |
| 2. | Увеличение количества ежегодно обучаемого неработающего населения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях | Ед. | 300 | 80 |  |  | Запланированные мероприятия буду проводится во 2-м, 3-м, 4-м квартале текущего года |
| 3. | Увеличение количества повышающих квалификацию специалистов районного звена территориальной подсистемы единой государственной системы ликвидации и предупреждения чрезвычайных ситуаций (члены КЧС и ПБ, члены эвакуационной комиссии муниципального образования, руководители и личный состав РСЧС) | % | 60 | 0 | - 100 |  | В соответствии с планом комплектования УМЦ ГОЧС обучение запланировано в 4-м квартале |
| 4. | Увеличение объема материальных ресурсов для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций | % | 60 | 0 | - 100 |  | Запланированные мероприятия буду проводится во 2-м, 3-м, 4-м квартале текущего года |
| 5. | Увеличение количества установленных знаков на водных объектах | Ед | 6 | 0 | - 100 |  | Запланированные мероприятия буду проводится во 2-м, 3-м квартале текущего года |
| 6. | Снижение количества чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | Ед | 1 | 0 |  |  |  |
| **Муниципальная программа «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах Октябрьского муниципального района за границами сельских населенных пунктов»** |
| 1. | Сокращение зарегистрированных пожаров  | % | -1 | 212 |  |  | Запланированные мероприятия буду проводится во 2-м, 3-м, 4-м квартале текущего года |
| 2. | Обучение населения мерам пожарной безопасности | чел. | 50 | 20 |  |  | Запланированные мероприятия буду проводится во 2-м, 3-м, 4-м квартале текущего года |

|  |
| --- |
| **Отчёт** |
| **о ходе и результатах реализации муниципальных программ** |
| **Октябрьского муниципального района ЕАО за 1 квартал 2023 года** |
|   |   |   |   |   |   |   |
| Наименование программы, источники финансирования и направления расходов | Предусмотренно | Профинансировано | Выполнено | Ожидаемые конечные результаты мероприятий программы в количественном измерении | Связь с показателем (индикатором) муниципальной программы |
| Предусмотренно | Выполнено (в случае невыполнения мероприятий, неосвоения средств указать причины) |
|  **Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма на территории муниципального образования «Октябрьский муниципальный район»** |
| **ВСЕГО** | **50,00** | **4,400** | **0** |   | Запланированные мероприятия буду проводится во 2-м, 3-м, 4-м квартале текущего года |   |
| в том числе |   |   |   |   |
| Местный бюджет  | **50,00** | **4,400** | **0** |   |
| Из них: |   |   |   |   |
| **Капитальные вложения - всего** | **50,00** | **4,400** | **0** |   |
| в том числе |   |   |   |   |
| Местный бюджет  | **50,00** | **4,400** | **0** |   |
| **Изготовление и распространение материалов, баннеров, буклетов, брошюр, видео – материалов, разъясняющих сущность терроризма и его общественную опасность, а также разъясняющие гражданам порядок действий при обнаружении признаков готовящегося и (или) совершенного теракта.** |
| **ВСЕГО** | **20,00** | **4,400** | **22%** |   | Запланированные мероприятия буду проводится во 2-м, 3-м, 4-м квартале текущего года |   |
| в том числе |   |   |   |   |
| Местный бюджет  | **20,00** | **4,400** | 0 |   |
| Из них: |   |   |   |   |
| **Капитальные вложения - всего** | **20,0** | **4,400** | **0** |   |
| в том числе |   |   |   |   |
| Местный бюджет  | **20,00** | **4,400** | **0** |   |
| **Проведение в учебных заведениях муниципального района тематических митингов-концертов, встреч с ветеранами Великой Отечественной войны, локальных войн и конфликтов, классных часов, круглых столов по вопросам воспитания патриотизма, предупреждения радикализации молодежи, вовлечения ее в экстремистскую или иную противоправную деятельность.** |
| **ВСЕГО** | **10,00** | **0** | **0** |   | Запланированные мероприятия буду проводится во 2-м, 3-м, 4-м квартале текущего года |   |
| в том числе |   |   |   |   |
| Местный бюджет  | **10,00** | **0** | **0** |   |
| Из них: |   |   |   |   |
| **Капитальные вложения - всего** | **10,00** | **0** | **0** |   |
| в том числе |   |   |   |   |
| Местный бюджет  | **10,00** | **0** | **0** |   |
| **Проведение спортивных соревнований, посвященных памяти жертв терроризма, в честь участников боевых действиймероприятиях по линии гражданской обороны (учения, тренировки и т.п.)** |
| **ВСЕГО** | **15,00** | 0 |   |   | Запланированные мероприятия буду проводится во 2-м, 3-м, 4-м квартале текущего года |   |
| в том числе |   |   |   |   |
| Местный бюджет  | **15,00** | 0 |   |   |
| Из них: |   |   |   |   |
| **Капитальные вложения - всего** | **15,00** | 0 |   |   |
| в том числе |   |   |   |   |
| Местный бюджет  | **15,00** | 0 |   |   |
| **Проведение межведомственных антитеррористических учений по отработке готовности сил и средств к проведению работ по минимизации и (или) ликвидации последствий террористического акта в рамках контртеррористической операции** |
| **ВСЕГО** | **5,00** | **0** | **0** |   | Запланированные мероприятия буду проводится во 2-м, 3-м, 4-м квартале текущего года |   |
| в том числе |   |   |   |   |
| Местный бюджет  | **5,00** | **0** | **0** |   |
| Из них: |   |   |   |   |
| **Капитальные вложения - всего** | **5,00** | **0** | **0** |   |
| в том числе |   |   |   |   |
| Местный бюджет  | **5,00** | **0** | **0** |   |
| **Муниципальная программа «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций на территории Октябрьского муниципального района»** |
| **ВСЕГО** | **100,00** | **0** | **0** |   | Запланированные мероприятия буду проводится во 2-м, 3-м, 4-м квартале текущего года |   |
| в том числе |   |   |   |   |
| Местный бюджет  | **100,00** | **0** | **0** |   |
| Из них: |  |  |  |   |
| **Прочие - всего** | **100,00** | 0 | 0 |   |
| в том числе |  |  |  |   |
| Местный бюджет  | **100,00** | 0 | 0 |   |
| **Закупка материальных средств в районный резерв материальных ресурсов для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуацийакта чрезвычайного характера** |
| **ВСЕГО** | **80,00** | 0 | 0 |   | Запланированные мероприятия буду проводится во 2-м, 3-м, 4-м квартале текущего года |   |
| в том числе |   |   |   |   |
| Местный бюджет  | **80,00** | 0 | 0 |   |
| Из них: |  |   |   |   |
| **Прочие - всего** | **80,00** | 0 | 0 |   |
| в том числе |   |   |   |   |
| Местный бюджет  | **80,00** | 0 | 0 |   |
| **Приобретение и установка знаков безопасности на водных объектах, прилегающих в непосредственной близости к населенным пунктам муниципального района** |
| **ВСЕГО** | **6,00** | 0 | 0 |   | Запланированные мероприятия буду проводится во 2-м, 3-м, 4-м квартале текущего года |   |
| в том числе |   |   |   |   |
| Местный бюджет  | **6,00** | 0 | 0 |   |
| Из них: |  |   |   |   |
| **Прочие - всего** | **6,00** | 0 | 0 |   |
| в том числе |   |   |   |   |
| Местный бюджет  | **6,00** | 0 | 0 |   |
| **Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера** |
| **ВСЕГО** | **14,00** | **0** | **0** |   | Запланированные мероприятия буду проводится во 2-м, 3-м, 4-м квартале текущего года |   |
| в том числе |   |   |   |   |
| Местный бюджет  | **14,00** | **0** | **0** |   |
| Из них: |   |   |   |   |
| **Прочие - всего** | **14,00** | **0** | **0** |   |
| в том числе |   |   |   |   |
| Местный бюджет  | **14,00** | **0** | **0** |   |
| **Муниципальная программа «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах Октябрьского муниципального района за границами сельских населенных пунктов»** |
| **ВСЕГО** | **100,00** | **35,500** | **35,50%** |   | Запланированные мероприятия буду проводится во 2-м, 3-м, 4-м квартале текущего года |   |
| в том числе |   |   |   |   |
| Местный бюджет  | **100,00** | **35,500** | **35,50%** |   |
| Из них: |   |   |   |   |
| **Прочие - всего** | **100,00** | **35,500** | **35,50%** |   |
| в том числе |   |   |   |   |
| Местный бюджет  | **100,00** | **35,500** | **35,50%** |   |
| **Выявление пожароопасных мест, в следствии пожара на которых будет причинен социально-экономический ущерб, пожар может перейти на лесной фонд, населенные пункты** |
| **ВСЕГО** | **10,00** | **0** | **0** |   | Запланированные мероприятия буду проводится во 2-м, 3-м, 4-м квартале текущего года |   |
| в том числе |   |   |   |   |
| Местный бюджет  | **10,00** | **0** | **0** |   |
| Из них: |   |   |   |   |
| **Прочие - всего** | **10,00** | **0** | **0** |   |
| в том числе |   |   |   |   |
| Местный бюджет  | **10,00** | **0** | **0** |   |
| **Социальное и экономическое стимулирование участия граждан в борьбе с пожарами** |
| **ВСЕГО** | **20,00** | **0** | **0** |   | Запланированные мероприятия буду проводится во 2-м, 3-м, 4-м квартале текущего года |   |
| в том числе |   |   |   |   |
| Местный бюджет  | **20,00** | **0** | **0** |   |
| Из них: |   |   |   |   |
| **Прочие - всего** | **20,00** | **0** | **0** |   |
| в том числе |   |   |   |   |
| Местный бюджет  | **20,00** | **0** | **0** |   |
| **Приобретение материально технических средств борьбы с пожарами** |
| **ВСЕГО** | **60,00** | **35500** | **59%** |   | Запланированные мероприятия буду проводится во 2-м, 3-м, 4-м квартале текущего года |   |
| в том числе |   |   |   |   |
| Местный бюджет  | **60,00** | **35500** | **59%** |   |
| Из них: |   |   |   |   |
| **Прочие - всего** | **60,00** | **35500** | **59%** |   |
| в том числе |   |   |   |   |
| Местный бюджет  | **60,00** | **35500** | **59%** |   |
| **Приобретение баннеров, наглядной агитации, плакатов для наружной пропаганды, размещение информации на объектах с массовым пребыванием людей** |
| **ВСЕГО** | **10,00** | **0** | **0%** |   | Запланированные мероприятия буду проводится во 2-м, 3-м, 4-м квартале текущего года |   |
| в том числе |   |   |   |   |
| Местный бюджет  | **10,00** | **0** | **0%** |   |
| Из них: |   |   |   |   |
| **Прочие - всего** | **10,00** | **0** | **0%** |   |
| в том числе |   |   |   |   |
| Местный бюджет  | **10,00** | **0** | **0%** |   |
| **Освещение материалов по противопожарной тематике в электронных и печатных СМИ, проведение противопожарной пропаганды среди населения** |
| **ВСЕГО** | **0,0** | **0** | **0%** |   | Проводимые мероприятия не требуют денежных затрат |   |
| в том числе |   |   |   |   |
| Местный бюджет  | **0,0** | **0** | **0%** |   |
| Из них: |   |   |   |   |
| **Прочие - всего** | **0,0** | **0** | **0%** |   |
| в том числе |   |   |   |   |
| Местный бюджет  | **0,0** | **0** | **0%** |   |
|  |  |  |  |  |  |  |

**Муниципальная программа «Долгосрочное развитие сельских территорий Октябрьского муниципального района на 2020-2025 годы**

Отчет за 1 квартал 2023г

об исполнении показателей (индикаторов) муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение фактического значения от планового | Обоснование причин отклонения |
| -/+ | % |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Устойчивое развитие сельских территорий Октябрьского муниципального района на 2020-2025 годы и на период до 2023 года |
| 1 | Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодой семье | Семей | 0 | 0 |  |  |  |
| 2 | Ввод (приобретение) кв.м. жилья для граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов | кв.м. | 0 | 0 |  |  |  |

**Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в администрации Октябрьского муниципального района на 2019 и плановый период 2020-2023 годы»**

Отчет за 1 квартал

об исполнении показателей (индикаторов) муниципальной программы за 1 квартал 2023г.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение фактического значения от планового | Обоснование причин отклонения |
| -/+ | % |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Развитие муниципальной службы в администрации Октябрьского муниципального района  |
| 1 | Повышение квалификации муниципальных служащихПрофессиональная переподготовка муниципальных служащих | Чел.Чел. | 100 | 00 | 00 |  | Обучение 1ч. 5000 руб. |

Отчет 1 квартал 2023г

о ходе и результатах реализации муниципальной программы

рублей

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы (подпрограммы), основного мероприятия (мероприятия), источники финансирования, направления расходов | Предусмотрено | Профинансировано | Выполнено | Ожидаемые конечные результаты реализации мероприятий программы в количественном измерении | Связь с показателем (индикатором) муниципальной программы |
| Предусмотрено | Выполнено [<\*>](file:///C%3A%5CUsers%5CSaykova%20SO%5CDesktop%5C%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%20%D0%B7%D0%B0%201%20%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BB%28%D0%A1%D0%92%D0%9E%D0%94%29.docx#P2565) |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Развитие муниципальной службы в администрации Октябрьского муниципального района на 2020 и плановый период 2020-2023 годы |
| Всего | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 10 Чел. | 0 Чел. |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 50,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |

**Муниципальная программа «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования «Октябрьский муниципальные район»**

Отчет

об исполнении показателей (индикаторов) муниципальной программы за 1 квартал 2023г

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение фактического значения от планового | Обоснование причин отклонения |
| -/+ | % |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства на территориимуниципального образования «Октябрьский муниципальные район» на 2019-2023 год |
| 1 | Информационное обеспечение субъектов малого и среднего предпринимательства на сайте администрации муниципального образования | Кол-во публикаций | 40 | 0 | -40 | 100 | По мере поступления |
| 2 | Мониторинг участия субъектов малого и среднего предпринимательства в размещении муниципального заказа | % | 43,5 | 0 | -43,5 | 100 | По мере Поступления |
| 3 | Организация участия предпринимателей в ежегодных конкурсах | Субъектов | 5 | 0 | -5 | 100 | По мере поступления |
| 4 | Осуществление и развитие консультативной поддержки субъектов малого предпринимательства (круглый стол, семинары, учеба, информационные встречи) | Ед. | 9 | 0 | -9 | 100 | По мере поступления |

Отчет за 1 квартал 2023г

о ходе и результатах реализации муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы (подпрограммы), основного мероприятия (мероприятия), источники финансирования, направления расходов | Предусмотрено | Профинансировано | Выполнено | Ожидаемые конечные результаты реализации мероприятий программы в количественном измерении | Связь с показателем (индикатором) муниципальной программы |
| Предусмотрено | Выполнено [<\*>](file:///C%3A%5CUsers%5CSaykova%20SO%5CDesktop%5C%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%20%D0%B7%D0%B0%201%20%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BB%28%D0%A1%D0%92%D0%9E%D0%94%29.docx#P2565) |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования «Октябрьский муниципальные район»  |
| Всего | 40,0 | 0 | 0 |  | Не выполнено.  | 3 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 40,0 | 0 | 0 |  |  |  |

**Муниципальная программа «Формирование архивных фондов и обеспечение сохранности документов в Октябрьском муниципальном районе» за 1 квартал 2023 года**

Отчет

об исполнении показателей муниципальных программ «Формирование архивных фондов и обеспечение сохранности документов в Октябрьском муниципальном районе за 1 квартал 2023 года.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение фактического значения от планового | Обоснование причин отклонения |
| -/+ | % |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |
| **Муниципальная программа «Формирование архивных фондов и обеспечение сохранности документов в Октябрьском муниципальном района»** |
| 1 | Комплектование, учет и использование архивных документов и архивных фондов. | % | 100% | % | - |  | План до конца 2023г. |
| 2 | Сохранение и повышение безопасности архивных документов, улучшение условий их хранения (картонирование документов) | % | 100% | 0 | 0 | 100% |  |

Отчет за 1 квартал 2023г

о ходе и результатах реализации муниципальной программы

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы (подпрограммы), основного мероприятия (мероприятия), источники финансирования, направления расходов | Предусмотрено | Профинансировано | Выполнено | Ожидаемые конечные результаты реализации мероприятий программы в количественном измерении | Связь с показателем (индикатором) муниципальной программы |
| Предусмотрено | Выполнено |
| **Муниципальная программа «Формирование архивных фондов и обеспечение сохранности документов в Октябрьском муниципальном районе»** |
| Всего  | 100,00 | 0,00 | 0,00 | Организация комплектования, хранения, учета использования документов Архивного фонда Октябрьского муниципального района (печать фотографий) | Выполнено 0 | 0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 100,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
|  |

**Муниципальная программа «Поддержка развития образования на территории муниципального образования «Октябрьский муниципальный район»**

Отчет

об исполнении показателей (индикаторов) муниципальной программы за 1 квартал 2023г

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение фактического значения от планового | Обоснование причин отклонения |
| -/+ | % |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Поддержка развития образования на территории муниципального образования «Октябрьский муниципальный район» за 1 квартал 2023г  |
| 1 | Доступность дошкольного образования (отношение численности детей 1,5-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к совокупной численности детей 1,5-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, и численность детей в возрасте 1,5-7 лет, стоящих на учете для определения в дошкольные образовательные организации) | % | 100 | 100 | 0 | 0 | - |
| 2 | Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей в возрасте 5-17 лет (включительно) | % | 78 | 68,5 | -9,5 | 0 |  |
| 3 | Доля детей, охваченных организационным отдыхом и оздоровлением, в общей численности детей в возрасте от 6 до 17 лет | % | 93,5 | 90 | -2,5 | 0 |  |
| Подпрограмма «Поддержка и развитие системы дошкольного образования» |
| 1 | Доступность дошкольного образования (отношение численности детей 1,5-3 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к совокупной численности детей 1,5-3 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, и численность детей в возрасте 1,5-3 лет, стоящих на учете для определения в дошкольные образовательные организации) | % | 77 | 77 | 0 | 0 |  |
| 2 | Отношение численности детей 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к совокупной численности детей в возрасте 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования.и численность детей в возрасте 3-7 лет, стоящих на учете для определения в дошкольные образовательные организации | % | 100 | 100 | 0 | 0 |  |
| Подпрограмма «Поддержка и развитие системы общего образования» |
| 1 | Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, занимающихся в одну смену | % | 92,4 | 96,3 | 0 | 0 |  |
| 2 | Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета в 10% школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена ( в расчете на обязательных предмета) в 10% школ с худшими результатами единого государственного экзамена  | % | 1,03 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3 | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не получивших аттестат о среднем общем образовании. | % | 0 | - | - | 0 |  |
| 4 | Доля обучающихся образовательных организаций района, прошедших психолого- медико- педагогическое обследование, от числа нуждающихся в предоставлении этой услуги  | % | 100 | 50 | - | - | - |
| Подпрограмма «Поддержка и развитие системы дополнительного образования, отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков» |
| 1 | Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5-18 лет | % | 78 | 68,5 | -9,5 |  |  |
| 2 | Доля детей, охваченных отдыхом и оздоровлением в лагерях с дневным пребыванием | % | 93,5 | 90 | -3,5 | 0 |  |

Отчет за 1 квартал 2023г

о ходе и результатах реализации муниципальной программы

рублей

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы (подпрограммы), основного мероприятия (мероприятия), источники финансирования, направления расходов | Предусмотрено | Профинансировано | Выполнено | Ожидаемые конечные результаты реализации мероприятий программы в количественном измерении | Связь с показателем (индикатором) муниципальной программы |
| Предусмотрено | Выполнено [<\*>](file:///C%3A%5CUsers%5CSaykova%20SO%5CDesktop%5C%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%20%D0%B7%D0%B0%201%20%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BB%28%D0%A1%D0%92%D0%9E%D0%94%29.docx#P2565) |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Поддержка развития образования на территории муниципального образования «Октябрьский муниципальный район»  |
| Всего | 313196,18 | 91683,00 | 91683,00 | -Улучшение условий содержания обучающихся в 100% учреждений.- Проведение мероприятий по обеспечению противопожарной безопасности в 100% учреждений.- Обеспечение условий для повышения качества образования через повышение профессиональной компетентности образовательного процесса.- Обеспечение качественным питанием 100% обучающихся.- Увеличение доли детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5-18 лет, до 78%. | Не выполненоНе выполненоЧастично выполненоЧастично выполнено Выполнено |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| Прочие – всего |  |  |  |  |  |  |
| В том числе |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Поддержка и развитие системы дошкольного образования» |
| Всего | 101473,83 | 29019,03 | 29019,03 | Улучшение условий содержания обучающихся в 100% учреждений | Частично выполнены |  |
| в том числе: |  |  |  |  | 28,6% |  |
| Областной бюджет | 44765,60 | 13095,86 | 13095,86 |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 50105,61 | 13908,98 | 13908,98 |  |  |  |
| Внебюджетные источники | 6602,62 | 2014,16 | 2014,16 |  |  |  |
| Прочие – всего | 101473,83 | 29019,03 | 29019,03 |  |  |  |
| В том числе |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет | 44765,60 | 13095,86 | 13095,86 |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 501505,61 | 13908,98 | 13908,98 |  |  |  |
| Внебюджетные источники | 6602,62 | 2014,16 | 2014,16 |  |  |  |
| Подпрограмма «Поддержка развития системы общего образования» |
| Всего | 194957,34 | 57401,10 | 57401,10 | Улучшение условий содержания обучающихся в 100% учреждений | Частично выполнены |  |
| в том числе: |  |  |  |  | 29,44% |  |
| Областной бюджет | 145390,00 | 45225,92 | 45225,92 |  |  |  |
| Федеральный бюджет | 20710,00 | 3991,71 | 3991,71 |  |  |  |
| Местный бюджет | 27676,91 | 7503,55 | 7503,55 |  |  |  |
| Внебюджетные источники | 1180,43 | 679,92 | 679,92 |  |  |  |
| Прочие – всего | 194957,34 | 57401,10 | 57401,10 |  |  |  |
| В том числе |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет | 145390,00 | 45225,92 | 45225,92 |  |  |  |
| Федеральный бюджет | 20710,00 | 3991,71 | 3991,71 |  |  |  |
| Местный бюджет | 27676,91 | 7503,55 | 7503,55 |  |  |  |
| Внебюджетные источники | 1180,43 | 679,92 | 679,92 |  |  |  |
| Подпрограмма «Поддержка и развитие системы дополнительного образования, отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков» |
| Всего | 16765,00 | 5262,87 | 5262,87 | Улучшение условий содержания воспитанников в 100% учреждений | Частично выполнены |  |
| в том числе: |  |  |  |  | 31,39% |  |
| Областной бюджет | 1809,42 | 70,88 | 70,88 |  |  |  |
| Федеральный бюджет | 137,58 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| Местный бюджет | 14814,77 | 5191,99 | 5191,99 |  |  |  |
| Внебюджетные источники | 3,23 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| Прочие – всего | 16765,00 | 5262,87 | 5262,87 |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет | 1809,42 | 70,88 | 70,88 |  |  |  |
| Федеральный бюджет | 137,58 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| Местный бюджет | 14814,77 | 5191,99 | 5191,99 |  |  |  |
| Внебюджетные источники | 3,23 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |

Отчет

о ходе и результатах реализации муниципальной программы за 1 квартал 2023г.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы (подпрограммы), основного мероприятия (мероприятия), источники финансирования, направления расходов | Предусмотрено | Профинансировано | Выполнено | Ожидаемые конечные результаты реализации мероприятий программы в количественном измерении | Связь с показателем (индикатором) муниципальной программы |
| Предусмотрено | Выполнено [<\*>](file:///C%3A%5CUsers%5CSaykova%20SO%5CDesktop%5C%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%20%D0%B7%D0%B0%201%20%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BB%28%D0%A1%D0%92%D0%9E%D0%94%29.docx#P2565) |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Совершенствование системы бухгалтерского учета и отчетности в муниципальных учреждениях Октябрьского муниципального района |
| Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | Не выполнено  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 00 | 0,0 |  |  |  |
| Прочие- всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| В том числе |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| Внебюджетное источники |  |  |  |  |  |  |

**Муниципальная программа «Комплексная безопасность образовательных учреждений на территории Октябрьского муниципального района»**

Отчет

об исполнении показателей (индикаторов) муниципальной программы за 1 квартал 2023г.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение фактического значения от планового | Обоснование причин отклонения |
| -/+ | % |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  Муниципальная программа комплексная безопасность образовательных учреждений на территории Октябрьского муниципального района  |
| 1 | Замены системы пожарной сигнализации | Кол-во ОУ | 1 | 0 | -1 | 100 |  |
| 2 |  Оборудование объектов системами оповещения и управления эвакуаций |  | 1 | 0 | -1 | 100 |  |
| 3 | Установка входных дверей |  | 1 | 1 | 1 | 0 |  |
| 4 | Установка вентиляционной системы на пищеблоке |  | 1 | 0 | -1 | 100 |  |

Отчет

о ходе и результатах реализации муниципальной программы за 1 квартал 2023г.

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы (подпрограммы), основного мероприятия (мероприятия), источники финансирования, направления расходов | Предусмотрено | Профинансировано | Выполнено | Ожидаемые конечные результаты реализации мероприятий программы в количественном измерении | Связь с показателем (индикатором) муниципальной программы |
| Предусмотрено | Выполнено [<\*>](file:///C%3A%5CUsers%5CSaykova%20SO%5CDesktop%5C%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%20%D0%B7%D0%B0%201%20%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BB%28%D0%A1%D0%92%D0%9E%D0%94%29.docx#P2565) |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Комплексная безопасность образовательных учреждений на территории Октябрьского муниципального района. |
| Всего | 600,00 | 54,00 | 54,00 | Оборудование объектов системами оповещения и управления эвакуации | НЕ выполнено |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 600,00 | 54,00 | 54,00 |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| Прочие - всего | 600,00 | 54,00 | 54,00 |  |  |  |
| В том числе |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 600,00 | 54,330 | 54,330 |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 1. Замена системы пожарной сигнализации |
| Всего | 150,00 | 0,00 | 0,00 | Оборудование объектов системами оповещения и управления эвакуации | НЕ выполнено |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 150,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| Прочие - всего | 150,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| В том числе |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 150,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 2. Оборудование объект системной оповещения и управления эвакуацией в образовательных учреждениях  |
| Всего | 246,00 | 0,00 | 0,00 |  | НЕ выполнено |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 246,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| Прочие - всего | 246,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| В том числе |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 246,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 3. Установка входной двери |
| Всего | 54,00 | 54,00 | 54,00 |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 54,00 | 54,00 | 54,00 |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| Прочие - всего | 54,00 | 54,00 | 54,00 |  |  |  |
| В том числе |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 54,00 | 54,00 | 54,00 |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 4.Установка вентиляционной системы на пищеблоке |
| Всего | 150,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 150,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| Прочие - всего | 150,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| В том числе |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 150,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |

**Муниципальная программа «Профилактика наркомании и правонарушений на территории Октябрьского муниципального района»**

Отчет

об исполнении показателей (индикаторов) муниципальной программы

«Профилактика наркомании и правонарушений» на территории Октябрьского муниципального района

1 квартал 2023 года.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение фактического значения от планового | Обоснование причин отклонения |
| -/+ | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Профилактика наркомании и правонарушений на территории Октябрьского муниципального района |
| 1 | Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними | Чел. | 1 | 1 |  |  |  |
| 2 | Число детей, подростков и молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в профилактические мероприятия | Чел. | 360 | 360 | 0 | 0 |  |
| 3 | Число детей, подростков и молодежи, вовлеченных в спортивные мероприятия | Чел. | 550 | 550 | 0 | 0 |  |

Отчет

о ход выполнения муниципальной программы « Профилактика наркомании и правонарушений на территории Октябрьского муниципального района» за 1 квартал 2023 года.

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы (подпрограммы), основного мероприятия (мероприятия), источники финансирования, направления расходов | Предусмотрено | Профинансировано | Выполнено | Ожидаемые конечные результаты реализации мероприятий программы в количественном измерении | Связь с показателем (индикатором) муниципальной программы |
| Предусмотрено | Выполнено [<\*>](file:///C%3A%5CUsers%5CSaykova%20SO%5CDesktop%5C%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%20%D0%B7%D0%B0%201%20%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BB%28%D0%A1%D0%92%D0%9E%D0%94%29.docx#P2565) |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа «Профилактика наркомании и правонарушений на территории Октябрьского муниципального района на 2023год» |
| Всего | 100,00 | 16,00 | 16,00 |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 100,00 | 16,00 | 16,00 |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| Прочие - всего | 100.00 | 16,00 | 16,00 |  |  |  |
| В том числе |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 100.00 | 16,00 | 16,00 |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| П. 1.1 .Подпрограмма «Организация работы по оказанию социальной и материальной помощи осужденным, освободившимся из мест лишения свободы, а также осужденным без лишения свободы, их трудоустройство, восстановление утраченных документов» |
| Всего | 3,0 | 0,00 | 0,00 | Совершенствование форм и методов профилактической работы | Не выполнено. Обращения на оказание материальной помощи от граждан не поступало |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 3,0 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| Прочие - всего | 3,0 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| В том числе |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 3,0 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
|  П.1.2. Подпрограмма «Проведение творческо-оздоровительных смен в культурно-досуговых учреждениях района среди детей из малообеспеченных семей, подростков, состоящих на различных видах учета» |
| Всего | 6,00 | 0 | 0 | Совершенствование форм и методов профилактической работы. Отдых и оздоровление подростков из малообеспеченных семей | Не выполнено в связи с отсутствием заявки в 1 квартале |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 6,00 | 0 | 0 |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| Прочие - всего | 6,00 | 0 | 0 |  |  |  |
| В том числе |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 6,00 | 0 | 0 |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| П. 1.3. Подпрограмма «Оказание материальной помощи подросткам и молодежи, находящимся в трудной жизненной ситуации» |
| Всего | 25,00 | 13,00 | 13,00 | Совершенствование форм и методов профилактической работы. | Выполнено в полном объеме |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 25,00 | 13,00 | 13,00 |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| Прочие - всего | 25,00 | 13,00 | 13,00 |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 25,00 | 13,00 | 13,00 |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| П. 1.4. Подпрограмма «Поощрение активной части населения района, оказавшей помощь в охране общественного порядка, профилактике и раскрытии преступлений» |
| Всего | 6,00 | 0,00 | 0,00 | Материальное стимулированинаселения за активное участие в профилактике правонарушений и преступлений | Не выполнено. Поощрение населения по итогам года не планируется. |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 6,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| Прочие - всего | 6,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| В том числе |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 6,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| П. 1.5. Подпрограмма «Проведение мероприятий по организации выявления и пресечения незаконного оборота наркотиков, уничтожение зарослей дикорастущей конопли на территории района» |
| Всего | 15,00 | 0,00 | 0,00 | Уничтожение не менее 80% наркосодержащих растений на выявленных площадях. Совершенствование форм и методов работы по профилактике наркомании и табакокурения. | Уничтожение запланировано со 2 квартала |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 15,00 | 0,00 | 14,0,00 |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| Прочие - всего | 15,0 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| В том числе |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 15,0 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| П. 1.6. Подпрограмма «Организация и проведение профилактических мероприятий, акций «Наркотикам нет!», «Мы за здоровый образ жизни!», культурно-массовых мероприятий, конкурсов. Организация направления молодежи на областные мероприятия гражданско-патриотической направленности» |
| Всего | 45,00 | 3,00 | 3,00 | Совершенствование форм и методов работы по профилактике наркомании и табакокурения. | Частично выполнено. Участие подростков и молодежи в районных и областных конкурсах, акциях. |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 45,00 | 3,00 | 3,00 |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| Прочие - всего | 45.00 | 3.00 | 3,00 |  |  |  |
| В том числе |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 45,00 | 3.00 | 3,00 |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |

**Муниципальная программа «Развитие общественной активности населения на территории муниципального образования «Октябрьский муниципальный район» за 1 квартал 2023 год**

Отчет

об исполнении показателей (индикаторов) муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение фактического значения от планового | Обоснование причин отклонения |
| -/+ | % |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Развитие общественной активности на территории муниципального образования «Октябрьский муниципальный район |
| 1 | Количество общественных объединений, принявших участие в мероприятиях программы | единиц | 3 | 3 | 0 | 0 |  |
| 2 | Количество проведенных мероприятий по популяризации ветеранского движения, созданию условий для сохранения и развития военно-исторических традиций, формированию патриотического сознания населения | единиц | 5 | 5 | 0 | 0 |  |
| 3 | Количество человек, принявших участие в мероприятиях по популяризации ветеранского движения, созданию условий для сохранения и развития военно-исторических традиций, формированию патриотического сознания населения | единиц | 300 | 300 | 0 | 0 |  |
| 4 | Общественные объединения, вовлеченные в реализацию мероприятий по поддержке общественных и гражданских инициатив, от общего числа общественных организаций | единиц | 3 | 3 | 0 | 0 | Вовлечены в реализацию программы общественная организация «Дети войны» и ДОСААФ |

Отчет

о ходе и результатах реализации муниципальной программы

в рублях:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы (подпрограммы), основного мероприятия (мероприятия), источники финансирования, направления расходов | Предусмотрено | Профинансировано | Выполнено | Ожидаемые конечные результаты реализации мероприятий программы в количествен-ном измерении | Связь с показателем (индикатором) муниципальной программы |
| Предусмот-рено | Выпол-нено[<\*>](file:///C%3A%5C%5CUsers%5C%5CSaykova%20SO%5C%5CDesktop%5C%5C%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%20%D0%B7%D0%B0%201%20%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BB%28%D0%A1%D0%92%D0%9E%D0%94%29.docx%22%20%5Cl%20%22P2565) |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа «Развитие общественной активности населения на территории муниципального образования «Октябрьский муниципальный район» |
| Всего | 180,00 | 7.00 | 7.00 |  | 3,89 |  |
| В том числе:  |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 180,00 | 7,00 | 7,00 |  |  |  |
| Из них: |  |  |  |  |  |  |
| **Капитальные вложения-всего** |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 180,00 | 7,00 | 7,00 |  |  |  |
| П.1.1. Развитие и поддержка общественных организаций, патриотическое воспитание населения |
| Всего | 20,00 | 7,00 | 7,00 |  | 35% |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 20 ,00 | 7,00 | 7,00 |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| П. 1.2. Мероприятия, по участию граждан пожилого возраста ветеранов и инвалидов, находящейся в трудной жизненной ситуации в социальной, культурной и общественной жизни района |
| Всего | 60,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0% |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 60,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| Из них: |  |  |  |  |  |  |
| Капитальные вложения-всего |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| П. 1.3. Освещение в СМИ о жизнедеятельности Октябрьского муниципального района |
| Всего | 100,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0%100 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 100,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| Из них: |  |  |  |  |  |  |
| Капитальные вложения-всего |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 100,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |

**Муниципальная программа «Организация охраны труда в администрации Октябрьского муниципального района»**

Отчет

об исполнении показателей (индикаторов) муниципальной программы за 1 квартал 2023г.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение фактического значения от планового | Обоснование причин отклонения |
| -/+ | % |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Организация охраны труда в администрации Октябрьского муниципального района  |
| 1 | Диспансеризация | Чел. | 0 | - | - | - |  |
| 2 | Перезарядка огнетушителей | шт. | 0 | - | - | - |  |
| 3 | Специальная оценка рабочих мест | шт. | 65 |  | 0 | 100 |  |
| 4 | Обучение | Чел. | 0 | - | - | - |  |

Отчет

о ходе и результатах реализации муниципальной программы

рублей

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы (подпрограммы), основного мероприятия (мероприятия), источники финансирования, направления расходов | Предусмотрено | Профинансировано | Выполнено | Ожидаемые конечные результаты реализации мероприятий программы в количественном измерении | Связь с показателем (индикатором) муниципальной программы |
| Предусмотрено | Выполнено [<\*>](file:///C%3A%5CUsers%5CSaykova%20SO%5CDesktop%5C%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%20%D0%B7%D0%B0%201%20%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BB%28%D0%A1%D0%92%D0%9E%D0%94%29.docx#P2565) |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Организация охраны труда в администрации Октябрьского муниципального района на  |
| Всего | 150,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00% | 1-4 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 150,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 1-4 |

**Муниципальная программа «Развитие культуры в Октябрьском муниципальном районе»**

Отчет

об исполнении показателей (индикаторов) муниципальной программы за 1 квартал 2023 года

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение фактического значения от планового | Обоснование причин отклонения |
| -/+ | % |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Развитие культуры в Октябрьском муниципальном районе на 2023г |
| Подпрограмма «Развитие дополнительного образования в сфере культуры Октябрьского муниципального района» |
| 1 | Посещаемость обучающимися детской музыкальной школы | % | 100% | 100% | 2 | % | По болезни |
| 2 | Обеспечение выполнения уровня удовлетворенности граждан качеством предоставления муниципальных услуг | % | 100% | 100% | \_\_\_ | \_\_\_ | \_\_\_\_ |
| Подпрограмма «Развитие межпоселенческого центра культуры и досуга Октябрьского муниципального района» |
| 1 | Посещаемость учреждений культуры | % | 100% (2500 чел.) | 100% (2500чел.) |  5375 чел. (+ 2875) | Более 100% | Ограничение посещаемости мероприятий (заполнение зала) |
| 2 | Совершенствование деятельности по организации досуга, нравственного, эстетического и патриотического воспитания населения района (проведение районных фестивалей и конкурсов) | Ед. | 2 | 2 | -5375 чел.(+2875ч) | Более 100% | -Проведение фестиваля запланировано на июнь |
| Подпрограмма «Развитие библиотечного обслуживания Октябрьского муниципального района» |
| 1 | Посещаемость учреждения культуры  | % | 49.9 | 49,9 | 49,9 |  |  |
| 22 | Обеспечение надлежащего выполнения уровня удовлетворенности граждан Октябрьского муниципального района качеством предоставления услуг | % | 100 | 100 | 100 |  |  |

Отче о ходе и результатах реализации муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы (подпрограммы), основного мероприятия (мероприятия), источники финансирования, направления расходов | Предусмотрено | Профинансировано | Выполнено | Ожидаемые конечные результаты реализации мероприятий программы в количественном измерении | Связь с показателем (индикатором) муниципальной программы |
| Предусмотрено | Выполнено |
| **Муниципальная программа «Развитие культуры в Октябрьском муниципального районе»** |
| Всего | 20475,30 | 5446,68 | 5446,68 | 20475,30 | 5446,68 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет | 8,97 |  |  | 8,97 |  |  |
| Местный бюджет | 20 085,71 | 5391,44 | 5391,44 | 20 085,71 | 5391,44 |  |
| Внебюджетные источники | 380,62 | 55,24 | 55,24 | 380,62 | 380,62 |  |
| **Подпрограмма «Развитие Межпоселенческого центра культуры и досуга Октябрьского муниципального район на 2023 - 2025 годы»** |
| Всего | 12522,91 | 3960,91 | 3960,91 | 12522,91 | 3960,91 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 12296,92 | 3912,49 | 3912,49 | 12296,92 | 3912,49 |  |
| Внебюджетные источники | 225,99 | 48,42 | 48,42 | 225,99 | 48,42 |  |
| **Программа «Развитие дополнительного образования в сфере культуры Октябрьского муниципального района»** |
| Всего | 3571,58 | 799,40 | 799,40 | 3571,58 | 799,40 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 3416,95 | 792,58 | 792,58 | 3416,95 | 792,58 |  |
| Внебюджетные источники | 154,63 | 6,82 | 6,82 | 154,63 | 6,82 |  |
| **Программа «Развитие Центральной районной библиотеке «Октябрьского муниципального района на 2023-2025 годы»** |
| Всего | 4380,80 | 686,36 | 686,36 | 4380,80 | 686,36 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 4371,83 | 686,36 | 686,36 | 4371,83 | 686,36 |  |
| Внебюджетные источники | 8,97 |  |  | 8,97 |  |  |

тыс. рублей

+

|  |
| --- |
| **"Развитие транспортной системы муниципального образования "Октябрьский муниципальный район"** |
| (наименование программы) |
| Форма 1. Оценка основных целевых индикаторов программы за период реализации программы |
| **январь – март 2023 г.** |
|  |  |  |  |  |  |  | Таблица 3 |
| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Показатели целевых индикаторов программы | Отклонение фактического значения от планового | Обоснование причин отклонения |
| план  | факт  | -/+ | % |
| **1** |  **1. «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения»** |
| 1.1 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования «Октябрьский муниципальный район» | км. | 270,658 | 270,658 | 0 | 100% | В течение года  |
| 1.2 | Разработка планов обеспечения транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры мостовых сооружений муниципального образования «Октябрьский муниципальный район» | шт | 4 | 0 | -4 | 0% | Мероприятие планируется выполнить в течение года  |
| 1.3 | Уличное освещение автомобильных дорог общего пользования местного значения | км. | 9.71 | 9.71 | 0 | 100% | Мероприятие планируется выполнить в течение года  |
| 1.4 | проведение работ по вырубке, кронированию и обрезке древесно-кустарниковой растительности вдоль автомобильных дорог общего пользования местного значения | км. | 0,7 | 0,7 | 0 | 100% | Мероприятие планируется выполнить в течение года  |
| **2** |  **«Повышение безопасности дорожного движения»**  |
| 2.1 | Установка дорожных знаков, нанесение горизонтальной дорожной разметки | шт. |  |  | 0 | 0% | . |
| 2.2 | Приобретение для школьных образовательных учреждений оборудования, позволяющего в игровой форме формировать навыки безопасного поведения на дороге | шт. |  |  | 0 | 0% | Мероприятие планируется выполнить в течение года  |
| **3**  |  **«Развитие пассажирских перевозок»** |
| 3.1 | Предоставление субсидий муниципальным предприятиям, осуществляющим перевозки пассажиров и багажа на компенсацию потерь, связанных с перевозкой пассажиров и багажа по маршрутам регулярных перевозок  | ед. | 6 | 6 | 0 | 100% | Мероприятие планируется выполнить до конца текущего года |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
|  **"Развитие транспортной системы муниципального образования «Октябрьский муниципальный район»**  |
|  **Январь- март 2023 г.** |
| Наименование программы, источники финансирования и направления расходов | Предусмотренно тыс. руб. | Профинансировано тыс. руб. | Выполнено тыс. руб. | Ожидаемые конечные результаты мероприятий программы в количественном измерении | Связь с показателем (индикатором) муниципальной программы |
| Предусмотренно | Выполнено (в случае невыполнения мероприятий, неосвоения средств указать причины) |
|  | **16 966,04** | **10872,30** | **10872,30** |   |   |   |
| в том числе |   |   |   |
| Местный бюджет  | 16966,04 | 10872,30 | 10872,30 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **КАП.ВЛОЖЕНИЯ - всего** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| в том числе |  |   |   |
| Местный бюджет  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **П.п. 1. «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения»** |
| **ВСЕГО** | **14866,04** | **9257,91** | **9257,91** |  |   | Индикатор № 1 |
| в том числе: |   |   |   |
| Местный бюджет  | 14866,04 | 9257,91 | 9257,57 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **КАП.ВЛОЖЕНИЯ - всего** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| в том числе |   |   |   |
| Местный бюджет  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***1.1. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения***  |
| **ВСЕГО** | **11 286,34** | **5798,25** | **5798,25** | Содержание земляного полотна, дорожных одежд и элементов обустройства автомобильных дорог и искуственных сооружений на них | Работы планируется выполнить до конца текущего года | Индикатор № 1 |
| в том числе |   |   |   |
| Местный бюджет  | 11 286,34 | 5798,25 | 5798,25 |
| Областной бюджет |   |   |   |
| **КАП.ВЛОЖЕНИЯ - всего** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| в том числе |   |  |  |
| Местный бюджет  |   |   |   |
| Областной бюджет |   |   |   |
| ***1.2. Разработка планов обеспечения транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры мостовых сооружений*** |
| **ВСЕГО** | **120,00** | **0,00** | **0,00** | Сохранность 270,7 км муниципальных автомобильных дорог общего пользования в допустимом состоянии по условиям безопасности дорожного движения | Работы планируется выполнить до конца текущего года | Индикатор № 1 |
| в том числе |   |   |   |
| Местный бюджет  | 120,00 |   |   |
| Областной бюджет |   |   |   |
| **КАП.ВЛОЖЕНИЯ - всего** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| в том числе |   |   |   |
| Местный бюджет  |   |   |   |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |   |   |   |   |   |   |
| ***1.3. Аварийно- востановительные работы на автомобильных дорогах местного значения в границах муниципального образования "Нагибовское сельское поселение"*** |
| **ВСЕГО** | **3459,70** | **3459,70** | **3459,70** | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям -2,1 км | Работы выполнены в полном объеме | Индикатор № 1  |
| в том числе |   |   |   |
| Местный бюджет  | 3459,70 | 3459,70  | 3459,70  |
| Областной бюджет |   |   |   |
| **КАП.ВЛОЖЕНИЯ - всего** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| в том числе |   |   |   |
| П.п.2 Повышение безопасности дорожного движения (Установка дорожных знаков, нанесение горизонтальной дорожной разметки) |   |   |   |  |  |
| Всего | 700,00 | 614,38 | 614,38 |   |   | Индикатор № 2 |
|   |   |   |   |
| Местный бюджет  | 700,00 |  614,38 |  614,38 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **КАП.ВЛОЖЕНИЯ - всего** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| в том числе |   |   |   |
| Местный бюджет  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |
| ***П.п. 3. Развитие пассажирских перевозок*** |
| **ВСЕГО** | **1400,00** | **700,00** | **700,00** | Обеспечение сохранности пассажирских перевозок  | Мероприятие выполнено в полном объеме | Индикатор № 3 |
| в том числе |   |   |   |
| Местный бюджет  | 1400,00 | 700,00 | 700,00 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **КАП.ВЛОЖЕНИЯ - всего** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| в том числе |   |   |   |
| Местный бюджет  | 0,00 |   | 0,00 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **"Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры на территории муниципального образования «Октябрьский муниципальный район»**  |
| (наименование программы) |
| Форма 1. Оценка основных целевых индикаторов программы за период реализации программы |
| **январь – март 2023 г.** |
|  |  |  |  |  |  |  | Таблица 2 |
| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Показатели целевых индикаторов программы | Отклонение фактического значения от планового | Обоснование причин отклонения |
| план  | факт  | -/+ | % |
| 1 | Капитальный ремонт котельной «Центральная» с. Амурзет Монтаж 1 котла мощностью 1.6 Гкал/час | ш. | 1 | 1 | 0 | 100% | Работы выполненные в полном объеме |

|  |
| --- |
| **"Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры на территории муниципального образования «Октябрьский муниципальный район» на 2023 год"** |
| **Январь- март 2023 г.** |
| Наименование программы, источники финансирования и направления расходов | Предусмотренно | Профинансировано | Выполнено | Ожидаемые конечные результаты мероприятий программы в количественном измерении |   |
| **ВСЕГО** | **2835,00** | **2835,00** | **2835,00** | Предусмотренно | Выполнено (в случае невыполнения мероприятий, неосвоения средств указать причины) | Связь с показателем (индикатором) муниципальной программы |
| в том **числе** |   |   |   |
| Местный бюджет  | 2835,00 | 2835,00 | 2835,00 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **КАП.ВЛОЖЕНИЯ - всего** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| в том числе |  |   |   |
| Местный бюджет  |   |   |   |
| Областной бюджет |   |   |   |
| **1. Капитальный ремонт котельной «Центральная» с. Амурзет Монтаж 1 котла мощностью 1.6 Гкал/час** |
| **ВСЕГО** | **2835,00** | **2835,00** | **2835,00** | Монтаж 1 котла мощностью 1.6 Гкал/час | Работы выполнены в полном объеме | Индикатор № 1 |
| в том числе: |   |   |   |
| Местный бюджет  | 2835,00 | 2835,00 | 2835,00 |
|  |   |   |   |
| **КАП.ВЛОЖЕНИЯ - всего** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| в том числе |   |   |   |
| Местный бюджет  |   |   |   |
| Областной бюджет |   |   |   |

|  |
| --- |
| **Программа**  |
| **«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования «Октябрьский муниципальный район»** |
|  (наименование программы)  |
|  |
| Форма 1. Оценка основных целевых индикаторов программы за период реализации программы |
| **январь –март 2023 г.** |
| Таблица 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п  | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Показатели целевых индикаторов программы | Отклонение фактического значения от планового | Обоснование причин отклонения |
| план  | факт  | -/+ | % |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* |
| 1.  | Частичный ремонт системы отопления в здании МКДОУ "Детский сад «Буратино» с. Амурзет | шт. | 1 | 0 | -1 | 0% | Планируется выполнить до 01.09.2023г |
| 2.  | Частичный ремонт системы отопления в здании МКДОУ "Детский сад с. Благословенное» | шт. | 1 | 0 | -1 | 0% | Планируется выполнить до 01.09.2023г |
| 3. | Частичный ремонт крыши здания филиала МКОУ «СОШ с. Ек-Никольское» в с. Столбовое» | шт. | 1 | 0 | -1 | 0% | Планируется выполнить до 01.09.2023г |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **ИНФОРМАЦИЯ** |
| **о ходе выполнения муниципальной программы** |
| **"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования "Октябрьский муниципальный район"** |
| **Январь-март 2023 г.** |
| Наименование программы, источники финансирования и направления расходов | Предусмотренно | Профинансировано | Выполнено | Ожидаемые конечные результаты мероприятий программы в количественном измерении | Связь с показателем (индикатором) муниципальной программы |
| Предусмотренно | Выполнено (в случае невыполнения мероприятий, неосвоения средств указать причины) |
| **ВСЕГО** | **1000,00** | **0,00** | **0,00** | уменьшение потерь тепловой энергии | Планируется выполнить до конца 3 кв. 2023г |   |
| в том числе |  |  |  |
| Местный бюджет  | 1000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники  |  |  |  |
| **КАП.ВЛОЖЕНИЯ – всего** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| в том числе |  |  |  |
| Местный бюджет  |   |   |   |
| Внебюджетные источники  |  |  |  |
| **1.** **Частичный ремонт системы отопления в здании МКДОУ "Детский сад «Буратино» с. Амурзет** |
| **ВСЕГО** | **500,00** | **0,00** | **0,00** | уменьшение потерь тепловой энергии | Планируется выполнить до конца 3 кв. 2023г | Индикатор № 1 |
| в том числе |   |   |   |
| Местный бюджет  | 500,00 |  0,00 |  0,00 |
| Внебюджетные источники  |   |   |   |
| **КАП.ВЛОЖЕНИЯ – всего** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе |   |   |   |
| Местный бюджет  |   |   |   |
| Внебюджетные источники  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **2. Частичный ремонт системы отопления в здании МКДОУ "Детский сад с. Благословенное»** |
| **ВСЕГО** | **200,00** | **0,00** | **0,00** | уменьшение потерь тепловой энергии | Планируется выполнить до конца 3 кв. 2023г | Индикатор № 1 |
| в том числе |   |   |   |
| Местный бюджет  | 200,00 |  0,00 |  0,00 |
| **Внебюджетные** источники  |   |   |   |
| **КАП.ВЛОЖЕНИЯ – всего** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе |   |   |   |
| Местный бюджет  |   |   |   |
| Внебюджетные источники  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **3. Частичный ремонт крыши здания филиала МКОУ «СОШ с. Ек-Никольское» в с. Столбовое»** |
| **ВСЕГО** | **300,00** | **0,00** | **0,00** | уменьшение потерь тепловой энергии | Планируется выполнить до конца 3 кв. 2023г | Индикатор № 1 |
| в том числе |   |   |   |
| Местный бюджет  | 300,00 |  0,00 |  0,00 |
| Внебюджетные источники  |   |   |   |
| **КАП.ВЛОЖЕНИЯ – всего** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе |   |   |   |
| Местный бюджет  |   |   |   |
| Внебюджетные источники  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

 **Отчет об исполнении показателей (индикаторов) муниципальной программы**

 **«Развитие физической культуры и спорта» на территории Октябрьского муниципального района**

**1 квартал 2023 года**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование целевого индикатора | Ед.изм. | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение фактического значения от планового | Обоснование причин отклонения |
|  |  |  |  |  | -/+ | % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Доля жителей района, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения района в возрасте от 3 до 79 лет | % | 33,20 | 30,0 |  |  |  |
| 2 | Доля детей и молодежи в возрасте 3-29 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи (проценты) | % | 76,10 | 50,0 |  |  |  |
| 3 | Доля граждан среднего возраста (женщины в возрасте 30-54 лет, мужчины в возрасте 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста (проценты). | % | 14,30 | 10,0 |  |  |  |
| 4 | Доля граждан старшего возраста (женщины в возрасте 55-79 лет, мужчины в возрасте 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста (проценты). | % | 1,80 | 1,0 |  |  |  |
| 5 | Доля населения, выполнившего нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | % | 51,0 | 45,0 |  |  |  |
|  | Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | % | 14,0 | 12,0 |  |  |  |

**Таблица 2**

**Отчет**

**О ходе выполнения муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта»**

**на территории Октябрьского муниципального района за 1 квартал 2023 года**

Тыс.рублей

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программыИсточники финансирования и направления расходов | Предусмотрено  | Профинансировано  | Выполнено  | Ожидаемые конечные результаты реализации мероприятий программы в количественномизмерении | Связь с показателем (индикатором) муниципальной программы |
| Предусмотрено  | Выполнено(в случаеневыполнениямероприятий, неосвоениясредств указать причины) |
| **Муниципальная программа ««Развитие физической культуры и спорта» на территории Октябрьского муниципального района** |
| **Всего**  | 2222,70 | 78,60 | 78,60 |  |  |  |
| В том числе |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 2222,7 | 78,60 | 78,60 |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| Из них |  |  |  |  |  |  |
| **Капитальные вложения – всего** |  |  |  |  |  |  |
| В том числе |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| **НИОКР - всего** |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| **Прочие – всего** |  |  |  |  |  |  |
| В том числе |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 2222,7 | 78,60 | 78,60 |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| **П.1.1. Организация и проведение спортивных, физкультурных и комплексных мероприятий среди различных слоев населения (мини-футбол, волейбол, баскетбол, гиревой спорт, вольная борьба, сдача норм ГТО и др.)** |
| **Всего**  | 5,00 | 5,00 | 5,00 | Увеличение доли лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом, обеспечение доступности физической культуры и спорта. | Не выполнено в связи с отсутствием заявки на финансирование в 1 квартале 2023г |
| В том числе |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 5,00 | 5,00 | 5,00 |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| Из них |  |  |  |  |  |
| **Капитальные вложения – всего** |  |  |  |  |  |
| В том числе |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| **НИОКР – всего** |  |  |  |  |  |
| В том числе |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| **Прочие – всего** |  |  |  |  |  |
| В том числе |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 5,00 | 5,00 | 5,00 |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| **П.1.2 Обеспечение участия сборных команд Октябрьского района в областных и всероссийских физкультурных мероприятиях** |
| **Всего**  | 50,0 | 50,0 | 50,0 | Увеличение доли лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом, обеспечение доступности физической культуры и спорта | Выполнено в полном объеме.  |
| В том числе |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 50,0 | 50,0 | 50,0 |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| Из них |  |  |  |  |  |
| **Капитальные вложения – всего** |  |  |  |  |  |
| В том числе |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| **НИОКР – всего** |  |  |  |  |  |
| В том числе |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| **Прочие – всего** |  |  |  |  |  |
| В том числе |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 50,0 | 50,0 | 50,0 |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| **П.1.3. Поощрение спортсменов и тренеров по итогам года** |
| **Всего**  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Улучшение спортивных результатов | планируется в 4 квартале 2023 года., по итогам спортивного года |
| В том числе |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 0, 00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| Из них |  |  |  |  |  |
| **Капитальные вложения – всего** |  |  |  |  |  |
| В том числе |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| **НИОКР – всего** |  |  |  |  |  |
| В том числе |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| **Прочие – всего** |  |  |  |  |  |
| В том числе |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 00,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| **П.1.4. Приобретение наградной спортивной атрибутики и призов (кубки, медали, грамоты, призы)** |
| **Всего**  | 23,6 | 23,6 | 23,6 | Улучшение спортивных результатов | Не выполнено. Приобретение планируется во 2 квартале 2023 года. |
| В том числе |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 23,6 | 23,6 | 23,6 |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| Из них |  |  |  |  |  |
| **Капитальные вложения – всего** |  |  |  |  |  |
| В том числе |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| **НИОКР – всего** |  |  |  |  |  |
| В том числе |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| **Прочие - всего** |  |  |  |  |  |
| В том числе |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 23,6 | 23,6 | 23,6 |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| **П.1.5. Приобретение и монтаж спортивного оборудования для малых спортивных площадок (оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно- технологическим оборудованием)** |
| **Всего**  | 2144,10 | 0,00 | 0,00 | Улучшение спортивных результатов |  Приобретение планируется во 2 квартале 2023 года. |
| В том числе |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 2144,10 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| Из них |  |  |  |  |  |
| **Капитальные вложения – всего** |  |  |  |  |  |
| В том числе |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| **Прочие - всего** |  |  |  |  |  |
| В том числе |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 2144,10 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |

**Отчет о ходе выполнения муниципальной программы «Ликвидация несанкционированных свалок » на территории Октябрьского муниципального района» за 1 квартал 2023 год**

тыс.рублей

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программыИсточники финансирования и направления расходов | Предусмотрено  | Профинансировано  | Выполнено  | Ожидаемые конечные результаты реализации мероприятий программы в количественномизмерении | Связь с показателем (индикатором) муниципальной программы |
| Предусмотрено  | Выполнено(в случаеневыполнениямероприятий, неосвоениясредств указать причины) |
| **Муниципальная программа «Ликвидация несанкционированных свалок »** **на территории Октябрьского муниципального района на 2023 годы»**  |
| **Всего**  | 454,00 | 0,00 | 0,00 |  | -100% |  |
| В том числе |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 454,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| Из них |  |  |  |  |  |  |
| **Капитальные вложения – всего** |  |  |  |  |  |  |
| В том числе |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 454,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |

 Ведущий специалист - эксперт отдела экономики,

 потребительского рынка, услуг и внешнеэкономических связей \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Чукина Е.С.