Муниципальное образование

«Октябрьский муниципальный район»

Еврейской автономной области

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ

ПРИКАЗ

15.10.2020                                                                                                         № 72

с. Амурзет

Об утверждении Плана мероприятий (дорожной карты) по внедрению целевой модели наставничества

В соответствии с распоряжением Министерства просвещения Российской Федерации от 25.12.2019 № Р-145 «Об утверждении методологии (целевой модели) наставничества обучающихся для организаций, осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным и программам среднего профессионального образования, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий (дорожную карту) по внедрению целевой модели наставничества в образовательных организациях Октябрьского муниципального района.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заместитель начальника отдела образования                           Л.С. Лунина

Утвержден приказом отдела образования

администрации муниципального района

от 15.10.2020 № 72

План мероприятий (дорожную карту) по внедрению целевой модели наставничества в образовательных организациях

Октябрьского муниципального района

| № | Наименование мероприятия | Сроки | Ответственный исполнитель | Результат. Вид документа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Нормативное правовое регулирование внедрения методологии (целевой модели) наставничества для образовательных организаций района (далее - целевая модель наставничества, ЦМН) |  |  |  |
| 1.1 | Утверждение состава муниципальной рабочей группы по внедрению ЦМН в 2020-2021 г.г. | Октябрь 2020 | Отдел образования | Приказ отдела образования |
| 1.2 | Утверждение состава рабочих групп по внедрению ЦМНв образовательных организациях | Октябрь 2020 | Образовательные организации | Приказы образовательных организаций |
| 1.3 | Определение ответственных лиц из числа специалистов отдела образования, ответственных за взаимодействие с региональным центром наставничества и своевременное предоставление обобщенной (сводной) информации по реализации целевой модели наставничества муниципальном районе | Октябрь 2020 | Отдел образования | Приказ отдела образования |
| 1.4 | Формирование и утверждение перечня образовательных организаций, внедряющих целевую модель наставничества | Октябрь 2020 | Отдел образования | Приказ отдела образования |
| 1.5 | Назначение кураторов внедрения целевой модели наставничества в образовательных организациях (далее - кураторы внедрения ЦМН) | Октябрь 2020 | Образовательные организации | Приказы образовательных организаций |
| 1.6 | Разработка плана мероприятий (дорожных карт) внедрения ЦМН в образовательных организациях | Октябрь 2020 | Образовательные организации | Приказы образовательных организаций |
| 1.7 | Разработка положений о программе ЦМН в образовательных организациях | Октябрь 2020 | Образовательные организации | Приказы образовательных организаций |
| 1.8 | Согласование дорожных карт по внедрению ЦМН, разработанных образовательными организациями | Октябрь 2020 | Отдел образования, образовательные организации |  |
| 1.9 | Разработка и утверждение распорядительных актов образовательных организаций о внедрении ЦМН на уровне образовательных организаций, включающие: -сроки внедрения ЦМН в образовательной организации; -назначение ответственных за внедрение и реализацию ЦМН в образовательной организации с описанием их обязанностей; -назначение ответственных за материально-техническое обеспечение программ наставничества в образовательных организациях; -сроки проведения мониторинга эффективности программ наставничества; -планируемые результаты внедрения ЦМН в образовательной организации; -утверждение положения о программе наставничества и дорожной карты внедрения ЦМН в образовательных организациях | Октябрь 2020 | Образовательные организации | Приказы образовательных организаций |
| 1.10 | Заключение соглашений с организациями- партнерами по внедрению целевой модели | До 15 ноября 2020 | Образовательные организации | Приказы образовательных организаций |
| 1.11 | Разработка и утверждение системы мотивации наставников в соответствии с механизмами, предусмотренными пунктом 5 методологии (целевой модели) наставничества, утвержденной распоряжением Минпросвещения России от 25.12.2019 No Р-145 | До 15 ноября 2020 | Образовательные организации | Приказы образовательных организаций |
| 1.12 | Разработка и утверждение мер по обеспечению доступности программ наставничества для обучающихся с особыми образовательными потребностями и индивидуальными возможностями, в том числе для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся, проявивших выдающиеся способности, обучающихся, попавших в трудную жизненную ситуацию, а также обучающихся из малоимущих семей, проживающих в сельской местности и на труднодоступных и отдаленных территориях, детей-сирот (оставшихся без попечения родителей). | До 15 ноября 2020 | Образовательные организации | Приказы образовательных организаций |
| 2. | Организационная, методическая, экспертно-консультационная, информационная и просветительская поддержка участников внедрения целевой модели наставничества |  |  |  |
| 2.1 | Информирование образовательных организаций о внедрении ЦМН | Октябрь 2020 | Отдел образования | Приказ отдела образования |
| 2.2 | Формирование перечня партнерских организаций в целях привлечения их к реализации программ наставничества в рамках действующего законодательства | До 15 ноября 2020 | Образовательные организации | Перечень партнерских организаций |
| 2.3 | Формирование баз наставников на уровне образовательных организаций | В течение всего периода реализации ЦМН | Образовательные организации | Базы наставников, которые потенциально могут участвовать в программах наставничества, включая: -базы учеников для формы наставничества «ученик- ученик»; -базы учителей для формы наставничества «Учитель ученик»; -базы учителей для формы наставничества «учитель-учитель»; -базы наставников от предприятий и организаций |
| 2.4 | Формирование баз программ наставничества на уровне образовательных организаций | В течение всего периода реализации ЦМН | Образовательные организации | Базы эффективных программ наставничества, которые могут реализовываться как в данной, так и в иных образовательных организациях |
| 2.5 | Разработка программно-методических материалов на уровне образовательных организаций, необходимых для реализации целевой модели наставничества | Октябрь-ноябрь 2020 | Образовательные организации | Программно-методическое обеспечение реализации ЦМН |
| 2.6 | Информирование педагогов, родителей, обучающихся образовательных организаций, сообщества выпускников, предприятий о реализации целевой модели наставничества | Октябрь-ноябрь 2020 | Образовательные организации | Информационная кампания |
| 2.7 | Популяризация ЦМН через муниципальные СМИ, информационные ресурсы в сети Интернет, сообщества в социальных сетях, официальных ресурсах организаций - участников ЦМН | В течение всего периода реализации ЦМН | Отдел образования, образовательные организации | Наполнение информационных ресурсов актуальной информацией о реализации ЦМН |
| 3. | Внедрение целевой модели наставничества в образовательных организациях Октябрьского муниципального района в 2020/2021г.г. |  |  |  |
| 3.1 | Подготовка условий для запуска программы наставничества | Сентябрь-октябрь 2020 | Образовательные организации | Нормативное обеспечение, распорядительная документация, программно-методическое обеспечение, материально-техническое обеспечений |
| 3.2 | Формирование базы наставников для реализации ЦМН в 2020 /2021 учебном году (отбор из числа потенциальных наставников в соответствии с формированным на текущий учебный год перечнем запросов) | До 15 ноября 2020 | Образовательные организации | Сформированная база наставников |
| 3.3 | Формирование наставнических пар или групп | До 15 ноября 2020 | Образовательные организации | Сформированные наставнические пары или группы |
| 3.4 | Организация работы наставнических пар или групп: -встреча-знакомство; -пробная встреча; -встреча-планирование; -совместная работа наставника и наставляемого (комплекс последовательных встреч с обязательным заполнением обратной связи); -итоговая встреча. | В соответствии со сроками реализации программ наставничества | Образовательные организации | Программа реализации ЦМН |
| 3.5 | Завершение наставничества: -подведение итогов работы в формате личной и групповой рефлексии; -проведение открытого публичного мероприятия. | В соответствии со сроками реализации программ наставничества | Образовательные организации | Фиксация результатов |
| 4. | Мониторинг и оценка результатов внедрения целевой модели наставничества |  |  |  |
| 4.1 | Осуществление персонифицированного учета обучающихся, молодых специалистов и педагогов, участвующих в программах наставничества | Октябрь-декабрь 2020 | Кураторы внедрения ЦМН | Сформированные первичные данные для проведения оценки вовлеченности обучающихся в различные формы наставничества |
| 4.2 | Проведение внутреннего мониторинга реализации и эффективности программ наставничества | Декабрь 2020 | Кураторы внедрения ЦМН | Данные о процессе реализации программ наставничества |
| 4.3 | Сбор результатов мониторинга реализации программ наставничества в образовательных организациях | Декабрь | Отдел образования | Получены и обобщены на муниципальном уровне данные о внедрении ЦМН в образовательных организациях |
| 4.4 | Оценка качества реализации программ наставничества | Январь 2021 | Образовательные организации | Оформлены и обобщены материалы в соответствии с приложением 2к методическим рекомендациям, утвержденных распоряжением Минпросвещения от 25.12.2019 № Р-145) |
| 4.5 | Оценка мотивационно-личностного, компетентностного, профессионального роста участников целевой модели наставничества | Январь 2021 | Образовательные организации | Оформлены и обобщены материалы в соответствии с приложением 2к методическим рекомендациям, утвержденных распоряжением Минпросвещения от 25.12.2019 № Р-145) |
| 5. | Контроль реализации мероприятий по внедрению целевой модели наставничества: |  |  |  |
| 5.1 | На уровне образовательных организаций: -контроль процедуры внедрения целевой модели наставничества; -контроль проведения программ наставничества. | Октябрь-декабрь 2020 | Руководители образовательных организаций |  |
| 5.2 | На уровне муниципалитетов: -достижение целевых показателей внедрения ЦМН на уровне муниципалитета; -соблюдение норм законодательства при внедрении ЦМН. | Октябрь-декабрь 2020 | Отдел образования |  |