Муниципальное образование

«Октябрьский муниципальный район»

Еврейской автономной области

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.04.2020                                    			                                     № 114

с. Амурзет

О подготовке объектов коммунального хозяйства, жилищного фонда и объектов социальной сферы к отопительному периоду 2020/2021 года на территории Октябрьского муниципального района

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», законом Еврейской автономной области от 17.11.2014 № 607-ОЗ «Об отдельных вопросах осуществления местного самоуправления в Еврейской автономной области»  и в целях обеспечения своевременной подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства к эксплуатации в зимний период 2020/2021 года администрация муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить план мероприятий по подготовке объектов коммунального хозяйства, жилищного фонда и объектов социальной сферы к отопительному периоду 2020/2021 года на территории Октябрьского муниципального района, согласно приложению 1.

2. Утвердить состав комиссии по контролю за надежной работой систем жизнеобеспечения населения и объектов социальной сферы Октябрьского муниципального района, согласно приложению 2.

3. Директору МУП «Теплоэнерго» Зайцеву А.В.:

3.1. До 25.08.2020 года завершить испытания и промывку  тепловых сетей согласно требованиям СНиП 3.05.03-85 «Тепловые сети».

3.2. Испытание и промывку тепловых сетей производить в присутствии представителей отдела районного хозяйства  администрации муниципального района.

3.3. До 25.08.2020 года обеспечить готовность котельного оборудования к отопительному сезону.

3.4. До 25.08.2020 года обеспечить готовность водопроводных и канализационных сетей, водонапорных башен, очистных сооружений, канализационных насосных станций.

3.5. Работы по подготовке к отопительному сезону подведомственных объектов производить в соответствии с графиками производства работ.

3.6. До 15.09.2020 года копии паспортов готовности котельных предоставить в администрацию Октябрьского муниципального района.

3.7. До начала отопительного периода 2020/2021 года в срок до 30.09.2020 обеспечить накопление 45- дневного запаса топлива.

3.8. Еженедельно по средам и  ежемесячно к 1 числу  предоставлять в отдел районного хозяйства  администрации муниципального района отчет о ходе подготовки подведомственных объектов к отопительному сезону, согласно приложениям 4 и 5.

4. Рекомендовать директорам ООО «Альянс», ООО «Брик»,  председателям  товариществ собственников жилья «Солнышко», «Наш дом»:            	4.1. До 25.08.2020 года завершить испытание внутренних систем отопления жилищного фонда. Промывку, опрессовку жилищного фонда производить в соответствии со СНиП 3.05.01-85 «Внутренние санитарно-технические системы».

4.2. Провести промывку и испытание внутренних систем отопления жилых зданий с привлечением представителей ресурсоснабжающих организаций и администраций поселений.

4.3. До 01.09.2020 года предоставить в администрацию Октябрьского муниципального района копии паспортов готовности жилых домов к отопительному сезону.

4.4. Исполнять  пункт 3.8. настоящего постановления.

5. Заместителю начальника отдела образования администрации муниципального района Луниной Л.С.,  начальнику отдела культуры администрации муниципального района Бескровной А.В.:

5.1. До 25.08.2020 года  завершить испытания тепловых сетей подведомственных объектов, согласно требованиям СНиП 3.05.03-85 «Тепловые сети».

5.2. До 25.08.2020 года обеспечить промывку и опрессовку систем отопления объектов образования, культуры, согласно требованиям СНиП 3.05.01-85 «Внутренние санитарно-технические системы». Проведение промывки и испытаний внутренних систем отопления зданий производить с привлечением представителей ресурсоснабжающей организации и администрации поселений.

5.3. До 25.08.2020 года обеспечить готовность котельного оборудования подведомственных котельных к отопительному сезону.

5.4. До 15.09.2020 года в отдел районного хозяйства  администрации муниципального района предоставить копии паспортов готовности  учреждений социальной сферы и подведомственных котельных.

5.5. До 01.10.2020 года  произвести утепление зданий объектов образования, культуры.

5.6. Ежемесячно  к 1 числу предоставлять в отдел районного хозяйства администрации муниципального района отчет о ходе подготовки подведомственных объектов к отопительному сезону, согласно приложению 3.

6. Начальнику отдела районного  хозяйства администрации муниципального района Винокуровой  Е.В.:

6.1. Организовать контроль за исполнением графиков производства работ по подготовке объектов ЖКХ к отопительному сезону 2020/2021 года.

6.2. Обеспечить еженедельный сбор информации о ходе подготовки объектов ЖКХ к отопительному сезону.

6.3. До  25.10.2020 года подготовить паспорт готовности Октябрьского муниципального района к отопительному сезону 2020/2021 года и  согласовать его с представителем Биробиджанского отдела по надзору за промышленной и  энергетической безопасностью.

6.4.  О получения паспорта готовности  района к отопительному сезону доложить в ноябре 2020 года.

7. Предложить главам сельских поселений Октябрьского муниципального района (Бражко И.А., Пермин А.П., Шаляпин Н.В.):

7.1. Организовать постоянный контроль за ходом подготовки объектов жилищного фонда к отопительному сезону.

7.2. До 01.09.2020 года  предоставить первому заместителю главы администрации  муниципального района  информацию о фактической потребности в дровах для нужд населения.

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации муниципального района.

9. Опубликовать настоящее постановление  в Информационном бюллетене «Правовой  вестник Октябрьского района» и на официальном сайте Октябрьского муниципального района www.okt.eao.ru.

10. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания.

Глава  администрации

муниципального района						     М.Ю.Леонова