## Лист3
Приложение 1
к постановлению администрации
муниципального района
от 28.04.2020 № 114
ПЛАН
мероприятий по подготовке объектов коммунального хозяйства, жилищного фонда и объектов социальной сферы
к отопительному сезону 2020/2021 года на территории Октябрьского муниципального района
№ | Наименование объекта | Перечень мероприятий | Сроки исполнения | Ответственный исполнитель | Сумма, | Источники финансирования, |  |  | Примечание
п/п |  |  |  |  | тыс. руб. | тыс. руб.
[6 empty] | средства муниципального района | средства поселения | средства предприятия
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. Объекты теплоснабжения
1. | Котельная «Центральная» с. Амурзет | Подготовка к осенне-зимнему периоду, в т.ч.: |  | МУП «Теплоэнерго»
|  | - промывка и опрессовка котлов КВ-1,86-70/95 ШП – 2 шт. | 01.08. - 21.08.2020 |  | 40 |  |  | 40
|  | - промывка и опрессовка теплотрассы – 2518 м; | 01.08. - 21.08.2020 |  | 30 |  |  | 30
|  | -текущий ремонт производственных и бытовых помещений | До 25.08.2020 |  | 40 |  |  | 40
|  | шурфовка теплотрассы в ТК 17, ТК 15 | 01.08. - 21.08.2020 |  | 40 |  |  | 40
|  | Итого по котельной: |  |  | 150 | 0 | 0 | 150
2. | Котельная «Больница» с.Амурзет | Подготовка к осенне-зимнему периоду, в т.ч.: |  | МУП «Теплоэнерго»
|  | - промывка и опрессовка котлов марки КВр-0,63 – 2 шт., Универсал-6 – 2 шт; | 15.07. - 31.07.2020 |  | 25 |  |  | 25
|  | - промывка и опрессовка теплотрассы системы горячего водоснабжения– 361 м; | 15.07. - 31.07.2020 |  | 10 |  |  | 10
|  | -промывка и опрессовка теплотрассы системы отопления- 361м. | 15.07. - 31.07.2020 |  | 20 |  |  | 20
|  | -текущий ремонт производственных и бытовых помещений. | До 25.08.2020 |  | 15 |  |  | 15
|  | -шурфовка теплотрассы | 15.07. - 31.07.2020 |  | 5 |  |  | 5
|  | -поверка прибора учета тепловой энергии | До 25.08.2020 |  | 20 |  |  | 20
|  | - замена накопительной емкости системы ГВС | 08.07. - 25.08.2020 |  | 39.083 |  |  | 39.083
|  | Итого по котельной: |  |  | 134.083 | 0 | 0 | 134.083
| Котельная «Амурская» с.Амурзет | Подготовка к осенне-зимнему периоду, в т.ч.: |  | МУП «Теплоэнерго»
|  | - промывка и опрессовка котлов КВ-1,86-95шп – 1 шт., КВ-2,33 –70/95 шп 1шт. | 03.06. -14.06.2020 |  | 15 |  |  | 15
|  | - промывка и опрессовка теплотрассы – 1626 м; | 03.06. -14.06.2020 |  | 20 |  |  | 20
|  | - текущий ремонт производственных и бытовых помещений. | До 25.08.2020 |  | 40 |  |  | 40
|  | -утепление помещения бытовой комнаты | 01.05. -25.05.2020 |  | 40 |  |  | 40
|  | -шурфовка теплотрассы ТК 17 | 03.06. -14.06.2020 |  | 5 |  |  | 5
|  | -поверка прибора учета тепловой энергии | До 25.08.2020 |  | 20 |  |  | 20
|  | -замена бронзовых втулок шурующей планки котла КВ-1,86-95ШП, котла КВ-2,33-70-95ШП | До 25.08.2020 |  | 30 |  |  | 30
|  | -капитальный ремонт редуктора топки котла марки КВ-1,86-95 ШП | До 10.08.2020 |  | 23.72 |  |  | 23.72
св |  | Итого по котельной: |  |  | 193.72 | 0 | 0 | 193.72
4 | Котельная «ПМК» с.Амурзет | Подготовка к осенне-зимнему периоду, в т.ч.: |  | МУП «Теплоэнерго»
|  | - промывка и опрессовка теплотрассы системы отопления– 1035,2 м; | 01.08. - 24.08.2020 |  | 25 |  |  | 25
|  | - промывка и опрессовка теплотрассы системы ГВС – 907,5 м; | 01.08. - 25.08.2020 |  | 25 |  |  | 25
|  | - промывка и опрессовка котлов марки КВр-1,16 Б (с) – 3 шт, КВр-1,25 КБ - 2 шт; | 01.08. - 25.08.2020 |  | 20 |  |  | 20
|  | -шурфовка теплотрассы ТК2 | 01.08. - 25.08.2020 |  | 5 |  |  | 5
|  | - утепление газохода от дымовой трубы до здания котельной | До 15.08.2020 |  | 33.933 |  |  | 33.933
|  | Итого по котельной: |  |  | 108.933 | 0 | 0 | 108.933
5 | Котельная «Солнышко» с.Амурзет | Подготовка к осенне-зимнему периоду, в т.ч.: |  | МУП «Теплоэнерго»
|  | - промывка и опрессовка котлов марки КВр-1,45К – 2 шт., КВр - 1,25, - 2 шт. | 15.06. - 06.07.2020 |  | 30 |  |  | 30
|  | - промывка и опрессовка теплотрассы системы отопления– 1139 м; | 15.06. - 06.07.2020 |  | 20 |  |  | 20
|  | - промывка и опрессовка теплотрассы системы ГВС – 921м. | 15.06. - 06.07.2020 |  | 20 |  |  | 20
|  | -шурфовка теплотрассы | 15.06. - 06.07.2020 |  | 5 |  |  | 5
|  | - текущий ремонт производственных и бытовых помещений. | До 25.08.2020 |  | 35 |  |  | 35
|  | Итого по котельной: |  |  | 110 | 0 | 0 | 110
6 | Котельная с. Ек-Никольское | Подготовка к осенне-зимнему периоду, в т.ч.: |  | МУП «Теплоэнерго»
|  | - промывка и опрессовка котлов марки КВр-0,63 – 2 шт.; | 07.07. - 14.07.2020 |  | 20 |  |  | 20
|  | -промывка и опрессовка теплотрассы- 933 м; | 07.07. - 14.07.2020 |  | 40 |  |  | 40
|  | -шурфовка теплотрассы ТК 9 | 07.07. - 14.07.2020 |  | 10 |  |  | 10
|  | -поверка прибора учета тепловой энергии | До 25.08.2020 |  | 20 |  |  | 20
|  | Итого по котельной: |  |  | 90 | 0 | 0 | 90
7 | Котельная «Центральная» с. Полевое | Подготовка к осенне-зимнему периоду, в т.ч.: |  | МУП «Теплоэнерго»
|  | - промывка и опрессовка котла марки КВр-0,63 – 1 шт.; | 27.05. - 10.06.2020 |  | 5 |  |  | 5
|  | - промывка и опрессовка теплотрассы – 749 м; | 27.05. - 10.06.2020 |  | 25 |  |  | 25
|  | -шурфовка теплотрассы ТК 6 | 27.05. - 10.06.2020 |  | 5 |  |  | 5
|  | -поверка прибора учета тепловой энергии | До 25.08.2020 |  | 20 |  |  | 20
|  | -замена водогрейного котла, мощностью 0,63 МВт | До 25.08.2020 |  | 750 |  |  | 750
|  | Итого по котельной: |  |  | 805 | 0 | 0 | 805
8 | Котельная с. Ручейки | Подготовка к осенне-зимнему периоду, в т.ч.: |  | МУП «Теплоэнерго»
|  | промывка и опрессовка котла марки КВр-0,21– 2 шт.; | 06.05. - 13.05.2020 |  | 5 |  |  | 5
|  | -промывка и опрессовка теплотрассы- 375,7 м; | 06.05. - 13.05.2020 |  | 10 |  |  | 10
|  | -замена обшивки котла | 06.05. - 13.05.2020 |  | 8.656 |  |  | 8.656
|  | -шурфовка теплотрассы ТК 3 | 06.05. - 13.05.2020 |  | 10 |  |  | 10
|  | -ремонт кровли | 06.05. - 13.05.2020 |  | 15 |  |  | 15
|  | -поверка прибора учета тепловой энергии | До 25.08.2020 |  | 20 |  |  | 20
|  | Итого по котельной: |  |  | 68.656 | 0 | 0 | 68.656
9 | Котельная с. Благословенное | Подготовка к осенне-зимнему периоду, в т.ч.: |  | МУП «Теплоэнерго»
|  | - промывка и опрессовка котла марки КВр-0,63 1 шт.; "Универсал-6" - 1 шт. | 18.05. - 24.05.2020 |  | 7 |  |  | 7
|  | -шурфовка теплотрассы | 18.05. - 24.05.2020 |  | 5 |  |  | 5
|  | - промывка и опрессовка теплотрассы системы отопления- 243 м. | 18.05. - 24.05.2020 |  | 10 |  |  | 10
|  | - поверка прибора учета тепловой энергии | До 25.08.2020 |  | 20 |  |  | 20
|  | Итого по котельной: |  |  | 42 | 0 | 0 | 42
10 | Котельная с. Нагибово | Подготовка к осенне-зимнему периоду, в т.ч.: |  | МУП «Теплоэнерго»
|  | - поверка прибора учета тепловой энергии | До 25.08.2020 |  | 20 |  |  | 20
|  | - промывка и опрессовка котлов марки КВр-0,4Б– 1 шт., «Универсал-6» - 1 шт.; | 14.05. - 17.05.2020 |  | 7 |  |  | 7
|  | -шурфовка теплотрассы ТК 2 | 14.05. - 17.05.2020 |  | 5 |  |  | 5
|  | -промывка и опрессовка теплотрассы системы отопления - 467,7 м. | 14.05. - 17.05.2020 |  | 10 |  |  | 10
|  | Итого по котельной: |  |  | 42 | 0 | 0 | 42
|  | Всего по теплоснабжению |  |  | 1744.392 | 0 | 0 | 1744.392
2. Объекты водоснабжения
1 | Водонапорная башня "Аврора" | - промывка водонапорной башни | 01.06. - 15.06.2020 | МУП «Теплоэнерго» | 5 |  |  | 5
|  | - промывка водонапорных сетей, 4770,7 м. | 01.06. - 15.06.2020 |  | 10 |  |  | 10
|  | - замена деревянной опоры на железобетонную системы электроснабжения | 01.06. - 15.06.2020 |  | 48.75 |  |  | 48.75
2 | Водонапорная башня "Амурская" | - промывка водонапорной башни | 16.06. - 30.06.2020 |  | 5 |  |  | 5
|  | - промывка водонапорных сетей, 1739,8 м. | 16.06. - 30.06.2020 |  | 10 |  |  | 10
3 | Водонапорная башня "Солнышко" | - промывка водонапорной башни | 01.07. - 08.07.2020 |  | 5 |  |  | 5
|  | - промывка водонапорных сетей, 2137,0 м. | 01.07. - 08.07.2020 |  | 10 |  |  | 10
4 | Водонапорная башня с. Ек-Никольское | - промывка водонапорной башни | 08.07. - 15.08.2020 |  | 5 |  |  | 5
|  | - промывка водонапорных сетей, 1142,0 м. | 08.07. - 15.08.2020 |  | 5 |  |  | 5
5 | Водонапорная башня с. Полевое | -промывка водонапорной башни; | 15.05.-01.06.2020 |  | 5 |  |  | 5
|  | - приобретение фильтра | До 25.08.2020 |  | 77 |  |  | 77
|  | -промывка водопроводной сети, 707 м. | 15.05.-01.06.2020 |  | 5 |  |  | 5
|  | Всего по водоснабжению: |  |  | 190.75 | 0 | 0 | 190.75
3. Объекты водоотведения
1 | Очистные сооружения Амурзетского сельского поселения | - прокачка и прочистка канализационных колодцев | 01.08. - 25.08.2020 | МУП "Теплоэнерго" | 24.87 |  |  | 24.87
|  | Всего по водоотведению: |  |  | 24.87 | 0 | 0 | 24.87
4. Объекты жилищного фонда
1 | Многоквартирные жилые дома Амурзетского сельского поселения | Подготовка к осенне-зимнему периоду | 15.05.2020-24.08.2020 | ООО «Альянс», | 8.5 |  |  | 8.5 | по отдельному плану
|  |  |  | ООО "Брик" | 30 |  |  | 30 |  | 8
|  |  |  | ТСЖ "Солнышко" | 600.374 |  |  | 600.374
|  |  |  | ТСЖ «Наш дом» | 390 |  |  | 390
2 | Многоквартирные жилые дома Полевского СП | Подготовка к осенне-зимнему периоду | 15.05.2020-24.08.2020 | Администрация Полевского СП | 30 |  | 30
3 | Многоквартирные жилые дома Нагибовского СП | Подготовка к осенне-зимнему периоду | 15.05.2020-24.08.2020 | Администрация Нагибовского СП | 15 |  | 15
|  | Итого по жилфонду: |  |  | 1073.874 | 0 | 45 | 1028.874
5. Объекты социальной сферы
1 | Подготовка объектов культуры |  | 15.05.2020-24.08.2020 | Отдел культуры администрации | 27 | 27 |  |  | по отдельному плану
2 | Подготовка объектов образования |  | 15.05.2020-24.08.2020 | Отдел образования администрации | 304.595 | 304.595 |  |  | по отдельному плану
|  | Всего по объектам социальной сферы |  |  | 331.595 | 331.595 | 0 | 0
| Итого |  |  |  | 3365.481 | 331.595 | 45 | 2988.886
| в.т.ч. по объектам ЖКХ |  |  |  | 3033.886 | 0 | 45 | 2988.886
| в т.ч. по объектам социальной сферы |  |  |  | 331.595 | 331.595 | 0 | 0